## COMPLETA
| PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | PLANILHA PARA LICITAÇÃO |  |  |  |  | Data da Reprogramação:
| SECRETARIA DE OBRAS | OBRA: CAMPO DE FUTEBOL DE VÁRZEA |  |  |  |  | 2014-09-30
| SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETOS | CONTRATO: 01.2010-302 |  |  |  | PROCESSO: 6863/2010
| Local: Juiz de Fora- MG | REVISÃO FINAL (REPROGRAMAÇÃO) Sinapi desonerado Jan/ 2014
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UNID | QTDE | PREÇO | PREÇO | PREÇO
|  | SINAPI DESONERADO Janeiro/2014 |  |  | UNIT. | UNIT. C/L.D.I 27,74% | TOTAL
1.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO LINHARES
1.1 | Instalações da Obra
1.1.1 | Placas do Governo Federal | 74209/001 | m² | 3.6
1.2 | Obras Civis e de Manutenção
1.2.1 | Recuperação de contenção em argamassa armada, na encosta | COMP. ANEXA | m² | 10
1.2.2 | Recuperação de alambrado com h=3,30m | COMP. ANEXA | m | 2.5
1.2.3 | Recuperação de alambrado com h=2,30m | COMP. ANEXA | m | 11.63
1.2.4 | Fornecimento e instalação de alambrado novo, conforme projeto | 74244/001 | m² | 431.62
1.2.5 | Carga e retirada de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 0.05
1.2.6 | Fornecimento e instalação de Portão em alambrado , com estrutura tubular, medindo 90x220cm | 74238/002 | m² | 1.98
1.2.7 | Chapisco | 5975 | m² | 80
1.2.8 | Emboço/Massa ùnica | 5982 | m² | 80
1.2.9 | Pintura Latex acrílico (paredes) | 73954/003 | m² | 400
1.2.10 | Troca de tubo de alambrado, na parte superior 1 1/4" | COMP. ANEXA | m | 67.27
1.3 | Serviços Preliminares
1.3.1 | Limpeza geral | 9537 | m² | 383.56
1.4 | Serviços extras
1.4.1 | Construção de bancos, em alvenaria de bloco de 14x39x19, argamassada, e laje, medindo 400x40cm, h=45cm, inclusive cobertura em estrutura metálica com telha galvanizada e fechamento do banco com telhas galvanizadas, inclusive fundação conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | unid. | 2
2.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO MILHO BRANCO
2.1 | Instalações da Obra
2.1.1 | Placas do Governo Federal | 74209/001 | m² | 3.6
2.2 | Serviços Complementares
2.2.1 | Limpeza geral | 9537 | m² | 519
2.3 | Serviços extras
2.3.1 | Construção de bancos, em alvenaria de bloco de 14x39x19, argamassada, e laje, medindo 400x40cm, h=45cm, inclusive cobertura em estrutura metálica com telha galvanizada e fechamento do banco com telhas galvanizadas, inclusive fundação conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | unid. | 2
2.3.2 | Recuperação de alambrado com h=5,00m | COMP. ANEXA | m | 23.5
2.3.3 | Retirada de pilares de concreto deteriorados | 72216 | m³ | 0.76
2.3.4 | Retirada de alambrado | COMP. ANEXA | m² | 166.5
2.3.5 | Carga e retirada de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 9.09
2.3.6 | Execução de mureta de concreto H= 60cm, inclusive forma e desforma, armação, conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | m | 86.8
2.3.7 | Execução de mureta em bloco de concreto H= 80cm, inclusive chapisco, emboço. | COMPOSIÇÃO ANEXA | m | 106.25
2.3.8 | Fornecimento e instalação de alambrado novo, conforme projeto | 74244/001 | m² | 446.25
3.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO PROGRESSO
3.1 | Instalações da Obra
3.1.1 | Placas do Governo Federal | 74209/001 | m² | 3.6
3.2 | Obras Civis e de Manutenção
3.2.1 | Fornecimento e instalação de alambrado novo | 74244/001 | m² | 1034.07
3.3 | Serviços extras
3.3.1 | Execução de muretas de bloco de concreto chapiscado com brita zero, com h= 10cm, inclusive fundação | COMPOSIÇÃO ANEXA | m | 96.2
3.3.2 | Fornecimento e instalação de portão em alambrado, com estrutura tubular | 74238/002 | m² | 15
3.3.3 | Recuperação de alambrado | COMP. ANEXA | m | 54.2
3.3.4 | Construção de bancos, em alvenaria de bloco de 14x39x19, argamassada, e laje, medindo 400x40cm, h=45cm, inclusive cobertura em estrutura metálica com telha galvanizada e fechamento do banco com telhas galvanizadas, inclusive fundação conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | unid. | 2
3.3.5 | Construção de bancos, em alvenaria de bloco de 14x39x19, argamassada, e laje, medindo 200x40cm, h=45cm, inclusive cobertura em estrutura metálica com telha galvanizada e fechamento do banco com telhas galvanizadas, inclusive fundação conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | unid. | 1
4.0 | CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO BENEDITO
4.1 | Instalações da Obra
4.1.1 | Placas do Governo Federal | 74209/001 | m² | 3.6
4.2 | Obras Civis e de Manutenção
4.2.1 | Fornecimento e instalação de alambrado novo | 74244/001 | m² | 1256.46
4.2.2 | Chapisco | 5975 | m² | 33
4.2.3 | Emboço/ Massa única | 5982 | m² | 33
4.2.4 | Pintura látex acrílico (paredes) | 73954/003 | m² | 329.7
4.3 | Serviços Complementares
4.3.1 | Limpeza geral | 9537 | m² | 1309.76
4.4 | Serviços extras
4.4.1 | Execução de muretas de bloco de concreto chapiscado com brita zero, com h= 20cm, inclusive fundação | COMP. ANEXA | m | 321.44
4.4.2 | Fornecimento e instalação de portão em alambrado, com estrutura tubular | 74238/002 | m² | 20
4.5 | Demolição de banco (2 unidades)
4.5.1 | Demolição alvenaria | 73899/002 | m³ | 3.48
4.5.2 | Retirada de telhas galvanizadas | 72231 | m² | 8.35
4.5.3 | Carga e retirada de entulho em caminhão basculante | 72897 | m³ | 3.9
4.5.4 | Construção de bancos, em alvenaria de bloco de 14x39x19, argamassada, e laje, medindo 400x40cm, h=45cm, inclusive cobertura em estrutura metálica com telha galvanizada e fechamento do banco com telhas galvanizadas, inclusive fundação conforme projeto | COMPOSIÇÃO ANEXA | unid. | 2
VALOR TOTAL

## Cronog Linhares MENSAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:CAMPOS DE FUTEBOL DE VÁRSEA
| Serviços | Total (R$) | Finan | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | Totais
1.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO LINHARES
Físico
1.1 | Instalações da Obra | 0.21% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
1.2 | Obras Civis e de Manutenção | 12.24% | % | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
1.3 | Serviços Preliminares | 0.12% | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
1.4 | Serviços extras | 1.58% | % | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
2.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO MILHO BRANCO
Físico
2.1 | Instalações da Obra | 0.21% | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
2.2 | Serviços Complementares | 0.16% | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
2.3 | Serviços extras | 17.97% | % | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
3.0 | CAMPO DE FUTEBOL DO PROGRESSO
Físico
3.1 | Instalações da Obra | 0.21% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
3.2 | Obras Civis e de Manutenção | 23.24% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 100%
R$
Físico
3.3 | Serviços extras | 6.1% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 100%
R$
4.0 | CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO BENEDITO
Físico
4.1 | Instalações da Obra | 0.21% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
R$
Físico
4.2 | Obras Civis e de Manutenção | 28.77% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 100%
R$
Físico
4.3 | Serviços Complementares | 0.4% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
R$
Físico
4.4 | Serviços extras | 6.94% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
R$
Físico
4.5 | Demolição de banco (2 unidades) | 1.64% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
R$
TOTAL QUINZENAL- R$ |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | 11.54% | 2.61% | 14.59% | 3.75% | 24.79% | 4.76% | 28.48% | 9.48% | 100%
TOTAL MENSAL - R$
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | 11.54% | 14.15% | 28.74% | 32.49% | 57.28% | 62.04% | 90.52% | 100% | 100%