## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | LDI SERV | LDI EQUIP
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.2774 | 1.1093
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Reforma do Estádio Municipal de Juiz de Fora | LOCAL: | Juiz de Fora/MG |  |  | DATA: | 2014-12-01
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA: SINAPI / SETOP | UNID | QTD | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA OBRAS EM GERAL | [5 empty] | 0
1.1 | INSTALAÇÕES DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada | 74209/001 | m² | 6 |  | 0 | 0
1.1.2 | Barracão de obra | 74210/001 | m² | 50 |  | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA DA OBRA | [5 empty] | 0
1.2.1 | Engenheiro de obra, inclusive encargos | 2706 | h | 1080 |  | 0 | 0
1.2.2 | Encarregado, inclusive encargos | 4083 | h | 1080 |  | 0 | 0
1.2.3 | Vigia noturno, inclusive encargos | 10508 | h | 1080 |  | 0 | 0
1.2.4 | Almoxarife, inclusive encargos | 253 | h | 1080 |  | 0 | 0
2 | VESTIÁRIOS / CAMPO DE FUTEBOL | [5 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
2.1.1 | Demolição de piso, inclusive trecho da calçada de acesso aos vestiários | 73801/001 | m² | 461.37 |  | 0 | 0
2.1.2 | Demolição de contrapiso / lastro / camada de regularização | 73801/002 | m² | 316.73 |  | 0 | 0
2.1.3 | Demolição de azulejo | 85406 | m² | 559.359 |  | 0 | 0
2.1.4 | Remoção de pintura | 72125 | m² | 307.7937 |  | 0 | 0
2.1.5 | Demolição de alvenaria | 73899/002 | m³ | 4.2072 |  | 0 | 0
2.1.6 | Demolição de emboço | 73802/001 | m² | 301.4973 |  | 0 | 0
2.1.7 | Retirada de bancada | DEM-BAN-005 | m² | 3.12 |  | 0 | 0
2.1.8 | Retirada de rodabanca | 73895/001 | m² | 0.82 |  | 0 | 0
2.1.9 | Retirada de peitoril | 85408 | m² | 12.94 |  | 0 | 0
2.1.10 | Retirada de chuveiro | 85374 | unid. | 22 |  | 0 | 0
2.1.11 | Retirada de bacia sanitária | 85333 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.1.12 | Retirada de mictório | 85333 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.1.13 | Retirada de porta | 72142 | unid. | 16 |  | 0 | 0
2.1.14 | Retirada de cuba de louça | DEM-LOU-005 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.1.15 | Retirada de torneira de bancada | 85415 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.1.16 | Perfuração em baldrame Ø=40 mm para passagem de tubulação hidrosanitária, conforme projeto | FUR-CON-020 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.1.17 | Perfuração em baldrame Ø=50 mm para passagem de tubulação hidrosanitária, conforme projeto | FUR-CON-025 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.1.18 | Perfuração em baldrame Ø=75 mm para passagem de tubulação hidrosanitária, conforme projeto | FUR-CON-035 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.1.19 | Perfuração em baldrame Ø=100 mm para passagem de tubulação hidrosanitária, conforme projeto | FUR-CON-040 | unid. | 17 |  | 0 | 0
2.1.20 | Escavação manual para instalação hidrosanitária | 73481 | m³ | 11.1147 |  | 0 | 0
2.1.21 | Carga manual de material até caçamba / caminhão basculante | 74255/003 | m³ | 96.5797 |  | 0 | 0
2.1.22 | Transporte de entulho / mat. 1ª cat. até bota fora DMT=25,6km | 83444 | txkm | 4450.3906 |  | 0 | 0
2.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
2.2.1 | Alvenaria de vedação em tiljolo cerâmico vazado 10x20x20cm, e=10cm, inclusive soco para armários | 73935/001 | m² | 75.3365 |  | 0 | 0
2.3 | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0
2.3.1 | Divisória de granito branco ceará e=30mm, chumbado na parede – Chuveiro | 74229/001 | m² | 33.48 |  | 0 | 0
2.3.2 | Divisória de granito branco ceará e=30mm, chumbado na parede – Mictório | 74229/001 | m² | 2 |  | 0 | 0
2.4 | ESQUADRIAS (NOVAS) | [5 empty] | 0
2.4.1 | Portas
2.4.1.1 | PN4 - Porta de abrir em compensado revestido em laminado melamínico na cor azul, inclusive tarjeta livre ocupado. Dim: 60x190cm | - | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.4.1.4 | Fechadura de embutir completa para porta de 1 folha de abrir | 74068/006 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.4.1.8 | PN5 - Porta de abrir em compensado liso para pintura, Dim: 80x160cm, com barra de apoio c=40cm | 73910/005 ACE-BAR-020 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.5 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
2.5.1 | Contrapiso e=5cm | 73919/002 | m² | 402.1 |  | 0 | 0
2.5.2 | Granilite com cimento natural e pigmentos bege, cinza e branco | 84191 | m² | 443.76 |  | 0 | 0
2.5.4 | Pastilha cerâmica 30x30cm | - | m² | 22.62 |  | 0 | 0
2.5.5 | Grama sintética de polipropileno 12mm, tipo Têxtil Better cód. GR002 ou similar, colocada – Salão de aquecimento com bola e alongamento | - | m² | 80.36 |  | 0 | 0
2.5.6 | Rampa e patamar de acesso para PNE em concreto acab. Vassourado – Calçada de acesso ao vestiário | 73675 | m² | 9 |  | 0 | 0
2.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
2.6.1 | Chapisco | 5974 | m² | 150.673 |  | 0 | 0
2.6.2 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm | 5990 | m² | 452.1703 |  | 0 | 0
2.6.3 | Porcelanato granilite palha 45 x 45cm | 84203 | m² | 365.475 |  | 0 | 0
2.6.4 | Pastilha cerâmica 10x10cm | - | m² | 336.6405 |  | 0 | 0
2.6.5 | Pastilha cerâmica 30x30cm | - | m² | 67.848 |  | 0 | 0
2.6.6 | Rodapé de granilite | 73850/001 | m | 286.3 |  | 0 | 0
2.6.7 | Peitoril – somente lado interno da edificação | 84088 | m | 52.92 |  | 0 | 0
2.6.8 | Abertura/fechamento de rasgo na alvenaria para instalação hidrosanitária e elétrica, com fechamento em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | 72135 | m | 790.16 |  | 0 | 0
2.7 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
2.7.1 | Forro de gesso acartonado | 73792/001 | m² | 428.72 |  | 0 | 0
2.8 | PINTURA | [5 empty] | 0
2.8.2 | Fundo selador acrílico para pintura acrílica – Forro | 74233/001 | m² | 428.72 |  | 0 | 0
2.8.4 | Emassamento com massa corrida 1 demão – Forro | 74134/001 | m² | 428.72 |  | 0 | 0
2.8.6 | Pintura Látex PVA – Forro | 73750/001 | m² | 428.72 |  | 0 | 0
2.8.7 | Pintura esmalte sintético acetinado para barra alongamento e estrutura de proteção de luminárias | 73924/002 | m² | 16.065 |  | 0 | 0
2.8.8 | Pintura Látex Acrílica – Paredes externas do BLOCO 1 + Paredes do Hall principal (Descontadas janelas, portas e vãos) | 73954/002 | m² | 839.8245 |  | 0 | 0
2.8.9 | Pintura em esquadrias de madeira novas e existentes a serem mantidas (2 demãos) | 74065/002 | m² | 165.22 |  | 0 | 0
2.8.11 | Pintura em elementos vazados tipo cobogó: J1 / J2 / J3 / J4 | 73954/002 | m² | 540.6 |  | 0 | 0
2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
2.9.1 | Impermeabilização de áreas molhadas (Piso dos 4 vestiários e paredes internas dos vestiários principais até 30cm) | 83737 | m² | 440.577 |  | 0 | 0
2.10 | VIDROS E ESPELHOS | [5 empty] | 0
2.10.1 | Espelho 4mm colado na alvenaria | 74125/002 | m² | 12 |  | 0 | 0
2.11 | BANCADAS | [5 empty] | 0
2.11.1 | Bancada de granito branco ceará com furo | 74126/002 | m | 11 |  | 0 | 0
2.11.2 | Rodabanca de granito branco ceará H=10cm | 73742/001 | m | 12 |  | 0 | 0
2.11.3 | Testeira de granito branco ceará H=5cm | 73742/001 | m | 13.12 |  | 0 | 0
2.12 | MOBILIÁRIO – Completo, conforme projeto | [5 empty] | 0
2.12.1 | Armário individual MDF (e=40mm) revestida em laminado melamínico na cor azul | - | m² | 230.5056 |  | 0 | 0
2.12.2 | Porta dupla de armário MDF (e=10mm) revestida em laminado melamínico na cor azul | - | m² | 9.7344 |  | 0 | 0
2.12.3 | Cabide em tubo de aço galvanizado | 4271 | unid. | 52 |  | 0 | 0
2.12.4 | Banco em estrutura metálica e MDF com revestimento e laminado melamínico cor azul, conforme projeto | BAN-INT-005 | m | 19.8 |  | 0 | 0
2.12.5 | Roupeiro de aço 1.92 x 1.25 x 0.42m (HxLxP) | - | unid. | 6 |  | 0 | 0
2.12.6 | Roupeiro de aço 1.92 x 0.93 x 0.42m (HxLxP) | - | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
2.13.1 | Bacia sanitária | 86932 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.2 | Assento plástico para bacia sanitária | 74230/001 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.3 | Válvula de descarga | 40729 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.4 | Cuba de louça de embutir com borda sobreposta, completa, inclusive sifão, torneira de pressão e válvula de escoamento (cromados) e rabicho flexível em metal cromado 1/2" x 40cm | 86901 86881 86906 86879 11684 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.5 | Mictório de louça individual, inclusive registro de pressão, canopla cromados e conjunto de fixação | 74234/001 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.6 | Chuveiro elétrico cromado | 9535 | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.13.7 | Braço extensor de chuveiro | 11685 | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.13.8 | Registro de pressão para chuveiro com acabamento cromado | 73664 | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.13.9 | Saboneteira – chuveiro | 21103 | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.13.10 | Saboneteira cromada/alumínio tipo concha de sobrepor – bancada | 21103 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.11 | Porta papel higiênico cromado | ACE-PAP-015 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.13.12 | Porta papel toalha | 21102 | unid. | 6 |  | 0 | 0
2.13.13 | Tanque de louça sem coluna, inclusive torneira de pressão, válvula de escoamento e sifão cromados | 86920 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.14 | Banheira de hidromassagem Dim. 183 x 93cm, completa, instalada e em pleno funcionamento | - | unid. | 6 |  | 0 | 0
2.13.15 | Barra de alongamento em tubo de aço Ø 50mm | 73976/007 | m | 15.42 |  | 0 | 0
2.13.16 | Tela de proteção para luminárias, inclusive fixação nas vigas existentes – Aquecimento com bola | 74244/001 | m² | 80.36 |  | 0 | 0
2.13.17 | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira cromada, válvula, sifão e engate – completo | 86903 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.18 | Barra de apoio para lavatório PNE c=1,70m | ACE-BAR-035 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.19 | Barra de apoio para chuveiro PNE – Mod. Reto, c=80cm | ACE-BAR-015 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.20 | Barra de apoio para chuveiro PNE – Mod. “L”, c=75x75cm | ACE-BAR-030 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.21 | Barra de apoio para porta de box PNE c=40cm | ACE-BAR-020 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.13.22 | Barra de apoio para bacia sanitária PNE c=90cm | ACE-BAR-015 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
2.14.1 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Quantitativo referente a todos os ambientes do Bloco I (Conforme fornecido pelo projetista > Vide projeto): Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 e Sala de Imprensa: ITEM 4 | [5 empty] | 0
2.14.1.1 | Cabo de cobre isolado anti-chama 1,5mm² | 73860/007 | m | 202 |  | 0 | 0
2.14.1.2 | Cabo de cobre isolado anti-chama 2,5mm² | 73860/008 | m | 770 |  | 0 | 0
2.14.1.3 | Cabo de cobre isolado anti-chama 4mm² | 73860/009 | m | 667 |  | 0 | 0
2.14.1.4 | Disjuntor termomagnético unipolar 15A | 74130/001 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.1.5 | Disjuntor termomagnético bipolar 10A | 74130/003 | unid. | 15 |  | 0 | 0
2.14.1.6 | Eletroduto flexível corrugado Ø 16mm | 72933 | m | 111.6 |  | 0 | 0
2.14.1.7 | Eletroduto flexível corrugado Ø 20mm | 72934 | m | 356 |  | 0 | 0
2.14.1.8 | Eletroduto flexível corrugado Ø 25mm | 72935 | m | 56 |  | 0 | 0
2.14.1.9 | Eletroduto flexível corrugado Ø 32mm | 72936 | m | 46 |  | 0 | 0
2.14.1.10 | Luminária de embutir 2x40W – completa | 73953/006 | unid. | 116 |  | 0 | 0
2.14.1.11 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete C 4x2 | 73861/005 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.1.12 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete E 4x2 | 73861/009 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.1.13 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete T 4x2 | 73861/020 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.1.14 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete LL 4x2 | 73861/015 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.1.15 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete LR 4x2 | 83452 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.1.16 | Caixa de Derivação / Passagem, tipo condulete TB 4x2 | 83461 | unid. | 5 |  | 0 | 0
2.14.1.17 | Tomadas de Corrente 10a-127v completa | 83540 | unid. | 31 |  | 0 | 0
2.14.1.18 | Caixa de passagem 4x2 PVC | 83387 | unid. | 31 |  | 0 | 0
2.14.1.19 | Tubos em PVC 1/2' para condulete | 73614 | m | 2 |  | 0 | 0
2.14.1.20 | Tubos em PVC 3/4' para condulete | 73613 | m | 30.4 |  | 0 | 0
2.14.1.21 | Tubos em PVC 1' para condulete | 74252/001 | m | 70 |  | 0 | 0
2.14.1.22 | Placa cega metálica para tomada de piso 3"x3" | 21110 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.1.23 | Tomada de embutir no piso 10A-250 a 750V | 12145 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.1.24 | Caixa de passagem 3"x3" metálica de embutir | 2555 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.2 | Instalações de água fria > Quantitativo referente a todos os ambientes do Bloco I (Conforme fornecido pelo projetista > Vide Projeto): Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 | [5 empty] | 0
2.14.2.1 | Bucha de Redução Soldável Longa 40mm x 25mm | 72701 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.2 | Bucha de Redução Soldável Longa 60mm x 40mm | 72707 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.3 | Bucha de Redução Soldável Longa 60mm x 50mm | 72708 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.4 | Curva 90º Soldável 20mm | 72571 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.5 | Curva 90º Soldável 25mm | 72573 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.2.6 | Curva 90º Soldável 32mm | 72575 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.7 | Curva 90º Soldável 40mm | 72577 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.14.2.8 | Curva 90º Soldável 50mm | 72579 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.9 | Curva 90º Soldável 60mm | 72581 | unid. | 9 |  | 0 | 0
2.14.2.10 | Joelho 90º Soldável 20mm | 72571 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.2.11 | Joelho 90º Soldável 25mm | 72573 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.12 | Joelho 90º Soldável 60mm | 72581 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.13 | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm x ½' | 73640 | unid. | 15 |  | 0 | 0
2.14.2.14 | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x ¾' | 73639 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.14.2.15 | Joelho de Redução 90º Soldável 25mm x 20mm | 72601 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.2.16 | Joelho de Redução 90º Soldável 32mm x 25mm | 72602 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.17 | Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm | 3872 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.18 | Luva de Redução Soldável 60mm x 50mm | 3850 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.19 | Registro de Chuveiro Branco 25mm | 73663 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.20 | Registro Esfera VS Soldável 20mm | 11673 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.2.21 | Registro Esfera VS Soldável 25mm | 11674 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.22 | Registro Esfera VS Soldável 32mm | 11675 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.23 | Registro Esfera VS Soldável 40mm | 11676 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.24 | Registro Esfera VS Soldável 50mm | 11677 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.25 | Registro Esfera VS Soldável 60mm | 11678 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.2.26 | Tê de Redução Soldável 25mm x 20mm | 72450 | unid. | 13 |  | 0 | 0
2.14.2.27 | Tê de Redução Soldável 40mm x 25mm | 72452 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.2.28 | Tê de Redução Soldável 50mm x 25mm | 72454 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.2.29 | Tê de Redução Soldável 60mm x 25mm | 72454 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.30 | Tê Soldável 40mm | 72441 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.31 | Tê Soldável 60mm | 72443 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.2.32 | Tubo Soldável 20mm | 75030/008 | m | 11.27 |  | 0 | 0
2.14.2.33 | Tubo Soldável 25mm | 75030/001 | m | 18.18 |  | 0 | 0
2.14.2.34 | Tubo Soldável 32mm | 75030/002 | m | 0.93 |  | 0 | 0
2.14.2.35 | Tubo Soldável 40mm | 75030/003 | m | 32.09 |  | 0 | 0
2.14.2.36 | Tubo Soldável 50mm | 75030/004 | m | 14.62 |  | 0 | 0
2.14.2.37 | Tubo Soldável 60mm | 75030/005 | m | 43.07 |  | 0 | 0
2.14.3 | Instalações de esgoto > Quantitativo referente a todos os ambientes do Bloco I (Conforme fornecido pelo projetista > Vide Projeto): Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 | [5 empty] | 0
2.14.3.1 | Adaptador JE p/ Sifão Metálico Série Normal 40x1.1/2" | 72791 | unid. | 26 |  | 0 | 0
2.14.3.2 | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | - | unid. | 12 |  | 0 | 0
2.14.3.3 | Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm | - | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.14.3.4 | Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100 x 140 x 50 – Redondo | 72292 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.5 | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 100 x 100 x 50 – Quadrado | 72292 | unid. | 5 |  | 0 | 0
2.14.3.6 | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 185 x 75 – Quadrado | 72291 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.3.7 | Curva 45° Longa Série Normal 100mm | 72543 | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.14.3.8 | Curva 45° Longa Série Normal 50mm | 72546 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.3.9 | Curva 45° Longa Série Normal 75mm | 72552 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.3.10 | Curva 90° Curta Série Normal 100mm | 72541 | unid. | 11 |  | 0 | 0
2.14.3.11 | Curva 90° Curta Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | 72547 | unid. | 61 |  | 0 | 0
2.14.3.12 | Curva 90° Curta Série Normal 50mm | 72544 | unid. | 4 |  | 0 | 0
2.14.3.13 | Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | 72559 | unid. | 6 |  | 0 | 0
2.14.3.14 | Junção Dupla Série Normal 100mm | 72609 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.15 | Junção Simples Série Normal 100mm | 72603 | unid. | 7 |  | 0 | 0
2.14.3.16 | Junção Simples Série Normal 100x50mm | 72774 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.3.17 | Junção Simples Série Normal 100x75mm | 72775 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.3.18 | Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | 3666 | unid. | 10 |  | 0 | 0
2.14.3.19 | Junção Simples Série Normal 75x50mm | 72773 | unid. | 20 |  | 0 | 0
2.14.3.20 | Ralo Linear 50cm - Grelha inox | - | unid. | 8 |  | 0 | 0
2.14.3.21 | Ralo Linear 70cm - Grelha inox | - | unid. | 14 |  | 0 | 0
2.14.3.22 | Tê Série Normal 100mm | 7091 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.23 | Tê Série Normal 100x75mm | 11656 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.24 | Tê Série Normal 100x50mm | 11655 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.25 | Tê Série Normal 75x50mm | 11657 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.26 | Tê Série Normal 50mm | 7097 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.3.27 | Tê Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | 7116 | unid. | 2 |  | 0 | 0
2.14.3.28 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | HID-MIT-005 | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.14.3.29 | Tubo de PVC Série Normal 100mm | 74165/004 | m | 110.18 |  | 0 | 0
2.14.3.30 | Tubo de PVC Série Normal 40mm | 74165/001 | m | 59.1 |  | 0 | 0
2.14.3.31 | Tubo de PVC Série Normal 50mm | 74165/002 | m | 37.52 |  | 0 | 0
2.14.3.32 | Tubo de PVC Série Normal 75mm | 74165/003 | m | 28.21 |  | 0 | 0
2.14.3.33 | Cap Série Normal 100mm | 72295 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.34 | Caixa de passagem / inspeção 80x80x60cm em alvenaria | 72289 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.14.3.35 | Caixa de passagem / inspeção 80x80x80cm em alvenaria | 72289 | unid. | 1 |  | 0 | 0
2.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
2.15.1 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 567.84 |  | 0 | 0
3 | POLÍCIA MILITAR E CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
3.1.1 | Demolição de piso | 73801/001 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.1.2 | Demolição de contrapiso | 73801/002 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.1.3 | Remoção de pintura | 72125 | m² | 100.973 |  | 0 | 0
3.1.4 | Demolição de alvenaria | 73899/002 | m³ | 0.46935 |  | 0 | 0
3.1.5 | Retirada de porta | 72142 | unid | 1 |  | 0 | 0
3.1.6 | Retirada de entulho | 74255/003 | m³ | 5.0111 |  | 0 | 0
3.1.7 | Transporte de entulho até bota fora DMT=25,6km | 83444 | txkm | 230.9109 |  | 0 | 0
3.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
3.2.1 | Alvenaria de vedação em tiljolo cerâmico vazado 10x20x20cm, e=10cm, inclusive soco para armários | 73935/001 | m² | 104.72 |  | 0 | 0
3.3 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
3.3.2 | PN1 - Porta de abrir em compensado liso para pintura, incluso alisar, aduela e dobradiça. Dim: 80x210cm | 73910/005 | unid. | 2 |  | 0 | 0
3.3.3 | PN6 - Porta em chapa metálica para pintura, incluso alisar, aduela e dobradiça. Dim: 100x210cm | - | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.3.4 | Fechadura de embutir completa para porta de 1 folha de abrir | 74068/006 | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.3.5 | Recolocação de porta (mão de obra) | 72144 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.3.6 | PN3 - Porta em chapa metálica para pintura, incluso alisar, aduela e dobradiça. Dim: 100x210cm | - | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.4 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
3.4.1 | Contrapiso e=5cm | 73919/002 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.4.2 | Granilite com cimento natural e pigmentos bege, cinza e branco | 84191 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
3.5.1 | Chapisco | 5974 | m² | 175.56 |  | 0 | 0
3.5.2 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm | 5990 | m² | 175.56 |  | 0 | 0
3.5.3 | Azulejo 20x20cm branco inclusive rejunte | 73925/002 | m² | 21.378 |  | 0 | 0
3.5.4 | Rodapé de granilite H=10cm | 73850/001 | m | 89.12 |  | 0 | 0
3.6 | PINTURA | [5 empty] | 0
3.6.1 | Fundo selador acrílico para pintura acrílica – Paredes novas | 74233/001 | m² | 124.446 |  | 0 | 0
3.6.2 | Emassamento com massa corrida – Parede novas e existentes | 74134/002 | m² | 330.8355 |  | 0 | 0
3.6.3 | Pintura Látex Acrílica – Parede novas e existentes | 73954/002 | m² | 330.8355 |  | 0 | 0
3.6.4 | Pintura Látex PVA – Teto | 73750/001 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.6.5 | Lixamento de paredes novas e existentes para pintura | 72125 | m² | 330.8355 |  | 0 | 0
3.6.6 | Lixamento de teto para pintura | 72125 | m² | 34.11 |  | 0 | 0
3.6.7 | Pintura em esquadrias de madeira (2 demãos) | 74065/002 | m² | 19.32 |  | 0 | 0
3.6.8 | Pintura em esquadrias metálicas (2 demãos), inclusive fundo anticorrosivo (1 demão) | 6067 | m² | 15.96 |  | 0 | 0
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
3.7.1 | Impermeabilização de áreas molhadas | 83737 | m² | 8.619 |  | 0 | 0
3.8 | BANCADAS | [5 empty] | 0
3.8.1 | Bancada de granito branco ceará com furo | 74126/002 | m² | 0.98333 |  | 0 | 0
3.8.2 | Rodabanca de granito branco ceará H=10cm | 73742/001 | m | 2.47 |  | 0 | 0
3.8.3 | Testeira de granito branco ceará H=10cm | 73742/001 | m | 1.67 |  | 0 | 0
3.9 | MOBILIÁRIO – Completo, conforme projeto | [5 empty] | 0
3.9.1 | Banco em argamassa com apoio em bloco de concreto 14x19x39cm | BAN-INT-005 | m | 2.5 |  | 0 | 0
3.9.2 | Base de concreto 20x20x50cm, fck 15Mpa | 73406 | m³ | 0.04 |  | 0 | 0
3.10 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
3.10.1 | Bacia sanitária | 86932 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.2 | Assento plástico para bacia sanitária | 74230/001 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.3 | Válvula de descarga | 40729 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.4 | Cuba de louça de embutir com borda sobreposta, completa, inclusive sifão, torneira de pressão e válvula de escoamento (cromados) e rabicho de pvc | 86901 86881 86906 86879 11684 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.5 | Saboneteira cromada/alumínio tipo concha de sobrepor – bancada | 21103 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.6 | Porta papel higiênico cromado | ACE-PAP-015 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.10.7 | Porta papel toalha | 21102 | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.11 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
3.11.1 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Vide ITEM 2.14.1 (Quantificado pelo projetista em conjunto com os Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 e Sala de Imprensa: ITEM 4
3.11.2 | Instalações de Água fria > Vide ITEM 2.14.2 (Quantificado pelo projetista em conjunto com os Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 e Sala de Imprensa: ITEM 4
3.11.3 | Instalações de Esgoto > Vide ITEM 2.14.3 (Quantificado pelo projetista em conjunto com os Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 e Sala de Imprensa: ITEM 4
3.11.4 | Instalações de telefonia, conforme projeto | [5 empty] | 0
3.11.4.1 | Ponto de telefone, completo até rede existente | INST-TEL-005 | unid. | 2 |  | 0 | 0
3.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
3.12.1 | Fornecimento e instalação de alambrado em tubo de ferro F 75mm, tela em aço malhas 5x5cm, H=2,10m | 74244/001 | m² | 8.845 |  | 0 | 0
3.12.2 | Fornecimento e instalação de portão em tubo de ferro F 75mm, tela em aço malhas 5x5cm, H= 2,10m | SER-POR-076 | m² | 1.68 |  | 0 | 0
3.12.3 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 35 |  | 0 | 0
4 | SALA DE IMPRENSA | [5 empty] | 0
4.1 | Demolições e retiradas | [5 empty] | 0
4.1.1 | Demolição de piso | 73801/001 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.1.2 | Demolição de contrapiso | 73801/002 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.1.3 | Raspagem de pintura | 72125 | m² | 138.396 |  | 0 | 0
4.1.4 | Demolição de alvenaria | 73899/002 | m³ | 0.315 |  | 0 | 0
4.1.5 | Retirada de porta | 72142 | unid | 1 |  | 0 | 0
4.1.6 | Retirada de entulho | 74255/003 | m³ | 7.3317 |  | 0 | 0
4.1.7 | Transporte de entulho até bota fora DMT=25,6km | 83444 | txkm | 337.846 |  | 0 | 0
4.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
4.2.1 | Alvenaria de vedação em tiljolo cerâmico vazado 10x20x20cm, e=10cm (H=51cm) – Apoio do tablado | 73935/001 | m² | 9.5013 |  | 0 | 0
4.3 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
4.3.1 | PN2 - Porta de abrir em compensado liso para pintura, incluso alisar, aduela e dobradiça e fechadura. Dim: 100x210cm | - | unid. | 1 |  | 0 | 0
4.4 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
4.4.1 | Contrapiso e=5cm | 73919/002 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.4.2 | Granilite com cimento natural e pigmentos bege, cinza e branco | 84191 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
4.5.1 | Chapisco | 5974 | m² | 52.8826 |  | 0 | 0
4.5.2 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm | 5990 | m² | 52.8826 |  | 0 | 0
4.5.3 | Rodapé de granilite | 73850/001 | m | 31.51 |  | 0 | 0
4.6 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
4.6.1 | Forro de gesso acartonado | 73792/001 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.7 | PINTURA | [5 empty] | 0
4.7.1 | Fundo selador acrílico - Parede nova: entre Sala de Imprensa e Polícia Militar | 74233/001 | m² | 33.88 |  | 0 | 0
4.7.2 | Emassamento com massa corrida - Paredes | 74134/002 | m² | 107.3555 |  | 0 | 0
4.7.3 | Pintura Látex Acrílica – Paredes | 73954/002 | m² | 107.3555 |  | 0 | 0
4.7.4 | Lixamento de paredes existentes para nova pintura | 72125 | m² | 68.838 |  | 0 | 0
4.7.5 | Pintura em esquadrias de madeira (2 demãos) - 1 Porta | 74065/002 | m² | 4.2 |  | 0 | 0
4.7.6 | Fundo selador acrílico para pintura acrílica – Forro | 74233/001 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.7.7 | Emassamento com massa corrida – Forro | 74134/001 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.7.8 | Pintura Látex PVA – Forro | 73750/001 | m² | 54.62 |  | 0 | 0
4.8 | TABLADO SOBRE APOIOS DE ALVENARIA | [5 empty] | 0
4.8.1 | Assoalho em pinus autoclavado sobre sarrafo de 4x2cm, inclusive escada, a ser executado sobre suporte de alvenaria H=51cm (ITEM 4.2.1), conforme projeto | - | m² | 11.76 |  | 0 | 0
4.9 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
4.9.1 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Vide ITEM 2.14.1 (Quantificado pelo projetista em conjunto com os Vestiários: ITEM 2, Polícia Militar e Circulação: ITEM 3 e Sala de Imprensa: ITEM 4
4.9.2 | Instalações de telefonia, conforme projeto | [5 empty] | 0
4.9.2.1 | Ponto de telefone, completo até rede existente | INST-TEL-005 | unid. | 1 |  | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
4.10.1 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 55 |  | 0 | 0
5A | CABINES DE TV E RÁDIO: 2º PAVIMENTO | [5 empty] | 0
5A.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
5A.1.1 | Demolição de alvenaria (2º Pav) | 73899/002 | m³ | 0.945 |  | 0 | 0
5A.1.2 | Retirada de bancada em madeira, inclusive afastamento (2º Pav) | DEM-DIV-010 | m² | 9.111 |  | 0 | 0
5A.1.3 | Retirada de janelas, inclusive afastamento (2º Pav) | DEM-POR-030 | m² | 53.7411 |  | 0 | 0
5A.1.4 | Retirada de peitoril | 85408 | m² | 6.846 |  | 0 | 0
5A.1.5 | Carga manual de entulho em caminhão/caçamba (2º Pav) | 74255/003 | m³ | 5.3855 |  | 0 | 0 | <
5A.1.6 | Transporte de entulho até bota-fora DMT=25,6km (2º Pav) | 83444 | txkm | 248.1621 |  | 0 | 0 | <
5A.2 | ALVENARIA / FECHAMENTOS | [5 empty] | 0
5A.2.1 | Alvenaria de vedação em tiljolo cerâmico vazado 10x20x20cm, e=10cm, inclusive apoio de tablado (2º Pav) | 73935/001 | m² | 9.45 |  | 0 | 0
5A.3 | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0
5A.3.1 | Fornecimento e instalação de divisória 35mm painel cego, miolo vermiculita revestida c/ fórmica em chapa de fibra de madeira prensada c/ montantes aluminio, inclusive portas PN4, exceto ferragens para portas (2º Pav) | 11987 | m² | 18.9 |  | 0 | 0 | <
5A.4 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
5A.4.1 | Esquadria de compensado
5A.4.1.1 | PN1 - Porta de abrir 100x210cm em compensado liso para pintura, completa, inclusive alisar, aduela, dobradiça e fechadura (2º Pav.) | - | unid. | 3 |  | 0 | 0
5A.4.2 | Esquadria de vidro temperado
5A.4.2.1 | JN1 - 3.08x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 4.8356 |  | 0 | 0
5A.4.2.2 | JN2 - 3.09x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 4.8513 |  | 0 | 0
5A.4.2.3 | JN3 - 3.13x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 4.9141 |  | 0 | 0
5A.4.2.4 | JN4 - 3.23x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 5.0711 |  | 0 | 0
5A.4.2.5 | JN5 - 3.28x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 5.1496 |  | 0 | 0
5A.4.2.6 | JN6 - 3.38x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 10.6132 |  | 0 | 0
5A.4.2.7 | JN7 - 3.53x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 11.0842 |  | 0 | 0
5A.4.2.8 | JN8 - 4.60x1.57m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (2º Pav) | - | m² | 7.222 |  | 0 | 0
5A.4.3 | Esquadria de alumínio
5A.4.3.1 | Caixilho fixo de alumínio, série 25, com tela de metal fio 12, malha 30x30mm, para fechamento dos cobogós (2º Pav) | 85014 | m² | 69.73 |  | 0 | 0
5A.5 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
5A.5.1 | Granilite com cimento natural e pigmentos bege, cinza e branco (Circ. 2º Pav) | 84191 | m² | 55.16 |  | 0 | 0
5A.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
5A.6.1 | Chapisco (2º Pav) | 5974 | m² | 18.9 |  | 0 | 0
5A.6.2 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm (2º Pav) | 5990 | m² | 18.9 |  | 0 | 0
5A.6.3 | Fornecimento e colocação de carpete em parede (2º Pav.) | 84179 | m² | 94.98 |  | 0 | 0
5A.6.4 | Rodapé de granilite (2º Pav) | 73850/001 | m | 81.6 |  | 0 | 0
5A.6.6 | Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza andorinha L=20cm, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia), preparo manual (2º Pav) | 84088 / 84089 (MÉDIA:15/25cm) | m | 34.23 |  | 0 | 0 | <
5A.6.7 | Abertura/fechamento de rasgo na alvenaria para instalação hidrosanitária e elétrica, com fechamento em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | 72135 | m | 162 |  | 0 | 0
5A.7 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
5A.7.1 | Forro de gesso acartonado (2º Pav) | 73792/001 | m² | 110.5335 |  | 0 | 0
5A.8 | PINTURA | [5 empty] | 0
5A.8.1 | Lixamento de parede para pintura interna e externa (2º Pav + 1º Pav da edificação) | 72125 | m² | 1190.1153 |  | 0 | 0 | <
5A.8.2 | Lixamento de teto para pintura (2º Pav) | 72125 | m² | 189.2435 |  | 0 | 0 | <
5A.8.3 | Fundo selador acrílico para pintura acrílica – Paredes novas (2º Pav) | 74233/001 | m² | 18.9 |  | 0 | 0 | <
5A.8.4 | Emassamento com massa corrida 2 demãos – Paredes novas (2º Pav) | 74134/002 | m² | 18.9 |  | 0 | 0 | <
5A.8.5 | Pintura Látex Acrílica – Paredes - Internas e externas (2º Pav + 1º Pav da edificação) | 73954/002 | m² | 1190.1153 |  | 0 | 0 | <
5A.8.6 | Pintura Látex PVA – Teto (2º Pav) | 73750/001 | m² | 189.2435 |  | 0 | 0 | <
5A.8.7 | Pintura em esquadrias de madeira (2 demãos) - Portas existentes a serem mantidas (P2) e portas novas (PN1) (2º Pav) | 74065/002 | m² | 63 |  | 0 | 0 | <
5A.9 | TABLADO / BANCADA | [5 empty] | 0
5A.9.1 | Tablado em estrutura de madeira (H=15cm) e assoalho em pinus autoclavado, conforme projeto - Piso elevado das cabines (2º Pav) | - | m² | 30.628 |  | 0 | 0
5A.9.2 | Assoalho em pinus autoclavado sobre sarrafo de 4x2cm - Piso sem elevação nas cabines (2º Pav) | - | m² | 79.9055 |  | 0 | 0 | <
5A.9.3 | Fornecimento e colocação de bancada em MDF (e=40mm) com acabamento em fórmica fixada na parede, conforme projeto (2º Pav) | - | m² | 16.27 |  | 0 | 0 | <
5A.10 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
5A.10.1 | Instalações de Ar Condicionado – Locais indicados em projeto | [5 empty] | 0
5A.10.1.1 | Fornecimento e instalação de ar condicionado (tipo janela) 8.500 BTU, completo e em pleno funcionamento (2º Pav) | - | unid | 10 |  | 0 | 0 | <
5A.10.2 | Relocação de equipamentos entre cabines | [5 empty] | 0
5A.10.2.1 | Transferência dos painéis de telefonia e energia elétrica entre cabines, inclusive reinstalação no sistema elétrico e telefônico (2º Pav) | - | unid | 2 |  | 0 | 0
5A.10.3 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Quantitativo elaborado e fornecido pelo projetista | [5 empty] | 0
5A.10.3.1 | Fio anti chama secção 1,5mm², rolo de 100m cor verde | 73860/007 | m | 40 |  | 0 | 0
5A.10.3.2 | Fio anti chama secção 1,5mm², rolo de 100m cor branca | 73860/007 | m | 40 |  | 0 | 0
5A.10.3.3 | Fio anti chama secção 2,5mm², rolo de 100m cor vermelha | 73860/008 | m | 75 |  | 0 | 0
5A.10.3.4 | Fio anti chama secção 2,5mm², rolo de 100m cor azul | 73860/008 | m | 75 |  | 0 | 0
5A.10.3.5 | Fio anti chama secção 4,0mm², rolo de 100m cor amarelo | 73860/009 | m | 250 |  | 0 | 0
5A.10.3.6 | Fio anti chama secção 4,0mm², rolo de 100m cor preta | 73860/009 | m | 250 |  | 0 | 0
5A.10.3.7 | Disjuntor termomagnético Unipolar de 10A | 74130/001 | unid | 7 |  | 0 | 0
5A.10.3.8 | Disjuntor termomagnético Unipolar de 15A | 74130/001 | unid | 9 |  | 0 | 0
5A.10.3.9 | Eletroduto tipo flexível corrugado(amarelo) ou mangueira ∅16mm | 72933 | m | 19.5 |  | 0 | 0
5A.10.3.10 | Eletroduto tipo flexível corrugado(amarelo) ou mangueira ∅20mm | 72934 | m | 49 |  | 0 | 0
5A.10.3.11 | Eletroduto tipo flexível corrugado(amarelo) ou mangueira ∅25mm | 72935 | m | 8 |  | 0 | 0
5A.10.3.12 | Eletroduto tipo flexível corrugado(amarelo) ou mangueira ∅32mm | 72936 | m | 5 |  | 0 | 0
5A.10.3.13 | Luminaria completas de embutir para lâmpadas fluorescente 2x40w | 73953/006 | unid | 6 |  | 0 | 0
5A.10.3.14 | Luminaria completas de embutir para lâmpadas fluorescente 3x40w | 73953/007 | unid | 8 |  | 0 | 0
5A.10.3.15 | Caixa de Derivação PVC (passagem) tipo condulete E 4x2 para tomadas s/ rosca | 73861/009 | unid | 2 |  | 0 | 0
5A.10.3.16 | Caixa de Derivação PVC (passagem) tipo condulete T 4x2 para tomadas s/ rosca | 73861/020 | unid | 2 |  | 0 | 0
5A.10.3.17 | Caixa de Derivação PVC (passagem) tipo condulete LL 4x2 para tomadas s/ rosca | 73861/015 | unid | 1 |  | 0 | 0
5A.10.3.18 | Caixa de Derivação PVC (passagem) tipo condulete LR 4x2 para tomadas s/ rosca | 83452 | unid | 1 |  | 0 | 0
5A.10.3.19 | Caixa de Derivação PVC (passagem) tipo condulete TB 4x2 para tomadas s/ rosca | 83461 | unid | 26 |  | 0 | 0
5A.10.3.20 | Tomadas de Corrente 10a-127v completa | 83540 | unid | 45 |  | 0 | 0
5A.10.3.21 | Tubos em PVC 1/2'(∅20mm) | 73614 | m | 12.5 |  | 0 | 0
5A.10.3.22 | Tubos em PVC 3/4'(∅25mm) | 73613 | m | 53 |  | 0 | 0
5A.10.3.23 | Tubos em PVC 1'(∅32mm) | 74252/001 | m | 15 |  | 0 | 0
5A.10.4 | Instalações de telefonia, conforme projeto | [5 empty] | 0
5A.10.4.1 | Ponto de telefone, completo até rede existente (vide projeto) | INST-TEL-005 | unid. | 10 |  | 0 | 0
5A.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
5A.11.1 | Limpeza geral da obra (2º Pav) | 9537 | m² | 225.52 |  | 0 | 0 | <
5B | CABINES TV E RÁDIO: 1º PAVIMENTO (TRECHO SOBRE ARQUIBANCADA) | [5 empty] | 0
5B.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
5B.1.1 | Demolição de concreto armado da marquise (1º Pav) | 84152 | m³ | 3 |  | 0 | 0
5B.1.2 | Remoção e relocação de cadeiras da arquibancada (1º Pav) | - | unid. | 186 |  | 0 | 0
5B.1.3 | Carga manual de entulho em caminhão/caçamba (1º Pav) | 74255/003 | m³ | 3.9 |  | 0 | 0 | <
5B.1.4 | Transporte de entulho até bota-fora DMT=25,6km (1º Pav) | 83444 | txkm | 179.712 |  | 0 | 0 | <
5B.2 | ALVENARIA / FECHAMENTOS | [5 empty] | 0
5B.2.1 | Fornecimento e instalação de estrutura externa em steel framing revestida com placas cimentícias - Paredes externas das cabines sobre arquibancada (1º Pav) | - | unid | 1 |  | 0 | 0
5B.3 | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0
5B.3.1 | Fornecimento e instalação de divisória 35mm painel cego, miolo vermiculita revestida c/ fórmica em chapa de fibra de madeira prensada c/ montantes aluminio, inclusive portas PN4, exceto ferragens para portas (1º Pav) | 11987 | m² | 115.1 |  | 0 | 0 | <
5B.3.2 | Conjunto de ferragens para portas PN4 de divisória (1º Pav.) | DIV-PAI-015 | unid. | 12 |  | 0 | 0
5B.4 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
5B.4.1 | Esquadria de compensado
5B.4.1.1 | PN5 - Porta de abrir 80x210cm em compensado liso para pintura, inclusive alisar, aduela, dobradiça e fechadura (1º Pav.) | 73910/005 74068/006 | unid. | 4 |  | 0 | 0 | <
5B.4.2 | Esquadria de vidro temperado
5B.4.2.1 | JN9 - 2.95x1.10m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (1ºPav) | - | m² | 12.98 |  | 0 | 0 | <
5B.4.2.2 | JN10 - 2.45x1.10m - janela em vidro temperado (10 mm) - 4 folhas, completa (1ºPav) | - | m² | 21.56 |  | 0 | 0 | <
5B.7 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
5B.7.1 | Revestimento acústico em espuma de poliuretano a ser instalado sob o telhado existente na cor branco gelo, ref. Sonique Classic ou equivalente técnico (1º Pav) | 84098 | m² | 64.324 |  | 0 | 0 | <
5B.8 | PINTURA | [5 empty] | 0
5B.8.1 | Lixamento de parede para pintura interna e externa e placas cimentícias (1º Pav) | 72125 | m² | 225.2336 |  | 0 | 0 | <
5B.8.3 | Fundo selador acrílico para pintura acrílica – Placas cimentícias (1º Pav) | 74233/001 | m² | 225.2336 |  | 0 | 0 | <
5B.8.4 | Emassamento com massa corrida 2 demãos – Placas cimentícias (1º Pav) | 74134/002 | m² | 225.2336 |  | 0 | 0 | <
5B.8.5 | Pintura Látex Acrílica – Placas cimentícias (1º Pav) | 73954/002 | m² | 225.2336 |  | 0 | 0 | <
5B.8.7 | Pintura em esquadrias de madeira (2 demãos) - Portas PN5 (1º Pav) | 74065/002 | m² | 13.44 |  | 0 | 0 | <
5B.9 | TABLADO / BANCADA | [5 empty] | 0
5B.9.1B | Tablado em estrutura de madeira e assoalho em pinus autoclavado, conforme projeto - Piso elevado das cabines sobre arquibancada (1º Pav) | - | m² | 50.336 |  | 0 | 0 | <
5B.9.2 | Fornecimento e instalação de bancada em MDF (e=40mm) com acabamento em fórmica fixada na parede, conforme projeto (1º Pav) | - | m² | 16.24 |  | 0 | 0 | <
5B.10 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
5B.10.1 | Instalações de Ar Condicionado – Locais indicados em projeto | [5 empty] | 0
5B.10.1.1 | Fornecimento e instalação de ar condicionado (tipo janela) 8.500 BTU, completo e em pleno funcionamento (1º Pav) | - | unid | 12 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Quantitativo elaborado e fornecido pelo projetista | [5 empty] | 0
5B.10.2.1 | Caixa de passagem de PVC de embutir na parede 4"x2" | 83387 | unid | 48 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.2 | Luminária Fluorescente 2x20W completa | 73953/002 | unid | 27 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.3 | Tomadas de Corrente 10A-250V completa | 83540 | unid | 36 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.4 | Tomadas de Corrente 20A-250V completa | 83566 | unid | 12 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.5 | Eletroduto flexivel corrugado ∅40mm | 72936 | m | 73 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.6 | Eletroduto flexivel corrugado ∅32mm | 72936 | m | 34 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.7 | Eletroduto flexivel corrugado ∅25mm | 72935 | m | 3 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.8 | Eletroduto flexivel corrugado ∅20mm | 72934 | m | 42 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.9 | Fio antichama flexivel seção 4,0mm², cor vermelha | 73860/009 | m | 900 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.10 | Fio antichama flexivel seção 4,0mm², cor preta | 73860/009 | m | 900 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.11 | Fio antichama flexivel seção 4,0mm², cor branca | 73860/009 | m | 900 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.12 | Fio anitichama flexivel seção 4,0mm², cor verde | 73860/009 | m | 900 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.13 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor verde | 73860/008 | m | 20 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.14 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor azul | 73860/008 | m | 20 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.15 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor amarela | 73860/008 | m | 20 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.16 | Disjuntor termomagnético unipolar de 10A | 74130/001 | unid | 2 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.17 | Disjuntor termomagnético unipolar de 20A | 74130/001 | unid | 4 |  | 0 | 0 | <
5B.10.2.18 | Disjuntor termomagnético bipolar de 10A | 74130/003 | unid | 12 |  | 0 | 0 | <
5B.10.3 | Instalações de telefonia, conforme projeto | [5 empty] | 0
5B.10.3.1 | Ponto de telefone, completo até rede existente (1 unid/cabine 1º Pav) | INST-TEL-005 | unid. | 12 |  | 0 | 0 | <
5B.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
5B.11.1 | Limpeza geral da obra (1º Pav) | 9537 | m² | 50.336 |  | 0 | 0 | <
6 | CANTINA | [5 empty] | 0
6.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
6.1.1 | Remoção de bancada / balcão | 73616 | m³ | 0.16005 |  | 0 | 0
6.1.2 | Demolição de alvenaria | 72215 | m² | 5.3075 |  | 0 | 0
6.1.3 | Retirada de folha de porta P2 (Dim: 1,00x2,10m)] | 72142 | unid. | 1 |  | 0 | 0
6.1.4 | Retirada de batentes de porta P2 (Dim: 1,00x2,10m)] | 72143 | unid. | 1 |  | 0 | 0
6.1.5 | Remoção de orelhão, exceto carga e transporte | - | unid. | 1 |  | 0 | 0
6.1.6 | Carga manual de material até caçamba / caminhão basculante | 74255/003 | m³ | 1.6642 |  | 0 | 0
6.1.7 | Transporte de entulho / mat. 1ª cat. até bota fora DMT=25,6km | 83444 | txkm | 76.6876 |  | 0 | 0
6.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
6.2.1 | Alvenaria de vedação em tiljolo cerâmico vazado 10x20x20cm, e=10cm | 73935/001 | m² | 11.682 |  | 0 | 0
6.3 | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0
6.3.1 | Fornecimento e instalação de divisória 35mm painel cego, miolo vermiculita revestida c/ fórmica em chapa de fibra de madeira prensada c/ montantes aluminio. | 11987 | m² | 9.615 |  | 0 | 0
6.4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
6.4.1 | Esquadrias de ferro tipo basculante
6.4.1.1 | PN2 - 1,00x2,10m - Porta metálica | 73933/002 | m² | 2.1 |  | 0 | 0
6.4.1.2 | PN3 - 1,00x2,50m - Porta metálica com abertura de 2,10m e 0,40m fixo | 73933/002 | m² | 2.5 |  | 0 | 0
6.4.2 | Esquadria de alumínio
6.4.2.1 | Porta sobre balcão da cantina - trecho 1 (7,70mx1,42m) | 74071/002 | m² | 10.934 |  | 0 | 0
6.4.2.2 | Porta sobre balcão da cantina - trecho 2 (4,20mx1,42m) | 74071/002 | m² | 5.964 |  | 0 | 0
6.4.2.3 | J2 (cantina) - Caixilho fixo para vidro | 85010 | m² | 7.68 |  | 0 | 0
6.4.2.4 | Guichês da cantina - Caixilho fixo para vidro | 85010 | m² | 1.767 |  | 0 | 0
6.5 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
6.5.1 | Marmorite com cimento natural e pigmentos branco e cinza - aplicado sobre piso existente | 84191 | m² | 76.1425 |  | 0 | 0
6.5.2 | Soleira de marmorite L=5cm sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) | 74192/001 | m | 3 |  | 0 | 0
6.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
6.6.1 | Chapisco | 5974 | m² | 23.364 |  | 0 | 0
6.6.2 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm | 5990 | m² | 23.364 |  | 0 | 0
6.6.3 | Azulejo 20x20cm, inclusive rejunte | 73925/002 | m² | 185.162 |  | 0 | 0
6.6.4 | Abertura/fechamento de rasgo na alvenaria para instalações complementares, com fechamento em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | 72135 | m | 389.35 |  | 0 | 0
6.7 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
6.7.1 | Forro de PVC na cor branco | 11587 | m² | 76.1425 |  | 0 | 0
6.8 | PINTURA | [5 empty] | 0
6.8.1 | Pintura em esquadrias metálicas (2 demãos), inclusive fundo anticorrosivo (1 demão) | 6067 | m² | 9.2 |  | 0 | 0
6.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
6.9.1 | Impermeabilização de áreas molhadas: piso e paredes | 83737 | m² | 95.2825 |  | 0 | 0
6.10 | VIDROS / PELÍCULAS | [5 empty] | 0
6.10.1 | Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor fixo e=10 mm com 3 furos - Guichês da cantina | 72120 | m² | 1.767 |  | 0 | 0
6.10.2 | Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor e=10mm - J2 (2 unid) | 72120 | m² | 7.68 |  | 0 | 0
6.10.3 | Fornecimento e aplicação de adesivo em vinil jateado nas esquadrias J2 (2 unid) - Janelas da cantina, cozinha / depósito / escada, voltados para as cabines sobre a arquibancada | - | m² | 7.68 |  | 0 | 0
6.11 | BANCADAS | [5 empty] | 0
6.11.1 | Bancada de granito cinza andorinha, inclusive furo, conforme projeto | 86889 | m² | 16.483 |  | 0 | 0
6.11.2 | Rodabanca de granito branco ceará H=10cm | 73742/001 | m | 12.45 |  | 0 | 0
6.11.3 | Testeira de granito branco ceará H=5cm | 73742/001 | m | 24.55 |  | 0 | 0
6.12 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
6.12.1 | Fornecimento e instalação de torneira cromada para cuba | 86909 | unid. | 2 |  | 0 | 0
6.12.2 | Cuba em aço inox de 56x33x11,5cm, completa, inclusive sifão metálico cromado e válvula de metal cromada tipo americana | 86936 | unid. | 2 |  | 0 | 0
6.13 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: | [5 empty] | 0
6.13.1 | Instalações Elétricas e de Iluminação > Quantitativo elaborado e fornecido pelo projetista | [5 empty] | 0
6.13.1.1 | Caixa de passagem de PVC de embutir na parede 4"x2" | 83387 | unid | 13 |  | 0 | 0
6.13.1.2 | Luminária Fluorescente 2x40W completa | 73953/006 | unid | 13 |  | 0 | 0
6.13.1.3 | Tomadas de Corrente 10A-250V completa | 83540 | unid | 5 |  | 0 | 0
6.13.1.4 | Tomadas de Corrente 20A-250V completa | 83566 | unid | 7 |  | 0 | 0
6.13.1.5 | Eletroduto flexivel corrugado ∅40mm | 72936 | m | 9 |  | 0 | 0
6.13.1.6 | Eletroduto flexivel corrugado ∅32mm | 72936 | m | 4.2 |  | 0 | 0
6.13.1.7 | Eletroduto flexivel corrugado ∅25mm | 72935 | m | 5.15 |  | 0 | 0
6.13.1.8 | Eletroduto flexivel corrugado ∅20mm | 72934 | m | 35 |  | 0 | 0
6.13.1.9 | Fio antichama flexivel seção 4,0mm², cor vermelha | 73860/009 | m | 102 |  | 0 | 0
6.13.1.10 | Fio antichama flexivel seção 4,0mm², cor preta | 73860/009 | m | 102 |  | 0 | 0
6.13.1.11 | Fio anticham flexivel seção 4,0mm², cor branca | 73860/009 | m | 102 |  | 0 | 0
6.13.1.12 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor verde | 73860/008 | m | 10 |  | 0 | 0
6.13.1.13 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor azul | 73860/008 | m | 10 |  | 0 | 0
6.13.1.14 | Fio antichama flexivel seção 2,5mm², cor amarela | 73860/008 | m | 10 |  | 0 | 0
6.13.1.15 | Disjuntor termomagnético unipolar de 10A | 74130/001 | unid | 3 |  | 0 | 0
6.13.1.16 | Disjuntor termomagnético unipolar de 15A | 74130/001 | unid | 1 |  | 0 | 0
6.13.1.17 | Disjuntor termomagnético tripolar de 60A | 74130/005 | unid | 1 |  | 0 | 0
6.13.1.19 | Cabo Sintenax Flex antiflam secção 35,0mm² para 0,6/1,0 Kv na cor azul | 83423 | m | 450 |  | 0 | 0
6.13.1.20 | Cabo Sintenax Flex antiflam secção 35,0mm² para 0,6/1,0 KV na cor preta | 83423 | m | 150 |  | 0 | 0
6.13.1.21 | Cabo Sintenax Flex antiflam secção 25,0mm² para 0,6/1,0 KV na cor preta | 83422 | m | 150 |  | 0 | 0
6.13.1.22 | Cabo de cobre nu secção 10mm² | 72250 | m | 2 |  | 0 | 0
6.13.1.23 | Haste de aterramento (cantoneira) com 2,40m padrão CEMIG | 83484 | unid | 2 |  | 0 | 0
6.13.1.24 | Quadro de distribuição p./ 36 circuitos com barramento trifásico padrão CEMIG | 74131/006 | unid | 1 |  | 0 | 0
6.13.1.25 | Quadro de distribuição p./ 18 circuitos com barramento trifásico padrão CEMIG | 74131/004 | unid | 1 |  | 0 | 0
6.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
6.14.1 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 76.5925 |  | 0 | 0
7 | ABRIGO DE JOGADORES | [5 empty] | 0
7.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
7.1.1 | Demolição de concreto armado | 84152 | m³ | 3.312 |  | 0 | 0
7.1.2 | Demolição de alvenaria | 73899/002 | m³ | 0.756 |  | 0 | 0
7.1.3 | Retirada de estrutura tubular para cobertura | DEM-ENG-005 | m² | 62.1 |  | 0 | 0
7.1.4 | Retirada de lona e transporte para local indicado pela fiscalização | 72231 | m² | 27.6 |  | 0 | 0
7.1.5 | Retirada de entulho | 74255/003 | m³ | 10.6829 |  | 0 | 0
7.1.6 | Transporte de entulho até bota fora DMT=25,6km | 83444 | txkm | 492.2671 |  | 0 | 0
7.1.7 | Escavação manual para fundação e canaleta | 73481 | m³ | 3.5856 |  | 0 | 0
7.1.8 | Enchimento de vão sob os bancos dos abrigos com terra escavada | 53527 | m³ | 1.92 |  | 0 | 0
7.2 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS | [5 empty] | 0
7.2.1 | Fornecimento e confecção de forma, escoramento e desforma | 5970 | m² | 74.9472 |  | 0 | 0
7.2.2 | Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural FCK 20MPa, inclusive preenchimento dos blocos de concreto | 73972/002 74157/004 | m³ | 4.1548 |  | 0 | 0
7.2.3 | Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA 50 (quant. s/ perda) | 74254/002 | kg | 231.73 |  | 0 | 0
7.2.4 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm | 73998/006 | m² | 27.92 |  | 0 | 0
7.2.5 | Alvenaria de bloco de concreto convencional 14x19x39cm | 73998/009 | m² | 5.28 |  | 0 | 0
7.2.6 | Chapisco | 5974 | m² | 128.19 |  | 0 | 0
7.2.7 | Emboço/massa única 1:2:8 (cimento, cal e areia média), e=2cm | 5990 | m² | 128.19 |  | 0 | 0
7.2.8 | Emassamento com massa acrílica (2 demãos) | 74134/002 | m² | 128.19 |  | 0 | 0
7.2.9 | Aplicação de fundo selador | 74233/001 | m² | 128.19 |  | 0 | 0
7.2.10 | Pintura Látex Acrílica | 73954/002 | m² | 128.19 |  | 0 | 0
7.2.11 | Fornecimento e colocação de assento antiderrapante em polipropileno injetado com esp= 4mm, L= 430mm, Prof= 460mm e H= 350mm fixada na base de concreto | - | unid. | 40 |  | 0 | 0
7.2.12 | Fornecimento e instalação de estrutura tubular metalica Ø80mm | 73976/009 | m | 35 |  | 0 | 0
7.2.13 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato compacto esp. 6mm | - | m² | 93.624 |  | 0 | 0
7.2.14 | Pintura esmalte para estrutura tubular metalica Ø80mm | 6067 | m² | 8.7962 |  | 0 | 0
7.2.15 | Grelha metálica L=0,35m para canaleta | 83622 | m | 24.69 |  | 0 | 0
8 | SANITÁRIOS: FEMININO E MASCULINO (1º PAV) | [5 empty] | 0
8.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
8.1.1 | Demolição de alvenaria nos sanitários masculino e feminino (vãos para execução dos cobogós) | 73899/002 | m² | 7.68 |  | 0 | 0
8.1.2 | Carga manual, inclusive empolamento=30% | 74255/003 | m³ | 1.4976 |  | 0 | 0
8.1.3 | Transporte de entulho até bota fora DMT=25,6km, empolamento=30% | 83444 | txkm | 69.0094 |  | 0 | 0
8.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
8.2.1 | Fornecimento e assentamento de cobogó cerâmico 20x20x9cm, inclusive argamassa 1:4 de cimento e areia - Sanitários masculino e feminino | 9875 | m² | 7.68 |  | 0 | 0
8.3 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
8.3.1 | Esquadria de alumínio
8.3.1.1 | J3 - Caixilho fixo de alumínio, série 25, para vidro | 85010 | m² | 11.52 |  | 0 | 0
8.3.2 | Caixilho fixo de alumínio, série 25, com tela de metal fio 12, malha 30x30mm, para fechamento dos novos cobogós dos sanitários masculino e feminino | 85014 | m² | 7.68 |  | 0 | 0
8.4 | VIDROS / PELÍCULAS | [5 empty] | 0
8.4.1 | Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor, e= 10mm - J3 | 72120 | m² | 11.52 |  | 0 | 0
8.4.2 | Fornecimento e aplicação de adesivo em vinil jateado nas esquadrias J3 (2 unid) - Janelas dos sanitários masculino e feminino voltados para as cabines sobre a arquibancada | - | m² | 11.52 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL COM LDI=27,74% (Exceto para os ITENS: 5A.10.1.1 e 5B.10.1.1 que adotam LDI=10,93%) | [6 empty] | 0

## CRONOGRAMA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma do Estádio Municipal de Juiz de Fora
Item | Serviços | Total (R$) |  | Finan | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | Totais
|  |  | Início |  | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena | 1ª Quinzena | 2ª Quinzena
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA OBRAS EM GERAL |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VESTIÁRIOS / CAMPO DE FUTEBOL |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | POLÍCIA MILITAR E CIRCULAÇÃO |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA DE IMPRENSA |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5A | CABINES TV E RÁDIO: 2º PAVIMENTO |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5B | CABINES TV E RÁDIO: 1º PAVIMENTO |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CANTINA |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ABRIGO DE JOGADORES |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SANITÁRIOS: FEMININO E MASCULINO (1º PAV) |  | Físico | Físico
|  | #DIV/0! | % | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | R$ | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL QUINZENAL- R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!