## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
Obra: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO PARA FINS ESPORTIVOS E CULTURAIS |  | Local: BAIRRO ESPLANADA / JUIZ DE FORA / MG
ITEM | DESCRIÇÃO | REF.DESONERADO | UNID | QTD | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
|  | SINAPI 10/2017 |  |  | SEM LDI | COM LDI | COM LDI
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/1 | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
1.1.2 | TAPUME DE TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E=0,5MM, COM ESTRUTURA DE MADEIRA 3"x 3" | C36 | M2 | 308 |  | 0 | 0
1.1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 73992/1 | M2 | 210.86 |  | 0 | 0
1.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 10778 | MES | 6 |  | 0 | 0
1.1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | 93584 | M2 | 8 |  | 0 | 0
1.1.6 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 93582 | M2 | 8 |  | 0 | 0
1.1.7 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 93583 | M2 | 8 |  | 0 | 0
1.1.8 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 93210 | M2 | 8 |  | 0 | 0
1.1.9 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 93214 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.1.10 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: ÁGUA, ESGOTO, LUZ E FORÇA | C39 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
1.2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 40818 | MES | 6 |  | 0 | 0
1.2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | 40811 | MES | 0.5 |  | 0 | 0
1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
1.3.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | 79473 | M3 | 23.24 |  | 0 | 0
1.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | 96523 | M3 | 50.74 |  | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. | 96995 | M3 | 49.17 |  | 0 | 0
1.3.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 74151/1 | M3 | 1989.34 |  | 0 | 0
1.3.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 72961 | M2 | 1199.85 |  | 0 | 0
1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | 95302 | M3XKM | 11836.18 |  | 0 | 0
1.4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / METÁLICAS E ESCADA HIDRÁULICA (DRENAGEM PLUVIAL), CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (ENG. MARCOS AMADO - CREA: MG-74927/D / ART: 4281100) | [5 empty] | 0
1.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | 96619 | M2 | 60.3 |  | 0 | 0
1.4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | 96535 | M2 | 118.24 |  | 0 | 0
1.4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | 96543 | KG | 202.32 |  | 0 | 0
1.4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | 96546 | KG | 839.39 |  | 0 | 0
1.4.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | C17 | M3 | 22.53 |  | 0 | 0
1.4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | 92418 | M2 | 86.22 |  | 0 | 0
1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 92775 | KG | 260 |  | 0 | 0
1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | 92778 | KG | 735.45 |  | 0 | 0
1.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | 92779 | KG | 70.91 |  | 0 | 0
1.4.10 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 92720 | M3 | 4.3 |  | 0 | 0
1.4.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | 92456 | M2 | 53.66 |  | 0 | 0
1.4.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | 92776 | KG | 65.45 |  | 0 | 0
1.4.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | 92777 | KG | 26.36 |  | 0 | 0
1.4.14 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 92726 | M3 | 13.4 |  | 0 | 0
1.4.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | 92510 | M2 | 111.19 |  | 0 | 0
1.4.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 92784 | KG | 149.09 |  | 0 | 0
1.4.17 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | 92785 | KG | 81.82 |  | 0 | 0
1.4.18 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | 92786 | KG | 237.27 |  | 0 | 0
1.4.19 | ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"310X44,5 - COMPLETA, INCLUSIVE SOLDAGEM E FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE CHAPAS DE AÇO E CHUMBADORES, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 03/03 (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 73970/1 | KG | 3604 |  | 0 | 0
1.4.20 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | 96533 | M2 | 66.56 |  | 0 | 0
1.4.21 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL TERÇA "W"200X15 - COMPLETA, INCLUSIVE SOLDAGEM ENTRE PERFIS, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 03/03 (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 73970/2 | KG | 2178 |  | 0 | 0
1.4.22 | ARMAÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | 96544 | KG | 120.91 |  | 0 | 0
1.4.23 | ARMAÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 96545 | KG | 30 |  | 0 | 0
1.4.24 | PLACA DE ANCORAGEM EM CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2, COLOCADA, INCLUSIVE FIXAÇÕES, EXCETO PARAFUSO 12,5MM X 0,20M - LIGAÇÃO DAS PÉRGOLAS DE EUCALIPTO NAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO (12 UNID: 0,25M x 0,25M) E LIGAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA NOS PILARES DE CONCRETO ARMADO (12 UNID: 0,30M x 0,15M), CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 03/03 | 1333 | KG | 138.47 |  | 0 | 0
1.4.25 | PARAFUSO ANCORAGEM EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 12,5 MM X 0,20M, COM DOBRA EM 50MM, INCLUSIVE PORCA, CONTRAPORCA/ARRUELA, COLOCADO | 7569 | UN | 56 |  | 0 | 0
1.4.26 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 92741 | M3 | 1.06 |  | 0 | 0
1.4.27 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | 96544 | KG | 106 |  | 0 | 0
1.4.28 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | 96547 | KG | 102 |  | 0 | 0
1.4.29 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 15CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO. | C50 | M | 16.01 |  | 0 | 0
1.5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | 87492 | M2 | 312.56 |  | 0 | 0
1.5.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | 93205 | M | 17.82 |  | 0 | 0
1.5.3 | COBOGO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 73937/3 | M2 | 14.56 |  | 0 | 0
1.5.4 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | 2417 | M2 | 7.69 |  | 0 | 0
1.5.5 | DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO | 79627 | M2 | 9.36 |  | 0 | 0
1.5.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 87449 | M2 | 49.62 |  | 0 | 0
1.5.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 87447 | M2 | 6.14 |  | 0 | 0
1.5.8 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | 93202 | M | 114.4 |  | 0 | 0
1.5.9 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 94963 | M3 | 2.98 |  | 0 | 0
1.5.10 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83679 | M | 2.3 |  | 0 | 0
1.6 | VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO | [5 empty] | 0
1.6.1 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 93196 | M | 6.8 |  | 0 | 0
1.6.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 93197 | M | 22.6 |  | 0 | 0
1.6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 93186 | M | 6.8 |  | 0 | 0
1.6.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 93187 | M | 22.6 |  | 0 | 0
1.6.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 93188 | M | 4.4 |  | 0 | 0
1.6.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 93189 | M | 1.8 |  | 0 | 0
1.7 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
1.7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. | 87690 | M2 | 152.36 |  | 0 | 0
1.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. | 87765 | M2 | 33.53 |  | 0 | 0
1.7.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | 94990 | M3 | 3.74 |  | 0 | 0
1.7.4 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO | C4 | M2 | 11.74 |  | 0 | 0
1.7.5 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO | C5 | M2 | 2.71 |  | 0 | 0
1.7.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. | 96620 | M3 | 9.29 |  | 0 | 0
1.7.7 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | 92397 | M2 | 96.91 |  | 0 | 0
1.7.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 94273 | M | 60.7 |  | 0 | 0
1.7.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 87263 | M2 | 151.66 |  | 0 | 0
1.7.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | 87260 | M2 | 33.53 |  | 0 | 0
1.7.11 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | C6 | M | 0.71 |  | 0 | 0
1.7.12 | CONTRAPISO/SOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM | 90922 | M2 | 0.32 |  | 0 | 0
1.7.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ÁSPERO BRITA "0" VASSOURADO, MOLDADO IN LOCO, 20MPA , E = 7 CM, NÃO ARMADO, INCLUSIVE TENTO DE ARDÓSIA H=7CM / E=2,5CM, CONFORME PROJETO. | C27 | M2 | 120.34 |  | 0 | 0
1.7.14 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | 94275 | M | 18.49 |  | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 87879 | M2 | 418.46 |  | 0 | 0
1.8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 87905 | M2 | 202.43 |  | 0 | 0
1.8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 87535 | M2 | 32.6 |  | 0 | 0
1.8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | 87775 | M2 | 363.38 |  | 0 | 0
1.8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M². | C41 | M2 | 97.56 |  | 0 | 0
1.8.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M². | C47 | M2 | 78.76 |  | 0 | 0
1.8.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, L= 15CM, E=2CM | C48 | M | 26.4 |  | 0 | 0
1.8.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 87548 | M2 | 242.14 |  | 0 | 0
1.8.9 | PERFIL "U" / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 3/4" (2 X 2 CM), UTILIZADO COMO "BIT" NO REVESTIMENTO DE 2 PAREDES EXTERNAS, INSTALADO | 11552 | M | 11 |  | 0 | 0
1.8.10 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 87531 | M2 | 116.02 |  | 0 | 0
1.8.11 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 87527 | M2 | 27.71 |  | 0 | 0
1.8.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 87894 | M2 | 160.95 |  | 0 | 0
1.9 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
1.9.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | 87884 | M2 | 85.16 |  | 0 | 0
1.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. | 87416 | M2 | 4.73 |  | 0 | 0
1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. | 87418 | M2 | 28.25 |  | 0 | 0
1.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. | 87417 | M2 | 52.18 |  | 0 | 0
1.9.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | 96486 | M2 | 53.16 |  | 0 | 0
1.9.6 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | 36250 | M | 96.66 |  | 0 | 0
1.10 | PINTURA | [5 empty] | 0
1.10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 88497 | M2 | 242.14 |  | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 88489 | M2 | 605.52 |  | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | 88488 | M2 | 85.16 |  | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 95468 | M2 | 255.38 |  | 0 | 0
1.10.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | 88484 | M2 | 85.16 |  | 0 | 0
1.10.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 88485 | M2 | 605.52 |  | 0 | 0
1.11 | VIDROS E ESPELHOS | [5 empty] | 0
1.11.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 85005 | M2 | 1.28 |  | 0 | 0
1.12 | COBERTURA | [5 empty] | 0
1.12.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 94216 | M2 | 163.45 |  | 0 | 0
1.12.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 94228 | M | 45.65 |  | 0 | 0
1.12.3 | PÉRGOLA EM MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM - INSTALADA | 4115 | M | 19.88 |  | 0 | 0
1.12.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | C42 | M2 | 74.14 |  | 0 | 0
1.12.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 92580 | M2 | 68.54 |  | 0 | 0
1.12.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 94231 | M | 84.27 |  | 0 | 0
1.12.7 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | 71623 | M | 61.92 |  | 0 | 0
1.13 | ESQUADRIA | [5 empty] | 0
1.13.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA (P0) EM METALON E CHAPA DE FERRO | C3 | M2 | 0.78 |  | 0 | 0
1.13.2 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 160 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA LIVRE/OCUPADO) - INSTALADA | C18 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.13.3 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 160 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA LIVRE/OCUPADO) - INSTALADA | C19 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.13.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 90843 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.13.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | C2 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.13.6 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS | 74238/2 | M2 | 5 |  | 0 | 0
1.13.7 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | 74136/001 | M2 | 4.98 |  | 0 | 0
1.13.8 | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR 4MM, PADRONIZADA. | C40 | M2 | 10.56 |  | 0 | 0
1.13.9 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 73787/001 | M2 | 238.94 |  | 0 | 0
1.13.10 | FECHAMENTO LATERAL EM VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC BRANCO, RÍGIDO, TRANSLÚCIDO, COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, REF. COMOVENT 100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO | C25 | M2 | 33.82 |  | 0 | 0
1.13.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO > PARA PORTA "P0" | 91304 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.13.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PÓRTICO DO PORTÃO P5 EM DUPLO PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60X3,04 EM AÇO A-36 | C46 | M | 7.1 |  | 0 | 0
1.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
1.14.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 74106/1 | M2 | 81.45 |  | 0 | 0
1.14.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | 83738 | M2 | 65.12 |  | 0 | 0
1.14.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM EM MARQUISE DESCOBERTA DE ACESSO | C8 | M2 | 3.5 |  | 0 | 0
1.14.4 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE MARQUISE DE ACESSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | 87735 | M2 | 3.5 |  | 0 | 0
1.14.5 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | 73881/1 | M2 | 43.46 |  | 0 | 0
1.14.6 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA GROSSA PARA FLOREIRA E MURO DE ARRIMO, CONFORME PROJETO/DETALHE DE ARQUITETURA 01/04 | C49 | M3 | 3.95 |  | 0 | 0
1.14.7 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 6081 | M3 | 0.42 |  | 0 | 0
1.15 | BANCADA | [5 empty] | 0
1.15.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (MÃO FRANCESA) CHUMBADA NA PAREDE | C9 | M2 | 6.93 |  | 0 | 0
1.15.2 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM | C10 | M | 6.25 |  | 0 | 0
1.15.3 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | C11 | M | 10.96 |  | 0 | 0
1.15.4 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | C12 | M2 | 3.9 |  | 0 | 0
1.15.5 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | 79627 | M2 | 1.64 |  | 0 | 0
1.15.6 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 72179 | M2 | 1.64 |  | 0 | 0
1.16 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
1.16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86932 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.16.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86938 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.16.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86936 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.16.4 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | C13 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.16.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | C14 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.16.6 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | C15 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.16.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | 36796 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.16.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86942 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.17 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
1.17.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 85180 | M2 | 562.43 |  | 0 | 0
1.17.2 | PLANTIO DE GRAMA AMENDOIN EM PLACAS | 74236/1 | M2 | 181.55 |  | 0 | 0
1.17.3 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM > Palmeira pescoço vermelho - Dypsis leptocheilos | 73967/2 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.17.4 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM > Agave - Agave americana | 85178 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.17.5 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM > Iúca pêndula - Yucca gloriosa | 85178 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.17.6 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | 73788/2 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.18 | MOBILIÁRIO EXTERNO DE CONCRETO E ALVENARIA | [5 empty] | 0
1.18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | 96522 | M3 | 0.7 |  | 0 | 0
1.18.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 72897 | M3 | 0.91 |  | 0 | 0
1.18.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | 95302 | M3XKM | 5.37 |  | 0 | 0
1.18.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 92741 | M3 | 1.44 |  | 0 | 0
1.18.5 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 5MM, MALHA 5X10CM | 73994/1 | KG | 31.2 |  | 0 | 0
1.18.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | 92785 | KG | 4.62 |  | 0 | 0
1.18.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 87449 | M2 | 2.29 |  | 0 | 0
1.18.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | 92481 | M2 | 12.99 |  | 0 | 0
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. | 87888 | M2 | 5.41 |  | 0 | 0
1.18.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | 87792 | M2 | 5.41 |  | 0 | 0
1.18.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | 88415 | M2 | 34.88 |  | 0 | 0
1.18.12 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | 79500/2 | M2 | 34.88 |  | 0 | 0
1.18.13 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 546 | KG | 1.43 |  | 0 | 0
1.18.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM, ALINHADAS A PRUMO, PARA TABULEIROS DA MESA DE JOGOS | 87243 | M2 | 0.2 |  | 0 | 0
1.19 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: ELÉTRICA | [5 empty] | 0
1.19.1 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, COMPLETO | C1 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.19.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 83485 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.3 | CABO DE COBRE NU 10MM2 PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72250 | M | 2 |  | 0 | 0
1.19.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, VERDE/AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91933 | M | 9 |  | 0 | 0
1.19.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91933 | M | 69 |  | 0 | 0
1.19.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO | C22 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.19.7 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 3398 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.8 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | 1099 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/2 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 84402 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.19.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91893 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.19.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO | C23 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.19.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO | C21 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.19.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91868 | M | 24 |  | 0 | 0
1.19.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | C24 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.19.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91844 | M | 228.9 |  | 0 | 0
1.19.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | M | 234 |  | 0 | 0
1.19.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | M | 227.8 |  | 0 | 0
1.19.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/1 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.20 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8" (4MM²) | 83446 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.21 | CAIXA DE PASSAGEM 25X25X30 COM TAMPA E DRENO BRITA | 73831/8 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.22 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83399 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* MM | C34 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.19.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA REF. BAXTON MOD. BX 960 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | C26 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.19.25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E40 / E27 | C20 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.19.26 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | 72282 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.27 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92000 | UN | 21 |  | 0 | 0
1.19.28 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91996 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.29 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91992 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.19.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91953 | UN | 6 |  | 0 | 0
1.19.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91959 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.32 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93043 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.19.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PRISMÁTICA 16", PENDENTE CRISTAL E-27, REF. CLARON OU EQUIVALENTE TÉCNICO | C7 | UNID. | 5 |  | 0 | 0
1.19.34 | LÂMPADA LED 10/15/23W-127V BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 74130/1 | UN | 6 |  | 0 | 0
1.19.35 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91967 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.19.36 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 12W, INSTALADA | C43 | UNID. | 9 |  | 0 | 0
1.19.37 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W, INSTALADA | C44 | UNID. | 4 |  | 0 | 0
1.19.38 | REFLETOR LED 10W LUZ BRANCA QUENTE, INSTALADA | C45 | UNID. | 12 |  | 0 | 0
1.20 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: HIDROSANITÁRIA (ENG. MARCOS AMADO - CREA: MG-74927/D / ART: 4281100) | [5 empty] | 0
1.20.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 88503 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 94704 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.20.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89422 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89436 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.20.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89429 | UN | 8 |  | 0 | 0
1.20.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 94783 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91784 | M | 30.89 |  | 0 | 0
1.20.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91785 | M | 36.54 |  | 0 | 0
1.20.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91786 | M | 5.66 |  | 0 | 0
1.20.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | 89353 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.20.11 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95248 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.12 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95250 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.20.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91792 | M | 9.93 |  | 0 | 0
1.20.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | 91793 | M | 23 |  | 0 | 0
1.20.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 91795 | M | 40 |  | 0 | 0
1.20.16 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | C38 | UNID | 2 |  | 0 | 0
1.20.17 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 300MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74051/2 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.18 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80CM (DIM. EXTERNA) PARA ESGOTO | 72289 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.20.19 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA DE PASSAGEM | 6171 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.20.20 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89708 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89707 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.20.22 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC Ø 300MM PARA ESGOTO | C37 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.20.23 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 91794 | M | 0.5 |  | 0 | 0
1.20.24 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89710 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.25 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86874 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.20.26 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86916 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.21 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: DRENAGEM PLUVIAL (ENG. MARCOS AMADO - CREA: MG-74927/D / ART: 4281100) | [5 empty] | 0
1.21.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO Ø 50CM PARA ÁGUA PLUVIAL | C28 | M | 115.82 |  | 0 | 0
1.21.2 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70CM, DE CONCRETO, PARA ÁGUA PLUVIAL | 83449 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.21.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO TIPO GRELHA DE FERRO FUNDIDO 600X600MM, PARA CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL | C33 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.21.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91790 | M | 89.81 |  | 0 | 0
1.21.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 91788 | M | 1.91 |  | 0 | 0
1.21.6 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 30* CM, COLOCADA | 3278 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.22 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (ENG. MARCOS AMADO - CREA: MG-74927/D / ART: 4371470) | [5 empty] | 0
1.22.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO: S2, S6 E S12 (380x190mm ) | C29 | UNID | 5 |  | 0 | 0
1.22.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO: E5 (300x300mm ) | C30 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.22.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO: M7 (380x190mm) | C31 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.22.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: M1 (600x600mm) | 34721 | M2 | 0.36 |  | 0 | 0
1.22.5 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISO: E17 (1000x1000mm) | 84665 | M2 | 4 |  | 0 | 0
1.22.6 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83635 | UN | 4 |  | 0 | 0
1.22.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 8W | C32 | UNID | 5 |  | 0 | 0
1.22.8 | GUARDA-CORPO (H=1,30m) COM CORRIMAO (H=0,90m) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | 84862 | M | 1.32 |  | 0 | 0
1.22.9 | CORRIMAO (H=1,20m) EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA > PROJETO PCI | 74072/002 | M | 2.4 |  | 0 | 0
1.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
1.23.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (PISOS INTERNOS) | 9537 | M2 | 185.89 |  | 0 | 0
1.23.2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (PISOS EXTERNOS) | 73806/1 | M2 | 255.09 |  | 0 | 0
1.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
1.24.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | 93358 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
1.24.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 72897 | M3 | 1.32 |  | 0 | 0
1.24.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | 95302 | M3XKM | 7.79 |  | 0 | 0
1.24.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | 94971 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
1.24.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | 92873 | M3 | 1.02 |  | 0 | 0
1.24.6 | FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO (1 APOIO) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO3 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.24.7 | FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO4 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.24.8 | FORNECIMENTO DE BARRA FIXA (1 APOIO) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO5 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.24.9 | FORNECIMENTO DE ESQUIADOR TRIPLO (6 APOIOS) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO6 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.24.10 | FORNECIMENTO DE PEITORAL DUPLO (1 APOIO) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO7 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.24.11 | FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO8 | UNID. | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 28,97%, EXCETO ITENS: 1.4.19, 1.4.21, 1.24.6 A 1.24.11 (LDI DIFERENCIADO = 16,80%) | [6 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NO BAIRRO ESPLANADA
Item | Serviços | Total (R$) | Financ. | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | Total
|  |  |  | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | R$ | #DIV/0! | 3208.11 | [10 empty] | #DIV/0!
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | 0% | [10 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / METÁLICAS E ESCADA HIDRÁULICA (DRENAGEM PLUVIAL) |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | 0% | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 0 | R$ |  |  | #DIV/0! | 3208.11 | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
1.5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.7 | REVESTIMENTO DE PISO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | REVESTIMENTO DE TETO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.11 | VIDROS E ESPELHOS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.12 | COBERTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 25% | 0% | 75% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.13 | ESQUADRIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.15 | BANCADA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.16 | LOUÇAS E METAIS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | PAISAGISMO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.18 | MOBILIÁRIO EXTERNO DE CONCRETO E ALVENARIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.19 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: ELÉTRICA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: HIDROSANITÁRIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: DRENAGEM PLUVIAL |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [10 empty] | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [8 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | R$ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL (Repasse / Contrapartida) - R$ |  |  | 0 | #DIV/0! | 3208.11 | #DIV/0! | 3208.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!