## PLANILHA
[8 empty] | 27% | BDI
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPONENTE
OBRA: | Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia, Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora / MG |  |  |  |  | DATA: | 2021-06-01
ITEM | REF. DESONER. SINAPI 04/2021 SICRO 01/2021 SETOP 01/2021 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM LDI | COM LDI | COM LDI
1 |  | TRECHOS 2, 3 E 4 (COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C) |  |  |  |  | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1 | I-4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M2 | 3 |  | 0 | 0
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA x 24 DIAS/MÊS) | H | 288 |  | 0 | 0
1.2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 |  | 0 | 0
1.2.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3000 |  | 0 | 0
1.2.4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H ÀS 5 H, COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 2520 |  | 0 | 0
1.3 |  | INSTALAÇÕES DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.3.1 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3.2 | IO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID | 3 |  | 0 | 0
1.3.3 | I-10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO(OBS: EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS) | MÊS | 12 |  | 0 | 0
1.3.4 | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA SANITÁRIO (ITEM 1.3.3) | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3.5 | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 |  | 0 | 0
1.3.6 | ED-16359 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3.7 | I-10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (OBS: EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS) | MÊS | 12 |  | 0 | 0
1.3.8 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA ESCRITÓRIO (ITEM 1.3.7) | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3.9 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 |  | 0 | 0
1.3.10 | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 | UNID | 1 |  | 0 | 0
A |  | TRECHO 2 (PV02 - PV03) |  |  |  |  | 0
A1 | SICRO 605890 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 11 M | M | 30 |  | 0 | 0
A2 | SICRO 605508 | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,4 M (POÇO DE ATAQUE EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, E=2,70MM) | M | 9 |  | 0 | 0
A3 | SICRO 1207711 | CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK=20 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS (OBS: ESPESSURA: 0,10M) | M3 | 12.2518 |  | 0 | 0
A4 | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113 (OBS: ARMAÇÃO PARA CONCRETO PROJETADO) | KG | 237.4974 |  | 0 | 0
A5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (DESATIVAÇÃO DOS POÇOS DE ATAQUE APÓS EXECUÇÃO DA REDE SOB A VIA FÉRREA) | M3 | 28.2735 |  | 0 | 0
B |  | TRECHO 3 (PV03 - PV06) |  |  |  |  | 0
B1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B1.1 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | M | 350.88 |  | 0 | 0
B1.2 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 106 |  | 0 | 0
B2 |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
B2.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B) | M2 | 6.6654 |  | 0 | 0
B2.2 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 7.7 |  | 0 | 0
B2.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE, COM EMPOLAMENTO = 30% | M3 | 1.057 |  | 0 | 0
B2.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: MATERIAL INSERVÍVEL ATÉ BOTA FORA / DMT ADOTADO: 6,80 KM / COM EMPOLAMENTO = 30%) | M3xKM | 7.1876 |  | 0 | 0
B3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
B3.1 | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 98.2191 |  | 0 | 0
B3.2 | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 900.08 |  | 0 | 0
B3.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 268.286 |  | 0 | 0
B3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 506.0086 |  | 0 | 0
B3.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%) | M3 | 1095.3853 |  | 0 | 0
B3.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 6,80 KM / COM EMPOLAMENTO = 30%) | M3xKM | 7448.6203 |  | 0 | 0
B3.7 | I-368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO) | M3 | 303.6052 |  | 0 | 0
B3.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A OBRA) | M3xKM | 6041.7429 |  | 0 | 0
B4 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0
B4.1 | SICRO 1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 53.6572 |  | 0 | 0
B4.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS (H=0,10M) | M3 | 26.8286 |  | 0 | 0
B4.3 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (OBS: USO EM CONTRA-BERÇO) | M3 | 22.26 |  | 0 | 0
B4.4 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 62.54 |  | 0 | 0
B4.5 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 106 |  | 0 | 0
B4.6 | SICRO 2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000) | UNID | 4 |  | 0 | 0
B4.7 | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE AÇO CA-50) | M | 10.92 |  | 0 | 0 | <<<
B4.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID | 4 |  | 0 | 0
B4.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 7 |  | 0 | 0
B4.10 | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M2 | 218.2646 |  | 0 | 0
B4.11 | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. | M2 | 900.08 |  | 0 | 0
B4.12 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | M3 | 208.0111 |  | 0 | 0
B4.13 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT = 19,90 KM / ITENS: CONCRETO CICLÓPICO E AREIA PARA LASTRO) | M3xKM | 442.974 |  | 0 | 0
B4.14 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT = 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO) | M3xKM | 4139.4211 |  | 0 | 0
B5 |  | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0
B5.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M) | M3 | 40.2429 |  | 0 | 0
B5.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE) | M3xKM | 800.8337 |  | 0 | 0
B5.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 268.286 |  | 0 | 0
B5.4 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 268.286 |  | 0 | 0
B5.5 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 8.0486 |  | 0 | 0
| 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 5.3657 |  | 0
B5.6 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (OBS: DMT ADOTADO: 2,70 KM > USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA) | TxKM | 86.9247 |  | 0 | 0
B5.7 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO) | TxKM | 71.6324 |  | 0 | 0
| 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO) | TxKM | 553.9569 |  | 0 | 0
B5.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ USINA DE ASFALTO) | M3xKM | 458.9032 |  | 0 | 0
B6 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
B6.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS: RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA) | M | 7.7 |  | 0 | 0
B6.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M) (OBS: RECOMPOSIÇÃO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA) | M3 | 1.232 |  | 0 | 0
C |  | TRECHO 4 (PV06 - PV38) |  |  |  |  | 0
C1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
C1.1 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | M | 2810.72 |  | 0 | 0
C1.2 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 1113 |  | 0 | 0
C2 |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
C2.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE REDE ENTRE O PV10 E PV15) | M3 | 31.68 |  | 0 | 0
C2.2 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA) | M2 | 54.0408 |  | 0 | 0
C2.3 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 62.9 |  | 0 | 0
C2.4 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%) | M3 | 49.7814 |  | 0 | 0
C2.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM) | M3xKM | 338.5133 |  | 0 | 0
C3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
C3.1 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 147.6215 |  | 0 | 0
C3.2 | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 3004.2542 |  | 0 | 0
C3.3 | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 1347.992 |  | 0 | 0
C3.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 1929.674 |  | 0 | 0
C3.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 1923.2705 |  | 0 | 0
C3.6 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (COM EMPOLAMENTO = 30%) | M3 | 5080.5199 |  | 0 | 0
C3.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM) | M3xKM | 34547.535 |  | 0 | 0
C3.8 | I-368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRÉSTIMO ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO) | M3 | 1153.9623 |  | 0 | 0
C3.9 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRÉSTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATÉ A OBRA) | M3xKM | 22963.8503 |  | 0 | 0
C4 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0
C4.1 | SICRO 1505879 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 312.38 |  | 0 | 0
C4.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | M3 | 192.9674 |  | 0 | 0
C4.3 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 147.02 |  | 0 | 0
C4.4 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | M3 | 898.3714 |  | 0 | 0
C4.5 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 E PV28) | KG | 176.9615 |  | 0 | 0
C4.6 | DRE-FOR-005 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 E PV28) | M2 | 17 |  | 0 | 0
C4.7 | I-1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 11.05 |  | 0 | 0
C4.8 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 285.86 |  | 0 | 0
C4.9 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 452 |  | 0 | 0
C4.10 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 593 |  | 0 | 0
C4.11 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 68 |  | 0 | 0
C4.12 | SICRO 2003678 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN 600) | UNID | 14 |  | 0 | 0
C4.13 | SICRO 2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN 800) | UNID | 14 |  | 0 | 0
C4.14 | SICRO 2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR DN 1000) | UNID | 4 |  | 0 | 0
C4.15 | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE AÇO CA-50) | M | 40.32 |  | 0 | 0
C4.16 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID | 32 |  | 0 | 0
C4.17 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 53 |  | 0 | 0
C4.18 | DRE-BOC-015 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 2 |  | 0 | 0
C4.19 | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M2 | 227.11 |  | 0 | 0
C4.20 | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M2 | 853.9 |  | 0 | 0
C4.21 | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 1651.865 |  | 0 | 0
C4.22 | 101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | M2 | 2023.11 |  | 0 | 0
C4.23 | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | M2 | 1549.7 |  | 0 | 0
C4.24 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / CONCRETO CICLÓPICO) | M3xKM | 9142.06 |  | 0 | 0
C4.25 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO) | M3xKM | 17877.5914 |  | 0 | 0
C5 |  | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0
C5.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M) | M3 | 212.2401 |  | 0 | 0
C5.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE > JAZIDA ATÉ A OBRA) | M3xKM | 4223.578 |  | 0 | 0
C5.3 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1414.934 |  | 0 | 0
C5.4 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1414.934 |  | 0 | 0
C5.5 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 42.448 |  | 0 | 0
| 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 28.2987 |  | 0
C5.6 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 2,70 KM > USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA) | TxKM | 458.4386 |  | 0 | 0
C5.8 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO) | TxKM | 377.7874 |  | 0 | 0
| 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATÉ USINA DE ASFALTO) | TxKM | 2921.5557 |  | 0
C5.9 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATÉ A USINA DE ASFALTO) | M3xKM | 2420.2446 |  | 0 | 0
C6 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
C6.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) (OBS: RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM) | M | 62.9 |  | 0 | 0
C6.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (H=0,08M) (OBS: RECOMPOSIÇÃO SOBRE A REDE DE DRENAGEM) | M3 | 25.344 |  | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: | Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia, Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora | [13 empty] | DATA: | 2021-06-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1 | COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 3.741% | 3.695% | 3.695% | 6.077% | 7.258% | 10.02% | 9.799% | 9.799% | 9.799% | 11.82% | 11.82% | 12.48% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | INSTALAÇÕES DE OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | TRECHO 2 (PV02 - PV03)
A1 / A5 | TRECHO SOB A VIA FÉRREA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | TRECHO 3 (PV03 - PV06)
B1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | REDE DE DRENAGEM | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6 | URBANIZAÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | TRECHO 4 (PV06 - PV38)
C1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | REDE DE DRENAGEM | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM | Físico
|  | #DIV/0! | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6 | URBANIZAÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL QUINZENAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!