## Planilha
[8 empty] | 1.3 | LDI
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO PARQUE HALFELD, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME PROJETOS |  |  | LOCAL: JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 22/02/2021
ITEM | REFERÊNCIA DESONERADA SINAPI 01/2021 SETOP 09/2020 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | I-4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M, COLOCADA | m² | 2.5 |  | 0 | 0
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 103.488 |  | 0 | 0
1.3 | I-10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 6 |  | 0 | 0
1.4 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS | unid | 1 |  | 0 | 0
1.5 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS | unid | 1 |  | 0 | 0
1.6 | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | unid | 1 |  | 0 | 0
1.7 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE (BLOCOS DE COROAMENTO E PAREDE BAIXA DO SANITÁRIO MASCULINO) | unid | 16 |  | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (15 H/MÊS) | mês | 6 |  | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA / PRATELEIRA DE PEDRA | m² | 3.42 |  | 0 | 0
3.2 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE MICTÓRIO | unid | 1 |  | 0 | 0
3.3 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS: CUBA DE LOUÇA E BACIA SANITÁRIA | unid | 12 |  | 0 | 0
3.4 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRAS E CATRACA EXISTENTE) | unid | 6 |  | 0 | 0
3.5 | DEM-DIV-005 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 19.26 |  | 0 | 0
3.6 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO | m² | 16.87 |  | 0 | 0
3.7 | DEM-RED-010 | REMOÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADA DE ACESSO | m | 4.8 |  | 0 | 0
3.8 | 97665 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS | unid | 8 |  | 0 | 0
3.9 | 97644 | REMOÇÃO MANUAL DE PORTAS DE ABRIR E PORTAS SOB A BANCADA | m² | 16.16 |  | 0 | 0
3.10 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS E VISOR, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 7.7841 |  | 0 | 0
3.11 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, PVC OU AÇO | m² | 2.16 |  | 0 | 0
3.12 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (OBS: NÃO HÁ PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE) | m³ | 8.2486 |  | 0 | 0
3.13 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (OBS: NÃO HÁ PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE) | m³ | 18.007 |  | 0 | 0
3.14 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 11.1552 |  | 0 | 0
3.15 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | m³ | 74.1787 |  | 0 | 0
3.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (REMOÇÃO DE TERRA DO JARDIM LOCALIZADO ACIMA DA LAJE DE COBERTURA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE) | m³ | 31.199 |  | 0 | 0
3.17 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (EMPOLAMENTO = 30%) | m³ | 40.5587 |  | 0 | 0
3.18 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ BOTA FORA = 11,30 KM (COM EMPOLAMENTO) | m³xkm | 1296.5327 |  | 0 | 0
4 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COMPLETO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0
4.1 |  | BLOCO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 10.594 |  | 0 | 0
4.1.2 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (EMPOLAMENTO = 30%) | m³ | 13.7722 |  | 0 | 0
4.1.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ BOTA FORA = 11,30 KM (COM EMPOLAMENTO) | m³xkm | 155.6259 |  | 0 | 0
4.1.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 13.2425 |  | 0 | 0
4.1.5 | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 27.09 |  | 0 | 0
4.1.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 10.7273 |  | 0 | 0
4.1.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 129 |  | 0 | 0
4.1.8 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 151.9091 |  | 0 | 0
4.1.9 | C4.1.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5.79 |  | 0 | 0
4.2 |  | LAJE TIPO RADIER (PORÃO / DEPÓSITO) |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER | m³ | 7.3897 |  | 0 | 0
4.2.2 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (EMPOLAMENTO = 30%) | m³ | 9.6066 |  | 0 | 0
4.2.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ BOTA FORA = 11,30 KM (COM EMPOLAMENTO) | m³xkm | 108.5543 |  | 0 | 0
4.2.4 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | m² | 49.2645 |  | 0 | 0
4.2.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM | m² | 49.2645 |  | 0 | 0
4.2.6 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA | m² | 49.2645 |  | 0 | 0
4.2.7 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.9265 |  | 0 | 0
4.3 |  | LAJE |  |  |  |  | 0
4.3.1 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 91.39 |  | 0 | 0
4.3.2 | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 217.5455 |  | 0 | 0
4.3.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 143.2727 |  | 0 | 0
4.3.4 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 35.9091 |  | 0 | 0
4.3.5 | C4.3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 15.88 |  | 0 | 0
4.4 |  | PILAR |  |  |  |  | 0
4.4.1 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 63.48 |  | 0 | 0
4.4.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 164.1818 |  | 0 | 0
4.4.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 400.8182 |  | 0 | 0
4.4.4 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.17 |  | 0 | 0
4.5 |  | VIGA |  |  |  |  | 0
4.5.1 | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 84.58 |  | 0 | 0
4.5.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 0.45455 |  | 0 | 0
4.5.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM (10% DE PERDA NO PREÇO UNITÁRIO) | kg | 219 |  | 0 | 0
4.6 |  | ESCADA DE ACESSO AO PORÃO / DEPÓSITO |  |  |  |  | 0
4.6.1 | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m³ | 0.3 |  | 0 | 0
5 |  | ELEMENTOS DE ARQUITETURA, COMPLETO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (DESCONTADOS OS VÃOS) | m² | 122.759 |  | 0 | 0
5.1.2 | 87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 8.363 |  | 0 | 0
5.1.3 | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA | m | 50.34 |  | 0 | 0
5.1.4 | C5.1.4 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 33 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL (BACIA DE DESPEJO: OSTOMIZADOS FEM. E MASC.) | unid | 2 |  | 0 | 0
5.2 |  | VERGA/CONTRAVERGA |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO (JANELA: J2) | m | 1.85 |  | 0 | 0
5.2.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO (JANELA: J2) | m | 1.85 |  | 0 | 0
5.2.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO (JANELAS: J1, J3 E J4) | m | 14.4 |  | 0 | 0
5.2.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO (PORTAS: P1, P2 E P4) | m | 7.85 |  | 0 | 0
5.3 |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 46.37 |  | 0 | 0
5.3.2 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² | m² | 5.99 |  | 0 | 0
5.3.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | m² | 86.36 |  | 0 | 0
5.3.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 8.62 |  | 0 | 0
5.3.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM (PORTAS: P1 / P2 / P4) | m | 4.85 |  | 0 | 0
5.3.6 | PIS-CAL-010 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA (CONSIDERADA FAIXA DE 0,75M AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ENTRE A ESCADA E O CANTEIRO) | m² | 15.41 |  | 0 | 0
5.4 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 0
5.4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 200.9415 |  | 0 | 0
5.4.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 103.454 |  | 0 | 0
5.4.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 111.1665 |  | 0 | 0
5.4.4 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 87.984 |  | 0 | 0
5.4.5 | C5.4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO RETIFICADO, 60x60CM, COR BRANCA, ACAB. ACETINADO, ASSENTADO EM PAREDES ATÉ 1,80M, COM JUNTAS A PRUMO | m² | 87.984 |  | 0 | 0
5.4.6 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 103.454 |  | 0 | 0
5.4.7 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. APLICADA NAS JANELAS | m | 15.65 |  | 0 | 0
5.4.8 | 101965 | PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (APLICADA NO TOPO DAS PAREDES INTERNAS COM H=1,80M) | m | 3.05 |  | 0 | 0
5.4.9 | C5.4.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO, 60x60CM, COR BRANCA, ACAB. ACETINADO, E=10CM | m | 18.92 |  | 0 | 0
5.5 |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 0
5.5.1 | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL | m² | 92.35 |  | 0 | 0
5.5.2 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 92.35 |  | 0 | 0
5.6 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.6.1 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 92.35 |  | 0 | 0
5.6.2 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 92.35 |  | 0 | 0
5.6.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 92.35 |  | 0 | 0
5.6.4 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO | m² | 112.9575 |  | 0 | 0
5.6.5 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO | m² | 103.454 |  | 0 | 0
5.6.6 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS), UMA DEMÃO | m² | 216.4115 |  | 0 | 0
5.6.7 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR | m² | 103.454 |  | 0 | 0
5.6.8 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS | m² | 13.02 |  | 0 | 0
5.6.9 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (RUFOS) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 6.35 |  | 0 | 0
5.6.10 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (RUFOS) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 6.35 |  | 0 | 0
5.7 |  | BANCADA / DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0
5.7.1 | C5.7.1 | BANCADA EM GRANITO BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM MÃO FRANCESA (LAVATÓRIOS E FRALDÁRIO) | m² | 4.67 |  | 0 | 0
5.7.2 | I-38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (LAVATÓRIOS E 2 FUROS SOBRE DESPEJO SANITÁRIO DE OSTOMIZADOS) | unid | 8 |  | 0 | 0
5.7.3 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO H=10CM, E=2CM | m | 13.84 |  | 0 | 0
5.7.4 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO | m | 12.27 |  | 0 | 0
5.7.5 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, H=1,80M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, COMPLETO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 13.2642 |  | 0 | 0
5.7.6 | PRA-GRA-010 | PRATELEIRA DE GRANITO, E=2CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 0.345 |  | 0 | 0
5.8 |  | VIDROS / ESPELHOS |  |  |  |  | 0
5.8.1 | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE EM COBERTURA (ITEM 5.9.10) SOBRE ESCADA DE ACESSO AO PORÃO | m² | 11.58 |  | 0 | 0
5.8.2 | C5.8.2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 3.24 |  | 0 | 0
5.9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
5.9.1 | C5.9.1 | PORTA P1 (1,25Mx2,40M) EM VIDRO PLANO ARAMADO, COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACESSORIOS E FECHADURA. PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | unid | 1 |  | 0 | 0
5.9.2 | C5.9.2 | PORTA P2 (1,10Mx2,10M) DE MADEIRA DE CORRER PARA BOX DOS SANITÁRIOS PCD FEM. E MASC., COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
5.9.3 | ESQ-POR-036 | PORTA P3 (0,60Mx1,65M) EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (ESTRUTURAL TS) COM FACES EM MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 |  | 0 | 0
5.9.4 | C5.9.4 | PORTA P4 (0,90Mx2,10M) DE MADEIRA DE CORRER, PARA CORREDOR DE ACESSO AO SANITÁRIO FEM., COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
5.9.5 | C5.9.5 | PORTA P5 (0,80Mx2,10M) EM VIDRO PLANO ARAMADO, COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FECHADURA. PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | unid | 1 |  | 0 | 0
5.9.6 | 94569 | JANELA J1 (4,20x0,50m) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO MINI-BOREAL, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.1 |  | 0 | 0
5.9.7 | 100674 | JANELA J2 (1,25x1,90m) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO PLANO ARAMADO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.375 |  | 0 | 0
5.9.8 | 100674 | JANELA J3 (6,00x0,50m) FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO MINI-BOREAL, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 |  | 0 | 0
5.9.9 | 94569 | JANELA J4 (4,20x0,50m) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO MINI-BOREAL, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.1 |  | 0 | 0
5.9.10 | EST-MET-100 | ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ATÉ DUAS ÁGUAS, ESPAÇAMENTO ENTRE 3 A 6 M PARA FECHAMENTO EM VIDRO ARAMADO, COMPLETO, CONFORME PROJETO (ESCADA DE ACESSO AO PORÃO) | m² | 11.58 |  | 0 | 0
5.10 |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
5.10.1 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
5.10.2 | 100874 | PUXADOR EM AÇO INOX POLIDO PARA PCD, FIXADO NA PORTA P2 (NAS 2 FACES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
5.10.3 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
5.10.4 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | unid | 2 |  | 0 | 0
5.10.5 | C5.10.5 | DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA, SEM FIO, COM BATERIA 12V, PARA SANITÁRIO PCD, COMPLETO, INSTALADO | unid | 2 |  | 0 | 0
5.10.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | unid | 7 |  | 0 | 0
5.10.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | unid | 8 |  | 0 | 0
5.10.8 | ACE-CAB-015 | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid | 8 |  | 0 | 0
5.10.9 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO | unid | 8 |  | 0 | 0
5.10.10 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO | m | 4.8 |  | 0 | 0
5.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.11.1 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM | m² | 54.4 |  | 0 | 0
5.11.2 | C5.11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM (LAJE: +2,95m / LAJE: +2,50m) | m² | 54.4 |  | 0 | 0
5.11.3 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME (V1, V5, V6, V7, V11) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | m² | 21.831 |  | 0 | 0
5.11.4 | C5.11.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE VIGA BALDRAME (V1, V5, V6, V7, V11) COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO | m² | 21.831 |  | 0 | 0
5.12 |  | SINALIZAÇÃO DE PORTAS |  |  |  |  | 0
5.12.1 | C5.12.1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 |  | 0 | 0
5.13 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
5.13.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 12.7 |  | 0 | 0
5.14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
5.14.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 95.6345 |  | 0 | 0
6 |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, COMPLETO, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 0
6.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 11 |  | 0 | 0
6.1.2 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.3 | C6.1.3 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1.1/4", PARA ELETRODUTO, EM CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.1.4 | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.1.5 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 193 |  | 0 | 0
6.1.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 84.5 |  | 0 | 0
6.1.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 90 |  | 0 | 0
6.1.8 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 |  | 0 | 0
6.1.9 | ELE-CXS-090 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO1, 30X30X40CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 2 |  | 0 | 0
6.1.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 |  | 0 | 0
6.1.11 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 |  | 0 | 0
6.1.12 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 |  | 0 | 0
6.1.13 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), MODELO HEXAGONAL (NBR 14136), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 |  | 0 | 0
6.1.14 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.15 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.16 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 |  | 0 | 0
6.1.17 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 |  | 0 | 0
6.1.18 | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.19 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20.4 |  | 0 | 0
6.1.20 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1 |  | 0 | 0
6.1.21 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.1.22 | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3 |  | 0 | 0
6.1.23 | C6.1.23 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M), COLOCADO | kg | 0.5 |  | 0 | 0
6.1.24 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.25 | C6.1.25 | FITA ACO INOX / ALUMÍNIO PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, PEÇA: C=1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.1.26 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.27 | 101542 | HASTE Ø 16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INSTALADO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.1.28 | 101545 | HASTE Ø 16 X 350 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INSTALADO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.1.29 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.1.30 | C6.1.30 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, FLANGEADO, H=6,00M (H=4,50M ÚTIL), INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.32 | ELE-PAD-105 | TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.33 | SPDA-CON-030 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | unid | 2 |  | 0 | 0
6.1.34 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 12 |  | 0 | 0
6.1.35 | C6.1.35 | QUADRO DE MEDIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.1.36 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.2 | C6.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.2.3 | C6.2.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, REFORÇADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.2.5 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, 33 X 12 CM, COM VALVULA DE 3 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2.6 | 86942 | LAVATÓRIO PNE EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2.7 | C6.2.7 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *214 X 50 X 35* CM (C X A X P), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.8 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.9 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 10 |  | 0 | 0
6.2.10 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 7 |  | 0 | 0
6.2.11 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 17 |  | 0 | 0
6.2.12 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 6 |  | 0 | 0
6.2.13 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 11 |  | 0 | 0
6.2.14 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2.15 | C6.2.15 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 - 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | unid | 8 |  | 0 | 0
6.2.16 | C6.2.16 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | unid | 4 |  | 0 | 0
6.2.17 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 10 |  | 0 | 0
6.2.18 | C6.2.18 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2.19 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 16.38 |  | 0 | 0
6.2.20 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 14.56 |  | 0 | 0
6.2.21 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 5.25 |  | 0 | 0
6.2.22 | C6.2.22 | CAIXA DE AREIA 50x60x70CM EM ALVENARIA COM GRELHA CAG FOFO-60x60CM | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.23 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 88 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 1.34 |  | 0 | 0
6.2.24 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 0.5 |  | 0 | 0
6.2.25 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.26 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.2.27 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 11 |  | 0 | 0
6.2.28 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.2.29 | C6.2.29 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.30 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.2.31 | C6.2.31 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.2.32 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | m | 11 |  | 0 | 0
6.2.33 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | m | 2.18 |  | 0 | 0
6.2.34 | C6.2.34 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.2.35 | C6.2.35 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.2.36 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid | 5 |  | 0 | 0
6.3 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
6.3.1 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.3.2 | C6.3.2 | TORNEIRA DE MESA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO TEMPORIZADO COM LEVE PRESSÃO MANUAL | unid | 6 |  | 0 | 0
6.3.3 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 |  | 0 | 0
6.3.4 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.3.5 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 |  | 0 | 0
6.3.6 | MET-LIG-010 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO D = 1 1/2" | unid | 9 |  | 0 | 0
6.3.7 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 |  | 0 | 0
6.3.8 | 94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.3.9 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 |  | 0 | 0
6.3.10 | C6.3.10 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 5 |  | 0 | 0
6.3.11 | C6.3.11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 1 |  | 0 | 0
6.3.12 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 |  | 0 | 0
6.3.13 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 30 |  | 0 | 0
6.3.14 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 14 |  | 0 | 0
6.3.15 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8 |  | 0 | 0
6.3.16 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 34.8 |  | 0 | 0
6.3.17 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20.97 |  | 0 | 0
6.3.18 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7.19 |  | 0 | 0
6.3.19 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 |  | 0 | 0
6.3.20 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 |  | 0 | 0
6.3.21 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  | 0 | 0
6.3.22 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.3.23 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 |  | 0 | 0
6.4 |  | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 75 A 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 32.27 |  | 0 | 0
6.4.2 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 3 |  | 0 | 0
6.4.3 | C6.4.3 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  | 0 | 0
6.4.4 | C6.4.4 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0
6.4.5 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | m | 2.5 |  | 0 | 0
6.4.6 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | m | 0.77 |  | 0 | 0
6.4.7 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | unid | 2 |  | 0 | 0
6.4.8 | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (VENTILAÇÃO) | unid | 3 |  | 0 | 0
6.4.9 | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (VENTILAÇÃO) | unid | 1 |  | 0 | 0
6.4.10 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (VENTILAÇÃO) | m | 7.26 |  | 0 | 0
6.4.11 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (VENTILAÇÃO) | m | 2.41 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30,00% | [6 empty] | 0
OBS: | A ETAPA DE DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ABAIXO DA COTA DO PISO DO PARQUE HALFELD DEVERÁ SER REALIZADO PROCURANDO MANTER A INTEGRIDADE DO PEQUENO PORÃO SOB OS QUADROS DE MEDIDORES, ASSIM COMO ESTES NÃO DEVERÃO SER DEMOLIDOS/DANIFICADOS, A NÃO SER COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. DURANTE ESTA ETAPA, A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DEVERÁ AVALIAR A POSSIBILIDADE DE MANTER ALGUNS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DE CONTENÇÃO EXISTENTES AO REDOR DO PISO DO PORÃO, CASO ESTES FACILITEM A EXECUÇÃO E NÃO IMPEÇAM A CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOVA.

## Cronograma
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO PARQUE HALFELD - JUIZ DE FORA / MG, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME PROJETOS | [8 empty] | DATA: 22/02/2021
Item | Serviços | Total (R$) | Financ. | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % | 13.53% | 16.58% | 16.15% | 17.91% | 22.74% | 13.09% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [5 empty] | 0
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % | 20% | 50% | 30% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | ELEMENTOS DE ARQUITETURA, CONFORME PROJETO | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETO | Físico / Financ.
|  | #DIV/0! | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Composição (hidden)
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO AUXILIAR
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO NO PARQUE HALFELD - JUIZ DE FORA / MG, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME PROJETOS |  |  |  | DATA: 22/02/2021
ITEM 4.1.9 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (96558) | M3 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 |  | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 |  | 0
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.12 |  | 0
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.126 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 4.3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (92726) | M3 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 |  | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.586 |  | 0
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.044 |  | 0
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.127 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.1.4 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 33 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL (BACIA DE DESPEJO: OSTOMIZADOS FEM. E MASC.) (PIS-SOC-005) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
PIS-SOC-005 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10 CM À 12 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL > OBS: CONVERSÃO DA H REFERENCIAL (0,11M) PARA H PROJETUAL (0,33M = 3x): 0,18 (ÁREA: PROJETUAL) x 3 (FATOR) | M2 | 0.54 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO RETIFICADO, 60x60CM, COR BRANCA, ACAB. ACETINADO, ASSENTADO EM PAREDES ATÉ 1,80M, COM JUNTAS A PRUMO (87261) | M2 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 |  | 0
I-37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 |  | 0
I-38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.12 |  | 0
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.06 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.4.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO, 60x60CM, COR BRANCA, ACAB. ACETINADO, E=10CM (88650) | M | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 > OBS: CONVERSÃO DA H REFERENCIAL (0,07M) PARA H PROJETUAL (0,10M): 0,188M2 / 0,07M x 0,10M = 0,26857M2 | M2 | 0.26857 |  | 0
I-37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.603 |  | 0
I-34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084 |  | 0
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.7.1 | BANCADA EM GRANITO BRANCO, E = 3 CM, APOIADA EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (86889) | M2 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO > OBS: CONVERSÃO DE QUANTIDADES: 1,00 M2 / (REF.: 1,50M x 0,60M = 0,90 M2) = 1,11 X (FATOR) | KG | 0.58089 |  | 0
I-7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID | 6 |  | 0
I-11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.005 |  | 0
I-37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR > OBS: CONVERSÃO DE QUANTIDADES: 1,00 M2 / (REF.: 1,50M x 0,60M = 0,90 M2) = 1,11 X (FATOR) | KG | 0.023444 |  | 0
I-37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UNID | 2 |  | 0
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > OBS: CONVERSÃO DE QUANTIDADES: 1,00 M2 / (REF.: 1,50M x 0,60M = 0,90 M2) = 1,11 X (FATOR) | H | 1.6604 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > OBS: CONVERSÃO DE QUANTIDADES: 1,00 M2 / (REF.: 1,50M x 0,60M = 0,90 M2) = 1,11 X (FATOR) | H | 1.0927 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.8.2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (74125/002 - 12/2020) | M2 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | 1.54 |  | 0
I-1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | 1.05 |  | 0
I-7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.18 |  | 0
I-11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 0
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.9.1 | PORTA P1 DE VIDRO ARAMADO, 1,25x2,40M, COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACESSORIOS (73838/001) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CONJUNTO CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | UNID | 1 |  | 0
102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC | M2 | 3 |  | 0
I-11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UNID | 1 |  | 0
I-43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UNID | 1 |  | 0
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.9.2 | PORTA P2 DE MADEIRA DE CORRER, PARA VERNIZ, 1,10M x 2,10M, PARA BOX DOS SANITÁRIOS PCD FEM. E MASC., COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (I-4989 / ED-13911) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-4989 | PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ, COLOCADA > OBS: QUANT. CONVERTIDA DA LARG. REFERENCIAL (1,00M) PARA LARG. PROJETUAL (1,10 M) | UNID | 1.1 |  | 0
ED-13911 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360 KG | UNID | 1 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.9.4 | PORTA P4 DE MADEIRA DE CORRER, PARA VERNIZ, 0,90M x 2,10M, PARA CORREDOR DE ACESSO AO SANITÁRIO FEM., COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (I-4987 / ED-13911) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-4987 | PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ, COLOCADA | UNID | 1 |  | 0
ED-13911 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360 KG | UNID | 1 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.9.5 | PORTA P5 DE VIDRO PLANO ARAMADO, 0,80x2,10M, COMPLETA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE ACESSORIOS (73838/001) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CONJUNTO CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | UNID | 1 |  | 0
102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC | M2 | 1.68 |  | 0
I-11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UNID | 1 |  | 0
I-43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UNID | 1 |  | 0
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.10.5 | DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA, SEM FIO, COM BATERIA 12V, PARA SANITÁRIO PCD, COMPLETO, INSTALADO (97589) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA, SEM FIO, COM BATERIA 12V, PARA SANITÁRIO PCD, COMPLETO | UNID | 1 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM (98546) | M2 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 |  | 0
I-4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 |  | 0
I-4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.26 |  | 0
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.192 |  | 0
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.11.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO (98557) | M2 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA). OSB: QUANTIDADE ALTERADA DE 2 DEMÃOS (1,5KG/M2) PARA 1 DEMÃO (0,75KG/M2) | KG | 0.75 |  | 0
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. OSB: QUANTIDADE ALTERADA DE 2 DEMÃOS (0,085H/M2) PARA 1 DEMÃO (0,0425H/M2) | H | 0.0425 |  | 0
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. OSB: QUANTIDADE ALTERADA DE 2 DEMÃOS (0,422H/M2) PARA 1 DEMÃO (0,211H/M2) | H | 0.211 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 5.12.1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95541) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UNID | 1 |  | 0
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA | UNID | 1 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.1.3 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO, EM CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (97562) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UNID | 1 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.1.23 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M), COLOCADO (95445) | KG | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-43130 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0261 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.1.25 | FITA ACO INOX / ALUMÍNIO PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, PEÇA: C=1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SETOP ELE-PAD-125) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-406 | FITA ACO INOX / ALUMÍNIO PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM > OBS: ROLO DE 30M: R$ 61,70/ROLO OU R$ 2,06/M | UNID | 1 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.1.30 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, FLANGEADO, H=6,00M (H=4,50M ÚTIL), INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (100620) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 6 |  | 0
I-3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UNID | 1 |  | 0
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.18 |  | 0
I-12378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UNID | 1 |  | 0
I-39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UNID | 4 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.1.35 | QUADRO DE MEDIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (97360) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-39756 | QUADRO DE MEDIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UNID | 1 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4904 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4904 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (89707) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.0148 |  | 0
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 1 |  | 0
I-11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | UNID | 0.02 |  | 0
I-20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.0225 |  | 0
I-38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.064 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, REFORÇADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (89707) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1-122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.0148 |  | 0
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 1 |  | 0
I-11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, REFORÇADA, COM GRELHA BRANCA | UNID | 1 |  | 0
1-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | UNID | 0.02 |  | 0
I-20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.0225 |  | 0
I-38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.064 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.7 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *214 X 50 X 35* CM (C X A X P), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LOU-MIC-010) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P). OBS: QUANT. ADEQUADA PARA EXTENSÃO DE PROJETO DE 2,14M | UNID | 2.14 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. OBS: MÃO DE OBRA CONVERTIDA (2x) DE 1,222H/M (C=1M) PARA 2,615H (C=2,14M) | H | 2.6151 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. OBS: MÃO DE OBRA CONVERTIDA (2x) DE 1,222H/M (C=1M) PARA 2,615H (C=2,14M) | H | 2.6151 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.15 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 - 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (89514) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID | 0.0099 |  | 0
I-20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID | 0.015 |  | 0
I-10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID | 0.0245 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.16 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL P/ ESGOTO PREDIAL (89795) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UNID | 2 |  | 0
I-3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.06 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.18 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (89557) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UNID | 1 |  | 0
I-20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.046 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.22 | CAIXA DE AREIA 50x60x70CM EM ALVENARIA COM GRELHA CAG FOFO-60x60CM (DRE-CXS-035) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DRE-CXS-035 | CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO | UNID | 1 |  | 0
I-11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UNID | 1 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.29 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (89827) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 2 |  | 0
I-10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL P/ ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.04 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
IETM 6.2.31 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (89827) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 2 |  | 0
I-3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.04 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
IETM 6.2.34 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (89825) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 2 |  | 0
I-11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 0.04 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.2.35 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (89825) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID | 2 |  | 0
I-11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 0.04 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.3.2 | TORNEIRA DE MESA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO TEMPORIZADO COM LEVE PRESSÃO MANUAL (100854) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UNID | 0.021 |  | 0
I-36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA P/ LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UNID | 1 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6453 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2033 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.3.10 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (89546) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.02 |  | 0
I-20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.3.11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (89546) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID | 0.02 |  | 0
I-20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
I-813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.4.3 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SETOP HID-MIT-005) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0
ITEM 6.4.4 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SETOP HID-MIT-005) | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
I-39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UNID | 1 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 0
| VALOR TOTAL SEM LDI |  |  |  | 0