## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.25 | BDI ONERADO
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG | [5 empty] | DATA: 28/10/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA ONERADA: SINAPI 09/2022 SETOP 06/2022 | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 11.1, 11.2 E 15.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% | [6 empty] | 0
1 | INSTALAÇOES DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, INCLUSIVE POSTES DE FIXAÇÃO | 022 | 2.88 | M2 |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93572 | 7 | MÊS |  | 0 | 0
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (20H/MÊS) | 93565 | 0.64 | MÊS |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97622 | 22.3 | M3 |  | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97633 | 13.44 | M2 |  | 0 | 0
3.3 | RETIRADA DE PORTAS INCLUSIVE MARCO E ALISAR | 002 | 49.29 | M2 |  | 0 | 0
3.4 | RETIRADA DE BANCADAS, INCLUSIVE RODAMÃO E CUBA | 003 | 13.7 | M2 |  | 0 | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 97627 | 1.14 | M3 |  | 0 | 0
3.6 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97645 | 24.51 | M2 |  | 0 | 0
3.7 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97638 | 39.76 | M2 |  | 0 | 0
3.8 | RETIRADA DE TUBO (CORRIMÃO) DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA | 97662 | 12.44 | M |  | 0 | 0
3.9 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC | 102191 | 5.8 | M2 |  | 0 | 0
3.10 | REMOÇÃO DE FERRAGENS (FECHADURA) | 001 | 1 | UNID |  | 0 | 0
3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97663 | 26 | UNID |  | 0 | 0
3.12 | RETIRADA DE PRATELEIRA DE GRANITO | 004 | 0.64 | M2 |  | 0 | 0
3.13 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97650 | 12.2 | M2 |  | 0 | 0
3.14 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | 005 | 12.2 | M2 |  | 0 | 0
3.15 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHAS METÁLICAS | 006 | 9.01 | M2 |  | 0 | 0
3.16 | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS | 007 | 9.01 | M2 |  | 0 | 0
3.17 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97665 | 27 | UNID |  | 0 | 0
3.18 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO - TOLDO E COBERTURA DE VIDRO | 97655 | 103.41 | M2 |  | 0 | 0
3.19 | REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO DA COBERTURA | 102191 | 12.92 | M2 |  | 0 | 0
3.20 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL | 100206 | 1.44 | M3XKM |  | 0 | 0
3.21 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | 037 | 43.31 | M3 |  | 0 | 0
3.22 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | 100982 | 4.81 | M3 |  | 0 | 0
3.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 95875 | 866.22 | M3XKM |  | 0 | 0
4 | ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 103324 | 223.73 | M2 |  | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 87894 | 441.97 | M2 |  | 0 | 0
5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 87792 | 51.86 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 87529 | 383.13 | M2 |  | 0 | 0
5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 87265 | 71.9 | M2 |  | 0 | 0
5.5 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 008 | 18.38 | M2 |  | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90847 | 2 | UNID |  | 0 | 0
6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90849 | 39 | UNID |  | 0 | 0
6.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 009 | 1 | UNID |  | 0 | 0
6.4 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | 100701 | 3.36 | M2 |  | 0 | 0
6.5 | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E TRANCA DE SEGURANÇA | 010 | 25.74 | M2 |  | 0 | 0
6.6 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM | 99861 | 8.69 | M2 |  | 0 | 0
6.7 | RECOLOCAÇÃO DE PORTA METÁLICA | 011 | 3.15 | M2 |  | 0 | 0
6.8 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94559 | 32.9 | M2 |  | 0 | 0
6.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | 023 | 7.5 | M |  | 0 | 0
6.10 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91306 | 1 | UNID |  | 0 | 0
6.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO FIXA COM UMA FOLHA MÓVEL CONFORME DETALHE DE PROJETO | 012 | 5.1 | M2 |  | 0 | 0
6.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM PAINÉIS FIXOS PARA VIDRO, CONFORME DETALHES DE PROJETO | 013 | 17.24 | M2 |  | 0 | 0
6.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA 1,60x2,10m, 2 FOLHAS, VAI E VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 031 | 1 | UNID |  | 0 | 0
7 | VIDROS | [5 empty] | 0
7.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | 102162 | 38.08 | M2 |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | 102170 | 11.35 | M2 |  | 0 | 0
8 | PINTURA | [5 empty] | 0
8.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | 88495 | 383.13 | M2 |  | 0 | 0
8.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 88485 | 383.13 | M2 |  | 0 | 0
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | 88488 | 918.59 | M2 |  | 0 | 0
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 88489 | 1880.24 | M2 |  | 0 | 0
8.5 | PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | 014 | 1421.58 | M2 |  | 0 | 0
8.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | 100722 | 192.36 | M2 |  | 0 | 0
8.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | 100762 | 192.36 | M2 |  | 0 | 0
8.8 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | 102219 | 147 | M2 |  | 0 | 0
8.9 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO) | 024 | 30 | M |  | 0 | 0
9 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86932 | 15 | UNID |  | 0 | 0
9.2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 377 | 15 | UNID |  | 0 | 0
9.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86942 | 25 | UNID |  | 0 | 0
9.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100860 | 2 | UNID |  | 0 | 0
9.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM AÇO INOX 63X51CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | 015 | 4 | UNID |  | 0 | 0
9.6 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86913 | 4 | UNID |  | 0 | 0
9.7 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (VASO SANITÁRIO) | 016 | 14 | UNID |  | 0 | 0
9.8 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (LAVATÓRIO) | 017 | 7 | UNID |  | 0 | 0
9.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO | 018 | 2 | UNID |  | 0 | 0
9.10 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 019 | 3.71 | M2 |  | 0 | 0
9.11 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL (1,50m x 0,60m) COMPLETA, INCLUSIVE: VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO CROMADO 1.1/2" x 2" | 020 | 6 | UNID |  | 0 | 0
9.12 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL (2,35m x 0,55m) COMPLETA, INCLUSIVE: VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO CROMADO 1.1/2" x 2" | 032 | 1 | UNID |  | 0 | 0
10 | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 0
10.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | 104162 | 6.91 | M2 |  | 0 | 0
10.2 | FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA | 021 | 20.06 | M |  | 0 | 0
11 | COBERTURA | [5 empty] | 0
11.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 3m, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 035 | 104.85 | M2 |  | 0 | 0
11.2 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 036 | 148.38 | KG |  | 0 | 0
11.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 94213 | 81.68 | M2 |  | 0 | 0
11.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 94216 | 23.17 | M2 |  | 0 | 0
11.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 94228 | 50.77 | M |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 101908 | 9 | UNID |  | 0 | 0
12.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | 102509 | 9 | M2 |  | 0 | 0
12.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S2, S3, S8, S9, S12, E M7 CONFORME PROJETO | 025 | 44 | UNID |  | 0 | 0
12.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E5 CONFORME PROJETO | 026 | 9 | UNID |  | 0 | 0
12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 97599 | 28 | UNID |  | 0 | 0
12.6 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 | 1.08 | M2 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO | [5 empty] | 0
13.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89570 | 40 | UNID |  | 0 | 0
13.2 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89546 | 1 | UNID |  | 0 | 0
13.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89707 | 21 | UNID |  | 0 | 0
13.4 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO | 104063 | 4 | UNID |  | 0 | 0
13.5 | CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO Ø 50 MM | 028 | 1 | UNID |  | 0 | 0
13.6 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89490 | 2 | UNID |  | 0 | 0
13.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 95695 | 16 | UNID |  | 0 | 0
13.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89499 | 142 | UNID |  | 0 | 0
13.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89503 | 6 | UNID |  | 0 | 0
13.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89531 | 4 | UNID |  | 0 | 0
13.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89516 | 8 | UNID |  | 0 | 0
13.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89520 | 6 | UNID |  | 0 | 0
13.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89408 | 1 | UNID |  | 0 | 0
13.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89797 | 3 | UNID |  | 0 | 0
13.15 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 104345 | 6 | UNID |  | 0 | 0
13.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 89561 | 3 | UNID |  | 0 | 0
13.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89796 | 4 | UNID |  | 0 | 0
13.18 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 104344 | 11 | UNID |  | 0 | 0
13.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89623 | 9 | UNID |  | 0 | 0
13.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89625 | 2 | UNID |  | 0 | 0
13.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89714 | 39.94 | M |  | 0 | 0
13.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89711 | 57.68 | M |  | 0 | 0
13.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 89712 | 37.36 | M |  | 0 | 0
13.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89356 | 2.57 | M |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
14.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | 12 | UNID |  | 0 | 0
14.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89759 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89764 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89360 | 6 | UNID |  | 0 | 0
14.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89364 | 6 | UNID |  | 0 | 0
14.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89369 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.7 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89384 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89502 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89358 | 16 | UNID |  | 0 | 0
14.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89362 | 6 | UNID |  | 0 | 0
14.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90373 | 34 | UNID |  | 0 | 0
14.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89362 | 4 | UNID |  | 0 | 0
14.13 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89366 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89363 | 15 | UNID |  | 0 | 0
14.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90373 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.16 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89374 | 7 | UNID |  | 0 | 0
14.17 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 103045 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89987 | 13 | UNID |  | 0 | 0
14.19 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90371 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.20 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94489 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.21 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94491 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.22 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89397 | 8 | UNID |  | 0 | 0
14.23 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89400 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.24 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89624 | 2 | UNID |  | 0 | 0
14.25 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89393 | 16 | UNID |  | 0 | 0
14.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89395 | 10 | UNID |  | 0 | 0
14.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89398 | 1 | UNID |  | 0 | 0
14.28 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89394 | 6 | UNID |  | 0 | 0
14.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89449 | 1.62 | M |  | 0 | 0
14.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89355 | 41.88 | M |  | 0 | 0
14.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89356 | 46.18 | M |  | 0 | 0
14.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89357 | 4.9 | M |  | 0 | 0
14.33 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89448 | 2.84 | M |  | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA CONFORME DESCRITO EM PROJETO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | CO001 | 1 | UNID |  | 0 | 0
15.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 99814 | 983.75 | M2 |  | 0 | 0
16 | RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
16.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER | 97082 | 0.38 | M3 |  | 0 | 0
16.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | 97083 | 3.61 | M2 |  | 0 | 0
16.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | 95241 | 3.61 | M2 |  | 0 | 0
16.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA | 97087 | 3.61 | M2 |  | 0 | 0
16.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 94964 | 0.36 | M3 |  | 0 | 0
16.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103670 | 0.36 | M3 |  | 0 | 0
16.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | 97086 | 0.76 | M2 |  | 0 | 0
16.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 92768 | 18.18 | KG |  | 0 | 0
17 | BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 97082 | 0.37 | M3 |  | 0 | 0
17.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | 97083 | 1.05 | M2 |  | 0 | 0
17.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | 95241 | 1.05 | M2 |  | 0 | 0
17.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 94964 | 0.34 | M3 |  | 0 | 0
17.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 103670 | 0.34 | M3 |  | 0 | 0
17.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 96542 | 4.56 | M2 |  | 0 | 0
17.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | 96543 | 16.36 | KG |  | 0 | 0
17.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | 96545 | 14.55 | KG |  | 0 | 0
18 | PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
18.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 94964 | 1.44 | M3 |  | 0 | 0
18.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 103670 | 1.44 | M3 |  | 0 | 0
18.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | 92419 | 7.2 | M2 |  | 0 | 0
18.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 92759 | 9.09 | KG |  | 0 | 0
18.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 92762 | 46.36 | KG |  | 0 | 0
19 | VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 0
19.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 94965 | 0.34 | M3 |  | 0 | 0
19.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 103670 | 0.34 | M3 |  | 0 | 0
19.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | 92456 | 5.7 | M2 |  | 0 | 0
19.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 92759 | 10.91 | KG |  | 0 | 0
19.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | 92761 | 10 | KG |  | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / REDE DE DADOS | [5 empty] | 0
20.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCETO ABRAÇADEIRA (ITEM 20.2) E LUVA DE EMENDA (ITEM 20.13) | 029 | 660 | M |  | 0 | 0
20.2 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE AÇO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1" | 030 | 1150 | UNID |  | 0 | 0
20.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 95802 | 290 | UNID |  | 0 | 0
20.4 | TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 046 | 89 | UNID |  | 0 | 0
20.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92003 | 24 | UNID |  | 0 | 0
20.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 034 | 31 | UNID |  | 0 | 0
20.7 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 038 | 8 | UNID |  | 0 | 0
20.8 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 039 | 98 | UNID |  | 0 | 0
20.9 | TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 040 | 128 | UNID |  | 0 | 0
20.10 | TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 041 | 24 | UNID |  | 0 | 0
20.11 | TAMPÃO CIRCULAR DE VEDAÇÃO 1" PARA CONDULETE X ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 042 | 1200 | UNID |  | 0 | 0
20.12 | UNIDUT CÔNICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 043 | 600 | UNID |  | 0 | 0
20.13 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 044 | 600 | UNID |  | 0 | 0
20.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1”), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 045 | 160 | UNID |  | 0 | 0
20.15 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 11950 | 2300 | UNID |  | 0 | 0
20.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91924 | 235 | M |  | 0 | 0
20.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91924 | 100 | M |  | 0 | 0
20.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91926 | 1300 | M |  | 0 | 0
20.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91926 | 1300 | M |  | 0 | 0
20.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91926 | 1300 | M |  | 0 | 0
20.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91928 | 90 | M |  | 0 | 0
20.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91928 | 30 | M |  | 0 | 0
20.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91928 | 30 | M |  | 0 | 0
20.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92984 | 150 | M |  | 0 | 0
20.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92984 | 50 | M |  | 0 | 0
20.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92984 | 50 | M |  | 0 | 0
20.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92986 | 150 | M |  | 0 | 0
20.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92986 | 50 | M |  | 0 | 0
20.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 92986 | 50 | M |  | 0 | 0
20.30 | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 9/10W T8, BASE G13, DE 60CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA REATOR MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO), COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 9W OU 10W, 60CM DE COMPRIMENTO, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100V A 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 950 LM, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 047 | 9 | UNID |  | 0 | 0
20.31 | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 18/20W T8, BASE G13, DE 120CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA REATOR MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO), COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 18W OU 20W, 120CM DE COMPRIMENTO, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100V A 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1900 LM, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR DE 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 048 | 64 | UNID |  | 0 | 0
20.34 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91857 | 15 | M |  | 0 | 0
20.35 | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 24 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 100A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 051 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.36 | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 12 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 80A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 066 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.37 | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, 18 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 400A, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 067 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.38 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 35KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 068 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.39 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 069 | 3 | UNID |  | 0 | 0
20.40 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO FIXO 80A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 070 | 2 | UNID |  | 0 | 0
20.41 | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 10A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 071 | 6 | UNID |  | 0 | 0
20.42 | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 16A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 072 | 6 | UNID |  | 0 | 0
20.43 | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 20A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 073 | 6 | UNID |  | 0 | 0
20.44 | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 25A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 074 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.45 | MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, TRIPOLAR 25A, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 075 | 2 | UNID |  | 0 | 0
20.46 | DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 052 | 4 | UNID |  | 0 | 0
20.47 | DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 053 | 8 | UNID |  | 0 | 0
20.48 | BOX CURVO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1", COM TAMPA DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 054 | 50 | unid |  | 0 | 0
20.49 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 055 | 162 | M |  | 0 | 0
20.50 | TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: CONECTOR RJ11-RJ45¦ QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦ CONDULETES: 1"[25MM]¦ PARAFUSOS: INCLUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 056 | 40 | UNID |  | 0 | 0
20.51 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 98293 | 30 | M |  | 0 | 0
20.52 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃOM TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 057 | 24 | M |  | 0 | 0
20.53 | MÃO FRANCESA SIMPLES 38MM 38MM X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 058 | 110 | UNID |  | 0 | 0
20.54 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | 059 | 8 | UNID |  | 0 | 0
20.55 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 060 | 800 | M |  | 0 | 0
20.56 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 98307 | 40 | UNID |  | 0 | 0
20.57 | SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL CAMADA 2; 10/100/1000; 24 PORTAS; MÍNIMO DE 2 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / TESTES | 061 | 2 | UNID |  | 0 | 0
20.58 | NO BREAK 1200 VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115 V COM BATERIA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / TESTES | 062 | 1 | UNID |  | 0 | 0
20.59 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BIVOLT, 150 LUMES (MÁXIMO), 1000 mAh, 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 063 | 26 | unid |  | 0 | 0
20.60 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 064 | 5 | UNID |  | 0 | 0
20.61 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 065 | 3 | UNID |  | 0 | 0
Note on F10: OBS: PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO COM ATÉ 2 CASAS DECIMAIS

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG | [9 empty] | DATA: 28/10/2022
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | TOTAIS
1 | INSTALAÇOES DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [6 empty] | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 3.548% | 10.61% | 10.51% | 13.31% | 20.61% | 17.49% | 23.93% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [6 empty] | 0
4 | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 75% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | REVESTIMENTOS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | ESQUADRIAS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | VIDROS | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0
8 | PINTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LOUÇAS E METAIS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | PISOS E RODAPÉS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | COBERTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO | Físico
|  | #DIV/0! | % | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 | 0
16 | RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / REDE DE DADOS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL COM BDI |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!