## Orçamento
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Contenção em Áreas de Risco - Rua José Orozimbo de Oliveira - BAIRRO SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA - MG | [5 empty] | DATA: Novembro/ 2021
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN | QTDE | PR. UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO
|  | Sinapi Julho 2021 Setop Agosto/ 2021 |  |  |  | Com L.D.I 27,73% | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | ED-50151 | UN | 1
1.2 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | ED-50150 | UN | 1
1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (3,0X2,0 M) | ED-16660 | M2 | 6
1.4 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | ED-50130 | UN | 1
1.5 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | 99058 | UN | 40
1.6 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | 98458 | M2 | 924
1.7 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | 98525 | M2 | 1600
1.8 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | ED-50697 | UN | 5
1.9 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | M2 | 544.5
1.10 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (MUROS E BOCA DE LOBO) | ED-48443 | M3 | 36.15
1.11 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48486 | M2 | 104.92
1.12 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | ED-48472 | M | 104.92
1.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | M3 | 383.3856
1.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 5 KM) | 97914 | M3XKM | 1916.928
1.15 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). PLACA DE VELOCIDADE PERMITIDA | RO-41841 | M2 | 0.98125
1.16 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). AVISO CANTEIRO DE OBRAS | RO-42193 | M2 | 0.24
2.0 | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO
2.1 | TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 5 KM) | 97914 | M3XKM | 6479.55
2.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H | 101230 | M3 | 1392.23
2.1.3 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | ED-51096 | M3 | 96.32
2.1.4 | ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - CORPO E CAMADA FINAL DO ATERRO | CCU-01 | U | 1
2.2 | CORTINA ATIRANTADA
2.2.1 | CORTINA 10XVARX0,25 M (M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9 E M10)
2.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA A TRADO DMT ATÉ 50 KM | ED-49750 | VB | 1
2.2.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MECANIZADA | CCU-02 | UN | 45
2.2.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | 100344 | KG | 4703.6
2.2.1.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | 100346 | KG | 17437.7
2.2.1.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE 6.3 MM (PUNÇÃO) | CCU-03 | KG | 22
2.2.1.6 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | CCU-04 | M3 | 117.87
2.2.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 100341 | M2 | 966.61
2.2.1.8 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | 5605938 | M | 2190
2.2.1.9 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | 5605945 | UN | 146
2.2.1.10 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | 5605882 | M | 2190
2.2.1.11 | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200 µm ( TIRANTES) | 5605942 | M2 | 1.6
2.2.1.12 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) | 102713 | M2 | 188.44
2.2.1.13 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | RO-40956 | M3 | 90
2.2.1.14 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 2003614 | M | 180
2.2.1.15 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | 2003821 | UN | 101
2.2.1.16 | TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM | 2003935 | M | 40.4
2.2.2 | CORTINA 5XVARX0,25 M (M4)
2.2.2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MECANIZADA | CCU-02 | UN | 3
2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | 100344 | KG | 268.5
2.2.2.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | 100346 | KG | 1083.3
2.2.2.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE 6.3 MM (PUNÇÃO) | CCU-03 | KG | 0.85
2.2.2.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | CCU-04 | M3 | 7.03
2.2.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 100341 | M2 | 58.93
2.2.2.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | 5605938 | M | 150
2.2.2.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | 5605945 | UN | 10
2.2.2.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | 5605882 | M | 150
2.2.2.10 | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200 µm ( TIRANTES) | 5605942 | M2 | 0.106
2.2.2.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) | 102713 | M2 | 19.12
2.2.2.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | RO-40956 | M3 | 5
2.2.2.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 2003614 | M | 10
2.2.2.14 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | 2003821 | UN | 6
2.2.2.15 | TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM | 2003935 | M | 2.4
2.2.3 | CORTINA 5X5X0,25 M (M11,M13,M15 E M17)
2.2.3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MECANIZADA | CCU-02 | UN | 12
2.2.3.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | 100344 | KG | 1692.8
2.2.3.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | 100346 | KG | 2083.2
2.2.3.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE 6.3 MM (PUNÇÃO) | CCU-03 | KG | 3.76
2.2.3.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | CCU-04 | M3 | 25
2.2.3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 100341 | M2 | 210
2.2.3.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | 5605938 | M | 540
2.2.3.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | 5605945 | UN | 36
2.2.3.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | 5605882 | M | 540
2.2.3.10 | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200 µm ( TIRANTES) | 5605942 | M2 | 0.434
2.2.3.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) | 102713 | M2 | 320
2.2.3.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | RO-40956 | M3 | 80
2.2.3.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 2003614 | M | 160
2.2.3.14 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | 2003821 | UN | 80
2.2.3.15 | TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM | 2003935 | M | 32
2.2.4 | CORTINA 10x5x0,25 M (M12, M14, M16, M18 E M19)
2.2.4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MECANIZADA | CCU-02 | UN | 25
2.2.4.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | 100344 | KG | 2238
2.2.4.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | 100346 | KG | 7187.5
2.2.4.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE 6.3 MM (PUNÇÃO) | CCU-03 | KG | 6.95
2.2.4.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | CCU-04 | M3 | 62.5
2.2.4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 100341 | M2 | 512.5
2.2.4.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | 5605938 | M | 1125
2.2.4.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | 5605945 | UN | 75
2.2.4.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | 5605882 | M | 1125
2.2.4.10 | PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200 µm ( TIRANTES) | 5605942 | M2 | 0.9045
2.2.4.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) | 102713 | M2 | 500
2.2.4.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | RO-40956 | M3 | 250
2.2.4.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 2003614 | M | 500
2.2.4.14 | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM | 2003821 | UN | 250
2.2.4.15 | TUBO DE PVC D = 50 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM | 2003935 | M | 100
2.3 | PASSEIO EM BALANÇO
2.3.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92800 | KG | 404.5
2.3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 92803 | KG | 1139.1
2.3.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49644 | M2 | 10.45
2.3.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49638 | M3 | 107.1
2.4 | OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL: VEGETAL / IMPERMEABILIZAÇÃO
2.4.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (TALUDES) | 98504 | M2 | 1600
2.5 | OBRAS DE DRENAGEM: SUPERFICIAL / PROFUNDA
2.5.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | 99063 | M | 368.92
2.5.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA (TUBO DE CONCRETO) | ED-51094 | M2 | 83.592
2.5.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (TUBO DE CONCRETO) | 96995 | M3 | 0.7744
2.5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BERÇO) | ED-49812 | M3 | 70.4536
2.5.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-48552 | M | 212.89
2.5.6 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-48555 | M | 14.63
2.5.7 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-49927 | UN | 1
2.5.8 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-49929 | UN | 3
2.5.9 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | ED-48588 | M | 48.52
2.5.10 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 99259 | UN | 2
2.5.11 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | 99261 | M | 0.96
2.5.12 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | ED-48550 | UN | 3
2.5.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MMM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92210 | M | 77.68
2.5.14 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MMM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92211 | M | 15.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | M3 | 18.909
3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 101767 | M3 | 94.545
3.3 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51228 | M2 | 630.3
3.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | M2 | 630.3
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 94995 | M2 | 104.92
3.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | M | 104.92
3.7 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | ED-50939 | M | 95
4.0 | PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA
4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA
4.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,30%) | ED-50393 | % | 0.003
4.2 | ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA
4.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CCU-06 | UN | 1
4.2.2 | CADASTRO TÉCNICO "AS BUILT" (POR PRANCHA DE FORMATO A1) | ED-4224 | A1 | 13
VALOR TOTAL

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Contenção em Áreas de Risco - Rua José Orozimbo de Oliveira - BAIRRO SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA - MG |  |  |  |  | DATA: Novembro/ 2021
| Serviços | Total (R$) | Finan | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | Totais
|  | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
2.0 | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO |  | #DIV/0! | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
4.0 | PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA |  | #DIV/0! | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MENSAL - R$ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!