## REMODELAÇÃO REDES2023
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
DDRE - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM E CONTRIBUIÇÕES URBANAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: |  | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: | 2023-09-18
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REF. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 1125148.152
CP01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (PERCENTUAL SOBRE VALOR MEDIDO) | MÊS | 12 | CP01 | 70586.42 | 91762.346 | 1101148.152 | 0.091762
MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,2% do valor da obra) | verba | 1 | SETOP | 18461.5385 | 24000 | 24000 |  | 12000000 | 10874851.848 | 906237.654
SERVIÇOS E COMPOSIÇÕES SINAPI | [6 empty] | 10874851.848 |  | 9230769.2308 | 8365270.6523 | 697105.8877
MÊS AGOSTO 2023 | SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS | MÊS | 12 | SINAPI | 697105.8877 | 906237.654 | 10874851.848 |  | 0
[6 empty] | Total | 12000000 |  | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
DDRE - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM E CONTRIBUIÇÕES URBANAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ¦ REMODELAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | TOTAL | FINANC. | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 2024-09-11 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2025-01-17 | 2025-02-05 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | FÍSICO
|  | 100% | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 1125148.152 | R$ | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 93762.35 | 1125148.2
2 | SERVIÇOS E COMPOSIÇÕES SINAPI |  | FÍSICO
|  | 100% | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 10874851.848 | R$ | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 906237.65 | 10874851.8
TOTAL ACUMULADO
|  | 12000000 | % | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
|  |  | R$ | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 8000000 | 9000000 | 10000000 | 11000000 | 12000000

## COMPOSIÇÕES
CP01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PERCENTUAL SOBRE VALOR MEDIDO )
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR COMPOSIÇÃO
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 16781.75 | 16781.75
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 3 | 8209.89 | 24629.67
RO-44166 | Veículo tipo van, 12 passageiros com motorista | km | 5000 | 5.11 | 25550
RO-44124 | Veículo 1.0 turbo - 4 portas ou similar sem motorista | km | 2500 | 1.45 | 3625
|  | PREÇO COMPOSTO |  |  | 70586.42
MATRO-10549 | Veículo tipo van, 12 passageiros sem motorista | km | 5000 | 4 | 20000
MATRO-10585 | Veículo 1.0 turbo - 4 portas ou similar sem motorista | km | 2500 | 1.45 | 3625

## COMPOSIÇÃO BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
DDRE - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM E CONTRIBUIÇÕES URBANAS
COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ¦ REMODELAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
| 1 | RISCO |  | 0.97
| 2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.21
| 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.67
| 4 | LUCRO |  | 8.03
| 5 | TRIBUTOS
|  | - COFINS |  | 3
|  | - PIS |  | 0.65
|  | - CPRB |  | 4.5
|  | - ISSQN (PJF) |  | 3
|  | BDI = | 30%