## Planilha
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  |  |  | DATA: | 2023-01-19
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA SINAPI 12/2022 SETOP 10/2022 SUDECAP 10/2022 | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO SEM LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30,52% | [6 empty] | 0
A2 | A - RUA ANTÔNIO ALTAF / BAIRRO CASCATINHA | [5 empty] | 0
A2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
A2.1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (4H x 90778 / 0,50H x 93572) / MÊS | 008A | 1 | MÊS |  | 0 | 0
A2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
A2.2.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
A2.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 2.69 | M3 |  | 0 | 0
A2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 35.88 | M2 |  | 0 | 0
A2.2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 8.67 | M3 |  | 0 | 0
A2.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 19.43 | M3 |  | 0 | 0
A2.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 582.9 | M3XKM |  | 0 | 0
A2.2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 153.5 | M3XKM |  | 0 | 0
A2.2.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
A2.2.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 804.46 | M |  | 0 | 0
A2.2.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 402.23 | M2 |  | 0 | 0
A2.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 241.34 | M2 |  | 0 | 0
A2.2.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 83.66 | M3 |  | 0 | 0
A2.2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 2509.8 | M3XKM |  | 0 | 0
A2.2.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 660.91 | M3XKM |  | 0 | 0
A2.2.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 241.34 | M2 |  | 0 | 0
A2.2.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 804.46 | M |  | 0 | 0
A2.2.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
A2.2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 151 | M |  | 0 | 0
A2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 45.3 | M2 |  | 0 | 0
A2.2.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 112.6 | M |  | 0 | 0
A2.2.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 112.6 | M |  | 0 | 0
B2 | B - AVENIDA DR. PAULO JAPIASSU COELHO / BAIRRO CASCATINHA | [5 empty] | 0
B2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
B2.1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (16H x 90778 / 1,00H x 93572) / MÊS | 008B | 3 | MÊS |  | 0 | 0
B2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AV. DR PAULO JAPIASSU COELHO (TRECHO CENTRO - TEIXEIRAS) | [5 empty] | 0
B2.2.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
B2.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 3.1 | M3 |  | 0 | 0
B2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 41.33 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 11.02 | M3 |  | 0 | 0
B2.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 23.73 | M3 |  | 0 | 0
B2.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 711.9 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 187.47 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.2.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
B2.2.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 767.88 | M |  | 0 | 0
B2.2.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 230.36 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 230.36 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 59.89 | M3 |  | 0 | 0
B2.2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 1796.7 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.2.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 473.13 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.2.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 230.36 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 767.88 | M |  | 0 | 0
B2.2.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
B2.2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 135.7 | M |  | 0 | 0
B2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 40.71 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 135.7 | M |  | 0 | 0
B2.2.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 135.7 | M |  | 0 | 0
B2.2.3.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 87792 | 0.84 | M2 |  | 0 | 0
B2.2.3.6 | REMOÇÃO DE TRILHOS , FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRELHA METÁLICA 1,20 X 0,90 EM PERFIL LAMINADO DE 4" COM CAXILHO DE CANTONEIRA 4" X 1/4" | 006 | 1 | UNID |  | 0 | 0
B2.2.3.7 | REMOÇÃO DE TRILHOS , FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRELHA METÁLICA 1,10 X 0,80 EM PERFIL LAMINADO DE 4" COM CAXILHO DE CANTONEIRA 4" X 1/4" | 007 | 1 | UNID |  | 0 | 0
B2.2.3.8 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 11 | UNID |  | 0 | 0
B2.2.3.9 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | 17.64 | M |  | 0 | 0
B2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AV. DR PAULO JAPIASSU COELHO (TRECHO TEIXEIRAS - CENTRO) | [5 empty] | 0
B2.3.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
B2.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MAUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48440 | 2.67 | M3 |  | 0 | 0
B2.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48479 | 35.54 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 9.48 | M3 |  | 0 | 0
B2.3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 20.42 | M3 |  | 0 | 0
B2.3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 612.6 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.3.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 161.32 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.3.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
B2.3.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 708.09 | M |  | 0 | 0
B2.3.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 212.43 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | ED-48491 | 212.43 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | 55.23 | M3 |  | 0 | 0
B2.3.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97914 | 1656.9 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 97915 | 436.32 | M3XKM |  | 0 | 0
B2.3.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 212.43 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 708.09 | M |  | 0 | 0
B2.3.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
B2.3.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 89.95 | M |  | 0 | 0
B2.3.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 26.99 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 89.95 | M |  | 0 | 0
B2.3.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 89.95 | M |  | 0 | 0
B2.3.3.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 87792 | 0.54 | M2 |  | 0 | 0
B2.3.3.6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 13 | UNID |  | 0 | 0
B2.3.3.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40x40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ED-50586 - PIS-LAD-035 ) | ED-50586 | 15.31 | M2 |  | 0 | 0
C2 | C - TRECHO DA AVENIDA BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / CENTRO | [5 empty] | 0
C2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
C2.1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (9,8H x 90778 / 0,55H x 93572) / MÊS | 008C | 2 | MÊS |  | 0 | 0
C2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO DA AV. BRASIL (ENTRE A RUA DJALMA DE CARVALHO E RUA HALFELD) | [5 empty] | 0
C2.2.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- TRECHO DA AV BRASIL (ENTRE A RUA DJALMA DE CARVALHO E RUA HALFELD) | [5 empty] | 0
C2.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 0.07 | M3 |  | 0 | 0
C2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 0.9 | M2 |  | 0 | 0
C2.2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 0.24 | M3 |  | 0 | 0
C2.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 0.52 | M3 |  | 0 | 0
C2.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 14.2 | M3XKM |  | 0 | 0
C2.2.1.6 | REMOÇÃO DE GRELHAS E TRILHOS EXISTENTES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRELHA TIPO A - PADRÃO SUDECAP | 009A | 17 | UNID |  | 0 | 0
C2.2.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- TRECHO DA AV BRASIL (ENTRE A RUA DJALMA DE CARVALHO E RUA HALFELD) | [5 empty] | 0
C2.2.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 1008.98 | M |  | 0 | 0
C2.2.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 302.69 | M2 |  | 0 | 0
C2.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 302.69 | M2 |  | 0 | 0
C2.2.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 78.7 | M3 |  | 0 | 0
C2.2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 2148.51 | M3XKM |  | 0 | 0
C2.2.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 302.69 | M2 |  | 0 | 0
C2.2.2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 1008.98 | M |  | 0 | 0
C2.2.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE-TRECHO DA AV BRASIL (ENTRE A RUA DJALMA DE CARVALHO E RUA HALFELD) | [5 empty] | 0
C2.2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 215.9 | M |  | 0 | 0
C2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 64.77 | M2 |  | 0 | 0
C2.2.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 8.9 | M |  | 0 | 0
C2.2.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 8.9 | M |  | 0 | 0
C2.2.3.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 14 | UNID |  | 0 | 0
C2.2.3.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | 58.2 | M |  | 0 | 0
C2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES-TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL (ENTRE AV. BARÃO DO RIO BRANCO E AV. ITAMAR FRANCO) | [5 empty] | 0
C2.3.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL (ENTRE AV. BARÃO DO RIO BRANCO E AV. ITAMAR FRANCO) | [5 empty] | 0
C2.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 0.92 | M3 |  | 0 | 0
C2.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( (ED-48479 - DEM-PIS-005)) | ED-48479 | 12.26 | M2 |  | 0 | 0
C2.3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 2.96 | M3 |  | 0 | 0
C2.3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 6.64 | M3 |  | 0 | 0
C2.3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 190.57 | M3XKM |  | 0 | 0
C2.3.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL (ENTRE AV. BARÃO DO RIO BRANCO E AV. ITAMAR FRANCO) | [5 empty] | 0
C2.3.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 316.31 | M |  | 0 | 0
C2.3.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 94.89 | M2 |  | 0 | 0
C2.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 94.89 | M2 |  | 0 | 0
C2.3.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 24.67 | M3 |  | 0 | 0
C2.3.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 708.03 | M3XKM |  | 0 | 0
C2.3.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 94.89 | M2 |  | 0 | 0
C2.3.2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 316.31 | M |  | 0 | 0
C2.3.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE- TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL (ENTRE AV. BARÃO DO RIO BRANCO E AV. ITAMAR FRANCO) | [5 empty] | 0
C2.3.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 40.85 | M |  | 0 | 0
C2.3.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 12.26 | M2 |  | 0 | 0
C2.3.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 40.85 | M |  | 0 | 0
C2.3.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 40.85 | M |  | 0 | 0
C2.3.3.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 3 | UNID |  | 0 | 0
C2.3.3.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | 6.93 | M |  | 0 | 0
D2 | D - VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA | [5 empty] | 0
D2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
D2.1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (3,00H x 90778 / 0,30H x 93572) / MÊS | 008D | 3 | MÊS |  | 0 | 0
D2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO | [5 empty] | 0
D2.2.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- RUA - RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO | [5 empty] | 0
D2.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 0.73 | M3 |  | 0 | 0
D2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 7.32 | M2 |  | 0 | 0
D2.2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 2.2 | M3 |  | 0 | 0
D2.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 4.76 | M3 |  | 0 | 0
D2.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 119 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.2.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO | [5 empty] | 0
D2.2.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 1007.2 | M |  | 0 | 0
D2.2.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 302.16 | M2 |  | 0 | 0
D2.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 302.16 | M2 |  | 0 | 0
D2.2.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 78.56 | M3 |  | 0 | 0
D2.2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 1964 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.2.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 302.16 | M2 |  | 0 | 0
D2.2.2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 1007.2 | M |  | 0 | 0
D2.2.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE- RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO | [5 empty] | 0
D2.2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 142 | M |  | 0 | 0
D2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 302.16 | M2 |  | 0 | 0
D2.2.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 111.8 | M |  | 0 | 0
D2.2.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 111.8 | M |  | 0 | 0
D2.2.3.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 13 | UNID |  | 0 | 0
D2.2.3.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 | 009B | 14.22 | M2 |  | 0 | 0
D2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- RUA TUPI | [5 empty] | 0
D2.3.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- RUA TUPI | [5 empty] | 0
D2.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 0.15 | M3 |  | 0 | 0
D2.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( (ED-48479 -DEM-PIS-005) | ED-48479 | 1.5 | M2 |  | 0 | 0
D2.3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 0.45 | M3 |  | 0 | 0
D2.3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 0.98 | M3 |  | 0 | 0
D2.3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 24.5 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.3.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- RUA TUPI | [5 empty] | 0
D2.3.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 222.5 | M |  | 0 | 0
D2.3.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 66.75 | M2 |  | 0 | 0
D2.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 66.75 | M2 |  | 0 | 0
D2.3.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 17.36 | M3 |  | 0 | 0
D2.3.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 434 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.3.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 66.75 | M2 |  | 0 | 0
D2.3.2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 222.5 | M |  | 0 | 0
D2.3.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE- RUA TUPI | [5 empty] | 0
D2.3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 66.75 | M2 |  | 0 | 0
D2.3.3.2 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 11.6 | M |  | 0 | 0
D2.3.3.3 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 11.6 | M |  | 0 | 0
D2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- RUA CUSTÓDIO TRISTÃO | [5 empty] | 0
D2.4.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- RUA CUSTÓDIO TRISTÃO | [5 empty] | 0
D2.4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 0.58 | M3 |  | 0 | 0
D2.4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 5.79 | M2 |  | 0 | 0
D2.4.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 1.74 | M3 |  | 0 | 0
D2.4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 3.77 | M3 |  | 0 | 0
D2.4.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 94.25 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.4.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- RUA CUSTÓDIO TRISTÃO | [5 empty] | 0
D2.4.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 270 | M |  | 0 | 0
D2.4.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 81 | M2 |  | 0 | 0
D2.4.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 81 | M2 |  | 0 | 0
D2.4.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 21.06 | M3 |  | 0 | 0
D2.4.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 526.5 | M3XKM |  | 0 | 0
D2.4.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 81 | M2 |  | 0 | 0
D2.4.2.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 270 | M |  | 0 | 0
D2.4.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE- RUA CUSTÓDIO TRISTÃO | [5 empty] | 0
D2.4.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 81 | M2 |  | 0 | 0
D2.4.3.2 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 19.8 | M |  | 0 | 0
D2.4.3.3 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 19.8 | M |  | 0 | 0
D2.4.3.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 5 | UNID |  | 0 | 0
D2.4.3.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 | 009B | 6.92 | M2 |  | 0 | 0
E2 | E - VIAS DO BAIRRO CASCATINHA | [5 empty] | 0
E2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
E2.1.0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (4,20H x 90778 / 0,49H x 93572) / MÊS | 008E | 5 | MÊS |  | 0 | 0
E2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES | [5 empty] | 0
E2.2.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA- RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES | [5 empty] | 0
E2.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 3.38 | M3 |  | 0 | 0
E2.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 45.06 | M2 |  | 0 | 0
E2.2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 10.89 | M3 |  | 0 | 0
E2.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 24.41 | M3 |  | 0 | 0
E2.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 732.3 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 165.99 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.2.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS- RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES | [5 empty] | 0
E2.2.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 1026.98 | M |  | 0 | 0
E2.2.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 308.09 | M2 |  | 0 | 0
E2.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (ED-48491 - DEM-PIS-065) | ED-48491 | 308.09 | M2 |  | 0 | 0
E2.2.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 80.1 | M3 |  | 0 | 0
E2.2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 2403 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.2.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 544.68 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.2.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 308.09 | M2 |  | 0 | 0
E2.2.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 1026.98 | M |  | 0 | 0
E2.2.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE- RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES | [5 empty] | 0
E2.2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 138.2 | M |  | 0 | 0
E2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 41.46 | M2 |  | 0 | 0
E2.2.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 138.2 | M |  | 0 | 0
E2.2.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 138.2 | M |  | 0 | 0
E2.2.3.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 2 | UNID |  | 0 | 0
E2.2.3.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | 3.82 | M |  | 0 | 0
E2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA NAIR DE CASTRO CUNHA | [5 empty] | 0
E2.3.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
E2.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48440 - DEM-CON-005) | ED-48440 | 1.11 | M3 |  | 0 | 0
E2.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48479 - DEM-PIS-005) | ED-48479 | 14.79 | M2 |  | 0 | 0
E2.3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 3.57 | M3 |  | 0 | 0
E2.3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 8.01 | M3 |  | 0 | 0
E2.3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 240.3 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.3.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 54.47 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.3.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
E2.3.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 572.04 | M |  | 0 | 0
E2.3.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 171.61 | M2 |  | 0 | 0
E2.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | ED-48491 | 171.61 | M2 |  | 0 | 0
E2.3.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 44.62 | M3 |  | 0 | 0
E2.3.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 1338.6 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 303.42 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.3.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 171.61 | M2 |  | 0 | 0
E2.3.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 572.04 | M |  | 0 | 0
E2.3.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
E2.3.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 49.3 | M |  | 0 | 0
E2.3.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 14.79 | M2 |  | 0 | 0
E2.3.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 49.3 | M |  | 0 | 0
E2.3.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 49.3 | M |  | 0 | 0
E2.3.3.5 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, DESEMPENADA (EMBASADA EM SETOP - ED-51148) | 004 | 2 | UNID |  | 0 | 0
E2.3.3.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 101094 | 4.76 | M |  | 0 | 0
E2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA PETRUS ZAKA | [5 empty] | 0
E2.4.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
E2.4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48440 | 1.53 | M3 |  | 0 | 0
E2.4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48479 | 20.34 | M2 |  | 0 | 0
E2.4.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 4.92 | M3 |  | 0 | 0
E2.4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 11.03 | M3 |  | 0 | 0
E2.4.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 330.9 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.4.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 75 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.4.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
E2.4.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 565.59 | M |  | 0 | 0
E2.4.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 169.68 | M2 |  | 0 | 0
E2.4.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | ED-48491 | 169.68 | M2 |  | 0 | 0
E2.4.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 44.12 | M3 |  | 0 | 0
E2.4.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 1323.6 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.4.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 300.02 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.4.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 169.68 | M2 |  | 0 | 0
E2.4.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 565.59 | M |  | 0 | 0
E2.4.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
E2.4.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 69.7 | M |  | 0 | 0
E2.4.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 20.91 | M2 |  | 0 | 0
E2.4.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 69.7 | M |  | 0 | 0
E2.4.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 69.7 | M |  | 0 | 0
E2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA TOM FAGUNDES | [5 empty] | 0
E2.5.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
E2.5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48440 | 1.66 | M3 |  | 0 | 0
E2.5.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48479 | 22.11 | M2 |  | 0 | 0
E2.5.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 5.34 | M3 |  | 0 | 0
E2.5.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 11.97 | M3 |  | 0 | 0
E2.5.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 359.1 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.5.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 81.4 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.5.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
E2.5.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 535.55 | M |  | 0 | 0
E2.5.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 160.67 | M2 |  | 0 | 0
E2.5.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | ED-48491 | 160.67 | M2 |  | 0 | 0
E2.5.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 41.77 | M3 |  | 0 | 0
E2.5.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 1253.1 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.5.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 284.04 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.5.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 160.67 | M2 |  | 0 | 0
E2.5.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 535.55 | M |  | 0 | 0
E2.5.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
E2.5.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 73.7 | M |  | 0 | 0
E2.5.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 22.11 | M2 |  | 0 | 0
E2.5.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 73.7 | M |  | 0 | 0
E2.5.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 73.7 | M |  | 0 | 0
E2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA MIGUEL JOSÉ MANSUR | [5 empty] | 0
E2.6.1 | REMOÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGEM , LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA | [5 empty] | 0
E2.6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48440 | 1.13 | M3 |  | 0 | 0
E2.6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48479 | 15.09 | M2 |  | 0 | 0
E2.6.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | 3.65 | M3 |  | 0 | 0
E2.6.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 8.18 | M3 |  | 0 | 0
E2.6.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 245.4 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.6.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 55.62 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.6.2 | CONFECÇÃO DE SARJETAS | [5 empty] | 0
E2.6.2.1 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 934.5 | M |  | 0 | 0
E2.6.2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97636 | 280.35 | M2 |  | 0 | 0
E2.6.2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | ED-48491 | 280.35 | M2 |  | 0 | 0
E2.6.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100984 | 72.89 | M3 |  | 0 | 0
E2.6.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95877 | 2186.7 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.6.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95427 | 495.65 | M3XKM |  | 0 | 0
E2.6.2.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 280.35 | M2 |  | 0 | 0
E2.6.2.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94287 | 934.5 | M |  | 0 | 0
E2.6.3 | CONFECÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS, EM CALÇADAS, GRELHAS E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
E2.6.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 94273 | 50.3 | M |  | 0 | 0
E2.6.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 101616 | 15.09 | M2 |  | 0 | 0
E2.6.3.3 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 40.43.01 | 50.3 | M |  | 0 | 0
E2.6.3.4 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A GARAGEM | 002 | 50.3 | M |  | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG | [8 empty] | DATA: | [5 empty] | 2023-01-23
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 7.º MÊS | 8.º MÊS | 9.º MÊS | 10.º MÊS | 11.º MÊS | 12.º MÊS | TOTAIS
A | A - RUA ANTÔNIO ALTAF / BAIRRO CASCATINHA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [11 empty] | 0
B | B - AVENIDA DR. PAULO JAPIASSU COELHO / BAIRRO CASCATINHA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 30% | 45% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C | C - TRECHO DA AVENIDA BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / CENTRO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 35% | 65% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
D | D - VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 40% | 35% | 25% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E | E - VIAS DO BAIRRO CASCATINHA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 25% | 15% | 25% | 25% | 10% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
VALORES TOTAIS / PARCIAIS (R$) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Eventograma A
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EVENTOGRAMA PROPONENTE: A - RUA ANTÔNIO ALTAF
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 23/01/2023
N° do Evento | Título do Evento | Frente de Obra | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
RUA ANTÔNIO ALTAF
RUA ANTÔNIO ALTAF
RUA ANTÔNIO ALTAF
RUA ANTÔNIO ALTAF

## Eventograma B
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EVENTOGRAMA PROPONENTE: B - AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 23/01/2023
N° do Evento | Título do Evento | Frente de Obra | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3
TRECHO CENTRO-TEIXEIRAS
TRECHO CENTRO-TEIXEIRAS
TRECHO CENTRO-TEIXEIRAS
TRECHO TEIXEIRAS-CENTRO
TRECHO TEIXEIRAS-CENTRO
TRECHO TEIXEIRAS-CENTRO

## Eventograma C
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EVENTOGRAMA PROPONENTE: C - TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 23/01/2023
N° do Evento | Título do Evento | Frente de Obra | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
TRECHO DA AVENIDA BRASIL
TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL
TRECHO DA AVENIDA BRASIL
TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL
TRECHO DA AVENIDA BRASIL
TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL
TRECHO DA AVENIDA BRASIL
TRECHO DA RUA OSCAR VIDAL

## Eventograma D
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EVENTOGRAMA PROPONENTE: D - VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 23/01/2023
N° do Evento | Título do Evento | Frente de Obra | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO
RUA TUPI
RUA CUSTÓDIO TRISTÃO
RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO
RUA TUPI
RUA CUSTÓDIO TRISTÃO
RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO
RUA TUPI
RUA CUSTÓDIO TRISTÃO
RUA DOUTOR JOSÉ EUTRÓPIO
RUA TUPI
RUA CUSTÓDIO TRISTÃO

## Eventograma E
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EVENTOGRAMA PROPONENTE: E - VIAS DO BAIRRO CASCATINHA
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RUA ANTÔNIO ALTAF / AV. DR. PAULO JAPIASSU COELHO / TRECHO DA AV. BRASIL E RUA OSCAR VIDAL / VIAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA / VIAS DO BAIRRO CASCATINHA - JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: 23/01/2023
N° do Evento | Título do Evento | Frente de Obra | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES
RUA NAIR DE CASTRO CUNHA
RUA PETRUS ZAKA
RUA TOM FAGUNDES
RUA MIGUEL JOSÉ MANSUR
RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES
RUA NAIR DE CASTRO CUNHA
RUA PETRUS ZAKA
RUA TOM FAGUNDES
RUA MIGUEL JOSÉ MANSUR
RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES
RUA NAIR DE CASTRO CUNHA
RUA PETRUS ZAKA
RUA TOM FAGUNDES
RUA MIGUEL JOSÉ MANSUR
RUA FRANCISCO VAZ DE MAGALHÃES
RUA NAIR DE CASTRO CUNHA
RUA PETRUS ZAKA
RUA TOM FAGUNDES
RUA MIGUEL JOSÉ MANSUR