## Proposta Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA DA PROPOSTA DO PROPONENTE
OBJETO: | Contratação de empresa destinada à elaboração dos estudos e confecção dos relatórios do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora / MG | DATA: | 2023-01-10
ETAPAS: 1 A 10 | Contratação de empresa destinada à elaboração dos estudos e confecção dos relatórios do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora / MG
Note on F7: PREENCHER APENAS ESTA CÉLULA EM AMARELO

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBJETO: | Contratação de empresa para elaboração dos estudos e confecção dos relatórios do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora / MG | [13 empty] | DATA: | 2023-01-10
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 7.º MÊS | 8.º MÊS | 9.º MÊS | 10.º MÊS | 11.º MÊS | 12.º MÊS | TOTAIS
ETAPA 1 | PLANO DE TRABALHO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [11 empty] | 0
ETAPA 2 | LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES EXISTENTES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ETAPA 3 | RELATÓRIO PARCIAL 1 - RP1 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [8 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
ETAPA 4 | RELATÓRIO PARCIAL 2 - RP2 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ETAPA 5 | RELATÓRIO PARCIAL 3 - RP3 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [6 empty] | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ETAPA 6 | RELATÓRIO PARCIAL 4 - RP4 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ETAPA 7 | RELATÓRIO PARCIAL 5 - RP5 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ETAPA 8 | RELATÓRIO PARCIAL 6 - RP6 | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA 9 | RELATÓRIO PRELIMINAR + RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA 10 | ATUALIZAÇÃO MANUAL DE DRENAGEM + RELATÓRIO FINAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES TOTAIS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!