## Planilha unificada
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.3 | LDI
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNIFICADA PROPONENTE
OBRA: | REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B) |  |  |  |  | DATA: | 2022-11-22
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA SINAPI 09/2022 SETOP 06/2022 | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
VALOR TOTAL GERAL COM LDI = 30% | [6 empty] | 0
OBRA A: | REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA | [5 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | ED-16660 | m² |  | 207.28 | 269.46 | 0
1.2 | Isolamento de obra com tela de polietileno e madeira pontaleteada a ser utilizada na calçada em frente à obra | ED-50163 | m |  | 15.33 | 19.93 | 0
1.3 | Mobilização e desmobilização de obras até o valor de R$1.000.000,00 | ED-50392 | % |  | 116230.1077 | 151099.14 | 0
1.4 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessarios a montagem (não inclui instalação) (Destinado a pintura de paredes externas) | 20193 | m²xmês |  | 6.66 | 8.66 | 0
1.5 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) (Destinado a pintura de paredes externas) | 97063 | m² |  | 9.37 | 12.18 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 90777 | h |  | 89.59 | 116.47 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Remoção de piso intertravado no acesso de veículos (Dim. total: C=3,35m x L=3,25m) | 97635 | m² |  | 10.48 | 13.62 | 0
3.2 | Remoção de portão de alumínio no acesso de pessoas/veículos (à direita da edificação) (Dim.: 3,50m x 3,00m) | 97644 | m² |  | 7.12 | 9.26 | 0
3.3 | Remoção de porta de madeira 0,80x2,10m (Higienização/Devolução) | 97644 | m² |  | 7.12 | 9.26 | 0
3.4 | Remoção de portão de ferro (Lixo) (1º Pavimento) | 97644 | m² |  | 7.12 | 9.26 | 0
3.5 | Remoção de portão de ferro na saída de serviço (ao lado da plataforma elevatória no 1º Pavimento) | 97644 | m² |  | 7.12 | 9.26 | 0
3.6 | Demolição de faixa de piso de concreto armado no acesso de veículos (L=1,20m x C=3,35m) | 97629 | m³ |  | 105.58 | 137.25 | 0
3.7 | Demolição de rodapé cerâmico nos trechos danificados para substituição, inclusive remoção do trecho ao redor do salão de refeições do 2º pavimento (a ser substituído por rodapé de alta resistência) | 97632 | m |  | 2.02 | 2.63 | 0
3.8 | Demolição de piso cerâmico do salão de refeições do 2º Pavimento, inclusive no vão das portas de acesso ao salão (local das 2 novas soleiras de granito) | 97633 | m² |  | 17.72 | 23.04 | 0
3.9 | Limpeza / desobstrução manual de calhas do telhado | ED-50263 | m |  | 2.13 | 2.77 | 0
3.10 | Limpeza manual de superfície com jato de areia e agua das escadas metálicas de serviço e de público para tratamento / remoção de ferrugem | RO-41578 | m² |  | 38.98 | 50.67 | 0
3.11 | Remoção manual de luminárias de emergência | 97665 | unid |  | 0.99 | 1.29 | 0
3.12 | Demolição pontual de alvenaria para remoção e instalação de novo registro geral no sanitário masculino do 1º Pavimento | 97622 | m³ |  | 42.71 | 55.52 | 0
3.13 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, para remoção e instalação de novo registro geral no sanitário masculino do 1º Pavimento | 97633 | m² |  | 17.72 | 23.04 | 0
3.14 | Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% | TRA-CAR-005 | m³ |  | 32.42 | 42.15 | 0
3.15 | Transporte de material inservível até botafora licenciado mais próximo da obra, DMT=17,60 km, empolado | 97914 | m³xkm |  | 2.7 | 3.51 | 0
3.16 | Remoção para reaproveitamento de chapim/pingadeira em mármore ou granito sobre a platibanda posterior do depósito de lixo | ED-48478 | m |  | 6.48 | 8.42 | 0
3.17 | Demolição de trecho de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento (Salão de refeições do 1º pavimento) | ED-48463 | m² |  | 15.67 | 20.37 | 0
4 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, para fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento | 103328 | m² |  | 78.28 | 101.76 | 0
4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira em parede externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de lixo do 1º pavimento | 103334 | m² |  | 126.05 | 163.87 | 0
5 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0
5.1 | Execução de piso de concreto armado em trecho da calçada (L=4,45m x C=3,35m) | 94995 | m² |  | 106.58 | 138.55 | 0
5.2 | Execução de piso podotátil direcional 40x40cm, assentado sobre piso de concreto armado em trecho da calçada | C52 | m |  | 55.3743 | 71.99 | 0
5.3 | Execução de piso industrial com argamassa de alta resistência, cor branca, esp. 8mm, acabamento polido, modulação de 1x1m, inclusive junta plástica e polimento mecanizado e aplicação de resina acrílica em 2 demãos, sobre argamassa de assentamento existente no salão de refeições do 2º pavimento | C53 | m² |  | 103.35 | 134.36 | 0
5.4 | Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza andorinha, sendo 1 unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre salão de refeições e ambientes contíguos com piso cerâmico | 98689 | m |  | 76.82 | 99.87 | 0
5.5 | Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de aço e=1/4" (6,30mm - 54,53kg/m²) sobre patamar da escada metálica de acesso público ao 2º Pavimento | C55 | kg |  | 16.4755 | 21.42 | 0
5.6 | Rodapé industrial de alta resistência cinza H = 7 cm, ao redor do salão de refeições do 2º pavimento | ED-50776 | m |  | 31.75 | 41.28 | 0
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 0
6.1 | Apicoamento das paredes para revestimento cerâmico no corredor de serviço (à direita) até H=1,00m e no salão de refeições em frente a área de "Distribuição" até H=1,80m (1º Pavimento) | ED-50533 | m² |  | 8.1 | 10.53 | 0
6.2 | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico nas paredes do corredor de serviço (à direita) até H=0,90m (1º Pavimento) | 87267 | m² |  | 61.73 | 80.25 | 0
6.3 | Recomposição de rodapé cerâmico no 1º pavimento com piso reaproveitado do 2º Pavimento (estimativa) | 88649 | m |  | 8.17 | 10.62 | 0
6.4 | Execução de chapisco 1:3 na alvenaria de fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento | 87878 | m² |  | 4.2 | 5.46 | 0
6.5 | Execução de massa única 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento (1,85m²) E trechos de pequenos pontos do revestimento daninficado (estimativa: 3,00m²) | 87530 | m² |  | 36.6 | 47.58 | 0
6.6 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual em parede externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depóstio de lixo do 1º Pavimento | 87893 | m² |  | 6.3 | 8.19 | 0
6.7 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm em parede externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depóstio de lixo do 1º Pavimento | 87775 | m² |  | 46.77 | 60.8 | 0
6.8 | Assentamento de peitoril / chapim / pingadeira linear em granito ou mármore, reaproveitado, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo | C68 | m |  | 25.9497 | 33.73 | 0
6.9 | Fornecimento e instalação de chapa de aço E=2,00mm, exceto soldagem e pintura, para fechamento do vão entre a fachada e o lado esquerdo do telhado | C69 | m² |  | 211.1035 | 274.43 | 0
6.10 | Soldagem entre a estrutura metálica existente e a chapa de aço de espessura 2mm (Item acima) para fechamento do vão entre a fachada e o lado esquerdo do telhado | C610 | m |  | 54.959 | 71.45 | 0
7 | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 0
7.1 | Recomposição de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino | 96113 | m² |  | 34.39 | 44.71 | 0
7.2 | Fornecimento e instalação de grelha de alumínio na cor branca, 0,50x0,50m, para ventilação do motor de exaustão da cozinha | C72 | unid |  | 224.947 | 292.43 | 0
8 | ITEM ELIMINADO | [5 empty] | -
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9.1 | Fornecimento e instalação de novo portão de aço em barra chata, Dim.: 3,50m x 3,00m, em substituição ao item 3.2 | ED-50985 | m² |  | 464.62 | 604.01 | 0
9.2 | Fornecimento e instalação de porta de abrir em vidro temperado 10mm, incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidráulica de piso com corpo em aço inoxidável | 102182 | m² |  | 526.8307 | 684.88 | 0
9.3 | Fornecimento e instalação de porta de madeira 0,80x2,10m na sala de Higienização/Devolução | 90822 | unid |  | 323.24 | 420.21 | 0
9.4 | Fornecimento e instalação de chapas de proteção em alumínio e=1mm (2,70kg/m²), para porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de Higienização) | C94 | m² |  | 221.675 | 288.18 | 0
9.5 | Fornecimento e instalação de portão de alumínio tipo veneziana (Depósito de lixo: 1º Pavimento) | 91341 | m² |  | 616.99 | 802.09 | 0
9.6 | Fornecimento e instalação de novo portão (Dim.: 1,00m x 2,10m) com estrutura de barra chata e fechamento em chapa de aluminio e=3mm (8,10kg/m²) (Saída de serviço ao lado da plataforma elevatória do 1º Pavimento) | C96 | m² |  | 1069.9506 | 1390.94 | 0
9.7 | Recolocação da janela existente no sanitário público masculino | C97 | m² |  | 83.4243 | 108.45 | 0
10 | PEDRAS E METAIS | [5 empty] | 0
10.1 | Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário masculino (1º Pavimento) | 86915 | unid |  | 112.11 | 145.74 | 0
10.2 | Fornecimento e instalação de registro geral no sanitário masculino (1º Pavimento) | 89987 | unid |  | 118.91 | 154.58 | 0
10.3 | Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário feminino (1º Pavimento) | 86915 | unid |  | 112.11 | 145.74 | 0
10.4 | Fornecimento e instalação de tento de granito cinza andorinha na bancada da sala de higienização H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (1º Pavimento) | 98685A | m |  | 21.404 | 27.83 | 0
10.5 | Remoção das grelhas de piso existentes e fornecimento / instalação de 5 novas grelhas (C: 1,40m/unid) para tráfego pesado em aço inoxidável (AISI 304), inclusive quadro em cantoneira 1/8" x 1" (1º Pavimento) | C105 | m |  | 559.306 | 727.1 | 0
10.6 | Fornecimento e instalação de torneira do vestiário feminino (2º Pavimento) | 86915 | unid |  | 112.11 | 145.74 | 0
10.7 | Fornecimento e instalação de placa de granito entre parede e topo de pilar metálico na cobertura | 98685 | m |  | 53.51 | 69.56 | 0
11 | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1 | Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, do corrimão-separador tubular do refeitório do 1º Pavimento | 100758 | m² |  | 42.35 | 55.06 | 0
11.2 | Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em forro de gesso do salão de refeições do 1º Pavimento | 88488 | m² |  | 14.53 | 18.89 | 0
11.3 | Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo do 1º Pavimento, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão do portão de saída | 100726 | m² |  | 23.75 | 30.88 | 0
11.4 | Aplicação de pintura esmalte acetinado (2 demãos) e fundo nivelador branco (1 demão) de porta do 1º Pavimento (Higienização/Devolução) | C117 | m² |  | 41.58 | 54.05 | 0
11.5 | Pintura esmalte em paredes, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA), da altura média até o teto (h=1,35m) (cocção e lavagem) | ED-50509 | m² |  | 19.96 | 25.95 | 0
11.6 | Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, no gradil do nicho de gás do 1º Pavimento (Corredor de serviço) | 100758 | m² |  | 42.35 | 55.06 | 0
11.7 | Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo dim.: 1,00x2,10m, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão | 100726 | m² |  | 23.75 | 30.88 | 0
11.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em 1 demão em alvenaria de fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento | 88485 | m² |  | 2.87 | 3.73 | 0
11.9 | Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos em alvenaria para fechamento de vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento | 88489 | m² |  | 12.87 | 16.73 | 0
11.10 | Emassamento e lixamento de massa látex de forro de gesso em 2 demãos (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino | 88496 | m² |  | 25.96 | 33.75 | 0
11.11 | Aplicação de fundo selador de forro de gesso em 1 demão (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino | 88484 | m² |  | 3.23 | 4.2 | 0
11.12 | Aplicação de pintura látex acrílica de forro de gesso em 2 demãos (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino | 88488 | m² |  | 14.53 | 18.89 | 0
11.13 | Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão nas escadas metálicas de serviço e de público (Face aparente), inclusive nos tubos dos guarda-corpos e corrimãos | 100726 | m² |  | 23.75 | 30.88 | 0
11.14 | Aplicação de pintura acrílica para piso de concreto em 2 demãos, inclusive fundo preparador, sobre piso de concreto polido do refeitório do 2º Pavimento | 102491 | m² |  | 16.53 | 21.49 | 0
11.15 | Aplicação de resina resistente a produtos químicos de limpeza, em 2 demãos, sobre pintura do piso do referitório do 2º Pavimento | ED-50517 | m² |  | 17.53 | 22.79 | 0
11.16 | Aplicação de fundo selador acrílico em 1 demão em alvenaria externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de lixo do 1º Pavimento | 88485 | m² |  | 2.87 | 3.73 | 0
11.17 | Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos de parede externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de lixo do 1º Pavimento | 88489 | m² |  | 12.87 | 16.73 | 0
11.18 | Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão (Chapa de aço para fechamento do vão entre a fachada e o lado esquerdo do telhado) | 100726 | m² |  | 23.75 | 30.88 | 0
11.19 | Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso dos funcionários ao 2º pavimento) | C131 | m² |  | 49.4991 | 64.35 | 0
11.20 | Aplicação de pintura esmalte sintético acetinado, em 2 demãos, aplicada após o PCF (Escada metálica de acesso dos funcionários ao 2º pavimento) | 100742 | m² |  | 21.17 | 27.52 | 0
11.21 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, duas demãos | 88489 | m² |  | 12.87 | 16.73 | 0
11.22 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor | 88416 | m² |  | 14.48 | 18.82 | 0
11.23 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos | 95622 | m² |  | 12.94 | 16.82 | 0
11.24 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos | 102219 | m² |  | 14.74 | 19.16 | 0
11.25 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) (Esquadria de aço) | 100722 | m² |  | 20.63 | 26.82 | 0
11.26 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (Esquadria de aço) | 100758 | m² |  | 42.35 | 55.06 | 0
12 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
12.1 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 91953 | unid |  | 22.91 | 29.78 | 0
12.2 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 91955 | unid |  | 28.33 | 36.83 | 0
12.3 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 91997 | unid |  | 29.35 | 38.16 | 0
12.4 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | 91995 | unid |  | 22.27 | 28.95 | 0
12.5 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação | 91946 | unid |  | 7.08 | 9.2 | 0
12.6 | Fornecimento e instalação de suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico | 91950 | unid |  | 11.42 | 14.85 | 0
12.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 91925 | m |  | 3.2 | 4.16 | 0
12.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 91927 | m |  | 4.31 | 5.6 | 0
12.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 91929 | m |  | 6.36 | 8.27 | 0
12.10 | Revisão hidráulica e pluvial com reparos pontuais, eliminação de pequenos vazamentos nas louças e fixações de metais sanitários e demais áreas molhadas que ainda apresentem boas condições de funcionamento | C1210 | H |  | 39.21 | 50.97 | 0
12.11 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência LED, autonomia 6h, conforme local das existentes | 97599 | unid |  | 30.51 | 39.66 | 0
12.12 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma (3 horas) com 2 faróis ajustáveis em LED, 3000 lumens, 6500K, inclusive bateria 12V, conforme local definido em projeto | C1212 | unid |  | 409.6898 | 532.6 | 0
12.13 | Fornecimento e instalação de lâmpada LED 10W Compacta bivolt nas luminárias existentes | 97610 | unid |  | 17.43 | 22.66 | 0
12.14 | Fornecimento e instalação de lâmpada LED Tubular bivolt 18/20W nas calhas existentes | C1214 | unid |  | 31.538 | 41 | 0
12.15 | Reposicionamento da bomba hidráulica localizada na sala de limpeza no 1º Pavimento, inclusive materiais, exceto fornecimento da bomba | 102138 | unid |  | 176.36 | 229.27 | 0
12.16 | Eliminação de ponto de infiltração no ralo sobre o forro da DML do 2º Pavimento | C1216 | H |  | 78.42 | 101.95 | 0
12.17 | Revisão em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminação de pontos de infiltração nas paredes, através da remoção dos dutos sem uso/funcionamento | C1217 | H |  | 39.21 | 50.97 | 0
12.18 | Substituição e instalação de novo trecho da tubulação hidráulica de PVC Ø 100mm, do extravasor da caixa dágua de reuso, inclusive joelho PVC 90º Ø100mm | 89512 | m |  | 70.36 | 91.47 | 0
13 | TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA METÁLICA DE ACESSO AO SALÃO DE REFEIÇÕES DO 2º PAVIMENTO | [5 empty] | 0
13.1 | Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso público até o salão de refeições do 2º Pavimento) | C131 | m² |  | 49.4991 | 64.35 | 0
13.2 | Revestimento em granito andorinha, em peças maiores que 55cm, assentado sobre o piso e o espelho (Escada metálica de acesso público ao salão de refeições do 2º Pavimento) | C132 | m² |  | 305.9338 | 397.71 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
14.1 | Limpeza final da obra com pano úmido para área interna / piso cerâmico | 99803 | m² |  | 1.57 | 2.04 | 0
14.2 | Limpeza final da obra com jato de alta pressão para área externa / calçada | 99814 | m² |  | 1.49 | 1.94 | 0
14.3 | Limpeza de piso do estacionamento de veículos e do corredor lateral externo utilizando ácido muriático | 99805 | m² |  | 8.75 | 11.38 | 0
OBRA B: | REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO | [5 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra até o valor de R$1.000.000,00 | ED-50392 | % |  | 82555.5385 | 107322.2 | 0
1.2 | Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | ED-16660 | m² |  | 207.28 | 269.46 | 0
1.3 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive andaime e limpeza | 97064 | m |  | 17.08 | 22.2 | 0
1.4 | Locação de andaime tipo torre para pintura de paredes externas | 10527 | mxmês |  | 20 | 26 | 0
1.5 | Cadeira suspensa manual / Balancim individual (NBR 14751) (Uso em locais inacessíveis ao andaime) | 38374 | unid |  | 866.34 | 1126.24 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 90777 | h |  | 89.59 | 116.47 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Remoção de chapim de chapa galvanizada, inclusive afastamento (Muro de divisa à direita da edificação) | ED-48506 | m |  | 5.15 | 6.7 | 0
3.2 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (Parede do acesso em rampa entre os ambientes de Cocção e Pátio de descarga) | 97633 | m² |  | 17.72 | 23.04 | 0
3.3 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento (área da escada de acesso de funcionários) | 97631 | m² |  | 2.53 | 3.29 | 0
3.4 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc (Administração até escada de acesso dos funcionários: Trecho do piso até a janela máximo-ar) | 102191 | m² |  | 16.45 | 21.39 | 0
3.5 | Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% | TRA-CAR-005 | m³ |  | 32.42 | 42.15 | 0
3.6 | Transporte de material inservível até botafora licenciado mais próximo da obra, DMT=6,20 km, empolado | 97914 | m³xkm |  | 2.7 | 3.51 | 0
4 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l (área da escada de acesso de funcionários) | 87879 | m² |  | 3.86 | 5.02 | 0
4.1 | Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com fornecimento de materiais (área da escada de acesso de funcionários) | 87530 | m² |  | 36.6 | 47.58 | 0
4.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l (Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação hidráulica no ambiente de cocção) | 87879 | m² |  | 3.86 | 5.02 | 0
4.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm (Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação hidráulica no ambiente de cocção) | 87792 | m² |  | 35.7 | 46.41 | 0
4.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes (Recomposição de alvenaria em local com reparo na instalação hidráulica no ambiente de Cocção) | C44 | m² |  | 74.6 | 96.98 | 0
4.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes (Recomposição de alvenaria em local com reparo na instalação hidráulica no ambiente de Cocção) | 87266 | m² |  | 64.92 | 84.4 | 0
5 | COBERTURA | [5 empty] | 0
5.1 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento (Saída do alçapão) | 100327 | m |  | 64.23 | 83.5 | 0
5.2 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento (Terraço 2º pavimento) | 100327 | m |  | 64.23 | 83.5 | 0
5.3 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33cm (Muro de divisa à direita da edificação) | 101979 | m |  | 47.65 | 61.95 | 0
5.4 | Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 50cm, inclusive içamento manual vertical (Trecho: Administração até escada de acesso dos funcionários) | ED-50679 | m |  | 69.91 | 90.88 | 0
5.5 | Limpeza de calha em chapa galvanizada ou em pvc, inclusive desobstrução | ED-50263 | m |  | 2.13 | 2.77 | 0
6 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
6.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual (Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação hidráulica no ambiente de cocção) | 103325 | m² |  | 70.92 | 92.2 | 0
7 | PINTURA | [5 empty] | 0
7.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão (área da escada de acesso de funcionários) | 88495 | m² |  | 11.02 | 14.33 | 0
7.2 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra (pilares e vigas metálicas para remoção de tinta) | 100717 | m² |  | 8.17 | 10.62 | 0
7.3 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) (pilares e vigas metálicas) | 100722 | m² |  | 20.63 | 26.82 | 0
7.4 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (pilares e vigas metálicas) | 100758 | m² |  | 42.35 | 55.06 | 0
7.5 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (Administração até escada de acesso dos funcionários: Trecho do piso até a janela máximo-ar) | 88485 | m² |  | 2.87 | 3.73 | 0
7.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, inclusive Item 7.5 | 88489 | m² |  | 12.87 | 16.73 | 0
7.7 | Pintura esmalte em superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA) (Paredes internas) | ED-50509 | m² |  | 19.96 | 25.95 | 0
7.8 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão (Paredes internas) | 95305 | m² |  | 11.59 | 15.07 | 0
7.9 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor (Paredes externas, inclusive Item 3.4) | 88416 | m² |  | 14.48 | 18.82 | 0
7.10 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos (Portas) | 102219 | m² |  | 14.74 | 19.16 | 0
7.11 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) (Esquadria de aço e estrutura do telhado da saída do alçapão) | 100722 | m² |  | 20.63 | 26.82 | 0
7.12 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (Esquadria de aço e estrutura do telhado da saída do alçapão) | 100758 | m² |  | 42.35 | 55.06 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
8.1 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão (Pisos da escada de acesso dos funcionários e rampa entre os ambientes de Cocção e Pátio de descarga) | 99814 | m² |  | 1.49 | 1.94 | 0
8.2 | Limpeza de piso utilizando ácido muriático (Vão de iluminação e ventilação na divisa à esquerda da edificação) | 99805 | m² |  | 8.75 | 11.38 | 0
8.3 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo (Trecho: Administração até escada de acesso dos funcionários) | 101965 | m |  | 101.42 | 131.85 | 0

## Cronograma unificado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B) |  |  |  |  | DATA: | 2022-11-22
OBRA A: | REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1º MÊS: | 2º MÊS: | 3º MÊS: | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 28.61% | 36.81% | 34.58% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
4 | ALVENARIA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
5 | REVESTIMENTO DE PISO | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 75% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 25% | 75% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTO DE TETO | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 25% | 75% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0
10 | PEDRAS E METAIS | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 70% | 15% | 15% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA DE ACESSO AO SALÃO DE REFEIÇÕES DO 2º PAVIMENTO | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OBRA B: | REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO
Item | Serviços | Total (R$) | Financ. | 1º Mês: | 2º Mês: | 3º Mês: | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 28.05% | 39.05% | 32.9% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
4 | REVESTIMENTO | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
5 | COBERTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  |  | 0
6 | ALVENARIA | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 |  | 0
7 | PINTURA | Físico
|  | #DIV/0! | % | 10% | 50% | 40% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!