## Planilha
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.3 | LDI DESONERADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS | [7 empty] | 1.168 | LDI DIFERENCIADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. BRASIL |  |  |  |  | DATA: 21/03/2023
LOCAL: | AV. BRASIL - CENTRO / JUIZ DE FORA / MG
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID | REFERÊNCIA DESONERADA SINAPI 02/2023 SETOP 10/2022 | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM LDI | COM LDI | COM LDI
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%, EXCETO LDI DIFERENCIADO (ITENS: 2.2, 2.3, 2.5, 4.11, 11.20, 12.2.12, 12.4.5 e 12.5.7): 16,80% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m, inclusive suporte de fixação | 2.88 | M2 | C11 |  | 0 | 0
1.2 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | 157.49 | M | 99059 |  | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Tapume com telha metálica H=2,10m, inclusive fixação | 347.907 | M2 | 98459 |  | 0 | 0
2.2 | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 6 | MÊS | ED-50155 |  | 0 | 0
2.3 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros, largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 6 | MÊS | ED-16349 |  | 0 | 0
2.4 | Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao código ED-16349) | 1 | UNID | ED-16357 |  | 0 | 0
2.5 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 4, para refeitório de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 6 | MÊS | ED-16351 |  | 0 | 0
2.6 | Ligações provisórias para container tipo 4 (correspondente ao código ed-16351) | 1 | UNID | ED-16359 |  | 0 | 0
2.7 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container (Escritório e refeitório) | 2 | UNID | ED-50137 |  | 0 | 0
2.8 | Ligação provisória de água e esgoto para container (escritório de obra) | 1 | UNID | ED-16341 |  | 0 | 0
2.9 | Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado dn 20mm (1/2") - padrão concessionária | 1 | UNID | ED-50150 |  | 0 | 0
2.10 | Ligação provisória com entrada de energia aérea, padrão cemig, carga instalada de 15,1kva até 30kva, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios | 1 | UNID | ED-50151 |  | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
3.1 | Engenheiro civil junior com encargos complementares | 60 | H | 100305 |  | 0 | 0
3.2 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 6 | MÊS | 93572 |  | 0 | 0
3.3 | Topografo com encargos complementares (Supervisão da montagem das fôrmas das áreas de manobra curvas e inclinadas) | 80 | H | 90781 |  | 0 | 0 |  |  | 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES CR 6.562,96
3.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (Supervisão da montagem das fôrmas das áreas de manobra curvas e inclinadas) | 80 | H | 88253 |  | 0 | 0
3.5 | Armador com encargos complementares (Supervisão das armações das áreas de manobra planas, curvas e inclinadas) | 4 | MÊS | 101381 |  | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO | [5 empty] | 0
4.1 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | 7.95 | M3 | 96527 |  | 0 | 0
4.2 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) (trecho plano da pista acima do solo) | 340.5424 | M3 | 6081 |  | 0 | 0
4.3 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) (trecho inclinado / curvo da pista acima do solo) | 157.5261 | M3 | 6081 |  | 0 | 0
4.4 | Espalhamento de material de empréstimo com trator de esteiras | 498.0685 | M3 | 100574 |  | 0 | 0
4.5 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão (trecho plano da pista acima do solo) | 340.5424 | M3 | 97083 |  | 0 | 0
4.6 | Reaterro manual apiloado com soquete (trecho inclinado / curvo da pista acima do solo) | 157.5261 | M3 | 96995 |  | 0 | 0
4.7 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | 3 | UNID | 98529 |  | 0 | 0
4.8 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | 1326.34 | M2 | 98525 |  | 0 | 0
4.9 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% | 104.3471 | M3 | 100978 |  | 0 | 0
4.10 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km | 615.6479 | M3xKM | 95875 |  | 0 | 0
4.11 | Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 104.3471 | M3 | COTAÇÃO |  | 0 | 0
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
5.1 | LAJE EM CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 01/18 A 05/18) | [5 empty] | 0
5.1.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | 695.64 | M2 | 97083 |  | 0 | 0
5.1.2 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica | 695.64 | M2 | 97087 |  | 0 | 0
5.1.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier | 34.782 | M3 | 96620 |  | 0 | 0
5.1.4 | Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 83.4768 | M3 | C514 |  | 0 | 0
5.1.5 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem | 16.6 | KG | 92767 |  | 0 | 0
5.1.6 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem | 3252.1 | KG | 92768 |  | 0 | 0
5.1.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações (Bordo da pista de skate H=0,12m) | 18.8988 | M2 | 97086 |  | 0 | 0
5.1.8 | Montagem de fôrma de laje maciça, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, fôrma perdida sob a pista de skate (Trechos curvos) | 235.93 | M2 | C518 |  | 0 | 0
5.1.9 | Polimento manual de concreto (Trechos curvos) | 235.93 | M2 | C519 |  | 0 | 0
5.1.10 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência | 459.71 | M2 | 97097 |  | 0 | 0
5.2 | VIGAS BALDRAMES DE CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 06/18, 07/18, 09/18, 11/18, 12/18, 14/18, 15/18 e 16/18) | [5 empty] | 0
5.2.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | 45.856 | M2 | 97083 |  | 0 | 0
5.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier | 2.2928 | M3 | 96620 |  | 0 | 0
5.2.3 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento | 7.95 | M3 | 96557 |  | 0 | 0
5.2.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | 20.5455 | KG | 96544 |  | 0 | 0
5.2.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem | 1928.4343 | KG | 96545 |  | 0 | 0
5.2.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem | 393 | KG | 96546 |  | 0 | 0
5.2.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | 452.6364 | KG | 96547 |  | 0 | 0
5.2.8 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações | 110.99 | M2 | 96542 |  | 0 | 0
5.2.9 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (laterais e topo) | 145.803 | M2 | 98557 |  | 0 | 0
5.3 | CINTAS DE TOPO EM CONCRETO ARMADO (PROJETO ESTRUTURAL: 10/18, 13/18, 17/18 e 18/18) | [5 empty] | 0
5.3.1 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento | 8.8004 | M3 | 96557 |  | 0 | 0
5.3.2 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | 322.1818 | KG | 92760 |  | 0 | 0
5.3.3 | Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | 692.3636 | KG | 92763 |  | 0 | 0
5.3.4 | Forma e desforma de compensado resinado, esp. 14mm, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento | 95.12 | M2 | ED-49646 |  | 0 | 0
6 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (MANOBRAS) | [5 empty] | 0
6.1 | HUBBA 1 (LARG. 0,40M) - CORTE H (9) | [5 empty] | 0
6.1.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 1.5584 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.1.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 8.212 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.1.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 12.1091 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.1.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 18.1909 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.2 | HUBBA 2 (LARG. 0,50M) - CORTE I (10) | [5 empty] | 0
6.2.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.9517 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.2.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 4.2818 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.2.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 7.7273 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.2.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 9.7727 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.3 | HUBBA 3 (LARG. 0,50M) - CORTE I (10) | [5 empty] | 0
6.3.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.9519 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.3.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 4.2826 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.3.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 7.7273 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.3.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 9.7727 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.4 | CAIXA 1 (LARG. 0,40M) - CORTE K (12) / CORTE M (14) | [5 empty] | 0
6.4.1 | Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.488 | M3 | C514 |  | 0 | 0
6.4.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | 5.656 | M2 | 92510 |  | 0 | 0
6.4.3 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 1.4 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.4.4 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 5.3279 | KG | 92767 |  | 0 | 0
6.4.5 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196 (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 22.392 | KG | 92771 |  | 0 | 0
6.4.6 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Pilaretes) (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 2.31 | KG | 92759 |  | 0 | 0
6.4.7 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Pilaretes) (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 7.404 | KG | 92762 |  | 0 | 0
6.5 | CAIXA 2 (LARG. 0,40M) - CORTE P (17) | [5 empty] | 0
6.5.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.608 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.5.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 3.36 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.5.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 6.2455 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.5.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 9.3818 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.6 | PALCO (LARG. 0,25M) - CORTE P (17) | [5 empty] | 0
6.6.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.9625 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.6.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 1.425 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.6.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 9.7 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.6.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 8.6364 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.7 | CAIXA 3 (LARG. 0,40M) - CORTE Q (18) | [5 empty] | 0
6.7.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.48 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.7.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 2.64 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.7.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 5.7455 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.7.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 9.8727 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.8 | BANCO (LARG. 0,040M) - CORTE O (16) | [5 empty] | 0
6.8.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 1.12 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.8.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 5.92 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.8.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 11.5 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.8.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 17.2727 | KG | 92919 |  | 0 | 0
6.9 | JERSEY (LARG. MÉDIA 0,30M) - CORTE F (7) | [5 empty] | 0
6.9.1 | Concretagem, fck = 35 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 0.36 | M3 | C611 |  | 0 | 0
6.9.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | 2.64 | M2 | 92419 |  | 0 | 0
6.9.3 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 3.7 | KG | 92915 |  | 0 | 0
6.9.4 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem (Obs: Quantidade estimada devido a inexistência de projeto estrutura específico) | 7.4 | KG | 92919 |  | 0 | 0
7 | SERRALHERIA | [5 empty] | 0
7.1 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo de tubo de aço ø2", e=2mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos | 59.75 | M | C71 |  | 0 | 0
7.2 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo (Corte G) de tubo de aço ø2.1/2", e=3mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos | 3.59 | M | C72 |  | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo (Corte J) de tubo de aço ø2.1/2", e=3mm, chumbado no piso, inclusive preparo de tubo para aplicação de fundo anticorrosivo em 1 demão e pintura esmalte sintético em 2 demãos | 5.52 | M | C73 |  | 0 | 0
7.4 | Fornecimento e fixação de perfil "U" 100x50mm, espessura 3mm, 5,02kg/m, conforme det 02/pe02, inclusive grapas em chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm), 49,79 kg/m2, a serem soldadas a cada 0,50m em perfil "U" | 586.8882 | KG | C74 |  | 0 | 0
7.5 | Fornecimento e fixação de coping em tubo galvanizado d= 60,3mm #3,75mm, 6,23kg/m, inclusive grapa em chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm), 49,79 kg/m2, a serem soldadas a cada 1,00m no tubo galvanizado | 46.36 | M | C75 |  | 0 | 0
7.6 | Fornecimento e instalação de corrimão em tubo de aço, segundo NBR 9050, fixado no guarda-corpo do item 7.7 | 38 | M | 99855 |  | 0 | 0
7.7 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 m, espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador mecânico | 18.4 | M | 99837 |  | 0 | 0
8 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
8.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, 4,5Mpa (NBR 6136) | 166.3545 | M2 | C81 |  | 0 | 0
8.2 | Armação vertical estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem | 14 | KG | C82 |  | 0 | 0
8.3 | Grauteamento 15mpa de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural, inclusive lançamento | 3.5449 | M3 | C83 |  | 0 | 0
8.4 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l (mínimo 5Mpa, conforme projeto) (Preenchimento dos blocos estruturais não grauteados) | 20.0006 | M3 | 87298 |  | 0 | 0
8.5 | Transporte, lançamento e adensamento e acabamento de concreto em estrutura (Preenchimento dos blocos estruturais não grauteados) | 20.0006 | M3 | ED-48325 |  | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
9.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (alvenarias) | 332.709 | M2 | 98557 |  | 0 | 0
10 | PINTURA | [5 empty] | 0
10.1 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos (Pista de skate) | 695.64 | M2 | 98554 |  | 0 | 0
10.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra ( por demão) (perfil u e coping) | 22.1606 | M2 | 100722 |  | 0 | 0
10.3 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (perfil u e coping) | 22.1606 | M2 | 100758 |  | 0 | 0
10.4 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Caixas e Hubbas) | 39.8174 | M2 | 102494 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
11.1 | Luminária Microled 400W IP67 34.000 Lúmens - Fornecimento e instalação | 15 | UNID | C111 |  | 0 | 0
11.2 | Poste de aço conico contínuo curvo simples, engastado, H livre: 7m, inclusive cabo de cobre nu - fornecimento e instalação | 15 | UNID | C112 |  | 0 | 0
11.3 | Caixa de inspeção em concreto, dimensão 30cm x 30cm, altura 40cm, com tampa de concreto e=8cm, inclusive escavação, apiloamento, lastro de brita, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba) | 15 | UNID | C113 |  | 0 | 0
11.4 | Haste de aterramento Ø15mm x 3m para SPDA - fornecimento e instalação | 15 | UNID | 96985 |  | 0 | 0
11.5 | Conector metálico de cobre c/ parafuso Ø15mm | 15 | UNID | 1539 |  | 0 | 0
11.6 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | 150 | M | 91844 |  | 0 | 0
11.7 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | 121.3 | M | 97668 |  | 0 | 0
11.8 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo XLPE, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 2,5 mm2, 90°c, 0,6/1kv | 450 | M | ED-48989 |  | 0 | 0
11.9 | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo XLPE, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv | 363.9 | M | ED-48998 |  | 0 | 0
11.10 | Fornecimento e instalação de quadro de comando para iluminação até 8 módulos, com barramento e chave, exceto disjuntores DPS, DR e relé fotoelétrico | 1 | UNID | ED-49498 |  | 0 | 0
11.11 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *80* ka (tipo ac) - Fornecimento e instalação | 1 | UNID | C1111 |  | 0 | 0
11.12 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac - Fornecimento e instalação | 1 | UNID | C1112 |  | 0 | 0
11.13 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação | 1 | UNID | 101632 |  | 0 | 0
11.14 | Cabo de cobre nu #25mm2 - 7 fiosx2,06mm, para elementos de captação/anel de cintamento (spda), inclusive presilha de fixação - fornecimento e instalação | 30 | M | ED-13932 |  | 0 | 0
11.15 | Fornecimento e instalação de fita subterrânea para sinalização de redes ou tubulações, para eletrodutos corrugados | 271.3 | M | ED-24042 |  | 0 | 0
11.16 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, para instalação de caixas de passagem e eletrodutos corrugados | 23.144 | M3 | 93358 |  | 0 | 0
11.17 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, para instalação de caixas de passagem e eletrodutos corrugados | 23.144 | M3 | 93382 |  | 0 | 0
11.18 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% | 6.9432 | M3 | 100978 |  | 0 | 0
11.19 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, com empolamento: 30% > DMT até botafora licenciado: 5,90km | 40.9649 | M3xKM | 95875 |  | 0 | 0
11.20 | Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 6.9432 | M3 | COTAÇÃO |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0
12.1 | REDE PLUVIAL: RALOS, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
12.1.1 | RLG 100: grelha de ferro fundido simples com requadro, 100 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia em ralo de concreto armado - fornecimento e instalação | 31 | M | C1211 |  | 0 | 0
12.1.2 | RLG 200: Ralo linear com grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia em ralo de concreto armado - fornecimento e instalação | 9 | UNID | 103002 |  | 0 | 0
12.1.3 | RLC 150: Ralo coletor ∅ 150 mm - ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm - Fornecimento e instalação | 1 | UNID | ED-49943 |  | 0 | 0
12.1.4 | RLC 100: Ralo coletor ∅ 100 mm - ralo fofo com requadro, quadrado 100 x 100 mm - Fornecimento e instalação | 5 | UNID | ED-49942 |  | 0 | 0
12.2 | REDE PLUVIAL EM TUBO PVC, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
12.2.1 | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 1 | UNID | 89812 |  | 0 | 0
12.2.2 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado | 18 | M | 89578 |  | 0 | 0
12.2.3 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado | 12 | M | 89580 |  | 0 | 0
12.2.4 | Joelho de pvc tigre ou similar 45° - joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 5 | UNID | 104168 |  | 0 | 0
12.2.5 | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 6 | UNID | 95694 |  | 0 | 0
12.2.6 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 10 | UNID | 89554 |  | 0 | 0
12.2.7 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | 3.6 | M3 | 93358 |  | 0 | 0
12.2.8 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | 1.08 | M3 | 101619 |  | 0 | 0
12.2.9 | Reaterro manual de vala com compactação mecanizada | 1.1063 | M3 | 93382 |  | 0 | 0
12.2.10 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% | 4.68 | M3 | 100978 |  | 0 | 0
12.2.11 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km | 27.612 | M3xKM | 95875 |  | 0 | 0
12.2.12 | Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 4.68 | M3 | COTAÇÃO |  | 0 | 0
12.3 | REDE PLUVIAL: CAIXA COLETORA / PASSAGEM, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
12.3.1 | CGC: Caixa grelha coletora, enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | 1 | UNID | 99262 |  | 0 | 0
12.3.2 | Preenchimento de concreto em bloco de concreto - concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | 0.1042 | M3 | 94969 |  | 0 | 0
12.3.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | 0.1042 | M3 | 103670 |  | 0 | 0
12.3.4 | CGCP: Caixa grelha coletora e de passagem, enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem | 7 | UNID | 99262 |  | 0 | 0
12.3.5 | Preenchimento de concreto em bloco de concreto - concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | 0.72942 | M3 | 94969 |  | 0 | 0
12.3.6 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | 0.72942 | M3 | 103670 |  | 0 | 0
12.4 | REDE PLUVIAL: CANALETA TIPO 1 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
12.4.1 | Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,08 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=1m; b=0,5 m; h=0,25 m) | 91.71 | M | 102997 |  | 0 | 0
12.4.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | 22.9275 | M3 | 93358 |  | 0 | 0
12.4.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% | 29.8057 | M3 | 100978 |  | 0 | 0
12.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km | 175.8539 | M3xKM | 95875 |  | 0 | 0
12.4.5 | Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 29.8057 | M3 | COTAÇÃO |  | 0 | 0
12.5 | REDE PLUVIAL EM TUBO DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | [5 empty] | 0
12.5.1 | Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 300 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 54.53 | M | 92833 |  | 0 | 0
12.5.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | 19.6308 | M3 | 93358 |  | 0 | 0
12.5.3 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | 4.9077 | M3 | 101619 |  | 0 | 0
12.5.4 | Reaterro manual de vala com compactação mecanizada | 10.8687 | M3 | 93382 |  | 0 | 0
12.5.5 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre, com empolamento: 30% | 14.6513 | M3 | 100978 |  | 0 | 0
12.5.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km > DMT até botafora licenciado: 5,90km | 86.4428 | M3xKM | 95875 |  | 0 | 0
12.5.7 | Taxa de destinação de resíduo em botafora licenciado, com apresentação de documentação comprobatória do descarte > (BDI Diferenciado: 16,80%) | 14.6513 | M3 | COTAÇÃO |  | 0 | 0
13 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
13.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal, e=5cm | 31.535 | M3 | C131 |  | 0 | 0
13.2 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, exceto terra vegetal | 630.7 | M2 | 103946 |  | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
14.1 | Relatório técnico como construído ("as built") de projetos com área até 10.000 m2 | 695.64 | M2 | CO-27389 |  | 0 | 0
14.2 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 695.64 | M2 | 99814 |  | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. BRASIL | [7 empty] | DATA: | 2023-03-21
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [5 empty] | 0
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 15.38% | 17.97% | 14.43% | 14.43% | 17.17% | 20.63% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 15.38% | 17.97% | 14.43% | 14.43% | 17.17% | 20.63% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | [5 empty] | 0
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (MANOBRAS) | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERRALHERIA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALVENARIA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | PINTURA | - | Físico
|  | #DIV/0! | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PAISAGISMO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | R$ | [5 empty] | 0 | 0
VALORES TOTAIS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!