## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ OROZIMBO DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA/MG
FONTES DE PESQUISA DE CUSTOS UNITÁRIOS ONERADOS: SINAPI/MG: 08/2022 - SETOP/LESTE: 06/2022 - DER/MG: 06/2022 - SICRO/MG: 04/2022 | [9 empty] | DATA: 10/10/2022 | BDI SERV. | 25%
[11 empty] | BDI DIF.: | 16.8%
CÓDIGO |  | FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS / OBRAS / AÇÕES | UNID. | QUANT. |  | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | Quantid. | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO / BDI DIFERENCIADO (ITENS: 2.9 / 3.1.6 / 3.2.1.16 / 3.2.2.15 / 3.2.3.16 / 3.2.4.16 / 3.5.19) | [10 empty] | 0
|  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
ED-50151 |  | SETOP | 1.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
ED-50150 |  | SETOP | 1.2 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-15 |  | - | 1.3 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO | M2 | 2.88 | 6 |  | 0 | 0 | 0
ED-50130 |  | SETOP | 1.4 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UNID. | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
98459 |  | SINAPI | 1.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA H=2,20M / C=102,00M | M2 | 224.4 | 100 |  | 0 | 0 | 0
RO-41841 |  | DER/MG | 1.6 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). PLACA DE VELOCIDADE PERMITIDA (5 UNID x Ø0,50M) | M2 | 0.98172 |  |  | 0 | 0 | 0
RO-42193 |  | DER/MG | 1.7 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). AVISO CANTEIRO DE OBRAS (2 UNID x 0,30M x 0,40M) | M2 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
98525 |  | SINAPI | 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1600 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
ED-50697 |  | SETOP | 2.2 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | UNID. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
97636 | 97636 | SINAPI | 2.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 544.5 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48443 | ED-48445 | SETOP | 2.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (MUROS E BOCA DE LOBO) | M3 | 36.15 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48486 | ED-48489 | SETOP | 2.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 104.92 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48472 | ED-48472 | SETOP | 2.6 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 104.92 |  |  | 0 | 0 | 0
100982 |  | SINAPI | 2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3 | 312.7094 | 5 |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 10,50 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3xKM | 3283.4491 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-03 |  | - | 2.9 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM BOTA-FORA LICENCIADO P/ PJF, MAIS PRÓXIMO DA OBRA (B. LINHARES) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 312.7094 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 3.1 | TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 10,50 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3xKM | 17659.0819 | 5 |  | 0 | 0 | 0
101230 |  | SINAPI | 3.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H | M3 | 1367.7948 | 256.92 |  | 0 | 0 | 0
ED-51096 |  | SETOP | 3.1.3 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA (COM MATERIAL REAPROVEITADO DA OBRA) | M3 | 96.316 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
CCU-01 |  | - | 3.1.4 | ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM P/ CORPO E CAMADA FINAL DO ATERRO: PREPARACAO DE AMOSTRAS (19 UNID) / ENSAIO: COMPACTACAO NORMAL (4 UNID), INTERMEDIÁRIA (4 UNID) E CBR (2 UNID), GRANULOMETRIA (3 UNID), LIMITE DE LIQUIDEZ (3 UNID) E PLASTICIDADE (3 UNID) | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49559 |  | SETOP | 3.1.5 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS (1 ENSAIO / CORTINA) | UNID. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-03 |  | - | 3.1.6 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM BOTA-FORA LICENCIADO P/ PJF, MAIS PRÓXIMO DA OBRA (B. LINHARES) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1681.8173 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2 | CORTINA ATIRANTADA: M1 - M19 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 3.2.1 | CORTINAS: M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9 E M10 (DIM.: 10M x VAR x 0,25M) | [5 empty] | 0 | 0
ED-49750 |  | SETOP | 3.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.55323 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-02 |  | - | 3.2.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM, COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | UNID. | 45 | 46.47 |  | 0 | 0 | 0
100344 |  | SINAPI | 3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | KG | 4275.9091 |  |  | 0 | 0 | 0
100346 |  | SINAPI | 3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | KG | 15852.4545 |  |  | 0 | 0 | 0
1328 |  | SINAPI-I | 3.2.1.5A | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,30 MM (2,40 KG/M2) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR: 9,65M2) | KG | 23.1714 |  |  | 0 | 0 | 0
92916 |  | SINAPI | 3.2.1.5B | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > CONECTOR: 879,21M x 0,245KG/M) | KG | 215.406 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-09 |  | - | 3.2.1.5C | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8'' (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > SOLDA ENTRE BARRA DE ANCORAGEM E CONECTOR: 4.268 UNID x 0,01979M/UNID) | M | 84.4699 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-04 |  | - | 3.2.1.6 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 118.03 |  |  | 0 | 0 | 0
100341 |  | SINAPI | 3.2.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 967.65 | 36.28 |  | 0 | 0 | 0
CO-01 |  | - | 3.2.1.8 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil) | M | 2190 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-13 |  | - | 3.2.1.9 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO Ø32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 146 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-14 |  | - | 3.2.1.10 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AÇO Ø32MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050MPA, INCLUI NATA DE CIMENTO, EXCETO PERFURAÇÃO | M | 2190 |  |  | 0 | 0 | 0
100726 |  | SINAPI | 3.2.1.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO x 2 DEMÃOS) (PLACA DE ANCORAGEM (TODAS AS FACES): 20X20X2CM E PORCA DE ANCORAGEM: Ø5CM / E:85MM) | M2 | 32.1642 | 64.65 |  | 0 | 0 | 0
CCU-10 |  | - | 3.2.1.12 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M (RT 10 / ESP.: 3MM), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO (8 UNID): L:0,25M / ESP.:20MM / H MÉDIA:4,91M) | M2 | 65.4167 | 3.93 |  | 0 | 0 | 0
RO-40956 |  | DER/MG | 3.2.1.13 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 94.1431 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-11 |  | - | 3.2.1.14 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 183.6 |  |  | 0 | 0 | 0
102726 |  | SINAPI | 3.2.1.15 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE EM BRITA (P/ ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA) - INCLUSIVE TUBO DN50MM | UNID. | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
20193 |  | SINAPI-I | 3.2.1.16 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARG.: 1,20 M, ALTURA POR PECA: 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2xMÊS | 5041.9658 |  |  | 0 | 0 | 0
97063 |  | SINAPI | 3.2.1.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 967.65 |  |  | 0 | 0 | 0
99058 |  | SINAPI | 3.2.1.18 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CORTINAS + TIRANTES) | UNID. | 164 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
ED-49660 |  | SETOP | 3.2.1.19 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (PLACAS DE ANCORAGEM) | M2 | 5.84 |  |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 3.2.1.20 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3 | 94.1431 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.2.1.21 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 13,20KM (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3xKM | 1242.6884 |  |  | 0 | 0 | 0
98557 |  | SINAPI | 3.2.1.22 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACES DAS CORTINAS) | M2 | 967.65 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-02 |  | - | 3.2.1.23 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container) (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.55323 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.2 | CORTINA: M4 (DIM.: 5M x VAR x 0,25M) | [5 empty] | 0 | 0
CCU-02 |  | - | 3.2.2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM, COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | UNID. | 3 | 46.47 |  | 0 | 0 | 0
100344 |  | SINAPI | 3.2.2.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | KG | 244.0909 |  |  | 0 | 0 | 0
100346 |  | SINAPI | 3.2.2.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | KG | 984.8182 |  |  | 0 | 0 | 0
1328 |  | SINAPI-I | 3.2.2.4A | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,30 MM (2,40 KG/M2) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR: 0,37M2) | KG | 0.8904 |  |  | 0 | 0 | 0
92916 |  | SINAPI | 3.2.2.4B | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > CONECTOR: 34,61M x 0,245KG/M) | KG | 8.479 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-09 |  | - | 3.2.2.4C | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8'' (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > SOLDA ENTRE BARRA DE ANCORAGEM E CONECTOR: 168 UNID x 0,01979M/UNID) | M | 3.325 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-04 |  | - | 3.2.2.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.03 |  |  | 0 | 0 | 0
100341 |  | SINAPI | 3.2.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 58.93 | 36.28 |  | 0 | 0 | 0
CO-01 |  | - | 3.2.2.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil) | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-13 |  | - | 3.2.2.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO Ø32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-14 |  | - | 3.2.2.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AÇO Ø32MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050MPA, INCLUI NATA DE CIMENTO, EXCETO PERFURAÇÃO | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
100726 |  | SINAPI | 3.2.2.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO x 2 DEMÃOS) (PLACA DE ANCORAGEM: 20X20X2CM E PORCA DE ANCORAGEM: Ø5CM / E:85MM) | M2 | 2.203 | 64.65 |  | 0 | 0 | 0
CCU-10 |  | - | 3.2.2.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M (RT 10 / ESP.: 3MM), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTA DE DILATAÇÃO (1 UNID): L:0,25M / ESP.:20MM / H:4,78M) | M2 | 7.9667 | 3.93 |  | 0 | 0 | 0
RO-40956 |  | DER/MG | 3.2.2.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 5.6211 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-11 |  | - | 3.2.2.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0
102726 |  | SINAPI | 3.2.2.14 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE EM BRITA (P/ ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA) - INCLUSIVE TUBO DN50MM | UNID. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20193 |  | SINAPI-I | 3.2.2.15 | LOCACAO ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARG.: 1,20 M, ALTURA POR PECA: 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2xMÊS | 34.1174 |  |  | 0 | 0 | 0
97063 |  | SINAPI | 3.2.2.16 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 58.93 |  |  | 0 | 0 | 0
99058 |  | SINAPI | 3.2.2.17 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CORTINA + TIRANTES) | UNID. | 12 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
ED-49660 |  | SETOP | 3.2.2.18 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (PLACAS DE ANCORAGEM) | M2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 3.2.2.19 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3 | 5.6211 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.2.2.20 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 13,20KM (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3xKM | 74.1985 |  |  | 0 | 0 | 0
98557 |  | SINAPI | 3.2.2.21 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACES DAS CORTINAS) | M2 | 58.93 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-02 |  | - | 3.2.2.22 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container) (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.033692 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49750 |  | SETOP | 3.2.2.23 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.033692 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.3 | CORTINAS: M11,M13,M15 E M17 (DIM.: 5M x 5M x 0,25M) | [5 empty] | 0 | 0
CCU-02 |  | - | 3.2.3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM, COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | UNID. | 12 | 46.47 |  | 0 | 0 | 0
100344 |  | SINAPI | 3.2.3.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | KG | 1538.9091 |  |  | 0 | 0 | 0
100346 |  | SINAPI | 3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | KG | 1893.8182 |  |  | 0 | 0 | 0
1328 |  | SINAPI-I | 3.2.3.4A | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,30 MM (2,40 KG/M2) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR: 1,64M2) | KG | 3.9432 |  |  | 0 | 0 | 0
92916 |  | SINAPI | 3.2.3.4B | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > CONECTOR: 153,26M x 0,245KG/M) | KG | 37.5497 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-09 |  | - | 3.2.3.4C | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"' (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > SOLDA ENTRE BARRA DE ANCORAGEM E CONECTOR: 744 UNID x 0,01979M/UNID) | M | 14.7248 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-04 |  | - | 3.2.3.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
100341 |  | SINAPI | 3.2.3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 210 | 36.28 |  | 0 | 0 | 0
CO-01 |  | - | 3.2.3.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil) | M | 540 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-13 |  | - | 3.2.3.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO Ø32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-14 |  | - | 3.2.3.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AÇO Ø32MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050MPA, INCLUI NATA DE CIMENTO, EXCETO PERFURAÇÃO | M | 540 |  |  | 0 | 0 | 0
100726 |  | SINAPI | 3.2.3.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO x 2 DEMÃOS) (PLACA DE ANCORAGEM: 20X20X2CM E PORCA DE ANCORAGEM: Ø5CM / E:85MM) | M2 | 7.9309 | 64.65 |  | 0 | 0 | 0
CCU-10 |  | - | 3.2.3.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M (RT 10 / ESP.: 3MM), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO (4 UNID): L:0,25M / ESP.:20MM / H MÉDIA:5M) | M2 | 33.3333 | 3.93 |  | 0 | 0 | 0
RO-40956 |  | DER/MG | 3.2.3.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-11 |  | - | 3.2.3.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 40.8 |  |  | 0 | 0 | 0
102726 |  | SINAPI | 3.2.3.14 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE EM BRITA (P/ ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA) - INCLUSIVE TUBO DN50MM | UNID. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49750 |  | SETOP | 3.2.3.15 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.12006 |  |  | 0 | 0 | 0
20193 |  | SINAPI-I | 3.2.3.16 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARG.: 1,20 M, ALTURA POR PECA: 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2xMÊS | 486.3158 |  |  | 0 | 0 | 0
97063 |  | SINAPI | 3.2.3.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
99058 |  | SINAPI | 3.2.3.18 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CORTINAS + TIRANTES) | UNID. | 44 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
ED-49660 |  | SETOP | 3.2.3.19 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (PLACAS DE ANCORAGEM) | M2 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 3.2.3.20 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.2.3.21 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 13,20KM (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3xKM | 264 |  |  | 0 | 0 | 0
98557 |  | SINAPI | 3.2.3.22 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACES DAS CORTINAS) | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-02 |  | - | 3.2.3.23 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container) (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.12006 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2.4 | CORTINAS: M12, M14, M16, M18 E M19 (DIM.: 10M x 5M x 0,25M) | [5 empty] | 0 | 0
CCU-02 |  | - | 3.2.4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM, COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | UNID. | 25 | 46.47 |  | 0 | 0 | 0
100344 |  | SINAPI | 3.2.4.2 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM | KG | 2034.5455 |  |  | 0 | 0 | 0
100346 |  | SINAPI | 3.2.4.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM. MONTAGEM | KG | 6534.0909 |  |  | 0 | 0 | 0
1328 |  | SINAPI-I | 3.2.4.4A | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,30 MM (2,40 KG/M2) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR: 3,05M2) | KG | 7.314 |  |  | 0 | 0 | 0
92916 |  | SINAPI | 3.2.4.4B | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > CONECTOR: 284,28M x 0,245KG/M) | KG | 69.6486 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-09 |  | - | 3.2.4.4C | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8'' (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO > SOLDA ENTRE BARRA DE ANCORAGEM E CONECTOR: 1.380 UNID x 0,01979M/UNID) | M | 27.3122 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-04 |  | - | 3.2.4.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 62.5 |  |  | 0 | 0 | 0
100341 |  | SINAPI | 3.2.4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 512.5 | 36.28 |  | 0 | 0 | 0
CO-01 |  | - | 3.2.4.7 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil) | M | 1125 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-13 |  | - | 3.2.4.8 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO Ø32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050 MPA, INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-14 |  | - | 3.2.4.9 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AÇO Ø32MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO: 950MPA E TENSÃO DE RUPTURA: 1050MPA, INCLUI NATA DE CIMENTO, EXCETO PERFURAÇÃO | M | 1125 |  |  | 0 | 0 | 0
100726 |  | SINAPI | 3.2.4.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO x 2 DEMÃOS) (PLACA DE ANCORAGEM: 20X20X2CM E PORCA DE ANCORAGEM: Ø5CM / E:85MM) | M2 | 16.5227 | 64.65 |  | 0 | 0 | 0
CCU-10 |  | - | 3.2.4.11 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 10 KN/M (RT 10 / ESP.: 3MM), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTAS DE DILATAÇÃO (4 UNID): L:0,25M / ESP.:20MM / H MÉDIA:5M) | M2 | 33.3333 | 3.93 |  | 0 | 0 | 0
RO-40956 |  | DER/MG | 3.2.4.12 | DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
CCU-11 |  | - | 3.2.4.13 | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
102726 |  | SINAPI | 3.2.4.14 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE EM BRITA (P/ ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA) - INCLUSIVE TUBO DN50MM | UNID. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49750 |  | SETOP | 3.2.4.15 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.29301 |  |  | 0 | 0 | 0
20193 |  | SINAPI-I | 3.2.4.16 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARG.: 1,20 M, ALTURA POR PECA: 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M2xMÊS | 1483.5526 |  |  | 0 | 0 | 0
97063 |  | SINAPI | 3.2.4.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 512.5 |  |  | 0 | 0 | 0
99058 |  | SINAPI | 3.2.4.18 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CORTINAS + TIRANTES) | UNID. | 85 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
ED-49660 |  | SETOP | 3.2.4.19 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (PLACAS DE ANCORAGEM) | M2 | 3 | 578.9 |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 3.2.4.20 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.2.4.21 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 13,20KM (AREIA P/ DRENO VERTICAL) | M3xKM | 660 |  |  | 0 | 0 | 0
98557 |  | SINAPI | 3.2.4.22 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACES DAS CORTINAS) | M2 | 512.5 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-02 |  | - | 3.2.4.23 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container) (QUANT. PROPORCIONAL P/ CORTINAS DO ITEM) | UNID. | 0.29301 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.3 | PASSEIO EM BALANÇO | [5 empty] | 0 | 0
92768 |  | SINAPI | 3.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 367.7273 |  |  | 0 | 0 | 0
92771 |  | SINAPI | 3.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 1035.5455 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49644 |  | SETOP | 3.3.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 107.1 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49638 |  | SETOP | 3.3.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.45 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.4 | OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL: VEGETAL / IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
103946 |  | SINAPI | 3.4.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO (TALUDES E BERMAS) | M2 | 1600 | 350.13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5 | OBRAS DE DRENAGEM: SUPERFICIAL / PROFUNDA | [5 empty] | 0 | 0
99063 |  | SINAPI | 3.5.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | M | 370.04 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
ED-51094 |  | SETOP | 3.5.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA (TUBO DE CONCRETO), CONFORME TABELA: PRANCHA 19 | M2 | 87.8 | 19.94 |  | 0 | 0 | 0
96995 |  | SINAPI | 3.5.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (TUBO DE CONCRETO), CONFORME TABELA: PRANCHA 19 | M3 | 37.32 | 0.99 |  | 0 | 0 | 0
ED-49812 |  | SETOP | 3.5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BERÇO), CONFORME TABELA: PRANCHA 19 | M3 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48552 |  | SETOP | 3.5.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 212.89 | 35.6 |  | 0 | 0 | 0
ED-48555 |  | SETOP | 3.5.6 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14.63 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49927 |  | SETOP | 3.5.7 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49929 |  | SETOP | 3.5.8 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), INCLUSIVE ENTRE EH-01 E C-11 | UNID. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48588 |  | SETOP | 3.5.9 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 48.52 | 3 |  | 0 | 0 | 0
99259 |  | SINAPI | 3.5.10 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO | UNID. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
99261 |  | SINAPI | 3.5.11 | ACRÉSCIMO P/ POÇO DE VISITA RETANGULAR P/ DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1,5 M | M | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-48550 |  | SETOP | 3.5.12 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
92210 |  | SINAPI | 3.5.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MMM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 78 | 12.22 |  | 0 | 0 | 0
92211 |  | SINAPI | 3.5.14 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MMM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-49810 |  | SETOP | 3.5.15 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (TUBO DE CONCRETO), CONFORME TABELA: PRANCHA 19 | M2 | 43.28 |  |  | 0 | 0 | 0
90100 |  | SINAPI | 3.5.16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (TUBOS DE CONCRETO: Ø0,40M E Ø0,50M) | M3 | 105.215 |  |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 3.5.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (MAT. ESCAV. P/ TUBOS CONCRETO E DESCIDA D'ÁGUA) | M3 | 184.6121 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 3.5.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 10,50 KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (MAT. ESCAV. P/ TUBOS CONCRETO E DESCIDA D'ÁGUA) | M3xKM | 1938.4271 |  |  | 0 | 0 | 0
CO-03 |  | - | 3.5.19 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM BOTA-FORA LICENCIADO P/ PJF, MAIS PRÓXIMO DA OBRA (B. LINHARES) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 184.6121 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0
95995 | ED-7623 | SINAPI | 4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (PROJETO: E=0,03M) | M3 | 18.909 |  |  | 0 | 0 | 0
96396 | 101767 | SINAPI | 4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (PROJETO E=15CM) | M3 | 94.545 |  |  | 0 | 0 | 0
RO-51228 |  | DER/MG | 4.3 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 630.3 |  |  | 0 | 0 | 0
96402 |  | SINAPI | 4.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 630.3 |  |  | 0 | 0 | 0
94995 | 94995 | SINAPI | 4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 104.92 |  |  | 0 | 0 | 0
94273 | 94273 | SINAPI | 4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 104.92 |  |  | 0 | 0 | 0
ED-50939 | ED-50939 | SETOP | 4.7 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
100724 |  | SINAPI | 4.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (PREÇO UNIT. POR DEMÃO) (2 DEMÃOS) (GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO) | M2 | 199.5 | 64.65 |  | 0 | 0 | 0
ED-14762 |  | SETOP | 4.9 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 95 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
102332 |  | SINAPI | 4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 28,90KM | TxKM | 1311.5282 |  |  | 0 | 0 | 0
100974 |  | SINAPI | 4.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (BRITA GRADUADA) | M3 | 94.545 |  |  | 0 | 0 | 0
95875 |  | SINAPI | 4.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ADOTADO: 13,20KM (BRITA GRADUADA) | M3xKM | 1247.994 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | AS BUILT, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO / CONTROLE DA OBRA, VIGILÂNCIA DA OBRA E CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 5.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0
ED-50394 |  | SETOP | 5.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA PARA VALORES ACIMA DE R$3.000.000,01 (0,20%) | % | 0.2% | 1 |  | 0 | 0 | 0
CO-27389 |  | SETOP | 5.1.2 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 4403 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2 | ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E VIGILÂNCIA DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0
CCU-06 |  | - | 5.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONTROLE E VIGILÂNCIA DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (10% DO TEMPO DA OBRA) / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (TEMPO INTEGRAL) / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (TEMPO INTEGRAL) / ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM CONTENÇÕES (5% DO TEMPO DA OBRA) / TOPÓGRAFO (5% DO TEMPO DA OBRA) / AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (5% DO TEMPO DA OBRA) / VIGIA NOTURNO | UNID. | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.3 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0
2705 |  | SINAPI-I | 5.3.1 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/h | 2112 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on AD13: ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## CRONOG. FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ OROZIMBO DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA ETAPA | % | MESES | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | MESES MÊS 01: 90%; MESES MÊS 02: 10% | 100%
|  |  |  | MESES MÊS 01: 0; MESES MÊS 02: 0; MESES MÊS 03: 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 0 | #DIV/0! | MESES MÊS 01: 90%; MESES MÊS 02: 10% | 100%
|  |  |  | MESES MÊS 01: 0; MESES MÊS 02: 0; MESES MÊS 03: 0 | 0
3 | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO / PASSEIO ARMADO E DRENAGEM | 0 | #DIV/0! |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | MESES MÊS 09: 10%; MESES MÊS 10: 30%; MESES MÊS 11: 30%; MESES MÊS 12: 30% | 100%
1.3 | bar: MESES MÊS 09 to MESES MÊS 12
|  |  |  | MESES MÊS 09: 0; MESES MÊS 10: 0; MESES MÊS 11: 0; MESES MÊS 12: 0 | 0
5 | AS BUILT, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO / CONTROLE DA OBRA, VIGILÂNCIA DA OBRA E CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! | 7.073% | 8.694% | 7.908% | 7.908% | 7.908% | 7.908% | 7.908% | 7.908% | 8.335% | 9.191% | 9.191% | 10.07% | 100%
1.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS SIMPLES (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
| TOTAIS SIMPLES (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COMP. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO - PROPONENTE
CONTENÇÃO EM ÁREA DE RISCO - RUA JOSÉ OROZIMBO DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA LUZIA | [7 empty] | LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
Composição do BDI de Serviços sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  | BDI Proposto: | 25 | %
1 | Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia: | 1%
2 | Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: | 1.27%
3 | Despesas financeiras (Df) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: | 1.39%
4 | Administração Central (Ac) | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: | 4.71% |  | Observações:
5 | Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: | 7.58% |  | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
6 | Impostos (I) | De | 5.65% | até | 8,65%* | Tributos: | 6.65%
6.1 | PIS | De | 0.65% | até | 0.65% | PIS | 0.65% |  | ii) Tributos adotados = PIS + CONFINS + ISS
6.2 | COFINS | De | 3% | até | 3% | COFINS | 3%
6.3 | ISS | De | 2% | até | 5% | ISS | 3%
6.4 | CPRB - Lei 13.161/2015 | [5 empty] | 0%
Composição do BDI Diferenciado sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  | BDI Proposto: | 16.8 | %
1 | Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.3% | até | 0.82% | Seguro e Garantia: | 0.82%
2 | Risco (R) | De | 0.56% | até | 0.89% | Risco: | 0.89%
3 | Despesas financeiras (Df) | De | 0.85% | até | 1.11% | Despesas financeiras: | 1%
4 | Administração Central (Ac) | De | 1.5% | até | 4.49% | Administração central: | 3.41% |  | Observações:
5 | Lucro (L) | De | 3.5% | até | 6.22% | Lucro: | 6% |  | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
6 | Impostos (I) | De | 3.65% | até | 8,65%* | Tributos: | 3.65%
6.1 | PIS | De | 0.65% | até | 0.65% | PIS | 0.65% |  | ii) Tributos adotados = PIS + CONFINS
6.2 | COFINS | De | 3% | até | 3% | COFINS | 3%
6.3 | ISS | De | 0% | até | 5% | ISS | 0%
6.4 | CPRB - Lei 13.161/2015 | [5 empty] | 0%
Note on U9: ATENÇÃO: ALTERAR SOMENTE OS ITENS EM AMARELO
Note on U22: ATENÇÃO: ALTERAR SOMENTE OS ITENS EM AMARELO