## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [8 empty] | 28% | BDI DESONERADO
SECRETARIA DE OBRAS | [8 empty] | 16.8% | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UAPS - BAIRRO MANOEL HONÓRIO | LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG |  |  | DATA: | 2023-06-19
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA: SINAPI 03/2023 SETOP 01/2023 / SBC 04/2023 |  | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI = 28,00%, EXCETO ITENS: 1.12 / 3.3.4 / 7.1.2.2 / 9.1.20 / 11.2.1 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [7 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES DE OBRA | [6 empty] | 0
1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023) | Composições Próprias | CP-77122077 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | SINAPI | 10775 | MÊS | 18 |  | 0 | 0
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | SINAPI | 10777 | MÊS | 18 |  | 0 | 0
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | Composições Próprias | CP-34039265 SINAPI AJUSTADO | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.5 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | SETOP | ED-50159 | M | 15 |  | 0 | 0
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | 99059 | M | 100 |  | 0 | 0
1.7 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | SETOP | ED-16358 | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.8 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | ED-48443 | UNID | 4 |  | 0 | 0
1.9 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | ED-48479 | M2 | 4 |  | 0 | 0
1.10 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, EMPOLADO | SETOP | ED-51132 | M3 | 5.2 |  | 0 | 0
1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 5,20KM), EMPOLADO | SINAPI | 97914 | M3XKM | 27.04 |  | 0 | 0
1.12 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > BDI DIFERENCIADO: 16,80% | COTAÇÃO | C3 | M3 | 5.2 |  | 0 | 0
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA |  |  | %* | #DIV/0! |  |  | 0
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Sáb. e Domingo = 17h/dia) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Seg. a Sexta entre 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO (Noturno: Seg. a Segunda entre 22h às 05h = 7h/dia) (OBS*.: PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS MEDIÇÕES, LIMITADO A 8,87% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CONF. ACORDÃO TCU 2.622/2013) | SINAPI | 90778/93572 100289/88326 | % | 100% |  | 0 | 0
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 0
3.1 | VALAS PARA INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | 93358 | M3 | 25.3 |  | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | 93382 | M3 | 25.3 |  | 0 | 0
3.2 | BALDRAME | [6 empty] | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | 96527 | M3 | 16.74 |  | 0 | 0
3.3 | CONFORMAÇÃO DO TERRENO | [6 empty] | 0
3.3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | SETOP | ED-51105 | M3 | 166 |  | 0 | 0
3.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE, EMPOLADO | SINAPI | 100977 | M3 | 215.8 |  | 0 | 0
3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 5,20KM), EMPOLADO | SINAPI | 97914 | M3XKM | 1122.16 |  | 0 | 0
3.3.4 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > BDI DIFERENCIADO: 16,80% | COTAÇÃO | C3 | M3 | 215.8 |  | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
4.1 | ESTACAS (PRANCHA 01/24) | [6 empty] | 0
4.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | SETOP | ED-19753 | UNID | 1 |  | 0 | 0
4.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE (OBS.: MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DMT REALIZADO) | SETOP | ED-19754 | KM | 100 |  | 0 | 0
4.1.3 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA E ARMADURA Ø 6,3MM E Ø 12,5MM (ATÉ PROF.: 9,00M), CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO) | Composições Próprias | CP-65648757 (100651/100652) | M | 980 |  | 0 | 0
4.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | SINAPI | 103673 | M3 | 123.15 |  | 0 | 0
4.2 | BLOCOS (PRANCHAS: 02/24 A 04/24) | [6 empty] | 0
4.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | 96537 | M2 | 103.73 |  | 0 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96545 | KG | 521.1 |  | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96546 | KG | 150.9 |  | 0 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96547 | KG | 72.6 |  | 0 | 0
4.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2018 | SINAPI | 96548 | KG | 21.5 |  | 0 | 0
4.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96543 | KG | 83.6 |  | 0 | 0
4.2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 96557 | M3 | 21.82 |  | 0 | 0
4.3 | BALDRAME (PRANCHAS: 12/24) | [6 empty] | 0
4.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | 96539 | M2 | 153.25 |  | 0 | 0
4.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96545 | KG | 130.8 |  | 0 | 0
4.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96546 | KG | 368.5 |  | 0 | 0
4.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96547 | KG | 96.8 |  | 0 | 0
4.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96543 | KG | 132.8 |  | 0 | 0
4.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | 96544 | KG | 5.8 |  | 0 | 0
4.3.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 96557 | M3 | 9.76 |  | 0 | 0
4.3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | 98557 | M2 | 323.37 |  | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0
5.1 | PILARES (PRANCHAS: 21/24 A 24/24) | [6 empty] | 0
5.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | 92263 | M2 | 687.5 |  | 0 | 0
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92760 | KG | 20.7 |  | 0 | 0
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92761 | KG | 41.2 |  | 0 | 0
5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92762 | KG | 2937.3 |  | 0 | 0
5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92763 | KG | 985.2 |  | 0 | 0
5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92764 | KG | 2267.7 |  | 0 | 0
5.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92759 | KG | 1047.3 |  | 0 | 0
5.1.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 103672A / 1525 | M3 | 40.3 |  | 0 | 0
5.2 | VIGAS (PRANCHAS: 17/24 A 20/24) | [6 empty] | 0
5.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | 92265 | M2 | 631.65 |  | 0 | 0
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92760 | KG | 205.4 |  | 0 | 0
5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92761 | KG | 463.8 |  | 0 | 0
5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92762 | KG | 1977.1 |  | 0 | 0
5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92763 | KG | 1909.8 |  | 0 | 0
5.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92764 | KG | 288.7 |  | 0 | 0
5.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92765 | KG | 48.3 |  | 0 | 0
5.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92759 | KG | 906.7 |  | 0 | 0
5.2.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 103675A / 1525 | M3 | 49.75 |  | 0 | 0
5.3 | LAJES MACIÇAS (PRANCHAS 17/24 A 20/24) | [6 empty] | 0
5.3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | 92510 | M2 | 666.46 |  | 0 | 0
5.3.1.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92769 | KG | 933 |  | 0 | 0
5.3.1.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92770 | KG | 1768.3 |  | 0 | 0
5.3.1.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92771 | KG | 2435.8 |  | 0 | 0
5.3.1.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92772 | KG | 377.5 |  | 0 | 0
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92767 | KG | 227.7 |  | 0 | 0
5.3.1.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92768 | KG | 3107.7 |  | 0 | 0
5.3.1.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 103675A / 1525 | M3 | 100.18 |  | 0 | 0
5.4 | ESCADAS (PRANCHA 11/24) | [6 empty] | 0
5.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | SINAPI | 101981 | M2 | 60.98 |  | 0 | 0
5.4.2 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95944 | KG | 16.9 |  | 0 | 0
5.4.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95945 | KG | 146.8 |  | 0 | 0
5.4.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95946 | KG | 838.3 |  | 0 | 0
5.4.5 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95947 | KG | 567.9 |  | 0 | 0
5.4.6 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95948 | KG | 982.5 |  | 0 | 0
5.4.7 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95943 | KG | 18.7 |  | 0 | 0
5.4.8 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95943B | KG | 11.4 |  | 0 | 0
5.4.9 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 103686A | M3 | 7.57 |  | 0 | 0
5.5 | CONTENÇÃO (PRANCHA 04/24) | [6 empty] | 0
5.5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | 92263 | M2 | 63.99 |  | 0 | 0
5.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92762 | KG | 858.2 |  | 0 | 0
5.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92763 | KG | 609.2 |  | 0 | 0
5.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92764 | KG | 543.6 |  | 0 | 0
5.5.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK=30MPA, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SINAPI | 100349 | M3 | 6.2 |  | 0 | 0
6 | ARQUITETURA | [6 empty] | 0
6.1 | CONTRAVERGA | [6 empty] | 0
6.1.1 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | SETOP | ED-9903 | M3 | 2.39 |  | 0 | 0
6.2 | ALVENARIA E DIVISÕES | [6 empty] | 0
6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | SINAPI | 101154 | m2 | 2292.84 |  | 0 | 0
6.3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
6.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | SETOP | ED-50167 | M2 | 3.77 |  | 0 | 0
6.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | 87903 | M2 | 3416.89 |  | 0 | 0
6.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG | SINAPI | 87885 | M2 | 736.24 |  | 0 | 0
6.3.4 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | ED-50732 | M2 | 3416.89 |  | 0 | 0
6.3.5 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | ED-50763 | M2 | 736.24 |  | 0 | 0
6.3.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | SINAPI | 87265 | M2 | 69.86 |  | 0 | 0
6.3.7 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO / EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | ED-9081 | M2 | 17.45 |  | 0 | 0
6.4 | PISOS E RODAPÉS | [6 empty] | 0
6.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM | SINAPI | 87690 | m2 | 833.69 |  | 0 | 0
6.4.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | ED-50754 | m2 | 679.2 |  | 0 | 0
6.4.3 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | ED-50754 | m2 | 44.45 |  | 0 | 0
6.4.4 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | SETOP | ED-51144 | m2 | 211.34 |  | 0 | 0
6.4.5 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | SETOP | ED-49813 | M3 | 20 |  | 0 | 0
6.4.6 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COR PRETA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | ED-50628 | m2 | 1.51 |  | 0 | 0
6.4.7 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 9 KN/M | SINAPI | 102712 | M2 | 40 |  | 0 | 0
6.4.8 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | SETOP | ED-50997 | M2 | 23.29 |  | 0 | 0
6.4.9 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | SETOP | ED-51002 | M2 | 9.38 |  | 0 | 0
6.5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
6.5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 90843 | UNID | 40 |  | 0 | 0
6.5.2 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | ED-48163 | UNID | 5 |  | 0 | 0
6.5.3 | PLACA EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PPNE | COTAÇÃO | C2 | M2 | 0.45 |  | 0 | 0
6.5.4 | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO, E = 1 MM | SETOP | ED-50633 | M2 | 0.3 |  | 0 | 0
6.5.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91341 | M2 | 34.74 |  | 0 | 0
6.5.6 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 100674 | M2 | 161.05 |  | 0 | 0
6.5.7 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2" - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | SETOP | ED-50939 | M2 | 22.07 |  | 0 | 0
6.5.8 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | SETOP | ED-50937 | M | 81.78 |  | 0 | 0
6.5.9 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | SETOP | ED-50983 | M2 | 8.85 |  | 0 | 0
6.6 | PINTURA | [6 empty] | 0
6.6.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | ED-50514 | m2 | 3416.89 |  | 0 | 0
6.6.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | SETOP | ED-50473 | m2 | 653.3 |  | 0 | 0
6.6.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | 88495 | M2 | 2682.43 |  | 0 | 0
6.6.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | 88494 | M2 | 736.24 |  | 0 | 0
6.6.5 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SETOP | ED-50509 | M2 | 1319.11 |  | 0 | 0
6.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88489 | M2 | 2016.62 |  | 0 | 0
6.6.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88488 | M2 | 736.24 |  | 0 | 0
6.6.8 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | SETOP | ED-50493 | m2 | 134.4 |  | 0 | 0
6.6.9 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | SETOP | ED-50497 | m2 | 56.71 |  | 0 | 0
6.6.10 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | SETOP | ED-48209 | m2 | 41.72 |  | 0 | 0
6.7 | VIDROS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0
6.7.1 | ESPELHO (40 X 75) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | SETOP | ED-51152 | UNID | 4 |  | 0 | 0
6.8 | COBERTURA | [6 empty] | 0
6.8.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | ED-20603 | KG | 1338.58 |  | 0 | 0
6.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI | 94213 | m2 | 278.87 |  | 0 | 0
6.8.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | 87296 | M3 | 0.26 |  | 0 | 0
6.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | 94228 | M | 34.65 |  | 0 | 0
6.8.5 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | SETOP | ED-50668 | m | 60 |  | 0 | 0
6.8.6 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | ED-50675 | m | 34.65 |  | 0 | 0
6.8.7 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | SETOP | ED-49962 | m | 8 |  | 0 | 0
6.9 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [6 empty] | 0
6.9.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86942 | UNID | 11 |  | 0 | 0
6.9.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO ALAVANCA | SINAPI | 86942 36791 | UNID | 29 |  | 0 | 0
6.9.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA | SINAPI | 86872 86914 86877 86883 | UNID | 5 |  | 0 | 0
6.9.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA DE 1,50X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE CONSOLE E TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | SINAPI/SETOP | ED-48337A 86911 36792 ED-50277 | UNID | 8 |  | 0 | 0
6.9.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA DE 1,20X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | SINAPI/SETOP | ED-48337B 86911 36792 ED-50277 | UNID | 8 |  | 0 | 0
6.9.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA DE 1,80X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | SINAPI/SETOP | ED-48337C 86911 36792 ED-50277 | UNID | 1 |  | 0 | 0
6.9.7 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | SETOP | ED-50310 | UNID | 2 |  | 0 | 0
6.9.8 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | ED-48167 | UNID | 5 |  | 0 | 0
6.9.9 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | ED-48160 | UNID | 10 |  | 0 | 0
6.9.10 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | ED-48167 | UNID | 5 |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 0
7.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0
7.1.1 | TUBULAÇÃO | [6 empty] | 0
7.1.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89356 | M | 304.1 |  | 0 | 0
7.1.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89357 | M | 32.3 |  | 0 | 0
7.1.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 103978 | M | 42.1 |  | 0 | 0
7.1.2 | RESERVATÓRIOS | [6 empty] | 0
7.1.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | 102609 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.1.2.2 | PRESSURIZADOR 12 MCA (LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) > BDI DIFERENCIADO = 16,80% | Composições Próprias | CP-51214927 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.1.3 | ACESSÓRIOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0
7.1.3.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | 94656 | UNID | 80 |  | 0 | 0
7.1.3.2 | TÊ 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Composições Próprias | CP-05735809 | UNID | 79 |  | 0 | 0
7.1.3.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89366 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.1.3.4 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2" | Composições Próprias | CP-50917191 | UNID | 86 |  | 0 | 0
7.1.3.5 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89385 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.1.3.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86886 | UNID | 16 |  | 0 | 0
7.1.3.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86884 | UNID | 71 |  | 0 | 0
7.1.3.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | 89987 | UNID | 39 |  | 0 | 0
7.1.3.9 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | 89985 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.1.3.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | 94495 | UNID | 6 |  | 0 | 0
7.1.3.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | 94496 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.1.3.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89436 | UNID | 10 |  | 0 | 0
7.1.3.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | 94660 | UNID | 6 |  | 0 | 0
7.1.3.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 103948 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.1.3.15 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89365 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.1.3.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89410 | UNID | 108 |  | 0 | 0
7.1.3.17 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 103982 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.1.3.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89408 | UNID | 4 |  | 0 | 0
7.1.3.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89413 | UNID | 4 |  | 0 | 0
7.1.3.20 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | 89379 | UNID | 26 |  | 0 | 0
7.1.3.21 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89387 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.1.3.22 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89387 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.1.3.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89443 | UNID | 5 |  | 0 | 0
7.1.3.24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 104011 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.1.3.25 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | 89445 | UNID | 6 |  | 0 | 0
7.1.4 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0
7.1.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86932 | UNID | 12 |  | 0 | 0
7.1.4.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 95472 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.1.4.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Composições Próprias | CP-42848421 | UNID | 40 |  | 0 | 0
7.1.4.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86909 | UNID | 19 |  | 0 | 0
7.1.4.5 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86914 | UNID | 11 |  | 0 | 0
7.1.4.6 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | Composições Próprias | CP-85359181 | UNID | 6 |  | 0 | 0
7.1.4.7 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 100860 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0
7.2.1 | ESGOTO | [6 empty] | 0
7.2.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89712 | M | 94.5 |  | 0 | 0
7.2.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89714 | M | 116.7 |  | 0 | 0
7.2.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89711 | M | 110.2 |  | 0 | 0
7.2.1.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | 97902 | UNID | 4 |  | 0 | 0
7.2.1.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89707 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.2.1.6 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 104328 | UNID | 41 |  | 0 | 0
7.2.1.7 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Composições Próprias | CP-73286112 | UNID | 65 |  | 0 | 0
7.2.1.8 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86879 | UNID | 65 |  | 0 | 0
7.2.1.9 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | 104063 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.2.1.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89748 | UNID | 13 |  | 0 | 0
7.2.1.11 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89733 | UNID | 10 |  | 0 | 0
7.2.1.12 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89728 | UNID | 66 |  | 0 | 0
7.2.1.13 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89735 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.2.1.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | 89810 | UNID | 29 |  | 0 | 0
7.2.1.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89726 | UNID | 75 |  | 0 | 0
7.2.1.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89732 | UNID | 19 |  | 0 | 0
7.2.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89744 | UNID | 13 |  | 0 | 0
7.2.1.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89724 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.2.1.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Composições Próprias | CP-62756517 | UNID | 66 |  | 0 | 0
7.2.1.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | Composições Próprias | CP-48063637 | UNID | 21 |  | 0 | 0
7.2.1.21 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89797 | UNID | 17 |  | 0 | 0
7.2.1.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89783 | UNID | 6 |  | 0 | 0
7.2.1.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 89785 | UNID | 10 |  | 0 | 0
7.2.1.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Composições Próprias | CP-02732361 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.2.1.25 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | CP-91793284 | UNID | 9 |  | 0 | 0
7.2.1.26 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | 89512 | M | 3.5 |  | 0 | 0
7.2.2 | PLUVIAL | [6 empty] | 0
7.2.2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | 89580 | M | 84.3 |  | 0 | 0
7.2.2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | 90696 | M | 12.6 |  | 0 | 0
7.2.2.3 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | 104179 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.2.2.4 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | 89592 | UNID | 5 |  | 0 | 0
7.2.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | 89591 | UNID | 8 |  | 0 | 0
7.2.2.6 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | 89679 | UNID | 8 |  | 0 | 0
7.2.2.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | 99253 | UNID | 1 |  | 0 | 0
7.2.2.8 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | SINAPI | 97947 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.2.2.9 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | 104326 | UNID | 2 |  | 0 | 0
7.2.3 | VENTILAÇÃO | [6 empty] | 0
7.2.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | 89798 | M | 31.4 |  | 0 | 0
7.2.3.2 | CAP ESGOTO, DIAMETRO 50 MM | Composições Próprias | CP-87649778 | UNID | 17 |  | 0 | 0
7.2.3.3 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | SBC | 53314 | UNID | 17 |  | 0 | 0
7.2.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | 89802 | UNID | 21 |  | 0 | 0
7.2.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | 89801 | UNID | 37 |  | 0 | 0
7.2.3.6 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Composições Próprias | CP-36698712 | UNID | 37 |  | 0 | 0
7.2.4 | MEDIÇÃO DE ÁGUA | [6 empty] | 0
7.2.4.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | SETOP | ED-15205 | UNID | 3 |  | 0 | 0
7.2.4.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | 95675 | UNID | 66 |  | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91933 | M | 188.4 |  | 0 | 0
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91927 | M | 3358.6 |  | 0 | 0
8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91929 | M | 1487.8 |  | 0 | 0
8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91931 | M | 229.5 |  | 0 | 0
8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | 101564 | M | 38.6 |  | 0 | 0
8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | 101567 | M | 281.6 |  | 0 | 0
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91932 | M | 14.1 |  | 0 | 0
8.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | 97667 | M | 52.1 |  | 0 | 0
8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91860 | M | 3.4 |  | 0 | 0
8.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 MM(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | 97669 | M | 31.8 |  | 0 | 0
8.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91834 | M | 3.15 |  | 0 | 0
8.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | 97668 | M | 9.2 |  | 0 | 0
8.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-33931090 | M | 715.84 |  | 0 | 0
8.14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-96867310 | M | 133.47 |  | 0 | 0
8.15 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1.1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-69015759 | M | 31.08 |  | 0 | 0
8.16 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES | SBC | 61173 | M | 12.96 |  | 0 | 0
8.17 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Composições Próprias | CP-16130570 | UNID | 857 |  | 0 | 0
8.18 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Composições Próprias | CP-18581412 | UNID | 165 |  | 0 | 0
8.19 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO. | Composições Próprias | CP-48415362 | UNID | 34 |  | 0 | 0
8.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 101881 | UNID | 3 |  | 0 | 0
8.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 101879 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-75724873 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93669 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-07558011 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | SBC | 64410 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93654 | UNID | 21 |  | 0 | 0
8.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93655 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.28 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93661 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.29 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93664 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93673 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.31 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93653 | UNID | 7 |  | 0 | 0
8.32 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93660 | UNID | 2 |  | 0 | 0
8.33 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 101896 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.34 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | Composições Próprias | CP-30114614 | UNID | 20 |  | 0 | 0
8.35 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93654 | UNID | 4 |  | 0 | 0
8.36 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 93665 | UNID | 2 |  | 0 | 0
8.37 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INS. AUX. TAB. SBC) | Composições Próprias | CP-99967927 | UNID | 22 |  | 0 | 0
8.38 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95781 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.39 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95789 | UNID | 31 |  | 0 | 0
8.40 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95787 | UNID | 34 |  | 0 | 0
8.41 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95796 | UNID | 45 |  | 0 | 0
8.42 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Composições Próprias | CP-24629838 | UNID | 2 |  | 0 | 0
8.43 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1" ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-97660139 | UNID | 12 |  | 0 | 0
8.44 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91940 | UNID | 177 |  | 0 | 0
8.45 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91937 | UNID | 158 |  | 0 | 0
8.46 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 1". | Composições Próprias | CP-24804486 | UNID | 10 |  | 0 | 0
8.47 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | Composições Próprias | CP-87283400 | UNID | 13 |  | 0 | 0
8.48 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91955 | UNID | 8 |  | 0 | 0
8.49 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91961 | UNID | 4 |  | 0 | 0
8.50 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91969 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.51 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91953 | UNID | 26 |  | 0 | 0
8.52 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91959 | UNID | 3 |  | 0 | 0
8.53 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92023 | UNID | 21 |  | 0 | 0
8.54 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91957 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.55 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 92008 | UNID | 81 |  | 0 | 0
8.56 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 92005 | UNID | 6 |  | 0 | 0
8.57 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91996 | UNID | 7 |  | 0 | 0
8.58 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91993 | UNID | 2 |  | 0 | 0
8.59 | PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | SBC | 60126 | UNID | 1 |  | 0 | 0
8.60 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60CM 36W LED | SBC | 60193 | UNID | 158 |  | 0 | 0
8.61 | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50MM CHAPA 20 | SBC | 63036 | M | 115.2 |  | 0 | 0
8.62 | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 MM | SBC | 62535 | UNID | 120 |  | 0 | 0
8.63 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | SBC | 63747 | UNID | 22 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 0
9.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 0
9.1.1 | CABO ELETRÔNICO 4 PARES CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 98297 | M | 2276.8 |  | 0 | 0
9.1.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | SBC | 60107 | M | 10.5 |  | 0 | 0
9.1.3 | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 20 | SBC | 63036 | M | 121.8 |  | 0 | 0
9.1.4 | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | SBC | 63583 | UNID | 8 |  | 0 | 0
9.1.5 | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm | SBC | 62535 | UNID | 96 |  | 0 | 0
9.1.6 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" | SBC | 63612 | UNID | 26 |  | 0 | 0
9.1.7 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 | SBC | 63745 | UNID | 1 |  | 0 | 0
9.1.8 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | SBC | 63542 | UNID | 42 |  | 0 | 0
9.1.9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm | Composições Próprias | CP-90723785 | UNID | 4 |  | 0 | 0
9.1.10 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 | SBC | 63748 | UNID | 36 |  | 0 | 0
9.1.11 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | SBC | 63747 | UNID | 20 |  | 0 | 0
9.1.12 | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 | SBC | 63746 | UNID | 2 |  | 0 | 0
9.1.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91835 | M | 0.5 |  | 0 | 0
9.1.14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-60007987 | M | 167.4 |  | 0 | 0
9.1.15 | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 15mm 1/2" | SBC | 61141 | M | 8.1 |  | 0 | 0
9.1.16 | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE(MEDIO)NBR 5598 50mm 2" | SBC | 61154 | M | 4.8 |  | 0 | 0
9.1.17 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | 98307 | UNID | 56 |  | 0 | 0
9.1.18 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | Composições Próprias | CP-98071490 | UNID | 56 |  | 0 | 0
9.1.19 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | 98302 | UNID | 3 |  | 0 | 0
9.1.20 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D > BDI DIFERENCIADO = 16,80% | SBC | 59252 / COTAÇÃO | UNID | 5 |  | 0 | 0
9.1.21 | RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | SBC | 68550 | UNID | 1 |  | 0 | 0
9.1.22 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95789 | UNID | 2 |  | 0 | 0
9.1.23 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | 95787 | UNID | 1 |  | 0 | 0
9.1.24 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | 91940 | UNID | 56 |  | 0 | 0
9.1.25 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1" ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-97660139 | UNID | 12 |  | 0 | 0
9.1.26 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | CP-50965678 | UNID | 2 |  | 0 | 0
9.1.27 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | Composições Próprias | CP-87283400 | UNID | 3 |  | 0 | 0
9.2 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0
9.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | SETOP | ED-20585 | UNID | 1 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 0
10.1 | EXTINTORES | [6 empty] | 0
10.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | 101909 | UNID | 8 |  | 0 | 0
10.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | 101905 | UNID | 8 |  | 0 | 0
10.2 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0
10.2.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | Composições Próprias | CP-50318293 | UNID | 21 |  | 0 | 0
10.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | Composições Próprias | CP-27273409 | UNID | 21 |  | 0 | 0
10.2.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | 97599 | UNID | 19 |  | 0 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
11.1 | LIMPEZA | [6 empty] | 0
11.1.1 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA (1 FUNCIONÁRIO) | Composições Próprias | CP-74836789 | MÊS | 6 |  | 0 | 0
11.1.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Composições Próprias | CP-00360870 | M2 | 818.74 |  | 0 | 0
11.2 | ELEVADOR, CONFORME NORMA ABNT NBR 12892:2022 | [6 empty] | 0
11.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 3 PARADAS, COMPLETO, CONFORME DEFINIDO EM PROJETO DE ARQUITETURA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS > BDI DIFERENCIADO = 16,80% | COTAÇÃO | C1 | UNID | 1 |  | 0 | 0
11.3 | PONTO DE GÁS | [6 empty] | 0
11.3.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | ED-18181 | UNID | 3 |  | 0 | 0
Note on G10: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UAPS - BAIRRO MANOEL HONÓRIO | [37 empty] | DATA: 19/06/2023
Item | Descrição | Total (R$) | Início | 1.º Mês |  | 2.º Mês |  | 3.º Mês |  | 4.º Mês |  | 5.º Mês |  | 6.º Mês |  | 7.º Mês |  | 8.º Mês |  | 9.º Mês |  | 10.º Mês |  | 11.º Mês |  | 12.º Mês |  | 13.º Mês |  | 14.º Mês |  | 15.º Mês |  | 16.º Mês |  | 17.º Mês |  | 18.º Mês |  | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES DE OBRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 6.039% |  | 5.982% |  | 6.099% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 5.572% |  | 5.572% |  | 5.656% |  | 6.793% |  | 6.329% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 6.039% |  | 5.982% |  | 6.099% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 6.167% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 4.549% |  | 5.572% |  | 5.572% |  | 5.656% |  | 6.793% |  | 6.329% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 50% |  | 50% | [33 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
4 / 5 | INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 13% |  | 14% |  | 15% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% | [23 empty] | 100%
|  | 0 | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0
6 | ARQUITETURA |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [14 empty] | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [6 empty] | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 6.667% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [14 empty] | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 20% | [31 empty] | 50% |  | 30% |  | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [30 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [30 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | [26 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100%
|  | 0 | R$ | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COM BDI |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!