## Orçamento
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PJF
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida | [5 empty] | DATA: Agosto/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. DESONERADA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |  | PREÇO TOTAL
|  | Sinapi 06/2023 Setop 04/2023 |  |  | Sem L.D.I | Com L.D.I | Com L.D.I | 1.3 | LDI Desonerado
VALOR TOTAL COM L.D.I = 30,00% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor até o valor de R$ 1.000.000,00 | ED-50392 | % | 0.005 |  | 0 | 0
1.2 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos, conforme especificação técnica | ED-16660 | m² | 4.5 |  | 0 | 0
1.3 | Locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, reaproveitamento (2x), inclusive acompanhamento de equipe topográfica para marcação de ponto topográfico | ED-17989 | m² | 348.45 |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (30h/mês) | 90777 | h | 120 |  | 0 | 0
2.2 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 93572 | mês | 4 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | Demolição de paredes em estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora conforme especificação. | ED-28338 | m² | 292.6017 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de piso cerâmico inclusive afastamento | ED-48480 | m² | 319.63 |  | 0 | 0
3.3 | Demolição de forro de madeira inclusive afastamento | ED-48463 | m² | 263.34 |  | 0 | 0
3.4 | Retirada de esquadrias em ferro para reaproveitamento | ED-48497 | m² | 77.92 |  | 0 | 0
3.5 | Retirada de esquadrias de madeira para reaproveitamento | ED-48493 | m² | 6.72 |  | 0 | 0
3.6 | Retirada de estrutura de madeira do telhado para reaproveitamento | ED-48454 | m² | 312.44 |  | 0 | 0
3.7 | Retirada de telhas de amianto para reaproveitamento | ED-48512 | m² | 312.44 |  | 0 | 0
3.8 | Retirada de calha | ED-48438 | m | 31.1 |  | 0 | 0
3.9 | Demolição de concreto (base/ piso) | ED-48487 | m³ | 251.23 |  | 0 | 0
3.10 | Carga manual de material | ED-51131 | m³ | 68.9016 |  | 0 | 0
3.11 | Transporte de materiaL para bota fora | ED-29232 | m³xKm | 826.819 |  | 0 | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
4.1 | Escavação manual | ED-51110 | m³ | 20.16 |  | 0 | 0
4.2 | Regularização e compactação mecânica | 101617 | m² | 20.16 |  | 0 | 0
4.3 | Aterro manual compactado | 93382 | m³ | 10.22 |  | 0 | 0
4.4 | Carga manual de material com empolamento | ED-51131 | m³ | 9.94 |  | 0 | 0
4.5 | Transporte de materiaL para bota fora | ED-29232 | m³xKm | 149.1 |  | 0 | 0
5 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | [5 empty] | 0
5.1 | Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento | 95241 | m² | 1.008 |  | 0 | 0
5.2 | Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x | ED-49643 | m² | 390.12 |  | 0 | 0
5.3 | Concreto fck de 25 MPa, usinado, inclusive lançamento manual | ED-49638 | m³ | 29.28 |  | 0 | 0
5.4 | Armação de aço CA-50 | 92802 | Kg | 1991.56 |  | 0 | 0
6 | ALVENARIA | [5 empty] | 0
6.1 | Fornecimento e execução de alvenaria de lajotas cerâmicas furadas conforme especificação, inclusive argamassa de assentamento | 103322 | m² | 423.878 |  | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
7.1 | Fornecimento e aplicação de chapisco em alvenaria com fornecimento de materiais | 87894 | m² | 847.756 |  | 0 | 0
7.2 | Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com fornecimento de materiais | 87792 | m² | 847.756 |  | 0 | 0
8 | PISO/ SOLEIRA / PEITORIL | [5 empty] | 0
8.1 | Impermeabilização de pisos com 2 demãos de pintura asfáltica considerando estender pelas paredes perimetrais por 30cm acima do nível do piso acabado conforme especificação | 98557 | m² | 382.3 |  | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e assentamento de piso em cerâmica antiderrapante PEI-4, inclusive rejuntamento | ED-50544 | m² | 254.1 |  | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica antiderrapante PEI-4, inclusive rejuntamento | ED-50771 | m | 158.4 |  | 0 | 0
8.4 | Fornecimento e assentamento de piso cimentado áspero conforme especificação | 101750 | m² | 65.53 |  | 0 | 0
8.5 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito | 98689 | m | 5.6 |  | 0 | 0
8.6 | Fornecimento e assentamento de peitoril em granito | 101965 | m | 60.55 |  | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9.1 | Fornecimento e instalação de janela de ferro tipo basculante, com pintura anticorrosiva | 94559 | m² | 76.58 |  | 0 | 0
9.2 | Fornecimento e instalação de porta de madeira para pintura de 0,80 x 2,10m, inclusive ferragens, completa e colocada inclusive fechadura | 90843 | unid. | 7 |  | 0 | 0
10 | VIDROS | [5 empty] | 0
10. | Fornecimento e instalação de vidros lisos comum | 102152 | m² | 76.58 |  | 0 | 0
11 | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1 | Selador acrílico em paredes interna e externas (1 demão) | ED-50514 | m² | 847.756 |  | 0 | 0
11.2 | Massa acrílica aplicado internamente até a altura de 1,50m conforme memorial descritivo | ED-50474 | m² | 237.6 |  | 0 | 0
11.3 | Pintura interna com esmalte sintético em paredes, 2 demãos | ED-50509 | m² | 237.6 |  | 0 | 0
11.4 | Pintura interna com tinta acrílica acetinada, 2 demãos | ED-50451 | m² | 248.688 |  | 0 | 0
11.5 | Pintura externa com tinta acrílica acetinada, 2 demãos | ED-50451 | m² | 396.1 |  | 0 | 0
11.6 | Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de madeira, inclusive fundo selador | ED-50493 | m² | 23.52 |  | 0 | 0
11.7 | Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de ferro, inclusive fundo selador | ED-50491 | m² | 153.16 |  | 0 | 0
12 | COBERTURAS E FORROS | [5 empty] | 0
12.1 | Fornecimento e instalação de forro em PVC branco conforme especificação | 96116 | m² | 263.34 |  | 0 | 0
12.2 | Fornecimento e instalação de estrutura metálica para telha metálica completa, incluso transporte vertical inclusive pintura e fundo zarcão | 92580 ED-50497 | m² | 348.45 |  | 0 | 0
12.3 | Fornecimento e instalação de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal 0,5mm conforme projeto | ED-13852 | m² | 348.45 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [5 empty] | 0
13.1 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto simples (drenagem) 80x80cm conforme projeto | ED-49896 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
13.2 | Fornecimento e instalação de ralo tipo abacaxi para calha | ED-49962 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
13.3 | Fornecimento e instalação de curva 90° curta PVC Diam. 100mm | 95695 | Unid. | 3 |  | 0 | 0
13.4 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC Diam. 100mm | 89512 | m | 10.5 |  | 0 | 0
13.5 | Fornecimento e instalação de calha galvanizada 50cm | 94228 | m | 34.5 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
14.1 | Arruela 1” | 39210 | Unid. | 3 |  | 0 | 0
14.2 | Arruela 1 ½” | 39212 | Unid. | 4 |  | 0 | 0
14.3 | Arruela ½” | 39208 | Unid. | 4 |  | 0 | 0
14.4 | Bucha 1” | 39176 | Unid. | 3 |  | 0 | 0
14.5 | Bucha 1 ½” | 39178 | Unid. | 4 |  | 0 | 0
14.6 | Bucha ½” | 39174 | Unid. | 4 |  | 0 | 0
14.7 | Bujão de aço galvanizado 3” | 4892 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.8 | Caixa de PVC 4x2” | ED-49196 | Unid. | 55 |  | 0 | 0
14.9 | Curva 135° PVC rosca 1 ½” | 2626 | Unid. | 2 |  | 0 | 0
14.10 | Curva 90° PVC curta rosca ½” | 91911 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.11 | Curva 90° PVC longa rosca 1” | 91917 | Unid. | 2 |  | 0 | 0
14.12 | Luva PVC rosca 1” | 91885 | Unid. | 5 |  | 0 | 0
14.13 | Luva aço galvanizado pesado 3” | 2642 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.14 | Luva aço zincado pesado 4” | 2641 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.15 | Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 1,5mm² | ED-48946 | m | 488.8 |  | 0 | 0
14.16 | Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 16mm² | ED-48971 | m | 121.4 |  | 0 | 0
14.17 | Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 2,5mm² | ED-48951 | m | 824.8 |  | 0 | 0
14.18 | Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função | 91945 | Unid. | 6 |  | 0 | 0
14.19 | Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função retangular | 91953 | Unid. | 42 |  | 0 | 0
14.20 | Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 2 funções retangulares | 91959 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.21 | Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 3 funções retangulares | 91967 | Unid. | 6 |  | 0 | 0
14.22 | Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 2 teclas simples | 91958 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.23 | Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 3 teclas simples | 91966 | Unid. | 6 |  | 0 | 0
14.24 | Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada hexagonal 2P+T - 10A | 91990 | Unid. | 6 |  | 0 | 0
14.25 | Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada universal retangular 2P+T - 10A | 91990 | Unid. | 42 |  | 0 | 0
14.26 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | 93653 | Unid. | 4 |  | 0 | 0
14.27 | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | 93654 | Unid. | 9 |  | 0 | 0
14.28 | Disjuntor unipolar termomagnético 80A | 34689 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.29 | Eletroduto PVC flexível leve 1” | 91846 | m | 29.8 |  | 0 | 0
14.30 | Eletroduto PVC flexível leve ¾” | 91844 | m | 252.3 |  | 0 | 0
14.31 | Eletroduto PVC flexível pesado 1 ½” | ED-7251 | m | 26.4 |  | 0 | 0
14.32 | Eletroduto PVC flexível pesado 4” | 97670 | m | 21.7 |  | 0 | 0
14.33 | Eletroduto PVC rosca 1” | ED-49309 | m | 1 |  | 0 | 0
14.34 | Eletroduto PVC rosca 1 ½” | ED-49311 | m | 2 |  | 0 | 0
14.35 | Eletroduto PVC rosca ½” | ED-49307 | m | 2 |  | 0 | 0
14.36 | Eletroduto PVC rosca 3” | ED-49314 | m | 1 |  | 0 | 0
14.37 | Eletroduto PVC rosca ¾” | ED-49308 | m | 1 |  | 0 | 0
14.38 | Soquete base G13 | 12294 | Unid. | 42 |  | 0 | 0
14.39 | Alça pre formada de distribuição para condutor bipolar de 6mm² | 101556 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.40 | Armação secundária aço laminado 1 haste 150mm | ED-49440 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.41 | Bloco terminal para interligação de condutos 6/6mm² | Cotação | Unid. | 2 |  | 0 | 0
14.42 | Bucha plástica S8 | 4376 | Unid. | 12 |  | 0 | 0
14.43 | Cabeçote de alumínio para eletroduto 1” | 1050 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.44 | Cabo cobre nu seção 6mm² | ED-49132 | m | 2 |  | 0 | 0
14.45 | Caixa inspeção de aterramento PVC | ED-51055 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.46 | Chumbador de aço 16mm x 110mm (com porca e arruela) | 13279 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.47 | Cinta de alumínio para poste L18mm, C=1,0m | 406 | Unid. | 2 |  | 0 | 0
14.48 | Conector tipo cunha para condutor 6mm² | 39601 | Unid. | 5 |  | 0 | 0
14.49 | Fixador plástico para fios e cabos | Cotação | Unid. | 5 |  | 0 | 0
14.50 | Haste de aterramento aço/ cobre D=15mm, comprimento 2,4m | ED-49343 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.51 | Haste de aterramento galvanizada 2000mm | 11991 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.52 | Identificador de fase | Cotação | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.53 | Isolamento roldana 600V porcelana vidrada | ED-49443 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.54 | Olhal para parafuso M16 | 421 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.55 | Parafuso aço galvanizado cabeça quadrada rosca M16x2, comp. 180mm | 431 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.56 | Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x1” c/ porca e arruela | 4383 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.57 | Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x3/8” c/ porca e arruela | 4344 | Unid. | 2 |  | 0 | 0
14.58 | Parafuso de segurança lacre caixa | 4331 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.59 | Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada 5,0x50 mm para bucha S8 | 11059 | Unid. | 12 |  | 0 | 0
14.60 | Poste de tubo galvanizado D=76mm, L=6,0m | ED-49497P | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.61 | Prensa – cabo rosqueável para furo 21mm | 1600 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.62 | Sapatilha leve | 7581 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.63 | Selo plástico segurança | Cotação | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.64 | Quadro de medição – unidade consumidora individual – embutir Caixa B para medidor polifásico | 97359 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
14.65 | Quadro de distribuição chapa pintada – embutir, barr. Bif., no fuse + disj. Geral – capac. 12 disj. Unipolar – In barr. 100A | 101875 | Unid. | 1 |  | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | Limpeza geral da obra | ED-50266 | m² | 414 |  | 0 | 0
OBS.: Podem haver alterações na parte da demolição da alvenaria com estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora (conforme especificação) por não haver um projeto com os devidos detalhamentos necessários, conforme solicitado.

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PJF
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida | [6 empty] | DATA: Agosto/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | TOTAIS
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | #DIV/0! | 22.88% | 25.9% | 26.94% | 24.27% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
3 | DEMOLIÇÕES |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
5 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  | #DIV/0! | 70% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
6 | ALVENARIA |  | #DIV/0! | 0% | 80% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
7 | REVESTIMENTOS |  | #DIV/0! | 0% | 40% | 60% | 0% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
8 | PISO/ SOLEIRA / PEITORIL |  | #DIV/0! | 0% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
9 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! | 0% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
10 | VIDROS |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
11 | PINTURA |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
12 | COBERTURAS E FORROS |  | #DIV/0! | 0% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | #DIV/0! | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #DIV/0! | 0% | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R$ | %
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL - R$ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Levantamento (hidden)
ALVENARIA | d1 | quant | h
| 34.5 | 1 | 4.42 | 152.49
| 34.5 | 1 | 3.07 | 105.915
| 7.7 | 7 | 3.07 | 165.473
|  |  |  | 423.878 | m²
FORRO | 7.7 | 34.2 | 263.34 | M²
Telhado | 34.5 | 10.1 | 348.45
Impermeabilização piso | 42.35 | 6 |  |  | 254.1
| 26.4 | 0.3 | 6 |  | 47.52
| 55.18 | 1 |  |  | 55.18
| 85 | 0.3 | 1 |  | 25.5
[5 empty] | 382.3 | m²
Piso ceramico | 42.35 | 6 |  |  | 254.1 | m²
Rodapé cerâmico | 26.4 | 6 |  |  | 158.4 | m
Piso cimentado | 55.18 |  |  |  | 55.18 | m²
Rodapé cimentado | 34.5 | 0.3 |  |  | 10.35 | m²
[5 empty] | 65.53 | m²
Soleira | 7 | 0.8 |  |  | 5.6 | m
Peitoril | 2.5 | 11 |  |  | 27.5
| 1.25 | 1 |  |  | 1.25
| 5.3 | 6 |  |  | 31.8
[5 empty] | 60.55 | m
ESQUADRIAS
J1 | 2.5 | 2 | 11 |  | 55
J2 | 5.3 | 0.6 | 6 |  | 19.08
J3 | 1.25 | 2 | 1 |  | 2.5
76.58
Pintura
Massa 1,5m | 26.4 | 6 | 1.5 | 237.6
| 26.4 | 6 | 1.57 | 248.688
externa | 85 | 4.66 |  | 396.1
J1 | 1.8 | 0.6 | 5 | 5.4 |  | 5.4 | 9
|  |  |  | 5.4 |  | 5.4 | 9
M²

## Fundação (hidden)
FUNDAÇÃO | (Cálculos meus )
Escavação
Sapatas | 14 | 1.2 | 1.2 | 1 | 20.16
[5 empty] | 20.16 | m³
Regularização
sapatas | 14 | 1.2 | 1.2 | 20.16
|  |  |  | 20.16 | m²
Lastro - 5 CM
S1 | 14 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 1.008
[5 empty] | 1.008 | m³
FUNDAÇÃO
Aço |  |  |  | 161.56 | Kg
Forma |  |  |  | 23.52 | m²
Concreto |  |  |  | 5.49 | m³
SUPERESTRUTURA (PILARES + VIGAS)
Aço
F 5.0 |  |  |  | 409 | Kg
F 6,3 |  |  |  | 201 | Kg
F 8.0 |  |  |  | 122 | Kg
F 10.0 |  |  |  | 729 | Kg
F 12.5 |  |  |  | 175 | Kg
F 16.0 |  |  |  | 98 | Kg
F 25.0 |  |  |  | 96 | Kg | 1991.56
Forma |  |  |  | 366.6 | m²
Concreto |  |  |  | 23.79 | m³
| 14 | 1.2 | 1.2 | 0.35 | 7.056
| 14 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.688
| 14 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.196
9.94
Aterro | 10.22