## Pacto original ok
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [10 empty] | 1005901.46
SECRETARIA DE OBRAS | [10 empty] | -352654.242
SUBSECRETARIA DE GESTÃO E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
Obra: Projeto Padrão FNDE - Complementação das Obras do EMEI Igrejinha - Projeto FNDE
|  |  |  | 30% | BDI : 30%
Planilha Orçamentária |  |  |  | Obs: ate o final de 2014, devera ser usada a tabela Sinapi com desoneração e com o BDI de até 27,7% no custo unitário dos serviços.
Data base: SINAPI 07/2024
|  |  | Complementação das Obras do EMEI Igrejinha | un | 1 |  |  | 1358555.702
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. REFERENCIAL (R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8718.02
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 2.88 | 304.61 | 395.99 | 1140.45
1.2 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica | m² | 77 | 75.7 | 98.41 | 7577.57
Subtotal item | [7 empty] | 8718.02
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E VIGILÂNCIA DA OBRA (LIMITE: 8,87% DO VALOR TOTAL) |  |  |  |  | 96072.35
2.1 | 93572 | SINAPI | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 4 | 8518.03 | 11073.44 | 44293.76
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 80 | 102.97 | 133.86 | 10708.8
2.3 | 100289 | SINAPI | Vigia diurno com encargos complementares (Diurno (seg. a sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) | h | 578 | 14.085 | 18.31 | 10583.18
2.4 | 100289 | SINAPI | Vigia diurno com encargos complementares (Diurno (sáb. e dom.): 17h/dia) | h | 595 | 14.085 | 18.31 | 10894.45
2.5 | 88326 | SINAPI | Vigia noturno com encargos complementares (Noturno (seg. a seg.): 22h às 05h = 7h/dia) - OBS.: Utilizado Sinapi 12/2023 pois este item foi excluido da planilha | h | 833 | 18.09 | 23.52 | 19592.16
Subtotal item | [7 empty] | 96072.35
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 309110.95
3.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | unid. | 6 | 961.56 | 1250.03 | 7500.18
3.2 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | unid. | 6 | 1005.84 | 1307.59 | 7845.54
3.3 | 90788 | SINAPI | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | unid. | 8 | 343.8333 | 446.98 | 3575.84
3.4 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1005.84 | 1307.59 | 6537.95
3.5 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 1005.84 | 1307.59 | 3922.77
3.6 | 91334 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 1642.94 | 2135.82 | 6407.46
3.7 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un | 8 | 163.01 | 211.91 | 1695.28
3.8 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 670.96 | 872.25 | 1465.38
3.9 | 34721 95541 11950 | SINAPI SINAPI-I | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 382.92 | 497.8 | 7666.12
3.10 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e venezianaconforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 670.96 | 872.25 | 1831.73
3.11 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com venezianaconforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 670.96 | 872.25 | 2930.76
3.12 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 479.91 | 623.88 | 41269.66
3.13 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 670.96 | 872.25 | 1936.4
3.14 | 102185 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unid. | 1 | 3093.2977 | 4021.29 | 4021.29
3.15 | COMP.01 | COMP. | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria (SEINFRA C-3436) | m² | 1.88 | 40.4 | 52.52 | 98.74
3.16 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 685.76 | 891.49 | 784.51
3.17 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 685.76 | 891.49 | 1916.7
3.18 | 102235 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 278.38 | 361.89 | 582.64
3.19 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 685.76 | 891.49 | 2433.77
3.20 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 679.61 | 883.49 | 927.66
3.21 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 679.61 | 883.49 | 11131.97
3.22 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 679.61 | 883.49 | 7421.32
3.23 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 679.61 | 883.49 | 5565.99
3.24 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 679.61 | 883.49 | 927.66
3.25 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 679.61 | 883.49 | 4638.32
3.26 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 679.61 | 883.49 | 3710.66
3.27 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 679.61 | 883.49 | 14842.63
3.28 | COMP.2 | COMP. | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive zarcão e 2 demãos de pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 502.2178 | 652.88 | 73220.49
3.29 | COMP.3 | COMP. | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) (SETOP ED-50933 INSTALAÇÃO - SINAPI ) | m² | 5.46 | 785.2973 | 1020.89 | 5574.06
3.30 | COMP.4 | COMP. | Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1,PO2, PO3) (SETOP ED-50933 INSTALAÇÃO - SINAPI ) | m² | 19.12 | 708.3473 | 920.85 | 17606.65
3.31 | COMP.5 | COMP. | Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) (SEINFRA C4725) | m² | 99.9 | 455.233 | 591.8 | 59120.82
Subtotal item | [7 empty] | 309110.95
4 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 7943.14
4.1 | 11186 | SINAPI-I | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 315.33 | 409.93 | 4919.16
4.2 | 102179 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 245.89 | 319.66 | 3023.98
Subtotal item | [7 empty] | 7943.14
5 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 30247.5
5.1 | COMP.06 | COMP. | Roda meio em madeira (largura=10cm) (SETOP ED-49582) | m² | 103.55 | 65.9161 | 85.69 | 8873.2
5.2 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/20 | m² | 57.48 | 4.6 | 5.98 | 343.73 | <<
5.3 | 87536 | SINAPI | Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m² | 57.48 | 33.98 | 44.17 | 2538.89 | <<
5.4 | 88497 | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 437.52 | 17.14 | 22.28 | 9747.95 | <<
5.5 | 103319 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/20 | m² | 16.14 | 96.22 | 125.09 | 2018.95 | <<
5.6 | 96360 | SINAPI | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. Af_ | m² | 32 | 119.98 | 155.97 | 4991.04 | <<
5.7 | 101161 | SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m² | 6.1 | 218.63 | 284.22 | 1733.74 | <<
Subtotal item | [7 empty] | 30247.5
6 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 91166.39
6.1 | 96114 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação instalação | m² | 300.27 | 72.02 | 93.63 | 28114.28
6.2 | 39512 | SINAPI-I | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 121.17 | 157.52 | 63052.11
Subtotal item | [7 empty] | 91166.39
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 212428.58
7.1 | 87704 | SINAPI | Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas seca s sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. Af_07/2021 | m² | 661.04 | 135.29 | 175.88 | 116263.72 | <<
7.2 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 72.36 | 162.42 | 211.15 | 15278.81
7.3 | 101094 | SINAPI | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 81.72 | 162.42 | 211.15 | 17255.18
7.4 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 87.69 | 114 | 2266.32
7.5 | 87250 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 56.97 | 74.06 | 11043.83
7.6 | 87256 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 93.81 | 121.95 | 5195.07
7.7 | COMP.07 | COMP. | Piso vinílico em manta e=2,0mm (SINAPI 101727) | m² | 216.4 | 120.2173 | 156.28 | 33818.99
7.8 | COMP.08 | COMP. | Rodapé vinílico h=5cm (SINAPI 101742) | m | 103.55 | 48.8619 | 63.52 | 6577.5
7.9 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 99.382 | 129.2 | 4325.62
7.10 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 175.38 | 227.99 | 403.54
Subtotal item | [7 empty] | 212428.58
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 77554.14
8.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1554.88 | 12.04 | 15.65 | 24333.87
8.2 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 704.15 | 14.15 | 18.4 | 12956.36
8.3 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 10.36 | 17.01 | 22.11 | 229.06
8.4 | 102219 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 78.12 | 17.01 | 22.11 | 1727.23
8.5 | 102488 | SINAPI | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza | m² | 37.42 | 3.23 | 4.2 | 157.16
8.6 | 102494 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 71.07 | 92.39 | 3457.23
8.7 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | m² | 1554.88 | 4.09 | 5.32 | 8271.96
8.8 | 88484 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão | m² | 704.15 | 4.95 | 6.44 | 4534.73
8.9 | 102193 | SINAPI | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 78.12 | 1.96 | 2.55 | 199.21
8.10 | 102197 | SINAPI | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | m² | 78.12 | 27.64 | 35.93 | 2806.85
8.11 | 102193 | SINAPI | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 10.36 | 1.96 | 2.55 | 26.42
8.12 | 102197 | SINAPI | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | m² | 10.36 | 27.64 | 35.93 | 372.23
8.13 | 102494 | SINAPI | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira | m² | 109.17 | 71.07 | 92.39 | 10086.22
8.14 | 100721 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). | m² | 184.6 | 25.82 | 33.57 | 6197.02 | <<
8.15 | 100717 | SINAPI | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 | m² | 184.6 | 9.16 | 11.91 | 2198.59 | <<
Subtotal item | [7 empty] | 77554.14
9 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 27182.16
9.1 | 98080 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 | un | 1 | 9733.2565 | 12653.23 | 12653.23
9.2 | 98068 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 | un | 1 | 9802.677 | 12743.48 | 12743.48
9.3 | 98115 | SINAPI | Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m e altura = 0,10 m. Af_12/2020 | un | 15 | 91.56 | 119.03 | 1785.45 | <<
Subtotal item | [7 empty] | 27182.16
10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 128858.62
10.1 | 95472 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 807.27 | 1049.45 | 2098.9
10.2 | 100849 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 43.55 | 56.62 | 113.24
10.3 | COMP.09 | COMP. | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente (SETOP ED-50316) | un | 3 | 120.25 | 156.33 | 468.99
10.4 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 2 | 323.78 | 420.91 | 841.82
10.5 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 14 | 384.85 | 500.31 | 7004.34
10.6 | 100849 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 2 | 43.55 | 56.62 | 113.24
10.7 | 86904 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 3 | 158.79 | 206.43 | 619.29
10.8 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 148.68 | 193.28 | 2512.64
10.9 | 86915 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 148.23 | 192.7 | 3661.3
10.10 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 40.36 | 52.47 | 734.58
10.11 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 6 | 350.87 | 456.13 | 2736.78
10.12 | COMP.10 | COMP. | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. (SETOP ED-48182) | un | 13 | 66.33 | 86.23 | 1120.99
10.13 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 49.03 | 63.74 | 1083.58
10.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 5 | 958.3 | 1245.79 | 6228.95
10.15 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 11 | 23.33 | 30.33 | 333.63
10.16 | 86900 86881 86878 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 9 | 543.12 | 706.06 | 6354.54
10.17 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 134.22 | 174.49 | 2093.88
10.18 | COMP.11 | COMP. | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação (SINAPI 86900) | un | 3 | 885.5552 | 1151.22 | 3453.66
10.19 | I-11777 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 173.25 | 225.23 | 450.46
10.20 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 93.51 | 121.56 | 1215.6
10.21 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 576.99 | 750.09 | 7500.9
10.22 | COMP.12 | COMP. | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente (SEINFRA C3670) | un | 2 | 273.3805 | 355.39 | 710.78
10.23 | COMP.13 | COMP. | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 583.4542 | 758.49 | 2275.47
10.24 | 11777 | SINAPI-I | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 173.25 | 225.23 | 450.46
10.25 | 100857 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 543.49 | 706.54 | 7065.4
10.26 | 100863 | SINAPI | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 669.63 | 870.52 | 2611.56
10.27 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 731.94 | 951.52 | 951.52
10.28 | 37399 | SINAPI-I | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 10 | 20.38 | 26.49 | 264.9
10.29 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1172.83 | 1524.68 | 1524.68
10.30 | COMP.14 | COMP. | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação. (SETOP ED-48176) | un | 94 | 33.015 | 42.92 | 4034.48
10.31 | 99855 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 109.32 | 142.12 | 1406.99
10.32 | 94501 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4" - fornecimento e instalação | un | 18 | 976.13 | 1268.97 | 22841.46 | <<
10.33 | 89356 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | m | 60 | 21.1 | 27.43 | 1645.8 | <<
10.34 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 90.25 | 88.98 | 115.67 | 10439.22 | <<
10.35 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 203.13 | 52 | 67.6 | 13731.59 | <<
10.36 | 100763 | SINAPI | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_psa | kg | 450 | 13.95 | 18.14 | 8163 | <<
Subtotal item | [7 empty] | 128858.62
11 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 4372.14 |  | -4372.14
11.1 | 92688 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 39.43 | 51.26 | 1127.72
11.2 | 39634 | SINAPI-I | Fita anticorrosiva | m | 60 | 7.23 | 9.4 | 564
11.3 | COMP.15 | COMP. | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 (SETOP ED-49842) | un | 4 | 107.2112 | 139.37 | 557.48
11.4 | COMP.16 | COMP. | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi (SETOP ED-48261) | un | 1 | 187.62 | 243.91 | 243.91
11.5 | 37560 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1 | 72.95 | 94.84 | 94.84
11.6 | 37560 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1 | 72.95 | 94.84 | 94.84
11.7 | COMP.17 | COMP. | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m | 0.32 | 1196.39 | 1555.31 | 497.7
11.8 | COMP.18 | SINAPI | Envelopamento de concreto com espessura mínima ao redor do tubo = 3cm (SETOP ED-49334) | M³ | 0.08 | 713.88 | 928.04 | 74.24
11.9 | 92905 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | UN | 3 | 48.09 | 62.52 | 187.56
11.10 | 92694 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | UN | 6 | 21.88 | 28.44 | 170.64
11.11 | 92692 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | UN | 4 | 13.93 | 18.11 | 72.44
11.12 | COMP.19 | COMP | Niple 1/4" NPT 300 (SETOP ED-49824) | UN | 4 | 19.7808 | 25.72 | 102.88
11.13 | 89397 | SINAPI | Tê redução 3/4"x 1/2" | UN | 1 | 13.38 | 17.39 | 17.39
11.14 | 104015 | SINAPI | Redução 1/2" x 1/4" | UN | 1 | 15.33 | 19.93 | 19.93
11.15 | 92953 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | UN | 2 | 23.76 | 30.89 | 61.78
11.16 | COMP.20 | COMP | Luva de redução 1/4" x 1/2" (SINAPI 92953) | UN | 2 | 35.4072 | 46.03 | 92.06
11.17 | 92699 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | UN | 2 | 19.13 | 24.87 | 49.74
11.18 | 103029 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | UN | 1 | 60.56 | 78.73 | 78.73
11.19 | COMP.21 | COMP. | Mangueira Flexivel (SETOP ED-49821) | UN | 2 | 41.075 | 53.4 | 106.8
11.20 | 103029 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | UN | 2 | 60.56 | 78.73 | 157.46
Subtotal item | [7 empty] | 4372.14
12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 24962.11
12.1 | 102513 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 43.93 | 57.11 | 114.22
12.2 | 37559 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 11 | 58.7 | 76.31 | 839.41
12.3 | 37559 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 3 | 58.7 | 76.31 | 228.93
12.4 | 37556 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 6 | 51.91 | 67.48 | 404.88
12.5 | 10889 | SINAPI-I | Extintor ABC - 6KG | UN | 5 | 504 | 655.2 | 3276
12.6 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | UN | 1 | 526.01 | 683.81 | 683.81
12.7 | 92352 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | UN | 2 | 156.04 | 202.85 | 405.7
12.8 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | UN | 10 | 145.2 | 188.76 | 1887.6
12.9 | 97436 | SINAPI | Curva macho femea 2 1/2" | UN | 1 | 91.33 | 118.73 | 118.73
12.10 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | UN | 11 | 91.31 | 118.7 | 1305.7
12.11 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | UN | 2 | 202.04 | 262.65 | 525.3
12.12 | 96765 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm, completa, inclusive: adaptador, esguicho, 2 mangueiras, redução e registro angular | UN | 2 | 1424.69 | 1852.1 | 3704.2
12.13 | COMP.22 | COMP. | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (SETOP ED-50188) | UN | 2 | 18.5935 | 24.17 | 48.34
12.14 | 92377 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | UN | 2 | 91.31 | 118.7 | 237.4
12.15 | 92896 | SINAPI | União assento de ferro conico macho femea 2 1/2' | UN | 4 | 214.9 | 279.37 | 1117.48
12.16 | 20964 | SINAPI-I | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2", instalado | UN | 2 | 70.28 | 91.36 | 182.72
12.17 | 14112 | SINAPI-I | Tampão de FoFo 50x50cm | UN | 1 | 227.76 | 296.09 | 296.09
12.18 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | UN | 5 | 394.57 | 512.94 | 2564.7
12.19 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | UN | 2 | 171.83 | 223.38 | 446.76
12.20 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | UN | 20 | 20.73 | 26.95 | 539
12.21 | 102513 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | M² | 6 | 43.93 | 57.11 | 342.66
12.22 | COMP.23 | COMP. | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV (SETOP ED-49866) | UNI | 2 | 2137.5092 | 2778.76 | 5557.52
12.23 | 37556 95541 | SINAPI SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | UNI | 2 | 51.91 | 67.48 | 134.96
Subtotal item | [7 empty] | 24962.11
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 150931.11 |  | -150931.11
13.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1 | 74.27 | 96.55 | 96.55
13.2 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 38 | 17.16 | 22.31 | 847.78
13.3 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) adaptador, esguicho, 2 mangueiras, redução e registro angular | UN | 3 | 497.93 | 647.31 | 1941.93
13.4 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | UN | 1 | 522.28 | 678.96 | 678.96
13.5 | 101880 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | UN | 2 | 601.72 | 782.24 | 1564.48
13.6 | 101881 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | UN | 1 | 863.16 | 1122.11 | 1122.11
13.7 | 93655 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | UN | 26 | 19.04 | 24.75 | 643.5
13.8 | 93657 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | UN | 4 | 20.55 | 26.72 | 106.88
13.9 | 93669 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | UN | 4 | 113.82 | 147.97 | 591.88
13.10 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | UN | 4 | 133.91 | 174.08 | 696.32
13.11 | COMP.24 | COMP | Disjuntor tripolar termomagnético 70A (SETOP ED 34494) | UN | 2 | 192.0446 | 249.66 | 499.32
13.12 | COMP.25 | COMP | Disjuntor tripolar termomagnético 125A (SETOP ED-34500) | UN | 1 | 581.9976 | 756.6 | 756.6
13.13 | COMP.26 | COMP | Disjuntor tripolar termomagnético 150A (SETOP ED-34501) | UN | 1 | 660.3476 | 858.45 | 858.45
13.14 | COMP.27 | COMP | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA (SETOP ED-51092) | UN | 4 | 177.2665 | 230.45 | 921.8
13.15 | COMP.28 | COMP | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA (SETOP ED-51092) | UN | 22 | 187.7565 | 244.08 | 5369.76
13.16 | COMP.29 | COMP | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA (SETOP ED-51092) | UN | 4 | 307.3965 | 399.62 | 1598.48
13.17 | 91833 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 265.58 | 16.03 | 20.84 | 5534.69
13.18 | 91857 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | M | 56.25 | 15.14 | 19.68 | 1107
13.19 | 91837A | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | M | 6.6 | 22.68 | 29.48 | 194.57
13.20 | COMP.30 | COMP | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada (SETOP ED-49164) | UN | 16 | 69.7568 | 90.68 | 1450.88
13.21 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação | UN | 118 | 16.54 | 21.5 | 2537
13.22 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" fornecimento e instalação | UN | 134 | 14.71 | 19.12 | 2562.08
13.23 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5800.3 | 4.08 | 5.3 | 30741.59
13.24 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 1955.3 | 6.31 | 8.2 | 16033.46
13.25 | 91934 | SINAPI | #6 mm² | m | 364.2 | 22.92 | 29.8 | 10853.16
13.26 | 91934 | SINAPI | #16 mm² | m | 140.6 | 22.92 | 29.8 | 4189.88
13.27 | 101562 | SINAPI | #25 mm² | m | 145.6 | 24.35 | 31.66 | 4609.7
13.28 | 101563 | SINAPI | #35 mm² | m | 35.5 | 34.38 | 44.69 | 1586.5
13.29 | 101565 | SINAPI | #70 mm² | m | 141.9 | 71.06 | 92.38 | 13108.72
13.30 | COT.3 |  | Tala plana perfurada 50mm, instalada | UN | 40 | 1.18 | 1.53 | 61.2
13.31 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 49 | 32.48 | 42.22 | 2068.78
13.32 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 11 | 34.6 | 44.98 | 494.78
13.33 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 27.63 | 35.92 | 35.92
13.34 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 39 | 46.98 | 61.07 | 2381.73
13.35 | COMP.31 | COMP | Luminárias sobrepor 2x36W completa (SETOP ED-49393) | UN | 8 | 233.08 | 303 | 2424
13.36 | COMP.32 | COMP | Luminárias 2x16W completa (SETOP ED-49387) | un | 11 | 233.08 | 303 | 3333
13.37 | COMP.33 | COMP | Luminárias embutir 2x36W completa (SEINFRA C1638) | UN | 64 | 158.54 | 206.1 | 13190.4
13.38 | COMP.34 | COMP | Luminárias com aletas embutir 2x36W completa (SEINFRA C4540) | UN | 26 | 188.92 | 245.6 | 6385.6
13.39 | COMP.35 | COMP | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W (SEINFRA C4412) | UN | 9 | 272.91 | 354.78 | 3193.02
13.40 | COMP.36 | COMP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W SETOP ED-49496) | UN | 5 | 558.25 | 725.73 | 3628.65
13.41 | 97605 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | UN | 8 | 89.42 | 116.25 | 930
Subtotal item | [7 empty] | 150931.11
14 |  |  | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1750.8
14.1 | 99251 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | UN | 5 | 269.35 | 350.16 | 1750.8
Subtotal item | [7 empty] | 1750.8
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 50641.3
15.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | UN | 2 | 1201.08 | 1561.4 | 3122.8
15.2 | COMP.37 | COMP | Switch de 48 portas, instalado | UN | 1 | 2986.0467 | 3881.86 | 3881.86
15.3 | COMP.38 | COMP | Guias de cabos simples (SEINFRA C4568) | UN | 2 | 55.13 | 71.67 | 143.34
15.4 | COMP.38 | COMP | Guia de Cabos Vertical, fechado (SEINFRA C4568) | UN | 1 | 55.13 | 71.67 | 71.67
15.5 | COMP.38 | COMP | Guia de Cabos Vertical (SEINFRA C4568) | UN | 2 | 55.13 | 71.67 | 143.34
15.6 | COMP.38 | COMP | Guia de Cabos Superior, fechado (SEINFRA C4568) | UN | 1 | 55.13 | 71.67 | 71.67
15.7 | COMP.39 | COMP | Perfil de montagem (SETOP ED-48377) | UN | 1 | 116.67 | 151.67 | 151.67
15.8 | COMP.40 | COMP | Anel organizador de cabos (SETOP ED-48362) | UN | 2 | 58.248 | 75.72 | 151.44
15.9 | COMP.41 | COMP | Bandeja deslizante perfurada (SEINFRA C4567) | UN | 2 | 107.1925 | 139.35 | 278.7
15.10 | COMP.42 | COMP | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação (SEINFRA C3764) | UN | 1 | 1756.17 | 2283.02 | 2283.02
15.11 | COMP.43 | COMP | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | UN | 1 | 681.64 | 886.13 | 886.13
15.12 | 98297 | SINAPI | Cabo UTP -6 (24AWG) | M | 980.3 | 7.2 | 9.36 | 9175.61
15.13 | 100553 | SINAPI | Cabo coaxial | M | 242 | 21.51 | 27.96 | 6766.32
15.14 | COMP.44 | COMP | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros (SETOP ED-48372) | UN | 19 | 30.83 | 40.08 | 761.52
15.15 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | UN | 19 | 44.19 | 57.45 | 1091.55
15.16 | COMP.45 | COMP | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa (SETOP ED-5632) | UN | 8 | 24.7882 | 32.22 | 257.76
15.17 | COMP.46 | COMP | Central PABX 24 portas, instalado | UN | 1 | 4369.77 | 5680.7 | 5680.7
15.18 | COMP.47 | COMP. | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido (Sinapi 97886) | UN | 2 | 206.29 | 268.18 | 536.36
15.19 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | UN | 41 | 16.54 | 21.5 | 881.5
15.20 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | M | 0.3 | 18.97 | 24.66 | 7.4
15.21 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | M | 79.8 | 16.16 | 21.01 | 1676.6
15.22 | COMP.48 | COMP | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1 1/2", fornecimento e instalação (SETOP ED-49329) | M | 4 | 81.27 | 105.65 | 422.6
15.23 | COMP.49 | COMP | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões (SEINFRA C1158) | M | 90.1 | 104.14 | 135.38 | 12197.74
Subtotal item | [7 empty] | 50641.3
16.0 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA* |  |  |  |  | 17876.01 |  | -17876.01
16.1 | COMP.50 | COMP. | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600, instalada (SEINFRA C1152) | UN | 1 | 11960.29 | 15548.38 | 15548.38
16.2 | COMP.51 | COMP. | Duto de ligação 1000 X 0.80mm, instalado (SEINFRA C1152) | UN | 5 | 140.61 | 182.79 | 913.95
16.3 | COMP.52 | COMP. | Chapéu chinês em aluminio, instalado (SEINFRA C1152) | UN | 1 | 667.88 | 868.24 | 868.24
16.4 | COMP.53 | COMP. | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit (SEINFRA C1354) | UN | 1 | 419.57 | 545.44 | 545.44
Subtotal item | [7 empty] | 17876.01
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 22638.072
17.1 | 96989 96988 96987 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m | 1 | 409.4 | 532.22 | 532.22
17.2 | COMP.54 | COMP | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon (SETOP ED-50319) | CJ | 20 | 3.77 | 4.9 | 98
17.3 | COMP.55 | COMP | Presilha em latão, instalada | UN | 20 | 7.05 | 9.17 | 183.4
17.4 | COMP.56 | COMP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm (SETOP ED-51052) | un | 1 | 433.04 | 562.952 | 562.952
17.5 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 65.42 | 85.046 | 21261.5
Subtotal item | [7 empty] | 22638.072
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 54139.22
18.1 | COMP.57 | COMP | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal (SEINFRA C0864) | un | 1 | 4248.47 | 5523.01 | 5523.01
18.2 | COMP.54 | COMP | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (SEINFRA C4068) | m² | 29.79 | 469.81 | 610.75 | 18194.24
18.3 | COMP.59 | COMP | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (SETOP ED-50692) | m² | 30.37 | 459.935 | 597.92 | 18158.83
18.4 | COMP.60 | COMP | Prateleira de madeira (SEINFRA C2910) | m² | 31 | 234.9776 | 305.47 | 9469.57
18.5 | 101965 | SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m , assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 19.5 | 110.2 | 143.26 | 2793.57 | <<
Subtotal item | [7 empty] | 54139.22
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8978.56
19.1 | COMP.61 | COMP | Limpeza geral (SETOP ED-50266) | m² | 890.73 | 7.75 | 10.08 | 8978.56
Subtotal item | [7 empty] | 8978.56
20 |  |  | ÁREA EXTERNA* |  |  |  |  | 32984.53 |  | -32984.53
20.1 | COMP.62 | COMP. | Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapara metálica #18, com estrutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto (SETOP ED-50986 E ED-50933) | m² | 6.3 | 710.91 | 924.18 | 5822.33
20.2 | 94273 | SINAPI | Meio fio de concreto pré moldado | UN | 145.13 | 61.65 | 80.15 | 11632.17
20.3 | 103946 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 177.3 | 18.73 | 24.35 | 4317.26
20.4 | 94995 | SINAPI | Execução externa de calçada e=7cm com piso de concreto inclusive junta de dilatação | UN | 24.48 | 92.25 | 119.93 | 2935.89
20.5 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | UN | 3814.23 | 1.67 | 2.17 | 8276.88
Subtotal item | [7 empty] | 32984.53
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 1358555.702
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 04 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EMEI IGREJINHA - JUIZ DE FORA / MG | [6 empty] | Julho /2024
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | 0.6417% | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | 8718.02 | R$ | 8718.02 |  |  |  | 8718.02
2 | ADMINISTRAÇÃO E VIGILÂNCIA DA OBRA | - | Físico
|  | 7.072% | % | 24.71% | 24.31% | 26.41% | 24.57% | 100%
|  | 96072.35 | R$ | 23739.4777 | 23355.1883 | 25372.7076 | 23604.9764 | 96072.35
3 | ESQUADRIAS | - | Físico
|  | 22.75% | % | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100%
|  | 309110.95 | R$ | 103026.6796 | 103026.6796 | 103057.5907 |  | 309110.95
4 | VIDROS E ESPELHOS | - | Físico
|  | 0.5847% | % |  |  | 100% |  | 100%
|  | 7943.14 | R$ |  |  | 7943.14 |  | 7943.14
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | Físico
|  | 2.226% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 30247.5 | R$ |  |  |  | 30247.5 | 30247.5
6 | REVESTIMENTO DE TETO | - | Físico
|  | 6.711% | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 91166.39 | R$ | 45583.195 | 45583.195 |  |  | 91166.39
7 | REVESTIMENTO DE PISO | - | Físico
|  | 15.64% | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 212428.58 | R$ |  |  | 106214.29 | 106214.29 | 212428.58
8 | PINTURA | - | Físico
|  | 5.709% | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 77554.14 | R$ | 38777.07 | 38777.07 |  |  | 77554.14
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | - | Físico
|  | 2.001% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 27182.16 | R$ | 6795.54 | 6795.54 | 6795.54 | 6795.54 | 27182.16
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | Físico
|  | 9.485% | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 128858.62 | R$ |  |  | 64429.31 | 64429.31 | 128858.62
11 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | - | Físico
|  | 0.3218% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4372.14 | R$ |  |  |  | 4372.14 | 4372.14
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | Físico
|  | 1.837% | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 24962.11 | R$ |  |  | 12481.055 | 12481.055 | 24962.11
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | - | Físico
|  | 11.11% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 150931.11 | R$ | 37732.7775 | 37732.7775 | 37732.7775 | 37732.7775 | 150931.11
14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | - | Físico
|  | 0.1289% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 1750.8 | R$ |  |  |  | 1750.8 | 1750.8
15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | - | Físico
|  | 3.728% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 50641.3 | R$ | 12660.325 | 12660.325 | 12660.325 | 12660.325 | 50641.3
16 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | - | Físico
|  | 1.316% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 17876.01 | R$ |  |  |  | 17876.01 | 17876.01
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | - | Físico
|  | 1.666% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 22638.072 | R$ |  |  |  | 22638.072 | 22638.072
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | Físico
|  | 3.985% | % |  | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | 54139.22 | R$ |  | 13534.805 | 13534.805 | 27069.61 | 54139.22
19 | SERVIÇOS FINAIS | - | Físico
|  | 0.6609% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 8978.56 | R$ |  |  |  | 8978.56 | 8978.56
20 | ÁREA EXTERNA | - | Físico
|  | 2.428% | % | 10% | 20% | 15% | 55% | 100%
|  | 32984.53 | R$ | 3298.453 | 6596.906 | 4947.6795 | 18141.4915 | 32984.53
VALOR TOTAL / MENSAL |  | 1358555.702 |  | 280331.5378 | 288062.4864 | 395169.2204 | 394992.4574 | 1358555.702
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 20.63% | 21.2% | 29.09% | 29.07% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 280331.5378 | 288062.4864 | 395169.2204 | 394992.4574 | 1358555.702
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 280331.5378 | 568394.0242 | 963563.2446 | 1358555.702 | 1358555.702
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 20.63% | 41.84% | 70.93% | 100% | 100%

## Composições
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
Obra: Projeto Padrão FNDE - Complementação das Obras do EMEI Igrejinha - Projeto FNDE |  |  |  | DATA: | Agosto/ 24
COMP.01 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria (SEINFRA C-3436) | M² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 40.4
I6219 SEINFRA | TELA DE NYLON | M² | 1 | 13.66 | 13.66
88309 | PEDREIRO | H | 0.75 | 25.27 | 18.9525
88316 | SERVENTE | H | 0.42 | 18.53 | 7.7826
COMP.2 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive zarcão e 2 demãos de pintura - fornecimento e instalação | m² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 502.2178
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - (12,34Kg/m²) | kg | 12.34 | 34.67 | 427.8278
100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 2 | 25.34 | 50.68
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU M2 CR 23,71 PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMÃO) | m² | 1 | 23.71 | 23.71
COMP.3 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) (SETOP ED-50933 INSTALAÇÃO - SINAPI ) | m² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 785.2973
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M² | 1 | 592.01 | 592.01
100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 2 | 25.34 | 50.68
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU M2 CR 23,71 PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMÃO) | m² | 1 | 23.71 | 23.71
87294 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M³ | 0.02592 | 556.34 | 14.4203
88316 | SERVENTE | H | 3.3524 | 18.53 | 62.1196
88309 | PEDREIRO | H | 1.6762 | 25.27 | 42.3573
COMP.4 | Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1,PO2, PO3) (SETOP ED-50933 INSTALAÇÃO - SINAPI ) | m² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 708.3473
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M² | 1 | 515.06 | 515.06
100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 2 | 25.34 | 50.68
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU M2 CR 23,71 PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( POR DEMÃO) | m² | 1 | 23.71 | 23.71
87294 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M³ | 0.02592 | 556.34 | 14.4203
88316 | SERVENTE | H | 3.3524 | 18.53 | 62.1196
88309 | PEDREIRO | H | 1.6762 | 25.27 | 42.3573
COMP.5 | Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) (SEINFRA C4725) | m² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 455.233
I9039 | PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UNID | 0.4 | 805.96 | 322.384
I9045 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO | UNID | 0.4 | 154.73 | 61.892
I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UNID | 2.8 | 7.03 | 19.684
I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | M² | 2.43 | 21.1 | 51.273
COMP.06 | Roda meio em madeira (largura=10cm) (SETOP ED-49582) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 65.9161
4350 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM¦DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | UNID | 1 | 0.87 | 0.87
6186 | RÉGUA (ACABAMENTO: APARELHADO¦ LARGURA: 10CM¦ESPESSURA*: 2CM¦MADEIRA: TAUARI, CUMARÚ, SUCUPIRA, IPÊ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | M | 1.05 | 28.3714 | 29.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 18.53 | 8.3385
88273 | MARCINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 25.01 | 22.509
102224 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM BATE MACA DE MADEIRA SEM CORRIMÃO, COM LARGURA DE 15CM E ESP. 2CM, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 0.14 | 31.49 | 4.4086
COMP.07 | Piso vinílico em manta e=2,0mm (SINAPI 101727) | M² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 120.2173
4791 | ADESIVO | KG | 0.095 | 49.33 | 4.6864
4790 | PLACA VINILICA 2MM | M² | 1.11 | 98.77 | 109.6347
88309 | PEDREIRO | H | 0.171 | 25.27 | 4.3212
88316 | SERVENTE | H | 0.085 | 18.53 | 1.5751
COMP.08 | Rodapé vinílico h=5cm (SINAPI 101742) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 48.8619
4804 | Rodapé vinílico h=5cm | M | 1.035 | 23.98 | 24.8193
37595 | ARGAMASSA COLANTE | KG | 0.6 | 2.12 | 1.272
88309 | PEDREIRO | H | 0.6902 | 25.27 | 17.4414
88316 | SERVENTE | H | 0.2876 | 18.53 | 5.3292
COMP.09 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente (SETOP ED-50316) | UNID. | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 120.25
3146 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦ | M | 0.62832 | 0.3376 | 0.21212
1370 | DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTRO | UNID | 1 | 108.8 | 108.8
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45833 | 24.51 | 11.2337
COMP.10 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. (SETOP ED-48182) | UNID. | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 66.33
37401 | PORTA PAPEL-TOALHA PARA 2 OU 3 FOLHAS (MATERIAL: PLÁSTICO) | UNID | 1 | 41.06 | 41.06
88309 | PEDREIRO | H | 1 | 25.27 | 25.27
COMP.11 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação (SINAPI 86900) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 885.5552
COT.1 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 | unid | 1 | 518 | 518
86881 | SIFÃO | unid | 1 | 252.27 | 252.27
36521 | valvula | unid | 1 | 88.72 | 88.72
4823 | MASSA PLASTICA | KG | 0.2974 | 37.8 | 11.2417
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.4774 | 26.26 | 12.5365
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.1504 | 18.53 | 2.7869
COMP.12 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente (SEINFRA C3670) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 273.3805
367 | Areia | m³ | 0.0196 | 118.19 | 2.3165
1379 | cimento | Kg | 5.95 | 0.77 | 4.5815
PNCP | banheira | unid | 1 | 107.49 | 107.49
88248 | Ajudante encanador | H | 2 | 19.82 | 39.64
88267 | encanador | H | 2 | 24.51 | 49.02
88309 | PEDREIRO | H | 1.5 | 25.27 | 37.905
88316 | SERVENTE | H | 1.75 | 18.53 | 32.4275
COMP.13 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 583.4542
36521 | Lavatório de canto | unid | 1 | 161.7 | 161.7
36521 | parafuso | unid | 2 | 22.72 | 45.44
37329 | Rejunte | Kg | 0.0304 | 85.33 | 2.594
38643 | valvula | unid | 1 | 60.96 | 60.96
6136 | sifão | unid | 1 | 243.86 | 243.86
11683 | engate | unid | 1 | 55.92 | 55.92
88267 | Encanador | unid | 0.387 | 24.51 | 9.4854
88316 | SERVENTE | unid | 0.1886 | 18.53 | 3.4948
COMP.14 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação. (SETOP ED-48176) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 33.015
37399 | CABIDE/ GANCHO METÁLICO | unid | 1 | 20.38 | 20.38
88309 | PEDREIRO | H | 0.5 | 25.27 | 12.635
COMP.15 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 (SETOP ED-49842) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 107.2112
11749 | VÁLVULA TIPO ESFERA (MATERIAL: AÇO CARBONO CLASSE WCB¦TIPO: TRIPARTIDA¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦DIÂMETRO: 3/4"¦CLASSE: 300LBS¦HASTE DE ACIONAMENTO: INCLUSO) | UNID | 1 | 78.2 | 78.2
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 0.64 | 19.82 | 12.6848
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 25.51 | 16.3264
COMP.16 | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi (SETOP ED-48261) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 187.62
101917 | MANÔMETRO ANALÓGICO (ROSCA: 1/4" NPT¦FAIXA DE OPERAÇÃO: 600MBAR [8,70PSI]) | UNID | 1 | 142.29 | 142.29
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 1 | 19.82 | 19.82
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.51 | 25.51
COMP.17 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 1196.39
100674 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m² | 1 | 739.37 | 739.37
102163 | DESCONTAR O VIDRO 4MM | M² | 1 | 391.34 | 391.34
37712 | TELA METÁLICA FIO 12 # 5MM | M² | 1 | 65.68 | 65.68
COMP.18 | Envelopamento de concreto com espessura mínima ao redor do tubo = 3cm (SETOP ED-49334) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 713.88
94969 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1 | 451.61 | 451.61
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M 3 | 1 | 262.27 | 262.27
COMP.19 | Niple 1/4" NPT 300 (SETOP ED-49824) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 19.7808
3146 | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦ | M | 1.1172 | 0.3376 | 0.37715
40356 | NIPLE DUPLO (MATERIAL: FERRO MALEÁVEL¦ACABAMENTO: GALVANIZADO¦DIÂMETRO: 1/2" [15MM]¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦CLASSE DE PRESSÃO: 300 LIBRAS¦APLICAÇÃO USUAL: INSTALAÇÃO DE LÍQUIDOS, GASES E VAPORES) | unid | 1 | 12.91 | 12.91
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 0.091667 | 19.82 | 1.8168
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18333 | 25.51 | 4.6768
COMP.20 | Luva de redução 1/4" x 1/2" (SINAPI 92953) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 35.4072
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID | 0.011 | 13.68 | 0.15048
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS | L | 0.003 | 47.91 | 0.14373
3937 | LUVA | UNID | 1 | 21.65 | 21.65
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 0.297 | 19.82 | 5.8865
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 25.51 | 7.5765
COMP.21 | Mangueira Flexivel (SETOP ED-49821) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 41.075
20260 | MANGUEIRA FLEXÍVEL | M | 1.5 | 18.88 | 28.32
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.51 | 12.755
COMP.22 | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (SETOP ED-50188) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 18.5935
20971 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO (TIPO: STORZ¦MATERIAL: LATÃO¦MEDIDAS: 63MM [2.1/2"]X38MM [1.1/2"]) | UNID | 1 | 17.14 | 17.14
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 0.073333 | 19.82 | 1.4535
COMP.23 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV (SETOP ED-49866) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 2137.5092
733 | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 3CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [14-42]MCA¦VAZÃO*: [14,5-2,8] M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | unid | 1 | 1998.76 | 1998.76
555 | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | M | 0.2 | 9.21 | 1.842
11267 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16, 8MM [5/8"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UNID | 4 | 1.54 | 6.16
39997 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | unid | 4 | 0.41 | 1.64
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.61111 | 20.82 | 12.7233
88264 | ELETRICISTA | H | 0.61111 | 25.61 | 15.6506
88248 | AJUDANTE DE BOMBEIRO | H | 2.2222 | 19.82 | 44.0444
88267 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2222 | 25.51 | 56.6889
COMP.24 | Disjuntor tripolar termomagnético 70A (SETOP ED 34494) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 192.0446
2373 | DISJUNTOR 70A | unid | 1 | 172.6 | 172.6
1576 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 25MM2 | unid | 2 | 3.98 | 7.96
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.15942 | 20.82 | 3.3191
88264 | ELETRICISTA | H | 0.31884 | 25.61 | 8.1655
COMP.25 | Disjuntor tripolar termomagnético 125A (SETOP ED-34500) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 581.9976
2391 | DISJUNTOR 125A | unid | 1 | 539.79 | 539.79
1578 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 50MM2 | unid | 3 | 7.78 | 23.34
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.2619 | 20.82 | 5.4529
88264 | ELETRICISTA | H | 0.52381 | 25.61 | 13.4148
COMP.26 | Disjuntor tripolar termomagnético 150A (SETOP ED-34501) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 660.3476
2374 | DISJUNTOR 150A | unid | 1 | 612.38 | 612.38
1579 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 70MM2 | unid | 3 | 9.7 | 29.1
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.2619 | 20.82 | 5.4529
88264 | ELETRICISTA | H | 0.52381 | 25.61 | 13.4148
COMP.27 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA (SETOP ED-51092) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 177.2665
39467 | DISPOSITIVO | unid | 1 | 151.73 | 151.73
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.55 | 20.82 | 11.451
88264 | ELETRICISTA | H | 0.55 | 25.61 | 14.0855
COMP.28 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA (SETOP ED-51092) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 187.7565
39471 | DISPOSITIVO | unid | 1 | 162.22 | 162.22
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.55 | 20.82 | 11.451
88264 | ELETRICISTA | H | 0.55 | 25.61 | 14.0855
COMP.29 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA (SETOP ED-51092) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 307.3965
39472 | DISPOSITIVO | unid | 1 | 281.86 | 281.86
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.55 | 20.82 | 11.451
88264 | ELETRICISTA | H | 0.55 | 25.61 | 14.0855
COMP.30 | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada (SETOP ED-49164) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 69.7568
20254 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO (MATERIAL: ALUMÍNIO¦TAMPA: REVERSÍVEL [ANTIDERRAPANTE OU LISA]¦DIMENSÃO: (100X100X60)MM)¦ACESSÓRIOS: INCLUSOS) | unid | 1 | 20.82 | 20.82
87301 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M³ | 0.004 | 626.69 | 2.5068
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 20.82 | 20.82
88264 | ELETRICISTA | H | 1 | 25.61 | 25.61
COMP.31 | Luminárias sobrepor 2x36W completa (SETOP ED-49393) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 233.08
3780 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 32W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA E REATOR | UNID | 2 | 107.47 | 214.94
12294 | SOQUETES PARA LÂMPADA | UNID | 2 | 9.07 | 18.14
COMP.32 | Luminárias 2x16W completa (SETOP ED-49387) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 233.08
3780 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 16W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA | UNID | 2 | 107.47 | 214.94
12294 | SOQUETES PARA LÂMPADA | UNID | 2 | 9.07 | 18.14
COMP.33 | Luminárias embutir 2x36W completa (SEINFRA C1638) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 158.54
3780 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W | UNID | 1 | 107.47 | 107.47
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1.1 | 20.82 | 22.902
88264 | ELETRICISTA | H | 1.1 | 25.61 | 28.171
COMP.34 | Luminárias com aletas embutir 2x36W completa (SEINFRA C4540) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 188.92
I8394 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | UNID | 1 | 119.27 | 119.27
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
88264 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
COMP.35 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W (SEINFRA C4412) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 272.91
I8350 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UNID | 1 | 119.27 | 119.27
I8351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | UNID | 1 | 45.98 | 45.98
I8352 | REATOR / IGNITOR | UNID | 1 | 38.01 | 38.01
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
88264 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
COMP.36 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W SETOP ED-49496) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 558.25
MATED-11943 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEVAÇÃO REGULÁVEL E ALOJAMENTO PARA REATOR (NÚMERO DE LÂMPADAS: 1¦POTÊNCIA: ATÉ 400W¦TIPO DE ROSCA: E-40) | UNID | 1 | 359.7396 | 359.7396
MATED-11947 | REATOR PARA LÂMPADAS DE DESCARGA - VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - AFP (POTÊNCIA: 250 W¦TENSÃO: 220 V¦NÚMERO DE LÂMPADAS: 1) | UNID | 1 | 106.42 | 106.42
PNCP | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO (POTÊNCIA: 250 W¦TENSÃO: 220 V¦TIPO DE ROSCA: E-40) | UNID | 1 | 22.45 | 22.45
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
88264 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
COMP.37 | Switch de 48 portas, instalado | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 2986.0467
PNCP | switch |  | 1 | 2611.5467 | 2611.5467
88279 | Eletrotécnico montador | h | 5 | 28.47 | 142.35
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 5 | 20.82 | 104.1
88264 | ELETRICISTA | H | 5 | 25.61 | 128.05
COMP.38 | Guias de cabos simples (SEINFRA C4568) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 55.13
PNCP | Guia de cabos | UNID | 1 | 49.92 | 49.92
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.25 | 20.82 | 5.205
COMP.39 | Perfil de montagem (SETOP ED-48377) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 116.67
PNCP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" |  | 1 | 70.24 | 70.24
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 20.82 | 20.82
88264 | ELETRICISTA | H | 1 | 25.61 | 25.61
COMP.40 | Anel organizador de cabos (SETOP ED-48362) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 58.248
PNCP | Anel |  | 1 | 49.92 | 49.92
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.4 | 20.82 | 8.328
COMP.41 | Bandeja deslizante perfurada (SEINFRA C4567) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 107.1925
PNCP | Bandeja |  | 1 | 72.37 | 72.37
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.75 | 20.82 | 15.615
88264 | ELETRICISTA | H | 0.75 | 25.61 | 19.2075
COMP.42 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação (SEINFRA C3764) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 1756.17
PNCP | Mini rack |  | 1 | 1156.97 | 1156.97
88279 | Eletrotécnico montador | h | 8 | 28.47 | 227.76
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 8 | 20.82 | 166.56
88264 | ELETRICISTA | H | 8 | 25.61 | 204.88
COMP.43 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 681.64
PNCP | Access |  | 1 | 606.74 | 606.74
88279 | Eletrotécnico montador | h | 1 | 28.47 | 28.47
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 20.82 | 20.82
88264 | ELETRICISTA | H | 1 | 25.61 | 25.61
COMP.44 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros (SETOP ED-48372) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 30.83
39607 | PATCH | UNID | 1 | 28.51 | 28.51
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.05 | 20.82 | 1.041
88264 | ELETRICISTA | H | 0.05 | 25.61 | 1.2805
COMP.45 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa (SETOP ED-5632) | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 24.7882
39607 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UNID | 1 | 15.06 | 15.06
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.20952 | 20.82 | 4.3623
88264 | ELETRICISTA | H | 0.20952 | 25.61 | 5.3659
COMP.46 | Central PABX 24 portas, instalado | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 4369.77
PNCP | Central PABX | UNID | 1 | 3998.33 | 3998.33
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 8 | 20.82 | 166.56
88264 | ELETRICISTA | H | 8 | 25.61 | 204.88
COMP.47 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido (Sinapi 97886) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 206.29
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | unid | 15.4764 | 0.65 | 10.0597
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.00156 | 494.07 | 0.77075
88309 | PEDREIRO | h | 1.286 | 25.27 | 32.4972
88316 | SERVENTE | h | 0.9967 | 18.53 | 18.4689
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ | m³ | 0.007 | 2737.63 | 19.1634
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.01112 | 706.89 | 7.8606
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | m³ | 0.036 | 300.24 | 10.8086
11315 | tampa de ferro fundido | unid | 1 | 106.66 | 106.66
COMP.48 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1 1/2", fornecimento e instalação (SETOP ED-49329) | M | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 81.27
MATED-12208 | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO¦TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO¦SÉRIE:PESADO¦DIÂMETRO: 1.1/2"[40MM]¦ESPESSURA*: 1,95-2, 25MM¦MASSA LINEAR*: 2,51KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UNID | 1.1 | 50.6671 | 55.7338
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.55 | 20.82 | 11.451
88264 | ELETRICISTA | H | 0.55 | 25.61 | 14.0855
COMP.49 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões (SEINFRA C1158) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 104.14
PNCP | Eletrocalha | m | 1 | 62.35 | 62.35
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.9 | 20.82 | 18.738
88264 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 25.61 | 23.049
COMP.50 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600, instalada (SEINFRA C1152) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 11960.29
PNCP | Coifa | UNID | 1 | 11881.03 | 11881.03
88316 | Ajudante | H | 2 | 18.53 | 37.06
88277 | Montador | H | 2 | 21.1 | 42.2
COMP.51 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm, instalado (SEINFRA C1152) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 140.61
I1043 | Duto | UNID | 1 | 120.79 | 120.79
88316 | Ajudante | H | 0.5 | 18.53 | 9.265
88277 | Montador | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
COMP.52 | Chapéu chinês em aluminio, instalado (SEINFRA C1152) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 667.88
PNCP | chapéu chines | UNID | 1 | 655.99 | 655.99
88316 | Ajudante | H | 0.3 | 18.53 | 5.559
88277 | Montador | H | 0.3 | 21.1 | 6.33
COMP.53 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit (SEINFRA C1354) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 419.57
PNCP | EXAUSTOR | UNID | 1 | 382.4233 | 382.4233
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.8 | 20.82 | 16.656
88264 | ELETRICISTA | H | 0.8 | 25.61 | 20.488
COMP.54 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon (SETOP ED-50319) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 3.77
4377 | Parafuso | UNID | 1 | 0.44 | 0.44
4374 | bucha | UNID | 1 | 0.25 | 0.25
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.091667 | 20.82 | 1.9085
88264 | ELETRICISTA | H | 0.045833 | 25.61 | 1.1738
COMP.55 | Presilha em latão, instalada | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 7.05
PNCP | presilha | UNID | 1 | 3.9633 | 3.9633
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.091667 | 20.82 | 1.9085
88264 | ELETRICISTA | H | 0.045833 | 25.61 | 1.1738
COMP.56 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm (SETOP ED-51052) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 433.04
PNCP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | UNID | 1 | 363.3967 | 363.3967
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
88264 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
COMP.57 | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal (SEINFRA C0864) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 4248.47
43132 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | Kg | 0.59 | 21.5 | 12.685
367 | areia grossa | m³ | 0.5 | 118.19 | 59.095
546 | Aço CA 50 | Kg | 33.5 | 7.51 | 251.585
4722 | Brita | m³ | 0.16 | 121.35 | 19.416
1106 | Cal hidratada | Kg | 7.28 | 1.11 | 8.0808
11135 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M² | 3.3 | 64.59 | 213.147
34753 | CIMENTO PORTLAND | Kg | 112 | 0.74 | 82.88
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 1.8 | 14.53 | 26.154
10999 | ELETRODOS | Kg | 0.85 | 53.14 | 45.169
43648 | ESMALTE SINTETICO | L | 1.1 | 31.87 | 35.057
3731 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR | m² | 4.35 | 51.5 | 224.025
3768 | LIXA PARA FERRO | Unid | 2.1 | 3.9 | 8.19
4720 | PEDRISCO | M³ | 0.38 | 148.32 | 56.3616
5061 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | Kg | 0.45 | 18.75 | 8.4375
4415 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 2.25 | 7.05 | 15.8625
21014 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') | M | 11 | 100.34 | 1103.74
21015 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 10.5 | 115.28 | 1210.44
7307 | ZARCÃO | L | 0.85 | 47.91 | 40.7235
88238 | Ajudante de Armador/ ferreiro | H | 2.34 | 20.4 | 47.736
88239 | Ajudante de carpinteiro | H | 3.5 | 20.32 | 71.12
100301 | Ajudante pintor | H | 3.5 | 22.1 | 77.35
88245 | Armador/ Ferreiro | H | 2.34 | 25.06 | 58.6404
88261 | Carpinteiro | H | 3.5 | 28.05 | 98.175
88247 | Ladrilhista | H | 5.5 | 20.82 | 114.51
88247 | Pedreiro | H | 1.91 | 20.82 | 39.7662
88264 | Servente | H | 12.5 | 25.61 | 320.125
COMP.58 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (SEINFRA C4068) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 469.81
367 | areia grossa | m³ | 0.008 | 118.19 | 0.94552
34753 | CIMENTO PORTLAND | Kg | 3.2 | 0.74 | 2.368
11692 | BANCADA GRANITO | M² | 1 | 390.29 | 390.29
88247 | Pedreiro | H | 1.2 | 20.82 | 24.984
88264 | Servente | H | 2 | 25.61 | 51.22
COMP.59 | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (SETOP ED-50692) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 459.935
11692 | BANCADA GRANITO | M² | 1 | 390.29 | 390.29
88247 | Pedreiro | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
88264 | Servente | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
COMP.60 | Prateleira de madeira (SEINFRA C2910) | CJ | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 234.9776
6194 | barrote 2x2" | m | 3.23 | 5.74 | 18.5402
5061 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | Kg | 0.0769 | 18.75 | 1.4419
3993 | TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm | m² | 1 | 170.35 | 170.35
88239 | Ajudante de carpinteiro | H | 0.923 | 20.32 | 18.7554
88261 | Carpinteiro | H | 0.923 | 28.05 | 25.8902
COMP.61 | Limpeza geral (SETOP ED-50266) | M² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 7.75
44329 | DETERGENTE | L | 0.02 | 17.69 | 0.3538
13 | ESTOPA DE ALGODÃO | KG | 0.008 | 22.17 | 0.17736
5318 | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | L | 0.011905 | 28.6 | 0.34047
3 | ÁCIDO MURIÁTICO | L | 0.05 | 21.72 | 1.086
88316 | SERVENTE | H | 0.3125 | 18.53 | 5.7906
COMP.62 | Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapara metálica #18, com estrutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto (SETOP ED-50986 E ED-50933) | M² | COEF. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 710.91
37563 | PORTÃO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦TIPO: ABRIR¦DIÂMETRO TUBO DE REQUADRO: 2.1/2"¦VEDAÇÃO: TELA FIO 12#1/2" | M² | 1 | 592.01 | 592.01
87294 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M³ | 0.02592 | 556.34 | 14.4203
88316 | SERVENTE | H | 3.3524 | 18.53 | 62.1196
88309 | PEDREIRO | H | 1.6762 | 25.27 | 42.3573

## COTAÇÃO
OBS.: ALGUNS ITENS DAS COTAÇÕES FORAM SUBSTITUIDOS POR ITENS ENCONCTRADOS NO SITE PNCP (PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS)
COTAÇÃO
COT.1 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação (SINAPI 86900)
COT.2 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente (SEINFRA C3670)
COT.3 | Tala plana perfurada 50mm, instalada
COT 4 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600, instalada (SEINFRA C1152)
COT 5 | Chapéu chinês em aluminio, instalado (SEINFRA C1152)
COT 6 | Presilha em latão, instalada
cot 7 | Switch de 48 portas, instalado
cot 8 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação (SEINFRA C3764)
cot 9 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação
cot 10 | Central PABX 24 portas, instalado

## Pacto original (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Complementação das Obras do EMEI Igrejinha - Projeto FNDE
BDI : 30%
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | Obs: ate o final de 2014, devera ser usada a tabela Sinapi com desoneração e com o BDI de até 27,7% no custo unitário dos serviços.
10 |  |  |  | Complementação das Obras do EMEI Igrejinha | un | 1 |  | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m²
| 1.2 | 73805/1 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m²
| 1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m²
| 1.4 | 73960/1 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un
| 1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un
| 1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un
| 1.7 | C2820 | SEINFRA | Sondagem do terreno | un
| 1.8 | 73822/2 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m²
| Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 0
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
| 2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³
| 2.2 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³
| 2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m²
| 2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³
| Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 0
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
| 3.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m
| 3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m²
| 3.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m²
| 3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
| 3.7 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m²
| 3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
| 3.11 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m²
| 3.12 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.13 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 3.14 | 74138/2 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³
| 3.15 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) | m
| Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 0
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.1 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m²
| 4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
| 4.5 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m²
| 4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg
| 4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³
| 4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m²
| Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 0
| 5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 0
| 5.1 | 73982/1 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m²
| 5.2 | 6113 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m²
| 5.3 | 74200/1 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m
| 5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m²
| Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 0
| 6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | 73910/5 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | un
| 6.2 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | un
| 6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un
| 6.4 | 73906/6 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un
| 6.5 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un
| 6.7 | 74139/2 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | un
| 6.8 | 74139/1 | SINAPI | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | un
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
| 6.9 | 74068/6 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un
| 6.10 | 74069/1 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | un
PORTAS DE ALUMÍNIO
| 6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
JANELAS DE ALUMÍNIO
| 6.12 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.13 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de abir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.14 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.16 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.17 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.19 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.20 | 74067/4 | SINAPI | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m²
| 6.21 | MERCADO | CP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m²
VIDROS
| 6.22 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m²
| 6.23 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m²
| 6.24 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m²
| Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 0
| 7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
| 7.1 | 73931/3 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m²
| 7.2 | 73938/2 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m²
| 7.3 | 73938/7 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m
| Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 0
| 8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
| 8.1 | 83737 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m²
| Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 0
| 9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
| 9.1 | 5974 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m²
| 9.2 | C0778 | SEINFRA | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m²
| 9.3 | 73927/8 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
| 9.4 | C4002 | SEINFRA | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m²
| 9.5 | C1218 | SEINFRA | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m²
| 9.6 | C4443 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m²
| 9.7 | C4442 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m²
| 9.8 | MERCADO |  | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m
| Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 0
| 10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 0
| 10.1 | 74000/1 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 694.26
| 10.2 | 73977/1 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 694.26
| 10.3 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28
| 10.4 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 628.98
| 10.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 35.37
| 10.6 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4
| 10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 16.7
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 10.8 | 73675 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 239.94
| 10.9 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98
| 10.10 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado | m | 27.3
| 10.11 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.276
| Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 0
| 11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
| 11.1 | 74134/2 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 352.87
| 11.2 | 73955/2 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 483.57
| 11.3 | 73954/2 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1099.45
| 11.4 | 73750/1 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 483.57
| 11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 20.3
| 11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6
| 11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 59.64
| Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 0
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  | 0
| 12.1 | 74184/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un
| 12.2 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un
| 12.3 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un
| 12.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un
| 12.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un
| 12.6 | 85118 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un
| 12.7 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m
| 12.8 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m
| 12.9 | 75030/2 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m
| 12.10 | 75030/3 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m
| 12.11 | 75030/4 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m
| 12.12 | 75030/5 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m
| 12.13 | MERCADO |  | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto | un
| 12.14 | 72571 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 20mm | un
| 12.15 | 72573 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un
| 12.16 | 72577 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 40mm | un
| 12.17 | 72575 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 32mm | un
| 12.18 | 72581 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 60mm | un
| 12.19 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un
| 12.20 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un
| 12.21 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un
| 12.22 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un
| 12.23 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un
| 12.24 | 72438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un
| 12.25 | 72439 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un
| 12.26 | 72443 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un
| 12.27 | 72441 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un
| Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 0
| 13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
| 13.1 | 72292 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un
| 13.2 | 72685 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un
| 13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un
| 13.4 | 74165/4 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m
| 13.5 | 74165/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m
| 13.6 | 74165/2 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m
| 13.7 | 74168/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m
| 13.8 | 72559 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un
| 13.9 | 72558 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un
| 13.10 | 72604 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un
| 13.11 | 72774 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un
| 13.12 | 72556 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un
| 13.13 | 72603 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un
| 13.14 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un
| 13.15 | 74051/1 | SEINFRA | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un
| 13.16 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un
| 13.17 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un
| 13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m
| Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 0
| 14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
| 14.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un
| 14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un
| 14.3 | 85095 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un
| 14.4 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un
| 14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un
| 14.6 | 74193/1 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un
| 14.7 | 74113/1 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un
| 14.8 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un
| 14.9 | 6009 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un
| 14.10 | MERCADO |  | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un
| 14.11 | 73949/9 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un
| 14.12 | 6004 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un
| 14.13 | MERCADO |  | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un
| 14.14 | MERCADO |  | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un
| 14.15 | MERCADO |  | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un
| 14.16 | 73947/12 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un
| 14.17 | 74146/1 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un
| 14.18 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un
| 14.19 | 73911/1 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un
| 14.20 | 73949/7 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un
| 14.21 | MERCADO |  | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un
| 14.22 | MERCADO |  | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un
| 14.23 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un
| 14.24 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un
| Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 0
| 15.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 0
| 15.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³
| 15.2 | 73994/1 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg
| 15.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m
| 15.4 | 72305 | SINAPI | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" | un
| 15.5 | MERCADO | CPU | Fita anticorrosiva | m
| 15.6 | MERCADO | CPU | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un
| 15.7 | MERCADO | CPU | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un
| 15.8 | MERCADO | CPU | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un
| 15.9 | MERCADO | CPU | Registro do Regulador | un
| 15.10 | MERCADO | CPU | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un
| 15.11 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un
| 15.12 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un
|  | 85014C I-599 I-88309 I-88315 I-88316 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² |  | 771.05
| Subtotal item 15.0 | [6 empty] | 0
| 16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0
| 16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un
| 16.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un
| 16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m²
| 16.4 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un
| 16.5 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un
| 16.6 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un
| Subtotal item 16.0 | [6 empty] | 0
| 17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  |  | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 17.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un
| 17.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un
| 17.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un
| 17.4 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un
| 17.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un
| 17.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un
| 17.7 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un
| 17.8 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | un
| 17.9 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un
| 17.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un
| 17.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un
| 17.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un
| 17.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un
| 17.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un
| 17.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un
| 17.16 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 80 A - 4.5 kA | un
| 17.17 | C1109 | SEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnetico 225A | un
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 17.17 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m
| 17.18 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m
| 17.19 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m
| 17.20 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m
| 17.21 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m
| 17.22 | 72316 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø125mm (DN 5"), inclusive conexões | m
| 17.23 | 72316 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões | m
| 17.24 | 72588 | SINAPI | Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2" | un
| 17.25 | 72593 | SINAPI | Curva 90º PVC rosqueavel 1/2" | un
| 17.26 | 72611 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un
| 17.27 | 72614 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un
| 17.28 | 72298 | SINAPI | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un
| 17.29 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un
| 17.30 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un
| 17.31 | 83386 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un
| 17.32 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un
| 17.33 | 83388 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un
| 17.34 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 17.35 | 73860/7 | SINAPI | #1,5 mm² | m
| 17.36 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m
| 17.37 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m
| 17.38 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m
| 17.39 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m
| 17.40 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m
| 17.41 | 73860/14 | SINAPI | #35 mm² | m
| 17.42 | 73860/15 | SINAPI | #70 mm² | m
| 17.43 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m
| 17.44 | 73860/19 | SINAPI | #185 mm² | m
| 17.45 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m
| 17.46 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 17.47 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un
| 17.48 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un
| 17.49 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un
| 17.50 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un
| 17.51 | 83467 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un
| 17.52 | 83466 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un
| 17.53 | C2298 | SINAPI | Placa cega 2x4" | un
| 17.54 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un
| 17.55 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un
| 17.56 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un
| 17.57 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un
| Subtotal item 17.0 | [6 empty] | 0
| 18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
| 18.0 | 68070 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m
| 18.1 | MERCADO | CP | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m
| 18.2 | MERCADO | CP | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un
| 18.3 | MERCADO | CP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un
| 18.4 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un
| 18.5 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m
| 18.6 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m
| 18.7 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un
| 18.8 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un
| Subtotal item 18.0 | [6 empty] | 0
| 19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
| 19.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un
| 19.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m²
| 19.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m²
| 19.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m
| 19.6 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m²
| 19.7 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m²
| 19.8 | C4559 | SEINFRA | Gradil pré-fabricado | m²
| 19.9 | 74236/1 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m²
| 19.10 | 74238/2 | SINAPI | Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m²
| 19.11 | 74238/2 | SINAPI | Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m²
| Subtotal item 19.0 | [6 empty] | 0
| 20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
| 20.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m²
| Subtotal item 20.0 | [6 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 04 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.