## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: TROCA DE COBERTURA - E.M. PROFESSOR REYNALDO DE ANDRADE - RUA OSCAR KELMER FILHO, Nº 13 -VILA OLAVO COSTA |  |  | DATA: Set./2025 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL) | QUANT. SEM ARRED
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%, EXCETO ITENS (2.1, 2.3 e 4.5) COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [6 empty] | 221969.44
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1796.14
1.1 | 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) | M2 | 2.88 | 502.02 | 623.66 | 1796.14 | 502.02 | 4.5
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 10513.34
2.1 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 4 | 789.06 | 921.62 | 3686.48 | 789.06
2.2 | COMP.1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER DE DEPÓSITO/FERRAMENTARIA | UNID. | 1 | 420.43 | 522.3 | 522.3 | 420.43
2.3 | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | MÊS | 4 | 1146.77 | 1339.43 | 5357.72 | 1146.77
2.4 | COMP.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE OBRA | UNID. | 1 | 762.17 | 946.84 | 946.84 | 762.17
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) |  |  |  |  | 17722.44
3.1 | COMP.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL. | MÊS | 4 | 3566.46 | 4430.61 | 17722.44 | 3566.46 | 4
4 |  | LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 5440.93
4.1 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 477.96 | 3.85 | 4.78 | 2284.65 | 3.85 | 7.2
4.2 | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (DMT MÉDIA: 25,00M). AF_07/2019 | M2XKM | 11.95 | 34.69 | 43.1 | 515.05 | 34.69
4.3 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (TELHA KALHETÃO) | M3 | 23.9 | 45.32 | 56.3 | 1345.57 | 45.32 | 57.9
4.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 217.49 | 2.53 | 3.14 | 682.92 | 2.53 | 6
4.5 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 23.898 | 21.95 | 25.64 | 612.74 | 21.95 | 315.32
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 181549.7
5.1 | COMP.4 | REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO COM TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 477.96 | 115.19 | 143.1 | 68396.08 | 115.19 | 70.19
5.2 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 774.2544 | 13.63 | 16.93 | 13108.13 | 13.63 | 70.19
5.3 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 387.1272 | 12.91 | 16.04 | 6209.52 | 12.91
5.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 300.48 | 62.74 | 77.94 | 23419.41 | 62.74 | 4.5
5.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 177.48 | 168.16 | 208.91 | 37077.35 | 168.16
5.6 | COMP.5 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 53.4 | 75.17 | 93.38 | 4986.49 | 75.17 | 315.32
5.7 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 106.8 | 195.81 | 243.25 | 25979.1 | 195.81 | 328.48
5.8 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 26 | 32.85 | 40.81 | 1061.06 | 32.85
5.9 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 24 | 44.02 | 54.69 | 1312.56 | 44.02
6 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4946.89
6.1 | 99814 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 477.96 | 8.33 | 10.35 | 4946.89 | 8.33 | #REF!
Note on H7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## COMP. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO
BDI de Obra Civil: Construção e Reforma de Edifícios
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.43%
Seguro e Garantia | SG | 0.74%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 7.95%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24.23%
LDI 1 ONERADO: | LDI | 24.23%
BDI Diferenciado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 3.45%
Seguro e Garantia | SG | 0.82%
Risco | R | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 5.84%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.8%
LDI 2 DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: TROCA DE COBERTURA - E.M. PROFESSOR REYNALDO DE ANDRADE - RUA OSCAR KELMER FILHO, Nº 13 -VILA OLAVO COSTA | [7 empty] | Set/ 2025
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | 0.8092% | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | 1796.14 | R$ | 1796.14 |  |  |  | 1796.14
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico
|  | 4.736% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 10513.34 | R$ | 2628.335 | 2628.335 | 2628.335 | 2628.335 | 10513.34
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) | Físico
|  | 7.984% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 17722.44 | R$ | 4430.61 | 4430.61 | 4430.61 | 4430.61 | 17722.44
4 | LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico
|  | 2.451% | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | 5440.93 | R$ | 5440.93 |  |  |  | 5440.93
5 | COBERTURA | Físico
|  | 81.79% | % | 15% | 30% | 30% | 25% | 100%
|  | 181549.7 | R$ | 27232.455 | 54464.91 | 54464.91 | 45387.425 | 181549.7
6 | SERVIÇOS FINAIS | Físico
|  | 2.229% | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4946.89 | R$ |  |  |  | 4946.89 | 4946.89
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 221969.44 | 100% | 41528.47 | 61523.855 | 61523.855 | 57393.26 | 221969.44 | 221969.44
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 18.71% | 27.72% | 27.72% | 25.86% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 41528.47 | 61523.855 | 61523.855 | 57393.26 | 221969.44
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 41528.47 | 103052.325 | 164576.18 | 221969.44 | 221969.44
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 18.71% | 46.43% | 74.14% | 100% | 100%