## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7832.62
Serviço | 2.1 | Composição | COMPOSIÇÃO 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | UN | 6448.72 | 6448.72 | 21.46% | 7832.6153 | 7832.62 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 1 | 7832.62
Macrosserviço | 3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | [6 empty] | 2126.35
Serviço | 3.1 | Outros | 104797 SINAPI | REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | 41 | M | 19.03 | 19.03 | 21.46% | 23.1138 | 947.51 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 41 | 947.51
Serviço | 3.2 | Outros | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 3.65 | M3 | 213.81 | 213.81 | 21.46% | 259.6936 | 947.87 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 3.65 | 947.8685
Serviço | 3.3 | Outros | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 102.2 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 230.97 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 102.2 | 230.972
Macrosserviço | 4 |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | [6 empty] | 69583.4
Serviço | 4.1 | Outros | 40.43.01 SUDE | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 623.42 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 1807.92 | SUDECAP (JUNHO/2025) | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 623.42 | 1807.918
Serviço | 4.2 | Outros | 97636 SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | 280.54 | M2 | 24.01 | 24.01 | 21.46% | 29.1625 | 8180.55 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 280.54 | 8180.5464
Serviço | 4.3 | Outros | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 18.21 | M3 | 89.55 | 89.55 | 21.46% | 108.7674 | 1980.7 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 18.21 | 1980.7017
Serviço | 4.4 | Outros | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 902.64 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 2039.97 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 902.64 | 2039.9664
Serviço | 4.5 | Outros | 101616 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | 280.54 | M2 | 6.93 | 6.93 | 21.46% | 8.4172 | 2362.15 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 280.54 | 2362.1468
Serviço | 4.6 | Outros | 94281 SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | 623.42 | M | 46.82 | 46.82 | 21.46% | 56.8676 | 35453.9 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 623.42 | 35453.8954
Serviço | 4.7 | Outros | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 227 | M | 64.41 | 64.41 | 21.46% | 78.2324 | 17758.21 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 227 | 17758.21
Macrosserviço | 5 |  |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | [6 empty] | 46557.69
Serviço | 5.1 | Outros | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 30.13 | M3 | 213.81 | 213.81 | 21.46% | 259.6936 | 7824.46 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 30.13 | 7824.4597
Serviço | 5.2 | Outros | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 12.15 | M3 | 843.17 | 843.17 | 21.46% | 1024.1143 | 12442.94 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 12.15 | 12442.9365
Serviço | 5.3 | Outros | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | 20.08 | M3 | 762.86 | 762.86 | 21.46% | 926.5698 | 18605.53 |  | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 20.08 | 18605.5256
Serviço | 5.4 | Outros | 40.43.01 SUDE | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | 460.8 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 1336.32 | SUDECAP (JUNHO/2025) | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 460.8 | 1336.32
Serviço | 5.5 | Outros | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46.08 | M2 | 113.43 | 113.43 | 21.46% | 137.7721 | 6348.44 | SETOP (ABRIL/2025) | 1 | Rua Barrão de São Marcelino São Mateus | 46.08 | 6348.4416
[15 empty] | Total: | 126100.06
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 3420.59

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | 100%
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | 1 | 100%
4 | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | 1 | 100%
5 | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | 1 | 100%