## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS RUAS: BARÃO DE SÃO MARCELINO, DR. ROMUALDO E PAULA LIMA - BAIRRO: SÃO MATEUS/ CENTRO |  |  | DATA: Setembro/ 2025 |  | BDI ONERADO: |  | 21.46%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL) |  | QUANT. SEM ARRED
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 21,46% | [6 empty] | 406371.07
1 |  | META 1 - RUA BARÃO DE SÃO MARCELINO |  |  |  |  | 126100.06
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7832.62 |  | 0.019275
1.1.1 | COMP. AUX. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UNID. | 1 | 6448.72 | 7832.62 | 7832.62 | 6448.72 |  | 4
1.2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS |  |  |  |  | 2126.35
1.2.1 | 104797 SINAPI | REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | M | 41 | 19.03 | 23.11 | 947.51 | 19.03 |  | 7.2
1.2.2 | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 3.65 | 213.81 | 259.69 | 947.87 | 213.81 |  | 57.9
1.2.3 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3xKM | 102.2 | 1.86 | 2.26 | 230.97 | 1.86 |  | 6
1.3 |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS |  |  |  |  | 69583.4 |  |  | 315.32
1.3.1 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 623.42 | 2.39 | 2.9 | 1807.92 | 2.39
1.3.2 | 97636 SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 280.54 | 24.01 | 29.16 | 8180.55 | 24.01 |  | 25
1.3.3 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 18.21 | 89.55 | 108.77 | 1980.7 | 89.55 |  | 423.77
1.3.4 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 902.64 | 1.86 | 2.26 | 2039.97 | 1.86 |  | 423.77
1.3.5 | 101616 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M2 | 280.54 | 6.93 | 8.42 | 2362.15 | 6.93 |  | 38.35
1.3.6 | 94281 SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | M | 623.42 | 46.82 | 56.87 | 35453.9 | 46.82 |  | 76.7352
1.3.7 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 227 | 64.41 | 78.23 | 17758.21 | 64.41 |  | 1327.5184
1.4 |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS |  |  |  |  | 46557.69
1.4.1 | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 30.13 | 213.81 | 259.69 | 7824.46 | 213.81 |  | 70.19
1.4.2 | 96620 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 12.15 | 843.17 | 1024.11 | 12442.94 | 843.17 |  | 70.19
1.4.3 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 20.08 | 762.86 | 926.57 | 18605.53 | 762.86 |  | 4.5
1.4.4 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | M | 460.8 | 2.39 | 2.9 | 1336.32 | 2.39
1.4.5 | ED-15226 SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 46.08 | 113.43 | 137.77 | 6348.44 | 113.43 |  | 315.32
2 |  | META 2 - RUA DR. ROMUALDO |  |  |  |  | 174970.75 |  |  | 328.48
2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 8937.49
2.1.1 | COMP. AUX. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.36 | 20439.95 | 24826.36 | 8937.49 | 20439.95 |  | 1744.02
2.2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS |  |  |  |  | 74285.3 |  |  | 312.55
2.2.1 | 104797 SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 38 | 19.03 | 23.11 | 878.18 | 19.03 |  | 660.81
2.2.2 | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 231.83 | 213.81 | 259.69 | 60203.93 | 213.81 |  | 269.72
2.2.3 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5842.12 | 1.86 | 2.26 | 13203.19 | 1.86 |  | 194.37
2.3 |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS |  |  |  |  | 51460.17
2.3.1 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 581.54 | 2.39 | 2.9 | 1686.47 | 2.39
2.3.2 | 97636 SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 174.46 | 24.01 | 29.16 | 5087.25 | 24.01 |  | 511.92
2.3.3 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 14.32 | 89.55 | 108.77 | 1557.59 | 89.55 |  | 541.2
2.3.4 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 580.68 | 1.86 | 2.26 | 1312.34 | 1.86 |  | 44
2.3.5 | 101616 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 174.46 | 6.93 | 8.42 | 1468.95 | 6.93
2.3.6 | 94281 SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 581.54 | 46.82 | 56.87 | 33072.18 | 46.82 |  | 10.53
2.3.7 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 93 | 64.41 | 78.23 | 7275.39 | 64.41 |  | 12
2.4 |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS |  |  |  |  | 40287.79
2.4.1 | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 30.27 | 213.81 | 259.69 | 7860.82 | 213.81 |  | 3
2.4.2 | 96620 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 12.15 | 843.17 | 1024.11 | 12442.94 | 843.17 |  | 3
2.4.3 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 18.22 | 762.86 | 926.57 | 16882.11 | 762.86
2.4.4 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | M | 186 | 2.39 | 2.9 | 539.4 | 2.39 |  | 2
2.4.5 | ED-15226 SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 18.6 | 113.43 | 137.77 | 2562.52 | 113.43 |  | 1
3 |  | META 3 - RUA PAULA LIMA |  |  |  |  | 105300.26 |  |  | 328.48
3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 8797.8
3.1.1 | COMP. AUX. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UNID. | 1 | 7243.37 | 8797.8 | 8797.8 | 7243.37 |  | 1744.02
3.2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS |  |  |  |  | 7318.77 |  |  | 312.55
3.2.1 | 104797 SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 148.5 | 19.03 | 23.11 | 3431.84 | 19.03 |  | 1
3.2.2 | 104789 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.59 | 213.81 | 259.69 | 3269.5 | 213.81 |  | 0.48
3.2.3 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 273.2 | 1.86 | 2.26 | 617.43 | 1.86 |  | 0.9
3.3 |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS |  |  |  |  | 71351.72 |  |  | 312.55
3.3.1 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 599.69 | 2.39 | 2.9 | 1739.1 | 2.39 |  | 3
3.3.2 | 97636 SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 179.9 | 24.01 | 29.16 | 5245.88 | 24.01 |  | 6
3.3.3 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 17.53 | 89.55 | 108.77 | 1906.74 | 89.55 |  | 6
3.3.4 | 95877 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 488.14 | 1.86 | 2.26 | 1103.2 | 1.86 |  | 60
3.3.5 | 101616 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 179.9 | 6.93 | 8.42 | 1514.76 | 6.93 |  | 1
3.3.6 | 94281 SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 599.69 | 46.82 | 56.87 | 34104.37 | 46.82 |  | 50
3.3.7 | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 329 | 64.41 | 78.23 | 25737.67 | 64.41 |  | 7
3.4 |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS |  |  |  |  | 17831.97
3.4.1 | 96620 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 2.1 | 843.17 | 1024.11 | 2150.63 | 843.17
3.4.2 | 94991 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 12.59 | 762.86 | 926.57 | 11665.52 | 762.86
3.4.3 | 40.43.01 SUDECAP | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | M | 240.8 | 2.39 | 2.9 | 698.32 | 2.39
3.4.4 | ED-15226 SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 24.08 | 113.43 | 137.77 | 3317.5 | 113.43
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 21,46% | [6 empty] | 406371.07
Note on H7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA |  | BDI ESTAVA ERRADO PQ NÃO TINHA O ISS ENTÃO PRECISEI MODIFICAR VALORES DENTRO DO PERMITIDO PARA CHEGAR NO BDI DE 21,46% CONFORME FOI INFORMADO
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA ERA
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.8%
B - Despesas Financeiras | 1.02%
C - Risco | 0.5%
D - Seguro e Garantia | 0.32%
5.64%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.28%
7.28%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 21.46%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS RUAS: BARÃO DE SÃO MARCELINO, DR. ROMUALDO E PAULA LIMA - BAIRRO: SÃO MATEUS/ CENTRO | [6 empty] | SET./2025
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAIS
1 | META 1 - RUA BARÃO DE SÃO MARCELINO | Físico
|  | 31.03% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 126100.06 | R$ | 126100.06 |  |  | 126100.06
2 | META 2 - RUA DR. ROMUALDO | Físico
|  | 43.06% | % |  | 100% |  | 100%
|  | 174970.75 | R$ |  | 174970.75 |  | 174970.75
3 | META 3 - RUA PAULA LIMA | Físico
|  | 25.91% | % |  |  | 100% | 100%
|  | 105300.26 | R$ |  |  | 105300.26 | 105300.26
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 406371.07 | 100% | 126100.06 | 174970.75 | 105300.26 | 406371.07 | 406371.07
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 31.03% | 43.06% | 25.91% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 126100.06 | 174970.75 | 105300.26 | 406371.07
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 126100.06 | 301070.81 | 406371.07 | 406371.07
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 31.03% | 74.09% | 100% | 100%