## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 8937.49
Serviço | 1.1 | Composição | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.36 | MES | 20439.95 | 20439.95 | 21.46% | 24826.3633 | 8937.49 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 0.36 | 8937.4896
Macrosserviço | 2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | [6 empty] | 74285.3
Serviço | 2.1 | SINAPI | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 38 | M | 19.03 | 19.03 | 21.46% | 23.1138 | 878.18 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 38 | 878.18
Serviço | 2.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 231.83 | M3 | 213.81 | 213.81 | 21.46% | 259.6936 | 60203.93 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 231.83 | 60203.9327
Serviço | 2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5842.12 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 13203.19 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 5842.12 | 13203.1912
Macrosserviço | 3 |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | [6 empty] | 51460.17
Serviço | 3.1 | Outros | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 581.54 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 1686.47 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 581.54 | 1686.466
Serviço | 3.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 174.46 | M2 | 24.01 | 24.01 | 21.46% | 29.1625 | 5087.25 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 174.46 | 5087.2536
Serviço | 3.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 14.32 | M3 | 89.55 | 89.55 | 21.46% | 108.7674 | 1557.59 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 14.32 | 1557.5864
Serviço | 3.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 580.68 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 1312.34 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 580.68 | 1312.3368
Serviço | 3.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 174.46 | M2 | 6.93 | 6.93 | 21.46% | 8.4172 | 1468.95 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 174.46 | 1468.9532
Serviço | 3.6 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 581.54 | M | 46.82 | 46.82 | 21.46% | 56.8676 | 33072.18 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 581.54 | 33072.1798
Serviço | 3.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 93 | M | 64.41 | 64.41 | 21.46% | 78.2324 | 7275.39 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 93 | 7275.39
Macrosserviço | 4 |  |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | [6 empty] | 40287.79
Serviço | 4.1 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 30.27 | M3 | 213.81 | 213.81 | 21.46% | 259.6936 | 7860.82 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 30.27 | 7860.8163
Serviço | 4.2 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 12.15 | M3 | 843.17 | 843.17 | 21.46% | 1024.1143 | 12442.94 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 12.15 | 12442.9365
Serviço | 4.3 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 18.22 | M3 | 762.86 | 762.86 | 21.46% | 926.5698 | 16882.11 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 18.22 | 16882.1054
Serviço | 4.4 | Outros | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | 186 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 539.4 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 186 | 539.4
Serviço | 4.5 | Outros | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18.6 | M2 | 113.43 | 113.43 | 21.46% | 137.7721 | 2562.52 |  | 1 | Rua Dr. Romualdo - bairro São Mateus | 18.6 | 2562.522
[15 empty] | Total: | 174970.75
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | -2426.36

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | 1 | 100%
3 | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | 1 | 100%
4 | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | 1 | 100%