## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 8797.8
Serviço | 1.1 | Composição | COMPOSIÇÃO 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | UN | 7243.37 | 7243.37 | 21.46% | 8797.7972 | 8797.8 |  | 1 | Rua Paula Lima | 1 | 8797.8
Macrosserviço | 2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | [6 empty] | 7318.77
Serviço | 2.1 | SINAPI | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 148.5 | M | 19.03 | 19.03 | 21.46% | 23.1138 | 3431.84 |  | 1 | Rua Paula Lima | 148.5 | 3431.835
Serviço | 2.2 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 12.59 | M3 | 213.81 | 213.81 | 21.46% | 259.6936 | 3269.5 |  | 1 | Rua Paula Lima | 12.59 | 3269.4971
Serviço | 2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 273.2 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 617.43 |  | 1 | Rua Paula Lima | 273.2 | 617.432
Macrosserviço | 3 |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | [6 empty] | 71351.72
Serviço | 3.1 | Outros | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 599.69 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 1739.1 | SUDECAP (JUNHO/2025) | 1 | Rua Paula Lima | 599.69 | 1739.101
Serviço | 3.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 179.9 | M2 | 24.01 | 24.01 | 21.46% | 29.1625 | 5245.88 |  | 1 | Rua Paula Lima | 179.9 | 5245.884
Serviço | 3.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 17.53 | M3 | 89.55 | 89.55 | 21.46% | 108.7674 | 1906.74 |  | 1 | Rua Paula Lima | 17.53 | 1906.7381
Serviço | 3.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 488.14 | M3XKM | 1.86 | 1.86 | 21.46% | 2.2592 | 1103.2 |  | 1 | Rua Paula Lima | 488.14 | 1103.1964
Serviço | 3.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 179.9 | M2 | 6.93 | 6.93 | 21.46% | 8.4172 | 1514.76 |  | 1 | Rua Paula Lima | 179.9 | 1514.758
Serviço | 3.6 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 599.69 | M | 46.82 | 46.82 | 21.46% | 56.8676 | 34104.37 |  | 1 | Rua Paula Lima | 599.69 | 34104.3703
Serviço | 3.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 329 | M | 64.41 | 64.41 | 21.46% | 78.2324 | 25737.67 |  | 1 | Rua Paula Lima | 329 | 25737.67
Macrosserviço | 4 |  |  | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | [6 empty] | 17831.97
Serviço | 4.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 2.1 | M3 | 843.17 | 843.17 | 21.46% | 1024.1143 | 2150.63 |  | 1 | Rua Paula Lima | 2.1 | 2150.631
Serviço | 4.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 12.59 | M3 | 762.86 | 762.86 | 21.46% | 926.5698 | 11665.52 |  | 1 | Rua Paula Lima | 12.59 | 11665.5163
Serviço | 4.3 | Outros | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | 240.8 | M | 2.39 | 2.39 | 21.46% | 2.9029 | 698.32 | SUDECAP (JUNHO/2025) | 1 | Rua Paula Lima | 240.8 | 698.32
Serviço | 4.4 | Outros | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24.08 | M2 | 113.43 | 113.43 | 21.46% | 137.7721 | 3317.5 | SETOP (ABRIL/2025) | 1 | Rua Paula Lima | 24.08 | 3317.5016
[15 empty] | Total: | 105300.26
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 669.37

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | 1 | 100%
3 | EXECUÇÃO DE SARJETAS E GUIAS | 1 | 100%
4 | EXECUÇÃO E REPARO EM CALÇADAS | 1 | 100%