## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA) |  |  |  | DATA: Maio/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 12/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [7 empty] | 5802658.57
1 |  |  | META 1 - RUA E |  |  |  |  | 3811315.89
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 452639
1.1.1. | Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | %CT | 100 | 3643.5558 | 4526.39 | 452639 | 3643.5558
1.2. |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA "E" |  |  |  |  | 54680.04
1.2.1. | Composição | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA A1 | UN | 5 | 1480.18 | 1838.83 | 9194.15 | 1480.18
1.2.2. | Composição | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 | UN | 4 | 1352.47 | 1680.17 | 6720.68 | 1352.47
1.2.3. | Composição | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA A1 | UN | 2 | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 1202
1.2.4. | Composição | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - PRANCHA A1 | UN | 2 | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | 592.48
1.2.5. | Composição | 62.03.08 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 0.64 | 2386.93 | 2965.28 | 1897.78 | 2386.93
1.2.6. | SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 7170 | 0.87 | 1.08 | 7743.6 | 0.87
1.2.7. | SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 240 | 79.09 | 98.25 | 23580 | 79.09
1.2.8. | SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 873.6 | 1085.27 | 1085.27 | 873.6
1.3. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - RUA "E" |  |  |  |  | 76416.32
1.3.1. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 11 | 1010 | 1179.68 | 12976.48 | 1010
1.3.2. | SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 11 | 1262.5 | 1474.6 | 16220.6 | 1262.5
1.3.3. | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1.9998 | 137.26 | 170.52 | 341.01 | 137.26
1.3.4. | SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 2.42 | 1978.05 | 2457.33 | 5946.71 | 1978.05
1.3.5. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 254.6499 | 85.28 | 105.94 | 26977.61 | 85.28
1.3.6. | SINAPI | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 5676.76 | 7052.24 | 7052.22 | 5676.76
1.3.7. | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 865.32 | 1074.99 | 1075 | 865.32
1.3.8. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.4799 | 504.07 | 626.21 | 4057.8 | 504.07
1.3.9. | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 0.99993 | 592.94 | 736.61 | 736.56 | 592.94
1.3.10. | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 830.96 | 1032.3 | 1032.33 | 830.96
1.4. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA "E" |  |  |  |  | 7522.48
1.4.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 931 | 0.73 | 0.91 | 847.21 | 0.73
1.4.2. | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 931 | 5.77 | 7.17 | 6675.27 | 5.77
1.5. |  |  | TERRAPLANAGEM - RUA "E" |  |  |  |  | 27353.97
1.5.1. | SINAPI | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 279.66 | 15.01 | 18.65 | 5215.66 | 15.01
1.5.2. | SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 22.59 | 14.07 | 17.48 | 394.87 | 14.07
1.5.3. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 33.88 | 12.65 | 15.72 | 532.59 | 12.65
1.5.4. | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 290.15 | 8.05 | 10 | 2901.5 | 8.05
1.5.5. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2698.4 | 3.07 | 3.81 | 10280.9 | 3.07
1.5.6. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 290.15 | 23.69 | 27.67 | 8028.45 | 23.69
1.6. |  |  | CONTENÇÃO 04 - MURO ESTAQUEADO (15+9,99) - RUA "E" |  |  |  |  | 135119.61
1.6.1. | SICRO | 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 70 | 156.29 | 194.16 | 13591.2 | 156.29
1.6.2. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 57 | 30.58 | 37.99 | 2165.43 | 30.58
1.6.3. | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2865.51 | 9.11 | 11.32 | 32437.57 | 9.11
1.6.4. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 395.24 | 9.58 | 11.9 | 4703.36 | 9.58
1.6.5. | COMPOSIÇÃO | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 22.28 | 660.69 | 820.78 | 18286.98 | 660.69
1.6.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.63999 | 477.25 | 592.89 | 379.44 | 477.25
1.6.7. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 115.5 | 43.12 | 53.57 | 6187.34 | 43.12
1.6.8. | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 142.8403 | 12.07 | 14.99 | 2141.18 | 12.07
1.6.9. | SINAPI | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 128 | 229.62 | 285.26 | 36513.28 | 229.62
1.6.10. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 3.5 | 74.28 | 92.28 | 322.98 | 74.28
1.6.11. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 40 | 188.85 | 220.58 | 8823.2 | 188.85
1.6.12. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 20 | 10.72 | 12.52 | 250.4 | 10.72
1.6.13. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.25 | 30000 | 37269 | 9317.25 | 30000
1.7. |  |  | CONTENÇÃO 03 - SOLO GRAMPEADO (13+15,79) - RUA "E" |  |  |  |  | 205428.78
1.7.1. | Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 112.58 | 234.2 | 290.95 | 32755.16 | 234.2
1.7.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 75 | 28.56 | 35.48 | 2661 | 28.56
1.7.3. | SINAPI | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 532 | 229.62 | 285.26 | 151758.32 | 229.62
1.7.4. | Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 10 | 28.78 | 35.75 | 357.5 | 28.78
1.7.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 80 | 188.85 | 220.58 | 17646.4 | 188.85
1.7.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 20 | 10.72 | 12.52 | 250.4 | 10.72
1.8. |  |  | CONTENÇÃO 03 - MURO ESTAQUEADO (13+15,79) - RUA "E" |  |  |  |  | 41531.96
1.8.1. | SICRO | 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 30 | 156.29 | 194.16 | 5824.8 | 156.29
1.8.2. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 20 | 30.58 | 37.99 | 759.8 | 30.58
1.8.3. | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1049.23 | 9.11 | 11.32 | 11877.28 | 9.11
1.8.4. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 181.44 | 9.58 | 11.9 | 2159.14 | 9.58
1.8.5. | COMPOSIÇÃO | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 7.56 | 660.69 | 820.78 | 6205.1 | 660.69
1.8.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.25 | 477.25 | 592.89 | 148.22 | 477.25
1.8.7. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 39.9 | 43.12 | 53.57 | 2137.44 | 43.12
1.8.8. | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 207 | 12.07 | 14.99 | 3102.93 | 12.07
1.8.9. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.25 | 30000 | 37269 | 9317.25 | 30000
1.9. |  |  | CONTENÇÃO 02 - SOLO GRAMPEADO (11+2,7+9) - RUA "E" |  |  |  |  | 1362338.79
1.9.1. | Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 595 | 234.2 | 290.95 | 173115.24 | 234.2
1.9.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 397 | 28.56 | 35.48 | 14085.56 | 28.56
1.9.3. | SINAPI | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 3176 | 285.1 | 354.18 | 1124875.68 | 285.1
1.9.4. | Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 10.0004 | 28.78 | 35.75 | 357.51 | 28.78
1.9.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 220 | 188.85 | 220.58 | 48527.6 | 188.85
1.9.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 110 | 10.72 | 12.52 | 1377.2 | 10.72
1.10. |  |  | CONTENÇÃO 02 - MURO ESTAQUEADO (11+2,7+9) - RUA "E" |  |  |  |  | 206990.5
1.10.1. | SICRO | 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 144 | 156.29 | 194.16 | 27959.04 | 156.29
1.10.2. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 180 | 30.58 | 37.99 | 6838.2 | 30.58
1.10.3. | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 6950.4205 | 9.11 | 11.32 | 78678.76 | 9.11
1.10.4. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1059.8 | 9.58 | 11.9 | 12611.62 | 9.58
1.10.5. | COMPOSIÇÃO | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 49.66 | 660.69 | 820.78 | 40759.94 | 660.69
1.10.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.47 | 477.25 | 592.89 | 871.55 | 477.25
1.10.7. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 269.76 | 43.12 | 53.57 | 14451.04 | 43.12
1.10.8. | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 993.6 | 12.07 | 14.99 | 14894.06 | 12.07
1.10.9. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 6.5999 | 74.28 | 92.28 | 609.04 | 74.28
1.10.10. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.25 | 30000 | 37269 | 9317.25 | 30000
1.11. |  |  | CONTENÇÃO 01 - SOLO GRAMPEADO (6+5,14) - RUA "E" |  |  |  |  | 424804.26
1.11.1. | Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 223.2 | 234.2 | 290.95 | 64940.04 | 234.2
1.11.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 149 | 28.56 | 35.48 | 5286.52 | 28.56
1.11.3. | SINAPI | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 894 | 285.1 | 354.18 | 316636.92 | 285.1
1.11.4. | Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 10 | 28.78 | 35.75 | 357.5 | 28.78
1.11.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 168 | 188.85 | 220.58 | 37057.44 | 188.85
1.11.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 42 | 10.72 | 12.52 | 525.84 | 10.72
1.12. |  |  | CONTENÇÃO 01 - MURO ESTAQUEADO (6+5,14) - RUA "E" |  |  |  |  | 83804.66
1.12.1. | SICRO | 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 49.6 | 156.29 | 194.16 | 9630.34 | 156.29
1.12.2. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 57 | 30.58 | 37.99 | 2165.43 | 30.58
1.12.3. | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2665.37 | 9.11 | 11.32 | 30171.99 | 9.11
1.12.4. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 474.15 | 9.58 | 11.9 | 5642.39 | 9.58
1.12.5. | COMPOSIÇÃO | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 19.2 | 660.69 | 820.78 | 15758.98 | 660.69
1.12.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.65 | 477.25 | 592.89 | 385.38 | 477.25
1.12.7. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 101.4 | 43.12 | 53.57 | 5432 | 43.12
1.12.8. | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 342.24 | 12.07 | 14.99 | 5130.18 | 12.07
1.12.9. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 1.85 | 74.28 | 92.28 | 170.72 | 74.28
1.12.10. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.25 | 30000 | 37269 | 9317.25 | 30000
1.13. |  |  | DRENAGEM - RUA "E" |  |  |  |  | 534623.04
1.13.1. | SICRO | 2003801 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | M | 198.53 | 79.28 | 98.49 | 19553.22 | 79.28
1.13.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 51.46 | 95.92 | 119.16 | 6131.98 | 95.92
1.13.3. | COMPOSIÇÃO | 101173 | PILARETE DE CONCRETO PARA ANCORAGEM, DIÂMETRO DE 10CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. (REF. SINAPI 101173) | M | 29.1999 | 33.76 | 41.94 | 1224.64 | 33.76
1.13.4. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 27 | 477.25 | 592.89 | 16008.04 | 477.25
1.13.5. | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | M | 335.0601 | 64.03 | 79.54 | 26650.68 | 64.03
1.13.6. | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 324.12 | 55.79 | 69.31 | 22464.76 | 55.79
1.13.7. | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 260.0797 | 11.14 | 13.84 | 3599.5 | 11.14
1.13.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 94.62 | 95.92 | 119.16 | 11274.92 | 95.92
1.13.9. | Composição | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 260 | 3.98 | 4.94 | 1284.4 | 3.98
1.13.10. | SINAPI-I | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 260 | 231.41 | 270.29 | 70275.4 | 231.41
1.13.11. | SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 215.8 | 144.26 | 179.21 | 38673.52 | 144.26
1.13.12. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 949.5219 | 3.07 | 3.81 | 3617.68 | 3.07
1.13.13. | COMPOSIÇÃO | 94990 | CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE TUBO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 11.9 | 808.68 | 1004.62 | 11954.98 | 808.68
1.13.14. | SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 127.0005 | 20.1 | 24.97 | 3171.2 | 20.1
1.13.15. | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 362.9 | 8.05 | 10 | 3629 | 8.05
1.13.16. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3374.982 | 3.07 | 3.81 | 12858.68 | 3.07
1.13.17. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 362.9 | 23.69 | 27.67 | 10041.44 | 23.69
1.13.18. | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 2 | 4657.36 | 5785.84 | 11571.68 | 4657.36
1.13.19. | SICRO | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 1 | 5720.49 | 7106.56 | 7106.56 | 5720.49
1.13.20. | SICRO | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 8 | 6738.98 | 8371.83 | 66974.64 | 6738.98
1.13.21. | SICRO | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 6 | 7695.73 | 9560.41 | 57362.46 | 7695.73
1.13.22. | Composição | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e escavação manual (REF. SICRO 2003493) | UN | 1 | 8239.48 | 10235.91 | 10235.91 | 8239.48
1.13.23. | Composição | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e escavação manual (REF. SICRO 2003501) | UN | 7 | 9446.3 | 11735.14 | 82145.98 | 9446.3
1.13.24. | SINAPI | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13.2 | 70.53 | 87.62 | 1156.58 | 70.53
1.13.25. | SINAPI | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 107.8 | 61.33 | 76.19 | 8213.28 | 61.33
1.13.26. | SICRO | 2003622 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2402.04 | 2984.05 | 8952.15 | 2402.04
1.13.27. | SICRO | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 4 | 2180.79 | 2709.2 | 10836.8 | 2180.79
1.13.28. | SICRO | 2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 4 | 1540.08 | 1913.24 | 7652.96 | 1540.08
1.14. |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA "E" |  |  |  |  | 198062.48
1.14.1. | SICRO | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | M2 | 1201.21 | 0.08 | 0.1 | 120.12 | 0.08
1.14.2. | SETOP | RO-00337 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | M3 | 180.18 | 122.32 | 151.96 | 27380.15 | 122.32
1.14.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 558.56 | 2.53 | 3.14 | 1753.88 | 2.53
1.14.4. | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1201.21 | 94.87 | 117.86 | 141574.61 | 94.87
1.14.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 297.91 | 2.53 | 3.14 | 935.44 | 2.53
1.14.6. | SICRO | 1600414 | Fresagem de piso de concreto | M2 | 0.74 | 1.19 | 1.48 | 1.1 | 1.19
1.14.7. | SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 276 | 7.85 | 9.75 | 2691 | 7.85
1.14.8. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 358.8 | 7.18 | 8.92 | 3200.5 | 7.18
1.14.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3336.84 | 2.53 | 3.14 | 10477.68 | 2.53
1.14.10. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 358.8 | 23.69 | 27.67 | 9928 | 23.69
2. |  |  | META 02 - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 1974969.26
2.1. |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 26058.42
2.1.1. | Composição | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA A1 | UN | 3 | 1480.18 | 1838.83 | 5516.49 | 1480.18
2.1.2. | Composição | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 | UN | 2 | 1352.47 | 1680.17 | 3360.34 | 1352.47
2.1.3. | Composição | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA A1 | UN | 1 | 1202 | 1493.24 | 1493.24 | 1202
2.1.4. | Composição | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - PRANCHA A1 | UN | 2 | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | 592.48
2.1.5. | SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m2 | 6700 | 0.87 | 1.08 | 7236 | 0.87
2.1.6. | SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 60 | 79.09 | 98.25 | 5895 | 79.09
2.1.7. | SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 873.6 | 1085.27 | 1085.27 | 873.6
2.2. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 69787.49
2.2.1. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 8 | 1010 | 1179.68 | 9437.44 | 1010
2.2.2. | SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 8 | 1262.5 | 1474.6 | 11796.8 | 1262.5
2.2.3. | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 137.26 | 170.52 | 341.04 | 137.26
2.2.4. | SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 2.37 | 1978.05 | 2457.33 | 5823.89 | 1978.05
2.2.5. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 268.4002 | 85.28 | 105.94 | 28434.32 | 85.28
2.2.6. | SINAPI | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 5676.76 | 7052.24 | 7052.24 | 5676.76
2.2.7. | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 865.32 | 1074.99 | 1075 | 865.32
2.2.8. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 504.07 | 626.21 | 4057.84 | 504.07
2.2.9. | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 0.99999 | 592.94 | 736.61 | 736.6 | 592.94
2.2.10. | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 830.96 | 1032.3 | 1032.32 | 830.96
2.3. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 9432.41
2.3.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 694.07 | 5.17 | 6.42 | 4455.93 | 5.17
2.3.2. | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 694.07 | 5.77 | 7.17 | 4976.48 | 5.77
2.4. |  |  | SOLO GRAMPEADO - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 1233082.96
2.4.1. | Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 694.0399 | 234.2 | 290.95 | 201930.92 | 234.2
2.4.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 463 | 28.56 | 35.48 | 16427.24 | 28.56
2.4.3. | SINAPI | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 2778.0001 | 275.29 | 341.99 | 950048.24 | 275.29
2.4.4. | Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 57.0003 | 28.78 | 35.75 | 2037.76 | 28.78
2.4.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 280 | 188.85 | 220.58 | 61762.4 | 188.85
2.4.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 70 | 10.72 | 12.52 | 876.4 | 10.72
2.5. |  |  | MURO DE CONCRETO ARMADO - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 146512.88
2.5.1. | SICRO | 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 120 | 108 | 134.17 | 16100.4 | 108
2.5.2. | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 264 | 12.07 | 14.99 | 3957.36 | 12.07
2.5.3. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 235.9997 | 30.58 | 37.99 | 8965.63 | 30.58
2.5.4. | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 764.7495 | 15.45 | 19.19 | 14675.54 | 15.45
2.5.5. | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1299.0209 | 12.49 | 15.52 | 20160.8 | 12.49
2.5.6. | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 35.46 | 679.93 | 844.68 | 29952.36 | 679.93
2.5.7. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 283.68 | 43.12 | 53.57 | 15196.74 | 43.12
2.5.8. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 | 30000 | 37269 | 37269 | 30000
2.5.9. | Composição | 8144 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE (REF. SETOP ED-8144) | M2 | 2.701 | 8.88 | 11.03 | 29.79 | 8.88
2.5.10. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.1209 | 7.18 | 8.92 | 27.84 | 7.18
2.5.11. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M3XKM | 29.007 | 2.53 | 3.14 | 91.08 | 2.53
2.5.12. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 3.1202 | 23.69 | 27.67 | 86.34 | 23.69
2.6. |  |  | DRENAGEM - RUA DA ESPERANÇA |  |  |  |  | 490095.1
2.6.1. | SICRO | 2003801 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 216.19 | 79.28 | 98.49 | 21292.55 | 79.28
2.6.2. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.08 | 163.29 | 202.86 | 1841.96 | 163.29
2.6.3. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 680 | 18.91 | 23.49 | 15973.2 | 18.91
2.6.4. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.08 | 827.05 | 1027.44 | 9329.16 | 827.05
2.6.5. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 29.75 | 46.83 | 58.18 | 1730.86 | 46.83
2.6.6. | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 430.33 | 64.03 | 79.54 | 34228.45 | 64.03
2.6.7. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 430.328 | 1.87 | 2.32 | 998.36 | 1.87
2.6.8. | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 523.49 | 11.14 | 13.84 | 7245.1 | 11.14
2.6.9. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 69.2001 | 95.92 | 119.16 | 8245.88 | 95.92
2.6.10. | SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 165 | 18 | 22.36 | 3689.4 | 18
2.6.11. | SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 165 | 511.49 | 597.42 | 98574.3 | 511.49
2.6.12. | SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 52 | 345.82 | 403.92 | 21003.84 | 345.82
2.6.13. | SINAPI-I | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 96 | 231.41 | 270.29 | 25947.84 | 231.41
2.6.14. | SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 148 | 3.98 | 4.94 | 731.12 | 3.98
2.6.15. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 378.58 | 43.27 | 53.75 | 20348.68 | 43.27
2.6.16. | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 292.05 | 148.94 | 185.03 | 54038.01 | 148.94
2.6.17. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3446.189 | 2.53 | 3.14 | 10821.03 | 2.53
2.6.18. | SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 136.73 | 20.1 | 24.97 | 3414.15 | 20.1
2.6.19. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 604.55 | 7.18 | 8.92 | 5392.59 | 7.18
2.6.20. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5622.32 | 2.53 | 3.14 | 17654.08 | 2.53
2.6.21. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 604.55 | 23.69 | 27.67 | 16727.9 | 23.69
2.6.22. | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 1 | 4657.36 | 5785.84 | 5785.84 | 4657.36
2.6.23. | SICRO | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 5 | 5720.49 | 7106.56 | 35532.8 | 5720.49
2.6.24. | SICRO | 2003622 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 11 | 2402.04 | 2984.05 | 32824.56 | 2402.04
2.6.25. | SICRO | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 2180.79 | 2709.2 | 2709.2 | 2180.79
2.6.26. | SICRO | 2003692 | Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2536.41 | 3150.98 | 9452.94 | 2536.41
2.6.27. | SICRO | 2003704 | Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2906.35 | 3610.56 | 10831.68 | 2906.35
2.6.28. | SICRO | 2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 6 | 1540.08 | 1913.24 | 11479.44 | 1540.08
2.6.29. | SICRO | 2003716 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 1811.3 | 2250.18 | 2250.18 | 1811.3
3.0 |  |  | * ITENS NÃO FINANCIÁVEIS * |  |  |  |  | 16373.42
3.1 |  |  | MUROS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 16373.42 | 16373.42
3.1.1 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.4 | 133.23 | 165.51 | 1059.26 | 133.23
3.1.2 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.32 | 9.27 | 11.52 | 95.85 | 9.27
3.1.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 77.38 | 2.53 | 3.14 | 242.97 | 2.53
3.1.4 | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 8.32 | 23.69 | 27.67 | 230.21 | 23.69
3.1.5 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6.4 | 67.54 | 83.9 | 536.96 | 67.54
3.1.6 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 62.7 | 15.45 | 19.19 | 1203.21 | 15.45
3.1.7 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 102.9 | 12.49 | 15.52 | 1597.01 | 12.49
3.1.8 | SICRO | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 10.66 | 495.7 | 615.81 | 6564.53 | 495.7
3.1.9 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 19.83 | 43.12 | 53.57 | 1062.29 | 43.12
3.1.10 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 32.67 | 90.55 | 112.49 | 3675.05 | 90.55
3.1.11 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 85.39 | 106.08 | 106.08 | 85.39
Note on I7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 1.5%
B - Despesas Financeiras | 0.85%
C - Risco | 0.85%
D - Seguro e Garantia | 0.48%
3.68%
LUCRO | %
E - Lucro | 5.14%
5.14%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA) | [17 empty] | Data: Maio/ 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | TOTAIS
1.1. | ADMINISTRAÇÃO | Físico
|  | 7.801% | % |  |  |  | 6% | 10% | 9% | 9% | 9% | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  | 452639 | R$ |  |  |  | 27158.34 | 45263.9 | 40737.51 | 40737.51 | 40737.51 | 54316.68 | 40737.51 | 40737.51 | 40737.51 | 40737.51 | 40737.51 | 452639
1.2. | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA "E" | Físico
|  | 0.9423% | % | 49.19% | 20.31% | 16.34% | [10 empty] | 14.16% | 100%
|  | 54680.04 | R$ | 26894.55 | 11106.11 | 8935.78 | [10 empty] | 7743.6 | 54680.04
1.3. | CANTEIRO DE OBRAS - RUA "E" | Físico
|  | 1.317% | % |  |  |  | 9.201% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.079% | 9.082% | 9.082% | 100%
|  | 76416.32 | R$ |  |  |  | 7030.9 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6938.2 | 6939.91 | 6939.91 | 76416.32
1.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA "E" | Físico
|  | 0.1296% | % |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 7522.48 | R$ |  |  |  | 7522.48 | [10 empty] | 7522.48
1.5. | TERRAPLANAGEM - RUA "E" | Físico
|  | 0.4714% | % |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 27353.97 | R$ |  |  |  | 27353.97 | [10 empty] | 27353.97
1.6. | CONTENÇÃO 04 - MURO ESTAQUEADO (15+9,99) - RUA "E" | Físico
|  | 2.329% | % | [10 empty] | 53.31% | 46.69% |  |  | 100%
|  | 135119.61 | R$ | [10 empty] | 72038 | 63081.61 |  |  | 135119.61
1.7. | CONTENÇÃO 03 - SOLO GRAMPEADO (13+15,79) - RUA "E" | Físico
|  | 3.54% | % | [8 empty] | 52.25% | 47.75% |  |  |  |  | 100%
|  | 205428.78 | R$ | [8 empty] | 107340.8088 | 98087.9712 |  |  |  |  | 205428.78
1.8. | CONTENÇÃO 03 - MURO ESTAQUEADO (13+15,79) - RUA "E" | Físico
|  | 0.7157% | % | [10 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  | 41531.96 | R$ | [10 empty] | 41531.96 |  |  |  | 41531.96
1.9. | CONTENÇÃO 02 - SOLO GRAMPEADO (11+2,7+9) - RUA "E" | Físico
|  | 23.48% | % | [5 empty] | 33.34% | 33.33% | 33.33% | [6 empty] | 100%
|  | 1362338.79 | R$ | [5 empty] | 454203.7526 | 454067.5187 | 454067.5187 | [6 empty] | 1362338.79
1.10. | CONTENÇÃO 02 - MURO ESTAQUEADO (11+2,7+9) - RUA "E" | Físico
|  | 3.567% | % | [8 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 206990.5 | R$ | [8 empty] | 103495.25 | 103495.25 |  |  |  |  | 206990.5
1.11. | CONTENÇÃO 01 - SOLO GRAMPEADO (6+5,14) - RUA "E" | Físico
|  | 7.321% | % |  |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  | 424804.26 | R$ |  |  |  | 212402.13 | 212402.13 | [9 empty] | 424804.26
1.12. | CONTENÇÃO 01 - MURO ESTAQUEADO (6+5,14) - RUA "E" | Físico
|  | 1.444% | % | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 83804.66 | R$ | [5 empty] | 83804.66 | [8 empty] | 83804.66
1.13. | DRENAGEM - RUA "E" | Físico
|  | 9.213% | % | [11 empty] | 50.8% | 49.2% |  | 100%
|  | 534623.04 | R$ | [11 empty] | 271599.33 | 263023.71 |  | 534623.04
1.14. | PAVIMENTAÇÃO - RUA "E" | Físico
|  | 3.413% | % |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | [7 empty] | 100%
|  | 198062.48 | R$ |  |  |  |  | 66014.2246 | 66014.2246 | 66034.0308 | [7 empty] | 198062.48
2.1. | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 0.4491% | % |  |  |  | 35.34% | 23.39% | 13.5% |  |  |  |  | 27.77% |  |  |  | 100%
|  | 26058.42 | R$ |  |  |  | 9209.55 | 6093.87 | 3519 |  |  |  |  | 7236 |  |  |  | 26058.42
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 1.203% | % |  |  |  | 12.58% | 12.58% | 12.58% | 12.58% | 12.44% | 12.41% | 12.41% | 12.41% |  |  |  | 100%
|  | 69787.49 | R$ |  |  |  | 8782.13 | 8782.13 | 8782.13 | 8782.13 | 8683.17 | 8658.6 | 8658.6 | 8658.6 |  |  |  | 69787.49
2.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 0.1626% | % |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 9432.41 | R$ |  |  |  | 9432.41 | [10 empty] | 9432.41
2.4 | SOLO GRAMPEADO - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 21.25% | % |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  | 1233082.96 | R$ |  |  |  | 308270.74 | 308270.74 | 308270.74 | 308270.74 | [7 empty] | 1233082.96
2.5 | MURO DE CONCRETO ARMADO - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 2.525% | % | [6 empty] | 33.5% | 33.25% | 33.25% | [5 empty] | 100%
|  | 146512.88 | R$ | [6 empty] | 49086.33 | 48713.64 | 48712.91 | [5 empty] | 146512.88
2.6 | DRENAGEM - RUA DA ESPERANÇA | Físico
|  | 8.446% | % | [8 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 490095.1 | R$ | [8 empty] | 245047.55 | 245047.55 |  |  |  |  | 490095.1
2.7 | MUROS COMPLEMENTARES | Físico
|  | 0.2822% | % | [11 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | 16373.42 | R$ | [11 empty] | 16373.42 |  |  | 16373.42
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 5802658.57 | 100% | 26894.55 | 11106.11 | 8935.78 | 617162.65 | 653765.1946 | 972270.2172 | 933916.4595 | 559140.0387 | 574509.9988 | 502965.0812 | 177140.27 | 398730.07 | 310701.13 | 55421.02 | 5802658.57 | 5802658.57
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 0.4635% | 0.1914% | 0.154% | 10.64% | 11.27% | 16.76% | 16.09% | 9.636% | 9.901% | 8.668% | 3.053% | 6.872% | 5.354% | 0.9551% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 26894.55 | 11106.11 | 8935.78 | 617162.65 | 653765.1946 | 972270.2172 | 933916.4595 | 559140.0387 | 574509.9988 | 502965.0812 | 177140.27 | 398730.07 | 310701.13 | 55421.02 | 5802658.57
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 26894.55 | 38000.66 | 46936.44 | 664099.09 | 1317864.2846 | 2290134.5018 | 3224050.9613 | 3783191 | 4357700.9988 | 4860666.08 | 5037806.35 | 5436536.42 | 5747237.55 | 5802658.57 | 5802658.57
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 0.4635% | 0.6549% | 0.8089% | 11.44% | 22.71% | 39.47% | 55.56% | 65.2% | 75.1% | 83.77% | 86.82% | 93.69% | 99.04% | 100% | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
|  |  | DATA: Maio/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA SINAPI 12/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
SICRO | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | M2 | 1201.21 | 0.08 | 0.1 | 120.12 |  |  |  | 0.08 | 0.1 | 120.12 | 0
SINAPI | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 4070 | 285.1 | 354.18 | 1441512.6 | 24.84% | 24.84% | A | 285.1 | 354.18 | 1124875.68 | 316636.92
SINAPI | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 2778.0001 | 275.29 | 341.99 | 950048.24 | 16.37% | 41.21% | A | 275.29 | 341.99 | 950048.24 | 0
Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 1624.8199 | 234.2 | 290.95 | 472741.36 | 8.147% | 49.36% | A | 234.2 | 290.95 | 32755.16 | 439986.2
Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | %CT | 100 | 3643.5558 | 4526.39 | 452639 | 7.801% | 57.16% | A | 3643.5558 | 4526.39 | 452639 | 0
SINAPI | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 660 | 229.62 | 285.26 | 188271.6 | 3.245% | 60.41% | A | 229.62 | 285.26 | 36513.28 | 151758.32
SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHP | 788 | 188.85 | 220.58 | 173817.04 | 2.995% | 63.4% | A | 188.85 | 220.58 | 8823.2 | 164993.84
SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 13530.53 | 9.11 | 11.32 | 153165.6 | 2.64% | 66.04% | A | 9.11 | 11.32 | 32437.57 | 120728.03
SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1201.21 | 94.87 | 117.86 | 141574.61 | 2.44% | 68.48% | A | 94.87 | 117.86 | 141574.61 | 0
SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 165 | 511.49 | 597.42 | 98574.3 | 1.699% | 70.18% | A | 511.49 | 597.42 | 98574.3 | 0
SINAPI-I | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 356 | 231.41 | 270.29 | 96223.24 | 1.658% | 71.84% | A | 231.41 | 270.29 | 70275.4 | 25947.84
Composição | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e escavação manual (REF. SICRO 2003501) | UN | 7 | 9446.3 | 11735.14 | 82145.98 | 1.416% | 73.25% | A | 9446.3 | 11735.14 | 82145.98 | 0
COMPOSIÇÃO | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 98.7 | 660.69 | 820.78 | 81011 | 1.396% | 74.65% | A | 660.69 | 820.78 | 18286.98 | 62724.02
SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 2 | 30000 | 37269 | 74538 | 1.285% | 75.94% | A | 30000 | 37269 | 9317.25 | 65220.75
SICRO | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 8 | 6738.98 | 8371.83 | 66974.64 | 1.154% | 77.09% | A | 6738.98 | 8371.83 | 66974.64 | 0
SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | M | 765.3901 | 64.03 | 79.54 | 60879.13 | 1.049% | 78.14% | A | 64.03 | 79.54 | 26650.68 | 34228.45
SICRO | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 6 | 7695.73 | 9560.41 | 57362.46 | 0.9886% | 79.13% | A | 7695.73 | 9560.41 | 57362.46 | 0
SICRO | 2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 293.6 | 156.29 | 194.16 | 57005.38 | 0.9824% | 80.11% | B | 156.29 | 194.16 | 13591.2 | 43414.18
SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 523.0501 | 85.28 | 105.94 | 55411.93 | 0.9549% | 81.06% | B | 85.28 | 105.94 | 26977.61 | 28434.32
SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 292.05 | 148.94 | 185.03 | 54038.01 | 0.9313% | 82% | B | 148.94 | 185.03 | 54038.01 | 0
Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1627.8404 | 23.69 | 27.67 | 45042.34 | 0.7762% | 82.77% | B | 23.69 | 27.67 | 8028.45 | 37013.89
SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 830.07 | 43.12 | 53.57 | 44466.85 | 0.7663% | 83.54% | B | 43.12 | 53.57 | 6187.34 | 38279.51
SICRO | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 6 | 5720.49 | 7106.56 | 42639.36 | 0.7348% | 84.27% | B | 5720.49 | 7106.56 | 7106.56 | 35532.8
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13368.205 | 2.53 | 3.14 | 41976.16 | 0.7234% | 85% | B | 2.53 | 3.14 | 1753.88 | 40222.28
SICRO | 2003622 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 14 | 2402.04 | 2984.05 | 41776.71 | 0.72% | 85.72% | B | 2402.04 | 2984.05 | 8952.15 | 32824.56
SICRO | 2003801 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | M | 414.72 | 79.28 | 98.49 | 40845.77 | 0.7039% | 86.42% | B | 79.28 | 98.49 | 19553.22 | 21292.55
SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 215.8 | 144.26 | 179.21 | 38673.52 | 0.6665% | 87.09% | B | 144.26 | 179.21 | 38673.52 | 0
SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1084 | 28.56 | 35.48 | 38460.32 | 0.6628% | 87.75% | B | 28.56 | 35.48 | 2661 | 35799.32
SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 35.46 | 679.93 | 844.68 | 29952.36 | 0.5162% | 88.27% | B | 679.93 | 844.68 | 29952.36 | 0
SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 300 | 79.09 | 98.25 | 29475 | 0.508% | 88.77% | B | 79.09 | 98.25 | 23580 | 5895
SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1949.6805 | 12.07 | 14.99 | 29225.71 | 0.5037% | 89.28% | B | 12.07 | 14.99 | 2141.18 | 27084.53
SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 19 | 1262.5 | 1474.6 | 28017.4 | 0.4828% | 89.76% | B | 1262.5 | 1474.6 | 16220.6 | 11796.8
SETOP | RO-00337 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | M3 | 180.18 | 122.32 | 151.96 | 27380.15 | 0.4719% | 90.23% | B | 122.32 | 151.96 | 27380.15 | 0
SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7022.904 | 3.07 | 3.81 | 26757.26 | 0.4611% | 90.69% | B | 3.07 | 3.81 | 10280.9 | 16476.36
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 215.2801 | 95.92 | 119.16 | 25652.78 | 0.4421% | 91.14% | B | 95.92 | 119.16 | 6131.98 | 19520.8
SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2110.631 | 9.58 | 11.9 | 25116.51 | 0.4328% | 91.57% | B | 9.58 | 11.9 | 4703.36 | 20413.15
SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 324.12 | 55.79 | 69.31 | 22464.76 | 0.3871% | 91.96% | B | 55.79 | 69.31 | 22464.76 | 0
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | MES | 19 | 1010 | 1179.68 | 22413.92 | 0.3863% | 92.34% | B | 1010 | 1179.68 | 12976.48 | 9437.44
SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1401.921 | 12.49 | 15.52 | 21757.81 | 0.375% | 92.72% | B | 12.49 | 15.52 | 20160.8 | 1597.01
SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | M | 52 | 345.82 | 403.92 | 21003.84 | 0.362% | 93.08% | B | 345.82 | 403.92 | 21003.84 | 0
SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 549.9998 | 30.58 | 37.99 | 20894.49 | 0.3601% | 93.44% | B | 30.58 | 37.99 | 2165.43 | 18729.06
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 378.58 | 43.27 | 53.75 | 20348.68 | 0.3507% | 93.79% | B | 43.27 | 53.75 | 20348.68 | 0
SICRO | 2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 10 | 1540.08 | 1913.24 | 19132.4 | 0.3297% | 94.12% | B | 1540.08 | 1913.24 | 7652.96 | 11479.44
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 30.01 | 477.25 | 592.89 | 17792.63 | 0.3066% | 94.43% | B | 477.25 | 592.89 | 379.44 | 17413.19
SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 3 | 4657.36 | 5785.84 | 17357.52 | 0.2991% | 94.72% | B | 4657.36 | 5785.84 | 11571.68 | 5785.84
SICRO | 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 120 | 108 | 134.17 | 16100.4 | 0.2775% | 95% | B | 108 | 134.17 | 16100.4 | 0
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 680 | 18.91 | 23.49 | 15973.2 | 0.2753% | 95.28% | C | 18.91 | 23.49 | 15973.2 | 0
SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 827.449 | 15.45 | 19.19 | 15878.75 | 0.2736% | 95.55% | C | 15.45 | 19.19 | 14675.54 | 1203.21
SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 13870 | 0.87 | 1.08 | 14979.6 | 0.2582% | 95.81% | C | 0.87 | 1.08 | 7743.6 | 7236
Composição | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA A1 | UN | 8 | 1480.18 | 1838.83 | 14710.64 | 0.2535% | 96.06% | C | 1480.18 | 1838.83 | 9194.15 | 5516.49
SINAPI | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 2 | 5676.76 | 7052.24 | 14104.46 | 0.2431% | 96.31% | C | 5676.76 | 7052.24 | 7052.22 | 7052.24
SICRO | 2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 5 | 2180.79 | 2709.2 | 13546 | 0.2334% | 96.54% | C | 2180.79 | 2709.2 | 10836.8 | 2709.2
COMPOSIÇÃO | 94990 | CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE TUBO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 11.9 | 808.68 | 1004.62 | 11954.98 | 0.206% | 96.75% | C | 808.68 | 1004.62 | 11954.98 | 0
SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 4.79 | 1978.05 | 2457.33 | 11770.6 | 0.2028% | 96.95% | C | 1978.05 | 2457.33 | 5946.71 | 5823.89
SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1625.07 | 5.77 | 7.17 | 11651.75 | 0.2008% | 97.15% | C | 5.77 | 7.17 | 6675.27 | 4976.48
SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 783.5691 | 11.14 | 13.84 | 10844.6 | 0.1869% | 97.34% | C | 11.14 | 13.84 | 3599.5 | 7245.1
SICRO | 2003704 | Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2906.35 | 3610.56 | 10831.68 | 0.1867% | 97.52% | C | 2906.35 | 3610.56 | 10831.68 | 0
Composição | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e escavação manual (REF. SICRO 2003493) | UN | 1 | 8239.48 | 10235.91 | 10235.91 | 0.1764% | 97.7% | C | 8239.48 | 10235.91 | 10235.91 | 0
Composição | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 | UN | 6 | 1352.47 | 1680.17 | 10081.02 | 0.1737% | 97.87% | C | 1352.47 | 1680.17 | 6720.68 | 3360.34
SICRO | 2003692 | Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2536.41 | 3150.98 | 9452.94 | 0.1629% | 98.04% | C | 2536.41 | 3150.98 | 9452.94 | 0
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.08 | 827.05 | 1027.44 | 9329.16 | 0.1608% | 98.2% | C | 827.05 | 1027.44 | 9329.16 | 0
SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 966.472 | 7.18 | 8.92 | 8620.93 | 0.1486% | 98.35% | C | 7.18 | 8.92 | 3200.5 | 5420.43
SINAPI | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 107.8 | 61.33 | 76.19 | 8213.28 | 0.1415% | 98.49% | C | 61.33 | 76.19 | 8213.28 | 0
SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12.9599 | 504.07 | 626.21 | 8115.64 | 0.1399% | 98.63% | C | 504.07 | 626.21 | 4057.8 | 4057.84
SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 263.7305 | 20.1 | 24.97 | 6585.35 | 0.1135% | 98.74% | C | 20.1 | 24.97 | 3171.2 | 3414.15
SICRO | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 10.66 | 495.7 | 615.81 | 6564.53 | 0.1131% | 98.85% | C | 495.7 | 615.81 | 6564.53 | 0
SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 653.05 | 8.05 | 10 | 6530.5 | 0.1125% | 98.97% | C | 8.05 | 10 | 2901.5 | 3629
SINAPI | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 279.66 | 15.01 | 18.65 | 5215.66 | 0.08988% | 99.06% | C | 15.01 | 18.65 | 5215.66 | 0
Composição | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA A1 | UN | 3 | 1202 | 1493.24 | 4479.72 | 0.0772% | 99.13% | C | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 1493.24
SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 694.07 | 5.17 | 6.42 | 4455.93 | 0.07679% | 99.21% | C | 5.17 | 6.42 | 4455.93 | 0
SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 165 | 18 | 22.36 | 3689.4 | 0.06358% | 99.27% | C | 18 | 22.36 | 3689.4 | 0
SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 32.67 | 90.55 | 112.49 | 3675.05 | 0.06333% | 99.34% | C | 90.55 | 112.49 | 3675.05 | 0
SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%) | CHI | 262 | 10.72 | 12.52 | 3280.24 | 0.05653% | 99.39% | C | 10.72 | 12.52 | 250.4 | 3029.84
Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 87.0008 | 28.78 | 35.75 | 3110.28 | 0.0536% | 99.45% | C | 28.78 | 35.75 | 357.5 | 2752.78
Composição | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - PRANCHA A1 | UN | 4 | 592.48 | 736.04 | 2944.16 | 0.05074% | 99.5% | C | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | 1472.08
SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 276 | 7.85 | 9.75 | 2691 | 0.04638% | 99.54% | C | 7.85 | 9.75 | 2691 | 0
SICRO | 2003716 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 1 | 1811.3 | 2250.18 | 2250.18 | 0.03878% | 99.58% | C | 1811.3 | 2250.18 | 2250.18 | 0
SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 2 | 873.6 | 1085.27 | 2170.54 | 0.03741% | 99.62% | C | 873.6 | 1085.27 | 1085.27 | 1085.27
SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 865.32 | 1074.99 | 2150 | 0.03705% | 99.66% | C | 865.32 | 1074.99 | 1075 | 1075
SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 2 | 830.96 | 1032.3 | 2064.65 | 0.03558% | 99.69% | C | 830.96 | 1032.3 | 1032.33 | 1032.32
Composição | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 408 | 3.98 | 4.94 | 2015.52 | 0.03473% | 99.73% | C | 3.98 | 4.94 | 1284.4 | 731.12
Composição | 62.03.08 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 0.64 | 2386.93 | 2965.28 | 1897.78 | 0.03271% | 99.76% | C | 2386.93 | 2965.28 | 1897.78 | 0
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.08 | 163.29 | 202.86 | 1841.96 | 0.03174% | 99.79% | C | 163.29 | 202.86 | 1841.96 | 0
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 29.75 | 46.83 | 58.18 | 1730.86 | 0.02983% | 99.82% | C | 46.83 | 58.18 | 1730.86 | 0
SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1.9999 | 592.94 | 736.61 | 1473.16 | 0.02539% | 99.85% | C | 592.94 | 736.61 | 736.56 | 736.6
COMPOSIÇÃO | 101173 | PILARETE DE CONCRETO PARA ANCORAGEM, DIÂMETRO DE 10CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. (REF. SINAPI 101173) | M | 29.1999 | 33.76 | 41.94 | 1224.64 | 0.0211% | 99.87% | C | 33.76 | 41.94 | 1224.64 | 0
SINAPI | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13.2 | 70.53 | 87.62 | 1156.58 | 0.01993% | 99.89% | C | 70.53 | 87.62 | 1156.58 | 0
SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 11.9499 | 74.28 | 92.28 | 1102.74 | 0.019% | 99.91% | C | 74.28 | 92.28 | 322.98 | 779.76
SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.4 | 133.23 | 165.51 | 1059.26 | 0.01825% | 99.93% | C | 133.23 | 165.51 | 1059.26 | 0
SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 430.328 | 1.87 | 2.32 | 998.36 | 0.01721% | 99.94% | C | 1.87 | 2.32 | 998.36 | 0
SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 931 | 0.73 | 0.91 | 847.21 | 0.0146% | 99.96% | C | 0.73 | 0.91 | 847.21 | 0
SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 3.9998 | 137.26 | 170.52 | 682.05 | 0.01175% | 99.97% | C | 137.26 | 170.52 | 341.01 | 341.04
SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6.4 | 67.54 | 83.9 | 536.96 | 0.009254% | 99.98% | C | 67.54 | 83.9 | 536.96 | 0
SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 33.88 | 12.65 | 15.72 | 532.59 | 0.009178% | 99.99% | C | 12.65 | 15.72 | 532.59 | 0
SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 22.59 | 14.07 | 17.48 | 394.87 | 0.006805% | 99.99% | C | 14.07 | 17.48 | 394.87 | 0
SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 85.39 | 106.08 | 106.08 | 0.001828% | 100% | C | 85.39 | 106.08 | 106.08 | 0
SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.32 | 9.27 | 11.52 | 95.85 | 0.001652% | 100% | C | 9.27 | 11.52 | 95.85 | 0
Composição | 8144 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE (REF. SETOP ED-8144) | M2 | 2.701 | 8.88 | 11.03 | 29.79 | 0.0005134% | 100% | C | 8.88 | 11.03 | 29.79 | 0
SICRO | 1600414 | Fresagem de piso de concreto | M2 | 0.74 | 1.19 | 1.48 | 1.1 | 1.896e-05% | 100% | C | 1.19 | 1.48 | 1.1 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5802658.57 | 100% |  |  | 119020.0558 | 147592.29 | 3865818.76 | 1936839.82