## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: Qualificação, Adequação Viária - Rua Simão Gabriel Sffeir, Borboleta |  |  | DATA: junho/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 03/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL) | QUANT. SEM ARRED
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%, EXCETO ITENS COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [6 empty] | 365953.73
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 15494.36
1.1.1 | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 6236.16 | 7747.18 | 15494.36 | 6236.16 | 4
1.2 |  | INSTALAÇÕES DE OBRA |  |  |  |  | 11675.01
1.2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (3,6 x 1,8 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 6.48 | 362.93 | 450.87 | 2921.64 | 362.93 | 7.2
1.2.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 765.62 | 894.24 | 1788.48 | 765.62 | 57.9
1.2.3 | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M2 | 0.58 | 1946.42 | 2418.04 | 1402.46 | 1946.42 | 6
1.2.4 | COMP 02 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (ED-16358 > ED-16342) | UNIDADE | 1 | 474.34 | 589.27 | 589.27 | 474.34 | 315.32
1.2.5 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 1112.7 | 1299.63 | 2599.26 | 1112.7
1.2.6 | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 0.58 | 1946.42 | 2418.04 | 1402.46 | 1946.42 | 25
1.2.7 | COMP 03 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) (ED-16361 > ED-16343 / ED-16342) | UNIDADE | 1 | 781.97 | 971.44 | 971.44 | 781.97
1.3 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS |  |  |  |  | 2395.89
1.3.1 | 104797 | REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | M | 57 | 19.43 | 24.14 | 1375.98 | 19.43
1.3.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.85 | 221.65 | 275.36 | 784.78 | 221.65
1.3.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 85.5 | 2.21 | 2.75 | 235.13 | 2.21
1.4 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO: EXECUÇÃO DE GUIAS E CALÇADAS |  |  |  |  | 57907.66
1.4.1 | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO / ASFALTO | M | 436.98 | 2.15 | 2.67 | 1166.74 | 2.15
1.4.2 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 436.98 | 24.25 | 30.13 | 13166.21 | 24.25
1.4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 9.83 | 93.27 | 115.87 | 1139 | 93.27
1.4.4 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1605.84 | 2.21 | 2.75 | 4416.06 | 2.21
1.4.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 436.98 | 69.39 | 86.2 | 37667.68 | 69.39
1.4.6 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 0.36 | 787.01 | 977.7 | 351.97 | 787.01
1.5 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA |  |  |  |  | 278480.81
1.5.1 | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 132 | 326.12 | 380.91 | 50280.12 | 326.12
1.5.2 | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *600* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 96 | 720.83 | 841.93 | 80825.28 | 720.83
1.5.3 | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 302.4 | 9.38 | 11.65 | 3522.96 | 9.38
1.5.4 | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 132 | 3.85 | 4.78 | 630.96 | 3.85
1.5.5 | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 96 | 18.36 | 22.81 | 2189.76 | 18.36
1.5.6 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 50.88 | 21.39 | 26.57 | 1351.88 | 21.39
1.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 22.08 | 29.56 | 36.72 | 810.78 | 29.56
1.5.8 | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 71.04 | 140.48 | 174.52 | 12397.9 | 140.48
1.5.9 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11793.6 | 2.9 | 3.6 | 42456.96 | 2.9
1.5.10 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 201.6 | 24.25 | 30.13 | 6074.21 | 24.25
1.5.11 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 1687.53 | 2096.42 | 20964.2 | 1687.53
1.5.12 | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 2861.73 | 3555.13 | 7110.26 | 2861.73
1.5.13 | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2208.68 | 2743.84 | 8231.52 | 2208.68
1.5.14 | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 0.4 | 1237.03 | 1536.76 | 614.7 | 1237.03
1.5.15 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 22.8 | 269.36 | 334.63 | 7629.56 | 269.36
1.5.16 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 264.72 | 7.61 | 9.45 | 2501.6 | 7.61
1.5.17 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 201.6 | 8.33 | 10.35 | 2086.56 | 8.33
1.5.18 | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. COMPOSIÇÃO BASE: 101849 12/2020 | M3 | 40.32 | 239.48 | 297.51 | 11995.6 | 239.48
1.5.19 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 5 | 687.49 | 854.07 | 4270.35 | 687.49
1.5.20 | 01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA. | M3 | 488.91 | 21.95 | 25.64 | 12535.65 | 21.95
Note on H7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## COMP. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS: | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.3%
Seguro e Garantia | SG | 0.74%
Risco | R | 0.68%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 8.38%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24.23%
BDI ONERADO: | LDI | 24.23%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
ITENS: | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.78%
Risco | R | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 5.11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.8%
BDI DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: Qualificação, Adequação Viária - Rua Simão Gabriel Sffeir, Borboleta
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico
|  | 4.234% | % | 66.66% | 33.34% | 100%
|  | 15494.36 | R$ | 10328.5404 | 5165.8196 | 15494.36
1.2 | INSTALAÇÕES DE OBRA | Físico
|  | 3.19% | % | 100% |  | 100%
|  | 11675.01 | R$ | 11675.01 |  | 11675.01
1.3 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS DANIFICADAS OU RAMPAS | Físico
|  | 0.6547% | % | 40% | 60% | 100%
|  | 2395.89 | R$ | 958.356 | 1437.534 | 2395.89
1.4 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO: EXECUÇÃO DE GUIAS E CALÇADAS | Físico
|  | 15.82% | % | 40% | 60% | 100%
|  | 57907.66 | R$ | 23163.064 | 34744.596 | 57907.66
1.5 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA | Físico
|  | 76.1% | % | 100% |  | 100%
|  | 278480.81 | R$ | 278480.81 |  | 278480.81
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 365953.73 | 100% | 324605.7804 | 41347.9496 | 365953.73 | 365953.73
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 88.7% | 11.3% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 324605.7804 | 41347.9496 | 365953.73
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 324605.7804 | 365953.73 | 365953.73
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 88.7% | 100% | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SIMEÃO GABRIEL SFFEIR - BORBOLETA
Fonte | Código | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA
SINAPI | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *600* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 96 | 720.83 | 841.93 | 80825.28 | 22.09% | 22.09% | A
SINAPI | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 132 | 326.12 | 380.91 | 50280.12 | 13.74% | 35.83%
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11793.598 | 2.9 | 3.6 | 42456.95 | 11.6% | 47.43%
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 436.98 | 69.39 | 86.2 | 37667.68 | 10.29% | 57.72%
SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 1687.53 | 2096.42 | 20964.2 | 5.729% | 63.45%
SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 638.58 | 24.25 | 30.13 | 19240.42 | 5.258% | 68.71%
COMP. | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 6236.16 | 7747.18 | 15494.36 | 4.234% | 72.94%
SINAPI | 01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA. | M3 | 488.91 | 21.95 | 25.64 | 12535.65 | 3.425% | 76.37%
SINAPI | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 71.04 | 140.48 | 174.52 | 12397.9 | 3.388% | 79.75%
SINAPI | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. COMPOSIÇÃO BASE: 101849 12/2020 | M3 | 40.32 | 239.48 | 297.51 | 11995.6 | 3.278% | 83.03% | B
SINAPI | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2208.68 | 2743.84 | 8231.52 | 2.249% | 85.28%
SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 22.8 | 269.36 | 334.63 | 7629.56 | 2.085% | 87.37%
SINAPI | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 2861.73 | 3555.13 | 7110.26 | 1.943% | 89.31%
SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1691.34 | 2.21 | 2.75 | 4651.19 | 1.271% | 90.58%
SETOP | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 5 | 687.49 | 854.07 | 4270.35 | 1.167% | 91.75%
SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 302.4 | 9.38 | 11.65 | 3522.96 | 0.9627% | 92.71%
SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (3,6 x 1,8 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 6.48 | 362.93 | 450.87 | 2921.64 | 0.7984% | 93.51%
SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M2 | 1.16 | 1946.42 | 2418.04 | 2804.93 | 0.7665% | 94.27%
SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 1112.7 | 1299.63 | 2599.26 | 0.7103% | 94.98%
SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 264.72 | 7.61 | 9.45 | 2501.6 | 0.6836% | 95.67% | C
SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 96 | 18.36 | 22.81 | 2189.76 | 0.5984% | 96.27%
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 201.6 | 8.33 | 10.35 | 2086.56 | 0.5702% | 96.84%
SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 765.62 | 894.24 | 1788.48 | 0.4887% | 97.33%
SINAPI | 104797 | REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | M | 57 | 19.43 | 24.14 | 1375.98 | 0.376% | 97.7%
SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 50.88 | 21.39 | 26.57 | 1351.88 | 0.3694% | 98.07%
SUDECAP | 40.43.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO / ASFALTO | M | 436.98 | 2.15 | 2.67 | 1166.74 | 0.3188% | 98.39%
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 9.83 | 93.27 | 115.87 | 1139 | 0.3112% | 98.7%
COMP. | COMP 03 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) (ED-16361 > ED-16343 / ED-16342) | UNIDADE | 1 | 781.97 | 971.44 | 971.44 | 0.2655% | 98.97%
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 22.08 | 29.56 | 36.72 | 810.78 | 0.2216% | 99.19%
SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.85 | 221.65 | 275.36 | 784.78 | 0.2144% | 99.4%
SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 132 | 3.85 | 4.78 | 630.96 | 0.1724% | 99.57%
SINAPI | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 0.4 | 1237.03 | 1536.76 | 614.7 | 0.168% | 99.74%
COMP. | COMP 02 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (ED-16358 > ED-16342) | UNIDADE | 1 | 474.34 | 589.27 | 589.27 | 0.161% | 99.9%
SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 0.36 | 787.01 | 977.7 | 351.97 | 0.09618% | 100%
TOTAL | [6 empty] | 365953.73 | 100%

## COMP.01
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT ONERADO | CUSTO UNIT. COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID |  |  | 6236.16
SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 0.14545 | 23029.46 | 3349.74
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 0.29091 | 9922.07 | 2886.42
| Horas/dia | Dias de serviço | Horas/mês na obra | Horas/mês total | Parcela do mês
Engenheiro Civil | 4 | 8 | 32 | 220 | 0.14545
Encarregado geral | 8 | 8 | 64 | 220 | 0.29091

## COMP.02
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT ONERADO | CUSTO UNIT COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO | COMP 02 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (ED-16358 > ED-16342) | UNID |  |  | 474.34
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.51 | 26.51
SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 29.32 | 439.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 32.13 | 8.03

## COMP.03
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT ONERADO | CUSTO UNIT COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO | COMP 03 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) (ED-16361 > ED-16343 / ED-16342) | UNID |  |  | 781.97
SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 0.2 | 509.45 | 101.89
SINAPI-I | 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 0.2 | 124.17 | 24.83
SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3 | 45.41 | 136.23
SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.5 | 22.87 | 34.31
SINAPI | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0.2 | 20.14 | 4.03
SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0.2 | 31.7 | 6.34
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.51 | 26.51
SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 29.32 | 439.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 32.13 | 8.03