## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA LUIZ JOSÉ ESTEVES |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 934973.31
1 |  | META |  |  |  |  | 934973.31
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 44522.54
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 35838.799 | 44522.54 | 44522.54 | 44522.54
2 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 248710.03
2.1 |  | Muro de Gabião - estrutura (5,00m x 5,00m) - comprimento 20,00 m | M | 20 | 10010.0632 | 12435.5015 | 248710.03 | 12435.5015
3 |  | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE |  |  |  |  | 65865.38
3.1 |  | Suavização de Talude - largura 50,00 m, comprimento 20,00 m | M² | 1000 | 53.0189 | 65.8654 | 65865.38 | 65.8654
4 |  | CORTINA ANCORADA |  |  |  |  | 522587.26
4.1 |  | Cortina Ancorada - altura 5,00 m, comprimento 20,00 m | M² | 100 | 4206.6108 | 5225.8726 | 522587.26 | 5225.8726
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 29721.6
5.1 |  | Pavimentação - largura 6,00 m, comprimento 20,00 m | M | 20 | 1196.2328 | 1486.08 | 29721.6 | 1486.08
6 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 3138.48
6.1 |  | Passeio - largura 1,52 m, comprimento 20,00 m | M² | 30.45 | 82.967 | 103.07 | 3138.48 | 103.07
7 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 20428.02
7.1 |  | Guarda-Corpo - comprimento 20,00 m | M | 20 | 822.1855 | 1021.401 | 20428.02 | 1021.401
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 934973.31
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA LUIZ JOSÉ ESTEVES | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 44522.54 | R$ | 14840.8467 | 14840.8467 | 14840.8467 | [9 empty] | 44522.54
2 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 26.6% | % |  |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | [5 empty] | 100%
|  | 248710.03 | R$ |  |  |  | 24871.003 | 99484.012 | 99484.012 | 24871.003 | [5 empty] | 248710.03
3 | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE | Físico
|  | 7.045% | % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 65865.38 | R$ |  |  |  | 65865.38 | [8 empty] | 65865.38
4 | CORTINA ANCORADA | Físico
|  | 55.89% | % | [6 empty] | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 100%
|  | 522587.26 | R$ | [6 empty] | 78388.089 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 26129.363 | 522587.26
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 3.179% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 29721.6 | R$ | [11 empty] | 29721.6 | 29721.6
6 | PASSEIO | Físico
|  | 0.3357% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 3138.48 | R$ | [11 empty] | 3138.48 | 3138.48
7 | GUARDA-CORPO | Físico
|  | 2.185% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 20428.02 | R$ | [11 empty] | 20428.02 | 20428.02
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 934973.31 | 33.88% | 14840.8467 | 14840.8467 | 14840.8467 | 90736.383 | 99484.012 | 99484.012 | 103259.092 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 79417.463 | 934973.31
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 9.705% | 10.64% | 10.64% | 11.04% | 11.18% | 11.18% | 11.18% | 11.18% | 8.494% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 14840.8467 | 14840.8467 | 14840.8467 | 90736.383 | 99484.012 | 99484.012 | 103259.092 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 104517.452 | 79417.463 | 934973.31
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 14840.8467 | 29681.6933 | 44522.54 | 135258.923 | 234742.935 | 334226.947 | 437486.039 | 542003.491 | 646520.943 | 751038.395 | 855555.847 | 934973.31
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 14.47% | 25.11% | 35.75% | 46.79% | 57.97% | 69.15% | 80.33% | 91.51% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA LUIZ JOSÉ ESTEVES
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA LUIZ JOSÉ ESTEVES
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%