## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 702820.32
1 |  | META |  |  |  |  | 702820.32
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 33467.63
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 26940.0584 | 33467.6345 | 33467.63 | 33467.6345
2 |  | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA |  |  |  |  | 653328.8
2.1 |  | Cortina ancorada/atirantada | M² | 124 | 4241.15 | 5268.7806 | 653328.8 | 5268.7806
3 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 3227.1
3.1 |  | Passeio - largura 1,00 m, comprimento 31 m | M² | 31 | 83.7962 | 104.1 | 3227.1 | 104.1
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 12796.79
4.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 31 m | M | 31 | 332.2866 | 412.7997 | 12796.79 | 412.7997
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 702820.32
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 33467.63 | R$ | 11155.8767 | 11155.8767 | 11155.8767 | [9 empty] | 33467.63
2 | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA | Físico
|  | 92.96% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 653328.8 | R$ |  |  |  | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 |  |  | 653328.8
3 | PASSEIO | Físico
|  | 0.4592% | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 3227.1 | R$ | [9 empty] | 1075.7 | 1075.7 | 1075.7 | 3227.1
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 1.821% | % | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 12796.79 | R$ | [8 empty] | 3199.1975 | 3199.1975 | 3199.1975 | 3199.1975 | 12796.79
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 702820.32 | 100% | 11155.8767 | 11155.8767 | 11155.8767 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 96531.8832 | 97607.5832 | 4274.8975 | 4274.8975 | 702820.32
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 13.28% | 13.28% | 13.28% | 13.28% | 13.28% | 13.73% | 13.89% | 0.6082% | 0.6082% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 11155.8767 | 11155.8767 | 11155.8767 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 93332.6857 | 96531.8832 | 97607.5832 | 4274.8975 | 4274.8975 | 702820.32
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 11155.8767 | 22311.7533 | 33467.63 | 126800.3157 | 220133.0014 | 313465.6871 | 406798.3729 | 500131.0586 | 596662.9418 | 694270.525 | 698545.4225 | 702820.32
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 18.04% | 31.32% | 44.6% | 57.88% | 71.16% | 84.9% | 98.78% | 99.39% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%