## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO E ALMEIDA |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 247803.19
1 |  | META |  |  |  |  | 247803.19
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 11800.15
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 9498.6332 | 11800.152 | 11800.15 | 11800.152
2 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 189871.85
2.1 |  | Muro de Gabião - estrutura (4,50m x 4,50m) - comprimento 17 m | M | 17 | 8990.5275 | 11168.9324 | 189871.85 | 11168.9324
3 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 3504.38
3.1 |  | Passeio - largura 2,00 m, comprimento 17 m | M² | 34 | 82.9671 | 103.07 | 3504.38 | 103.07
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 25263
4.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 75 m | M | 17 | 1196.2155 | 1486.0585 | 25263 | 1486.0585
5 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 17363.81
2026-01-05 |  | Guarda-corpo - comprimento 17 m | M | 17 | 822.1851 | 1021.4006 | 17363.81 | 1021.4006
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 247803.19
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO E ALMEIDA | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 11800.15 | R$ | 3933.3833 | 3933.3833 | 3933.3833 | [9 empty] | 11800.15
2 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 76.62% | % |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
|  | 189871.85 | R$ |  |  |  | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 189871.85
3 | PASSEIO | Físico
|  | 1.414% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 3504.38 | R$ | [10 empty] | 1752.19 | 1752.19 | 3504.38
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 10.19% | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 25263 | R$ | [9 empty] | 8421 | 8421 | 8421 | 25263
4 | GUARDA-CORPO | Físico
|  | 7.007% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 17363.81 | R$ | [11 empty] | 17363.81 | 17363.81
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 247803.19 | 100% | 3933.3833 | 3933.3833 | 3933.3833 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 29517.8722 | 31270.0622 | 48633.8722 | 247803.19
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 8.514% | 8.514% | 8.514% | 8.514% | 8.514% | 8.514% | 11.91% | 12.62% | 19.63% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 3933.3833 | 3933.3833 | 3933.3833 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 21096.8722 | 29517.8722 | 31270.0622 | 48633.8722 | 88320.8722
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 3933.3833 | 7866.7667 | 11800.15 | 32897.0222 | 53993.8944 | 75090.7667 | 96187.6389 | 117284.5111 | 138381.3833 | 167899.2556 | 199169.3178 | 247803.19
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 13.28% | 21.79% | 30.3% | 38.82% | 47.33% | 55.84% | 67.76% | 80.37% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO E ALMEIDA
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO E ALMEIDA
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%