## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 2227067.75
1 |  | META |  |  |  |  | 2227067.75
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 106050.85
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 85366.5338 | 106050.845 | 106050.85 | 106050.845
2 |  | CORTINA ANCORADA |  |  |  |  | 1264507.34
2.1 |  | Cortina ancorada (h= 4m) comprimento 60 m | M2 | 240 | 4241.15 | 5268.7806 | 1264507.34 | 5268.7806 | 2121016.9
3 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 201766.76
3.1 |  | Dreno horizontal Profundo | M | 720 | 122.0961 | 151.68 | 109209.6 | 151.68 | 109209.6
3.2 |  | Canaleta (60x60cm) | M | 215 | 346.5334 | 430.4984 | 92557.16 | 430.4984 | 92557.16
4 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 451353.8
4.1 |  | Muro de gabião (h= 3m) - comprimento 60 m | M2 | 180 | 2018.4505 | 2507.5211 | 451353.8 | 2507.5211 | 451353.8
5 |  | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE |  |  |  |  | 59278.85
5.1 |  | Suavização de talude (60 m x 15 m) | M2 | 900 | 53.0189 | 65.8654 | 59278.85 | 65.8654 | 59278.85
6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 89164.8
6.1 |  | Pavimentação - largura 3,60 m | M | 60 | 1196.2328 | 1486.08 | 89164.8 | 1486.08 | 89164.8
7 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 13914.45
7.1 |  | Passeio - largura 1,5 m, comprimento 60 m | M | 90 | 124.4506 | 154.605 | 13914.45 | 154.605 | 13914.45
8 |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 41030.9
8.1 |  | Guarda corpo | M | 60 | 550.4696 | 683.8483 | 41030.9 | 683.8483 | 41030.92
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 2227067.75
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 34% | 33% | 33% | [9 empty] | 100%
|  | 106050.85 | R$ | 36057.289 | 34996.7805 | 34996.7805 | [9 empty] | 106050.85 | 0
2 | CORTINA ANCORADA | Físico
|  | 56.78% | % |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100%
|  | 1264507.34 | R$ |  |  |  | 189676.101 | 189676.101 | 189676.101 | 189676.101 | 189676.101 | 189676.101 | 126450.734 |  |  | 1264507.34 | 0
3 | DRENAGEM | Físico
|  | 9.06% | % | [8 empty] | 34% | 33% | 33% |  | 100%
|  | 201766.76 | R$ | [8 empty] | 68600.6984 | 66583.0308 | 66583.0308 |  | 201766.76 | 0
4 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 20.27% | % |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100%
|  | 451353.8 | R$ |  |  |  | 67703.07 | 67703.07 | 67703.07 | 67703.07 | 67703.07 | 67703.07 | 45135.38 |  |  | 451353.8 | 0
5 | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE | Físico
|  | 2.662% | % | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  | 59278.85 | R$ | [10 empty] | 59278.85 |  | 59278.85 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 4.004% | % | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  | 89164.8 | R$ | [10 empty] | 89164.8 |  | 89164.8 | 0
7 | PASSEIO | Físico
|  | 0.6248% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 13914.45 | R$ | [11 empty] | 13914.45 | 13914.45 | 0
8 | GUARDA CORPO | Físico
|  | 1.842% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 41030.9 | R$ | [11 empty] | 41030.9 | 41030.9 | 0
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 2227067.75 | 100% | 36057.289 | 34996.7805 | 34996.7805 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 325979.8694 | 238169.1448 | 215026.6808 | 54945.35 | 2023678.75
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.619% | 1.571% | 1.571% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 14.64% | 10.69% | 9.655% | 2.467% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 36057.289 | 34996.7805 | 34996.7805 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 257379.171 | 325979.8694 | 238169.1448 | 215026.6808 | 54945.35 | 2227067.75
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 36057.289 | 71054.0695 | 106050.85 | 363430.021 | 620809.192 | 878188.363 | 1135567.534 | 1392946.705 | 1718926.5744 | 1957095.7192 | 2172122.4 | 2227067.75
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.619% | 3.19% | 4.762% | 16.32% | 27.88% | 39.43% | 50.99% | 62.55% | 77.18% | 87.88% | 97.53% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%