## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 214291.91
1 |  | META |  |  |  |  | 214291.91
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 10204.38
1.1 |  | Projetos | UND | 1 | 8214.1001 | 10204.3765 | 10204.38 | 10204.3765
2 |  | MURO L DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 128202
2.1 |  | Muro em "L" de Concreto Armado (H = 3,00 m) - Comprimento 15 m | M | 15 | 6879.8197 | 8546.8 | 128202 | 8546.8
3 |  | CANALETAS |  |  |  |  | 18730.65
3.1 |  | Canaleta (40x40cm) | M | 30 | 199.4043 | 247.72 | 7431.6 | 247.72
3.2 |  | Canaleta (60x60cm) | M | 31.5 | 288.7386 | 358.7 | 11299.05 | 358.7
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  |  | 22291.2
4.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio | M | 15 | 1196.2328 | 1486.08 | 22291.2 | 1486.08
5 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA |  |  |  |  | 1505.38
5.1 |  | Escavação Manual de vala | M³ | 16.14 | 75.0786 | 93.2701 | 1505.38 | 93.2701
6 |  | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |  | 33358.3
6.1 |  | Remoção de materiais | M³ | 40 | 671.3012 | 833.9575 | 33358.3 | 833.9575
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 214291.91
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 10204.38 | R$ | 3401.46 | 3401.46 | 3401.46 | [9 empty] | 10204.38
2 | MURO L DE CONCRETO ARMADO | Físico
|  | 59.83% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 128202 | R$ |  |  |  | 18314.5714 | 18314.5714 | 18314.5714 | 18314.5714 | 18314.5714 | 18314.5714 | 18314.5714 |  |  | 128202
3 | CANALETAS | Físico
|  | 8.741% | % | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | 18730.65 | R$ | [6 empty] | 4682.6625 | 4682.6625 | 4682.6625 | 4682.6625 |  |  | 18730.65
4 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | Físico
|  | 10.4% | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 22291.2 | R$ | [9 empty] | 7430.4 | 7430.4 | 7430.4 | 22291.2
5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | Físico
|  | 0.7025% | % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 1505.38 | R$ | [5 empty] | 1505.38 | [6 empty] | 1505.38
6 | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | Físico
|  | 15.57% | % | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | 33358.3 | R$ | [5 empty] | 16679.15 | 16679.15 | [5 empty] | 33358.3
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 214291.91 | 83.73% | 3401.46 | 3401.46 | 3401.46 | 18314.5714 | 18314.5714 | 36499.1014 | 39676.3839 | 22997.2339 | 22997.2339 | 30427.6339 | 7430.4 | 7430.4 | 214291.91
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 8.547% | 8.547% | 17.03% | 18.52% | 10.73% | 10.73% | 14.2% | 3.467% | 3.467% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 3401.46 | 3401.46 | 3401.46 | 18314.5714 | 18314.5714 | 36499.1014 | 39676.3839 | 22997.2339 | 22997.2339 | 30427.6339 | 7430.4 | 7430.4 | 214291.91
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 3401.46 | 6802.92 | 10204.38 | 28518.9514 | 46833.5229 | 83332.6243 | 123009.0082 | 146006.2421 | 169003.4761 | 199431.11 | 206861.51 | 214291.91
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 13.31% | 21.86% | 38.89% | 57.4% | 68.13% | 78.87% | 93.07% | 96.53% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: R. MESSIAS MOREIRA GUEDES
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%