## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ANTÔNIO DA COSTA PACHECO FILHO |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1192696.31
1 |  | META |  |  |  |  | 1192696.31
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 56795.06
1.1 |  | Projetos | UND | 1 | 45717.6709 | 56795.0625 | 56795.06 | 56795.0625
2 |  | CORTINA ANCORADA/ATIRANTADA |  |  |  |  | 564567.99
2.1 |  | Cortina acorada/atirantada (H = 7,00 m) - Comprimento 15 m | M | 15 | 30296.9218 | 37637.866 | 564567.99 | 37637.866
3 |  | DHP - DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO |  |  |  |  | 66051.56
3.1 |  | DHP de 18 m de comprimento cada | M | 180 | 295.382 | 366.9531 | 66051.56 | 366.9531
4 |  | SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO OU BIOMANTA |  |  |  |  | 297565.77
4.1 |  | Solo grampeado | M² | 165 | 1451.6855 | 1803.4289 | 297565.77 | 1803.4289
5 |  | CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 131545.84
5.1 |  | Canaleta (40x40cm) | M | 23 | 2489.18 | 3092.3083 | 71123.09 | 3092.3083
5.2 |  | Canaleta (60x60cm) | M | 14 | 3474.1292 | 4315.9107 | 60422.75 | 4315.9107
6 |  | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  |  | 22291.19
6.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio | M | 15 | 1196.2323 | 1486.0793 | 22291.19 | 1486.0793
7 |  | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |  | 53878.9
7.1 |  | Remoção de materiais | M³ | 50 | 867.4056 | 1077.578 | 53878.9 | 1077.578
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1192696.31
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ANTÔNIO DA COSTA PACHECO FILHO | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 56795.06 | R$ | 18931.6867 | 18931.6867 | 18931.6867 | [9 empty] | 56795.06
2 | CORTINA ANCORADA/ATIRANTADA | Físico
|  | 47.34% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 564567.99 | R$ |  |  |  | 80652.57 | 80652.57 | 80652.57 | 80652.57 | 80652.57 | 80652.57 | 80652.57 |  |  | 564567.99
3 | DHP - DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO | Físico
|  | 5.538% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 66051.56 | R$ |  |  |  | 9435.9371 | 9435.9371 | 9435.9371 | 9435.9371 | 9435.9371 | 9435.9371 | 9435.9371 |  |  | 66051.56
4 | SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO OU BIOMANTA | Físico
|  | 24.95% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 297565.77 | R$ |  |  |  | 42509.3957 | 42509.3957 | 42509.3957 | 42509.3957 | 42509.3957 | 42509.3957 | 42509.3957 |  |  | 297565.77
5 | CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM | Físico
|  | 11.03% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 131545.84 | R$ |  |  |  | 18792.2629 | 18792.2629 | 18792.2629 | 18792.2629 | 18792.2629 | 18792.2629 | 18792.2629 |  |  | 131545.84
6 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | Físico
|  | 1.869% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 22291.19 | R$ | [10 empty] | 11145.595 | 11145.595 | 22291.19
7 | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | Físico
|  | 4.517% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 53878.9 | R$ | [10 empty] | 26939.45 | 26939.45 | 53878.9
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 1192696.31 | 82.58% | 18931.6867 | 18931.6867 | 18931.6867 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 38085.045 | 38085.045 | 1192696.31
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 3.193% | 3.193% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 18931.6867 | 18931.6867 | 18931.6867 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 151390.1657 | 38085.045 | 38085.045 | 1192696.31
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 18931.6867 | 37863.3733 | 56795.06 | 208185.2257 | 359575.3914 | 510965.5571 | 662355.7229 | 813745.8886 | 965136.0543 | 1116526.22 | 1154611.265 | 1192696.31
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 17.46% | 30.15% | 42.84% | 55.53% | 68.23% | 80.92% | 93.61% | 96.81% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ANTÔNIO DA COSTA PACHECO FILHO
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ANTÔNIO DA COSTA PACHECO FILHO
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%