## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. BRASIL - SERVIDÃO |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1543674.83
1 |  | META |  |  |  |  | 1543674.83
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 73508.33
1.1 |  | Projetos | UND | 1 | 59171.1543 | 73508.325 | 73508.33 | 73508.325
2 |  | MURO DE CONCRETO ARMADO EM L ANCORADO NA BASE |  |  |  |  | 624461.75
2.1 |  | Muro L - 20,00 m de extensão, altura 8,00 m | M | 20 | 25133.2911 | 31223.0875 | 624461.75 | 31223.0875
3 |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 621100.9
3.1 |  | Solo grampeado | M² | 344.4 | 1451.6855 | 1803.4289 | 621100.9 | 1803.4289
4 |  | CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 49983.41
4.1 |  | Canaleta 40x40 | M | 80 | 226.1503 | 280.9465 | 22475.72 | 280.9465
4.2 |  | Canaleta 60x60 | M | 67 | 330.4858 | 410.5625 | 27507.69 | 410.5625
5 |  | ESCADÃO E ESCADA HIDRÁULICA |  |  |  |  | 168837.23
5.1 |  | Escadão e escada hidráulica | M | 50 | 2718.1394 | 3376.7446 | 168837.23 | 3376.7446
6 |  | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |  | 5783.21
6.1 |  | Remoção de materiais diversos | M³ | 13.78 | 337.8259 | 419.6811 | 5783.21 | 419.6811
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1543674.83
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. BRASIL - SERVIDÃO | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 73508.33 | R$ | 24502.7767 | 24502.7767 | 24502.7767 | [9 empty] | 73508.33
2 | MURO DE CONCRETO ARMADO EM L ANCORADO NA BASE | Físico
|  | 40.45% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 624461.75 | R$ |  |  |  | 89208.8214 | 89208.8214 | 89208.8214 | 89208.8214 | 89208.8214 | 89208.8214 | 89208.8214 |  |  | 624461.75
3 | SOLO GRAMPEADO | Físico
|  | 40.24% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 621100.9 | R$ |  |  |  | 88728.7 | 88728.7 | 88728.7 | 88728.7 | 88728.7 | 88728.7 | 88728.7 |  |  | 621100.9
4 | CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM | Físico
|  | 3.238% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 49983.41 | R$ |  |  |  | 7140.4871 | 7140.4871 | 7140.4871 | 7140.4871 | 7140.4871 | 7140.4871 | 7140.4871 |  |  | 49983.41
5 | ESCADÃO E ESCADA HIDRÁULICA | Físico
|  | 10.94% | % | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 168837.23 | R$ | [8 empty] | 42209.3075 | 42209.3075 | 42209.3075 | 42209.3075 | 168837.23
6 | REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | Físico
|  | 0.3746% | % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  | 5783.21 | R$ |  |  |  | 5783.21 | [8 empty] | 5783.21
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 1543674.83 | 88.69% | 24502.7767 | 24502.7767 | 24502.7767 | 190861.2186 | 185078.0086 | 185078.0086 | 185078.0086 | 185078.0086 | 227287.3161 | 227287.3161 | 42209.3075 | 42209.3075 | 1543674.83
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 12.36% | 11.99% | 11.99% | 11.99% | 11.99% | 14.72% | 14.72% | 2.734% | 2.734% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 24502.7767 | 24502.7767 | 24502.7767 | 190861.2186 | 185078.0086 | 185078.0086 | 185078.0086 | 185078.0086 | 227287.3161 | 227287.3161 | 42209.3075 | 42209.3075 | 1543674.83
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 24502.7767 | 49005.5533 | 73508.33 | 264369.5486 | 449447.5571 | 634525.5657 | 819603.5743 | 1004681.5829 | 1231968.8989 | 1459256.215 | 1501465.5225 | 1543674.83
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 17.13% | 29.12% | 41.1% | 53.09% | 65.08% | 79.81% | 94.53% | 97.27% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. BRASIL - SERVIDÃO
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. BRASIL - SERVIDÃO
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%