## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA PRIMEIRA VITÓRIA |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 10%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 550279.8
1 |  | META |  |  |  |  | 550279.8
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 26203.8
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 21092.9703 | 26203.797 | 26203.8 | 26203.797
2 |  | CORTINA ANCORADA |  |  |  |  | 237305.96
2.1 |  | Cortina ancorada trecho 1 e trecho 2 - h= 4m | M2 | 108 | 1768.7172 | 2197.2774 | 237305.96 | 2197.2774
3 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 249109.53
3.1 |  | Dreno horizontal Profundo - trecho 1 e trecho 2 | M | 324 | 263.6789 | 327.5683 | 106132.11 | 327.5683
3.2 |  | Canaleta (40x40cm) - trecho 1 e trecho 2 | M | 54 | 2131.3129 | 2647.73 | 142977.42 | 2647.73
4 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 3756.91
4.1 |  | Passeio - trecho 1 e trecho 2 | M2 | 40.5 | 74.6705 | 92.7631 | 3756.91 | 92.7631
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 20062.08
5.1 |  | Pavimentação | M | 15 | 1076.6095 | 1337.472 | 20062.08 | 1337.472
6 |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 13841.52
6.1 |  | Guarda corpo | M | 15 | 742.7901 | 922.7682 | 13841.52 | 922.7682
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 550279.8
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA PRIMEIRA VITÓRIA | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 34% | 33% | 33% | [9 empty] | 100%
|  | 26203.8 | R$ | 8909.292 | 8647.254 | 8647.254 | [9 empty] | 26203.8 | 0
2 | CORTINA ANCORADA | Físico
|  | 43.12% | % |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  | 237305.96 | R$ |  |  |  | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | [5 empty] | 237305.96 | 0
3 | DRENAGEM | Físico
|  | 45.27% | % | [7 empty] | 34% | 33% | 33% |  |  | 100%
|  | 249109.53 | R$ | [7 empty] | 84697.2402 | 82206.1449 | 82206.1449 |  |  | 249109.53 | 0
4 | PASSEIO | Físico
|  | 0.6827% | % | [10 empty] | 100% |  | 100%
|  | 3756.91 | R$ | [10 empty] | 3756.91 |  | 3756.91 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 3.646% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 20062.08 | R$ | [11 empty] | 20062.08 | 20062.08 | 0
6 | GUARDA CORPO | Físico
|  | 2.515% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 13841.52 | R$ | [11 empty] | 13841.52 | 13841.52 | 0
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 550279.8 | 93.84% | 8909.292 | 8647.254 | 8647.254 | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | 84697.2402 | 82206.1449 | 82206.1449 | 3756.91 | 33903.6 | 516376.2
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.619% | 1.571% | 1.571% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 15.39% | 14.94% | 14.94% | 0.6827% | 6.161% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 8909.292 | 8647.254 | 8647.254 | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | 59326.49 | 84697.2402 | 82206.1449 | 82206.1449 | 3756.91 | 33903.6 | 550279.8
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 8909.292 | 17556.546 | 26203.8 | 85530.29 | 144856.78 | 204183.27 | 263509.76 | 348207.0002 | 430413.1451 | 512619.29 | 516376.2 | 550279.8
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.619% | 3.19% | 4.762% | 15.54% | 26.32% | 37.11% | 47.89% | 63.28% | 78.22% | 93.16% | 93.84% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA PRIMEIRA VITÓRIA
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO REFERENCIAL
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA PRIMEIRA VITÓRIA
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%