## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. COSSETE DE ALENCAR |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1471888.57
1 |  | META |  |  |  |  | 1471888.57
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 70089.93
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 56419.4897 | 70089.932 | 70089.93 | 70089.932
2 |  | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA |  |  |  |  | 922036.6
2.1 |  | Cortina ancorada/atirantada | M² | 175 | 4241.1499 | 5268.7806 | 922036.6 | 5268.7806
3 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 5153.5
3.1 |  | Passeio - largura 2,00 m, comprimento 25 m | M² | 50 | 82.9671 | 103.07 | 5153.5 | 103.07
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37152
4.1 |  | Pavimentação - largura 1,00 m, comprimento 25 m | M | 25 | 1196.2328 | 1486.08 | 37152 | 1486.08
5 |  | CANALETA (40X40) |  |  |  |  | 7023.66
2026-01-05 |  | Canaleta de concreto 40x40 | M | 25 | 226.1502 | 280.9464 | 7023.66 | 280.9464
6 |  | CANALETA (60X60) |  |  |  |  | 23104.07
2026-01-06 |  | Canaleta de concreto 60x60 | M | 58.95 | 315.4846 | 391.9265 | 23104.07 | 391.9265
7 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 17096.21
2026-01-07 |  | Guarda-corpo de aço galvanizadp de 1,10 m | M | 25 | 550.4696 | 683.8484 | 17096.21 | 683.8484
8 |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 344728.6
2026-01-08 |  | Solo Grampeado | M² | 197 | 1408.59 | 1749.8914 | 344728.6 | 1749.8914
9 |  | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO |  |  |  |  | 45504
2026-01-09 |  | Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) | M | 300 | 122.0961 | 151.68 | 45504 | 151.68
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1471888.57
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. COSSETE DE ALENCAR | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 70089.93 | R$ | 23363.31 | 23363.31 | 23363.31 | [9 empty] | 70089.93
2 | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA | Físico
|  | 62.64% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 922036.6 | R$ |  |  |  | 131719.5143 | 131719.5143 | 131719.5143 | 131719.5143 | 131719.5143 | 131719.5143 | 131719.5143 |  |  | 922036.6
3 | PASSEIO | Físico
|  | 0.3501% | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 5153.5 | R$ | [9 empty] | 1717.8333 | 1717.8333 | 1717.8333 | 5153.5
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 2.524% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 37152 | R$ | [10 empty] | 18576 | 18576 | 37152
5 | CANALETA (40X40) | Físico
|  | 0.4772% | % | [7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
|  | 7023.66 | R$ | [7 empty] | 2341.22 | 2341.22 | 2341.22 |  |  | 7023.66
6 | CANALETA (60X60) | Físico
|  | 1.57% | % | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 23104.07 | R$ | [8 empty] | 5776.0175 | 5776.0175 | 5776.0175 | 5776.0175 | 23104.07
7 | GUARDA-CORPO | Físico
|  | 1.162% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 17096.21 | R$ | [11 empty] | 17096.21 | 17096.21
8 | SOLO GRAMPEADO | Físico
|  | 23.42% | % | [5 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 100%
|  | 344728.6 | R$ | [5 empty] | 57454.7667 | 57454.7667 | 57454.7667 | 57454.7667 | 57454.7667 | 57454.7667 |  | 344728.6
9 | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO | Físico
|  | 3.092% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 45504 | R$ |  |  |  | 6500.5714 | 6500.5714 | 6500.5714 | 6500.5714 | 6500.5714 | 6500.5714 | 6500.5714 |  |  | 45504
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 1471888.57 | 70.28% | 23363.31 | 23363.31 | 23363.31 | 138220.0857 | 138220.0857 | 195674.8524 | 195674.8524 | 198016.0724 | 203792.0899 | 205509.9232 | 83524.6175 | 43166.0608 | 1471888.57
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 9.391% | 9.391% | 13.29% | 13.29% | 13.45% | 13.85% | 13.96% | 5.675% | 2.933% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 23363.31 | 23363.31 | 23363.31 | 138220.0857 | 138220.0857 | 195674.8524 | 195674.8524 | 198016.0724 | 203792.0899 | 205509.9232 | 83524.6175 | 43166.0608 | 1471888.57
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 23363.31 | 46726.62 | 70089.93 | 208310.0157 | 346530.1014 | 542204.9538 | 737879.8062 | 935895.8786 | 1139687.9685 | 1345197.8917 | 1428722.5092 | 1471888.57
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 14.15% | 23.54% | 36.84% | 50.13% | 63.58% | 77.43% | 91.39% | 97.07% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. COSSETE DE ALENCAR
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. COSSETE DE ALENCAR
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%