## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 253549.17
1 |  | META |  |  |  |  | 253549.17
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 12073.77
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 9718.8843 | 12073.77 | 12073.77 | 12073.77
2 |  | MURO EM "L" DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 197801.25
2.1 |  | Muro em L de concreto armado | M² | 70 | 2274.5972 | 2825.7321 | 197801.25 | 2825.7321
3 |  | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE |  |  |  |  | 13952.55
3.1 |  | Suavização de talude em toda a área de intervenção | M² | 200 | 56.1561 | 69.7627 | 13952.55 | 69.7627
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 29721.6
4.1 |  | Pavimentação - comprimento 20 m, largura 5m, conforme anteprojeto | M | 20 | 1196.2328 | 1486.08 | 29721.6 | 1486.08
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 253549.17
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA ======

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 12073.77 | R$ | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 | [9 empty] | 12073.77
2 | MURO EM "L" DE CONCRETO ARMADO | Físico
|  | 78.01% | % |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
|  | 197801.25 | R$ |  |  |  | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 21977.9167 | 197801.25
3 | SUAVIZAÇÃO DE TALUDE | Físico
|  | 5.503% | % |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 13952.55 | R$ |  |  |  |  | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 1744.0687 | 13952.55
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 11.72% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 29721.6 | R$ | [10 empty] | 14860.8 | 14860.8 | 29721.6
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 253549.17 | 100% | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 | 21977.9167 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 38582.7854 | 38582.7854 | 253549.17
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 8.668% | 9.356% | 9.356% | 9.356% | 9.356% | 9.356% | 9.356% | 15.22% | 15.22% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 | 21977.9167 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 23721.9854 | 38582.7854 | 38582.7854 | 253549.17
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 4024.59 | 8049.18 | 12073.77 | 34051.6867 | 57773.6721 | 81495.6575 | 105217.6429 | 128939.6283 | 152661.6137 | 176383.5992 | 214966.3846 | 253549.17
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 13.43% | 22.79% | 32.14% | 41.5% | 50.85% | 60.21% | 69.57% | 84.78% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%