## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 415112.02
1 |  | META |  |  |  |  | 415112.02
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 19767.24
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 15911.8079 | 19767.239 | 19767.24 | 19767.239
2 |  | CORTINA ANCORADA |  |  |  |  | 292648.87
2.1 |  | Cortina Ancorada - Largura 8,00m - H= 7,00m | M² | 56 | 4206.6109 | 5225.8727 | 292648.87 | 5225.8727
3 |  | DRENO PROFUNDO |  |  |  |  | 34940.61
3.1 |  | Dreno profundo | M | 96 | 292.9765 | 363.9647 | 34940.61 | 363.9647
4 |  | CANALETA 60X60CM |  |  |  |  | 65693.9
4.1 |  | Canaleta de pé - 60 x 60 cm - largura 8,00m Canaleta de crista - 60 x 60 cm - largura 8,00m | M | 16 | 3305.0541 | 4105.8687 | 65693.9 | 4105.8687
5 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 2061.4
5.1 |  | Passeio - Comprimento 8,00m - largura = 2,5m | M² | 20 | 82.9671 | 103.07 | 2061.4 | 103.07
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 415112.02
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG | [14 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 19767.24 | R$ | 6589.08 | 6589.08 | 6589.08 | [9 empty] | 19767.24
2 | CORTINA ANCORADA | Físico
|  | 70.5% | % |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
|  | 292648.87 | R$ |  |  |  | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 32516.5411 | 292648.87
3 | DRENO PROFUNDO | Físico
|  | 8.417% | % |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  | 34940.61 | R$ |  |  |  | 8735.1525 | 8735.1525 | 8735.1525 | 8735.1525 | [5 empty] | 34940.61
4 | CANALETA 60X60CM | Físico
|  | 15.83% | % | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  | 65693.9 | R$ | [5 empty] | 16423.475 | 16423.475 | 16423.475 | 16423.475 |  |  |  | 65693.9
5 | PASSEIO | Físico
|  | 0.4966% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 2061.4 | R$ | [11 empty] | 2061.4 | 2061.4
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 415112.02 | 100% | 6589.08 | 6589.08 | 6589.08 | 41251.6936 | 41251.6936 | 57675.1686 | 57675.1686 | 48940.0161 | 48940.0161 | 32516.5411 | 32516.5411 | 34577.9411 | 415112.02
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 9.937% | 9.937% | 13.89% | 13.89% | 11.79% | 11.79% | 7.833% | 7.833% | 8.33% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 6589.08 | 6589.08 | 6589.08 | 41251.6936 | 41251.6936 | 57675.1686 | 57675.1686 | 48940.0161 | 48940.0161 | 32516.5411 | 32516.5411 | 34577.9411
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 6589.08 | 13178.16 | 19767.24 | 61018.9336 | 102270.6272 | 159945.7958 | 217620.9644 | 266560.9806 | 315500.9967 | 348017.5378 | 380534.0789 | 415112.02
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 14.7% | 24.64% | 38.53% | 52.42% | 64.21% | 76% | 83.84% | 91.67% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%