## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [8 empty] | 6074374.53
SECRETARIA DE OBRAS | [8 empty] | #REF!
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO |  |  | DATA: | 2026-08-01 | BDI: |  | 19.48%
PROPONENTE / CNPJ: | [5 empty] | DESCONTO CONCEDIDO: |  | 0%
ITEM | CÓDIGO | REF. ONERADA* | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
REFERÊNCIA ONERADA*: SINAPI MG - 04/2026 ¦ SUDECAP - 01/2026 ¦ DNIT/SICRO / MG: 01/2026
[8 empty] | 6074374.53 |  |  | 4519163.79
1 |  |  | BAIRRO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 1555210.74 | #REF! |  | 34.41%
1.1 | CP01 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | UN. | 21 | 61983.31 | 74057.65 | 1555210.74 |  | 61983.31
2 |  |  | BAIRRO SANTA LUZIA |  |  |  |  | 2824672.92
2.1 | CP02 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | UN. | 30 | 78804.6276 | 94155.76 | 2824672.92 |  | 78804.6276
3 |  |  | BAIRRO SÃO PEDRO |  |  |  |  | 1694490.87
3.1 |  |  | Fase 1 |  |  |  |  | 334058.73
3.1.1 | CP03 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | UN. | 12 | 23299.4751 | 27838.2 | 334058.73 |  | 23299.4751
3.2 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  | 713300.58
3.2.1 | CP04 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS | UN. | 6 | 14069.3318 | 16810.03 | 100860.18 |  | 14069.3318
3.2.2 | CP03 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | UN. | 22 | 23299.4751 | 27838.2 | 612440.4 |  | 23299.4751
3.3 |  |  | Fase 3 |  |  |  |  | 647131.56
3.3.1 | CP04 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS | UN. | 12 | 14069.3318 | 16810.03 | 201720.36 |  | 14069.3318
3.3.2 | CP03 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | UN. | 16 | 23299.4751 | 27838.2 | 445411.2 |  | 23299.4751

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: |  |  | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO | [12 empty] | DATA: | 2026-08-01
PROPONENTE / CNPJ:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
ITEM | SERVIÇOS |  | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | TOTAIS
1 | BAIRRO INDUSTRIAL |  | - | Físico
|  |  | 25.6% | % | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | [9 empty] | 100%
|  |  | 1555210.74 | R$ | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.658 | 74057.6424 | 74057.6424 | 74057.6424 | 74057.6424 | 74057.6424 | [9 empty] | 1555210.74
2 | BAIRRO SANTA LUZIA |  | - | Físico
|  |  | 46.5% | % | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  |  | 2824672.92 | R$ | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.6896 | 94155.9523 | 94155.8224 | 94155.9523 | 94155.9523 | 94155.9523 | 94155.9523 | 94155.9523 | 94155.9523 | 94155.9523 | 2824672.9228
3 | BAIRRO SÃO PEDRO
3.1.1 | FASE 1 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | - | Físico
|  |  | 5.499% | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | [18 empty] | 100%
|  |  | 334058.73 | R$ | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2384 | 27838.2351 | 27838.2351 | 27838.1984 | 27838.1984 | 27838.1984 | [18 empty] | 334058.7344
3.2.1 | FASE 2 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS | - | Físico
|  |  | 1.66% | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | [24 empty] | 100%
|  |  | 100860.18 | R$ | 16810.03 | 16810.03 | 16810.03 | 16810.03 | 16810.03 | 16810.03 | [24 empty] | 100860.18
3.2.2 |  | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | - | Físico
|  |  | 10.08% | % | [6 empty] | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% |  |  | 100%
|  |  | 612440.4 | R$ | [6 empty] | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.1997 | 27838.2058 |  |  | 612440.4
3.3.1 | FASE 3 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS | - | Físico
|  |  | 3.321% | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | [18 empty] | 100%
|  |  | 201720.36 | R$ | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0293 | 16810.0354 | [18 empty] | 201720.358
3.3.2 |  | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS | - | Físico
|  |  | 7.333% | % | [12 empty] | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  |  | 100%
|  |  | 445411.2 | R$ | [12 empty] | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 | 27838.2 |  |  | 445411.2
|  | VALOR TOTAL | 6074374.53 | - | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 240699.8151 | 240699.8118 | 240699.8118 | 240699.775 | 240699.775 | 240699.7811 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 149832.352 | 149832.2221 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.3582 | 94155.9523 | 94155.9523 | 6074374.5252
PERCENTUAIS MENSAIS (%) |  |  |  |  | 3.781% | 3.781% | 3.781% | 3.781% | 3.781% | 3.781% | 3.963% | 3.963% | 3.963% | 3.963% | 3.963% | 3.963% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 3.686% | 2.467% | 2.467% | 2.467% | 2.467% | 2.467% | 2.467% | 2.467% | 1.55% | 1.55%
VALOR MENSAIS (R$) |  |  |  |  | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 229671.6454 | 240699.8151 | 240699.8118 | 240699.8118 | 240699.775 | 240699.775 | 240699.7811 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7473 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 223889.7318 | 149832.352 | 149832.2221 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.352 | 149832.3582 | 94155.9523 | 94155.9523
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 229671.6454 | 459343.2908 | 689014.9361 | 918686.5815 | 1148358.2269 | 1378029.8723 | 1618729.6874 | 1859429.4991 | 2100129.3109 | 2340829.0859 | 2581528.8609 | 2822228.642 | 3046118.3893 | 3270008.1366 | 3493897.8839 | 3717787.6313 | 3941677.363 | 4165567.0948 | 4389456.8266 | 4613346.5584 | 4837236.2901 | 4987068.6422 | 5136900.8643 | 5286733.2163 | 5436565.5683 | 5586397.9204 | 5736230.2724 | 5886062.6306 | 5980218.5829 | 6074374.5252
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 3.781% | 7.562% | 11.34% | 15.12% | 18.9% | 22.69% | 26.65% | 30.61% | 34.57% | 38.54% | 42.5% | 46.46% | 50.15% | 53.83% | 57.52% | 61.2% | 64.89% | 68.58% | 72.26% | 75.95% | 79.63% | 82.1% | 84.57% | 87.03% | 89.5% | 91.97% | 94.43% | 96.9% | 98.45% | 100%

## BDI Não Desonerado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI NÃO DESONERADO REFERENCIAL
CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO
PROPONENTE / CNPJ:
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 1.5%
B - Despesas Financeiras | 1.05%
C - Risco | 0.56%
D - Seguro e Garantia | 0.3%
3.41%
LUCRO | %
E - Lucro | 3.5%
3.5%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 1.32%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 6.08%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
10.4%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI NÃO DESONERADO (%) | 19.48%

## Composição
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS DE MACRODRENAGEM DOS BAIRROS INDUSTRIAL, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO |  | LOCAL: JUIZ DE FORA / MG
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | REFERENCIA | UN | UN/ MÊS | QUANTIDADE PROFISSIONAL/ EQUIPAMENTO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI
CP01 | Relatorio de Supervisão e Gerenciamento de execução das Obras | [6 empty] | 61983.31
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90779 | SINAPI | h | 87.2234 | 1 | 182.82 | 15946.182
2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | SINAPI | h | 87.2235 | 2 | 142.42 | 24844.7332
3 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100533 | SINAPI | h | 87.2235 | 2 | 48.25 | 8417.0649
LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATÉ 1000KM/MÊS (INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO)
6 | LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO | 54.40.06 | SUDECAP | MÊS | 1 | 3 | 2441.57 | 7324.71
7 | GASOLINA COMUM | 4222 | SINAPI-I | UN | 130 | 1 | 6.38 | 829.4
ESCRITÓRIO DE APOIO (LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E MANUNTEÇÃO DO ESCRITÓRIO)
8 | ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL | B8951 | DNIT | M2XMÊS | 50 | 1 | 51.58 | 2579
9 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | B8953 | DNIT | OCUPANTE x MÊS | 3 | 1 | 482.68 | 1448.04
10 | CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO | B8959 | DNIT | OCUPANTE x MÊS | 3 | 1 | 198.06 | 594.18
Consumo de gasolina: Estimado 40KM/DIA x 22 dias uteis= 880km p/Mês ÷ Consumo médio trecho urbano de 7,00 KM/L= 130L/mês
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | REFERENCIA | UN | UN/ MÊS | QUANTIDADE PROFISSIONAL/ EQUIPAMENTO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI
CP02 | Relatorio de Supervisão e Gerenciamento de execução das Obras | [6 empty] | 78804.6276
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
| ENGENHEIRO COORDENADOR/SENIOR PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90779 | SINAPI | h | 116.2724 | 1 | 182.82 | 21256.9267
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | SINAPI | h | 116.2724 | 2 | 142.42 | 33119.0407
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100533 | SINAPI | h | 116.2724 | 2 | 48.25 | 11220.2901
LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATÉ 1000KM/MÊS (INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO)
| LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO | 1945-01-01 | SUDECAP | MÊS | 1 | 3 | 2441.57 | 7324.71
| GASOLINA COMUM | 4222 | SINAPI-I | UN | 130 | 1 | 6.38 | 829.4001
ESCRITÓRIO DE APOIO (LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E MANUNTEÇÃO DO ESCRITÓRIO)
| ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL | B8951 | DNIT/SICRO | M2XMÊS | 32 | 1 | 51.58 | 1650.56
| MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | B8953 | DNIT/SICRO | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 482.68 | 2413.4
| CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO | B8959 | DNIT/SICRO | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 198.06 | 990.3
Consumo de gasolina: Estimado 40KM/DIA x 22 dias uteis= 880km p/Mês ÷ Consumo médio trecho urbano de 7,00 KM/L= 130L/mês
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | REFERENCIA | UN | UN/ MÊS | QUANTIDADE PROFISSIONAL/ EQUIPAMENTO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI
CP03 | Relatorio de Supervisão e Gerenciamento de execução das Obras | [6 empty] | 23299.4751
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90779 | SINAPI | h | 34.1662 | 1 | 182.82 | 6246.272
2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90778 | SINAPI | h | 34.1663 | 1 | 135.75 | 4638.0766
3 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100533 | SINAPI | h | 34.1663 | 1 | 48.25 | 1648.5245
4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100309 | SINAPI | h | 34.1663 | 1 | 50.9 | 1739.0652
5 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88255 | SINAPI | h | 34.1663 | 1 | 46.22 | 1579.1668
LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATÉ 1000KM/MÊS (INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO)
6 | LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO | 54.40.06 | SUDECAP | MÊS | 1 | 1 | 2441.57 | 2441.57
7 | GASOLINA COMUM | 4222 | SINAPI-I | UN | 130 | 1 | 6.38 | 829.4
ESCRITÓRIO DE APOIO (LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E MANUNTEÇÃO DO ESCRITÓRIO)
8 | ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL | B8951 | DNIT | M2XMÊS | 15 | 1 | 51.58 | 773.7
9 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | B8953 | DNIT | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 482.68 | 2413.4
10 | CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO | B8959 | DNIT | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 198.06 | 990.3
Consumo de gasolina: Estimado 40KM/DIA x 22 dias uteis= 880km p/Mês ÷ Consumo médio trecho urbano de 7,00 KM/L= 130L/mês
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | REFERENCIA | UN | UN/ MÊS | QUANTIDADE PROFISSIONAL/ EQUIPAMENTO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI
CP04 | Relatorio de Supervisão e Gerenciamento de elaboração dos Projetos Básicos, Executivos | [6 empty] | 14069.3318
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
| ENGENHEIRO COORDENADOR/SENIOR PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90779 | SINAPI | h | 30.5016 | 1 | 169.23 | 5161.7858
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Drenagem) | 90777 | SINAPI | h | 30.5 | 1 | 131.3 | 4004.6553
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100533 | SINAPI | h | 30.5003 | 1 | 38.36 | 1169.9907
| ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL | B8951 | DNIT/SICRO | M2XMÊS | 15 | 1 | 48.89 | 733.35
| MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | B8953 | DNIT/SICRO | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 463.66 | 2318.3
| CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO | B8959 | DNIT/SICRO | OCUPANTE x MÊS | 5 | 1 | 136.25 | 681.25
Estimado 40KM/DIA x 22 dias uteis= 880km p/Mês ÷ Consumo médio trecho urbano de 7,00 KM/L= 130L/mês