## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. DIVA GARCIA - TRECHO 01 - CÓRREGO YOUNG |  |  | DATA: Julho/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 153294.41
1 |  | META 1 |  |  |  |  | 153294.41
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 15177
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 12216.8558 | 15177 | 15177 | 15177
2 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 88651.22
2.1 |  | Muro de Gabião - estrutura (3,50m x 3,50m) - comprimento 12 m | M | 12 | 5946.7131 | 7387.6017 | 88651.22 | 7387.6017
3 |  | REMOÇÃO MATERIAIS E TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 29777.98
3.1 |  | Remoção materiais e terraplenagem | M³ | 36 | 665.8344 | 827.1661 | 29777.98 | 827.1661
5 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 1855.26
5.1 |  | Passeio - largura 1,50 m, comprimento 12 m | M² | 18 | 82.9671 | 103.07 | 1855.26 | 103.07
6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17832.95
6.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 12 m | M | 12 | 1196.2321 | 1486.0792 | 17832.95 | 1486.0792
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 153294.41
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. DIVA GARCIA - TRECHO 01 - CÓRREGO YOUNG | [8 empty] | Julho / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 9.901% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 15177 | R$ | 15177 |  |  |  |  | 15177
2 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 57.83% | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 88651.22 | R$ |  | 22162.805 | 22162.805 | 22162.805 | 22162.805 | 88651.22
3 | REMOÇÃO MATERIAIS E TERRAPLENAGEM | Físico
|  | 19.43% | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 29777.98 | R$ |  |  |  |  | 29777.98 | 29777.98
4 | PASSEIO | Físico
|  | 1.21% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 1855.26 | R$ |  |  |  | 927.63 | 927.63 | 1855.26
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 11.63% | % |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 17832.95 | R$ |  |  | 5944.3167 | 5944.3167 | 5944.3167 | 17832.95
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 153294.41 | 100% | 15177 | 22162.805 | 28107.1217 | 29034.7517 | 58812.7317 | 153294.41
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 9.901% | 14.46% | 18.34% | 18.94% | 38.37% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 15177 | 22162.805 | 28107.1217 | 29034.7517 | 58812.7317 | 153294.41
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 15177 | 37339.805 | 65446.9267 | 94481.6783 | 153294.41
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 9.901% | 24.36% | 42.69% | 61.63% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. DIVA GARCIA - TRECHO 01 - CÓRREGO YOUNG
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. DIVA GARCIA - TRECHO 01 - CÓRREGO YOUNG
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 16.8%