## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA |  |  | DATA: Julho/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 743273.47
1 |  | META 1 - AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA |  |  |  |  | 743273.47
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 104611.4
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 84207.8403 | 104611.4 | 104611.4 | 104611.4
2 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 492292.67
2.1 |  | Muro de Gabião - estrutura (4m x 4m) - comprimento 60 m | M | 60 | 6604.5865 | 8204.8778 | 492292.67 | 8204.8778
3 |  | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E DEFENSA |  |  |  |  | 44836.2
3.1 |  | Guarda-corpo, corrimão e defensa | M | 60 | 601.5214 | 747.27 | 44836.2 | 747.27
5 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 12368.4
5.1 |  | Passeio | M² | 120 | 82.9671 | 103.07 | 12368.4 | 103.07
6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 89164.8
6.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 60 m | M | 60 | 1196.2328 | 1486.08 | 89164.8 | 1486.08
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 743273.47
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA | [8 empty] | Julho / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 14.07% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 104611.4 | R$ | 104611.4 |  |  |  |  | 104611.4
2 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 66.23% | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 492292.67 | R$ |  | 123073.1675 | 123073.1675 | 123073.1675 | 123073.1675 | 492292.67
3 | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E DEFENSA | Físico
|  | 6.032% | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 44836.2 | R$ |  |  |  |  | 44836.2 | 44836.2
4 | PASSEIO | Físico
|  | 1.664% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 12368.4 | R$ |  |  |  | 6184.2 | 6184.2 | 12368.4
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 12% | % |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 89164.8 | R$ |  |  | 29721.6 | 29721.6 | 29721.6 | 89164.8
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 743273.47 | 100% | 104611.4 | 123073.1675 | 152794.7675 | 158978.9675 | 203815.1675 | 743273.47
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 14.07% | 16.56% | 20.56% | 21.39% | 27.42% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 104611.4 | 123073.1675 | 152794.7675 | 158978.9675 | 203815.1675 | 743273.47
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 104611.4 | 227684.5675 | 380479.335 | 539458.3025 | 743273.47
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 14.07% | 30.63% | 51.19% | 72.58% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 16.8%