## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 592288.69
1 |  | META |  |  |  |  | 592288.69
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 50000
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 40247.9272 | 50000 | 50000 | 50000
2 |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 415372.19
2.1 |  | Muro de Gabião - estrutura (2,50m x 2,50m) - comprimento 75 m | M | 75 | 4458.0986 | 5538.2959 | 415372.19 | 5538.2959
3 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 15460.5
3.1 |  | Passeio - largura 2,00 m, comprimento 75 m | M² | 150 | 82.9671 | 103.07 | 15460.5 | 103.07
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 111456
4.1 |  | Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 75 m | M | 75 | 1196.2328 | 1486.08 | 111456 | 1486.08
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 592288.69
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES | [8 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 8.442% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 50000 | R$ | 50000 |  |  |  |  | 50000
2 | MURO DE GABIÃO | Físico
|  | 70.13% | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 415372.19 | R$ |  | 103843.0475 | 103843.0475 | 103843.0475 | 103843.0475 | 415372.19
3 | PASSEIO | Físico
|  | 2.61% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 15460.5 | R$ |  |  |  | 7730.25 | 7730.25 | 15460.5
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 18.82% | % |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 111456 | R$ |  |  | 37152 | 37152 | 37152 | 111456
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 592288.69 | 100% | 50000 | 103843.0475 | 140995.0475 | 148725.2975 | 148725.2975 | 592288.69
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 8.442% | 17.53% | 23.81% | 25.11% | 25.11% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 50000 | 103843.0475 | 140995.0475 | 148725.2975 | 148725.2975 | 592288.69
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 50000 | 153843.0475 | 294838.095 | 443563.3925 | 592288.69
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 8.442% | 25.97% | 49.78% | 74.89% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA AV. LUIZA VITÓRIA FERNANDES
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%