## Orçamento
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UAPS NO BAIRRO PARQUE INDEPENDÊNCIA | LOCAL: JUIZ DE FORA / MG | DATA: 28/10/2025 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
PROPONENTE: |  |  |  |  | DESCONTO CONTRATUAL: |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. ONERADA: SINAPI 08/2025 SETOP 07/2025 | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
| VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%, EXCETO ITENS: 1.4 / 1.6 / 1.13 / 3.1.1.1 / 3.1.2.10 / 3.1.3.13 / 3.2.1.11 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [5 empty] | 2194066.35
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 111327.26
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 103689 | M2 | 6.48 | 501.25 | 622.7 | 4035.1 | 501.25 | 501.25
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 98459 | M | 70 | 83.86 | 104.18 | 7292.6 | 83.86 | 83.86
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 99059 | M | 55 | 73.1 | 90.81 | 4994.55 | 73.1 | 73.1
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO/ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 10776 | MÊS | 18 | 804.68 | 939.87 | 16917.66 | 804.68 | 804.68
1.5 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | ED-16358 | UNID | 1 | 347.98 | 432.3 | 432.3 | 347.98 | 347.98
1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | 10777 | MÊS | 18 | 1169.47 | 1365.94 | 24586.92 | 1169.47 | 1169.47
1.7 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) | ED-16361 | UNID | 1 | 740.14 | 919.48 | 919.48 | 740.14 | 740.14
1.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97625 | M3 | 61.39 | 53.23 | 66.13 | 4059.72 | 53.23 | 53.23
1.9 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48445 | M3 | 69.39 | 357.12 | 443.65 | 30784.87 | 357.12 | 357.12
1.10 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED-48479 | M3 | 39.86 | 20.05 | 24.91 | 992.91 | 20.05 | 20.05
1.11 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO – MECÂNICA | ED-51132 | M3 | 221.83 | 3.35 | 4.16 | 922.81 | 3.35 | 3.35
1.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ O ATERRO LICENCIADO PELA PJF: 11,00KM). AF_07/2020 | 97914 | M3xKM | 2440.13 | 3.05 | 3.79 | 9248.09 | 3.05 | 3.05
1.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | COTAÇÃO | M3 | 221.83 | 23.7 | 27.68 | 6140.25 | 23.7 | 23.7
2 | REATERRO / COMPACTAÇÃO | [5 empty] | 12140.52
2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | M3 | 191.34 | 28.46 | 35.36 | 6765.78 | 28.46 | 28.46
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 104737 | M3 | 191.34 | 22.61 | 28.09 | 5374.74 | 22.61 | 22.61
3 | ESTRUTURA (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJES) | [5 empty] | 750870.34
3.1 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL | [5 empty] | 717588.73
3.1.1 | ESTACAS HÉLICE | [5 empty] | 229072.92
3.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | ED-19753 | UNID | 1 | 18593.68 | 21717.42 | 21717.42 | 18593.68 | 18593.68
3.1.1.2 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO) | CP-65648757 | M | 639 | 261.21 | 324.5 | 207355.5 | 261.21 | 261.21
3.1.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ARRANQUE DOS PILARES | [5 empty] | 119393.56
3.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME/BLOCOS (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 96527 | M3 | 129.15 | 110.9 | 137.77 | 17793 | 110.9 | 110.9
3.1.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96537 | M2 | 166.04 | 191.29 | 237.64 | 39457.75 | 191.29 | 191.29
3.1.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96545 | KG | 526.38 | 16.26 | 20.2 | 10632.88 | 16.26 | 16.26 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96546 | KG | 227.59 | 14.08 | 17.49 | 3980.55 | 14.08 | 14.08 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96543 | KG | 165.12 | 20.72 | 25.74 | 4250.19 | 20.72 | 20.72 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 96557 | M3 | 22.88 | 756.28 | 939.53 | 21496.45 | 756.28 | 756.28
3.1.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 166.04 | 40.96 | 50.88 | 8448.12 | 40.96 | 40.96
3.1.2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100977 | M3 | 167.9 | 8.09 | 10.05 | 1687.4 | 8.09 | 8.09
3.1.2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ O ATERRO LICENCIADO PELA PJF: 11,00KM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 1846.9 | 3.05 | 3.79 | 6999.75 | 3.05 | 3.05
3.1.2.10 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | COTAÇÃO | M3 | 167.9 | 23.7 | 27.68 | 4647.47 | 23.7 | 23.7
3.1.3 | VIGAS BALDRAME E SUPERIORES | [5 empty] | 156436.05
3.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME/BLOCOS (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 96527 | M3 | 55.57 | 110.9 | 137.77 | 7655.88 | 110.9 | 110.9
3.1.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96539 | M2 | 331.94 | 136.58 | 169.67 | 56320.26 | 136.58 | 136.58
3.1.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96545 | KG | 315.6 | 16.26 | 20.2 | 6375.12 | 16.26 | 16.26 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96546 | KG | 346.14 | 14.08 | 17.49 | 6053.99 | 14.08 | 14.08 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104920 | KG | 1545.45 | 10.67 | 13.26 | 20492.67 | 10.67 | 10.67 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104921 | KG | 194.9 | 9.95 | 12.36 | 2408.96 | 9.95 | 9.95 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104922 | KG | 78.8 | 10.85 | 13.48 | 1062.22 | 10.85 | 10.85 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96543 | KG | 550.83 | 20.72 | 25.74 | 14178.36 | 20.72 | 20.72 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.3.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 96557 | M3 | 29.49 | 756.28 | 939.53 | 27706.74 | 756.28 | 756.28
3.1.3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 165.97 | 40.96 | 50.88 | 8444.55 | 40.96 | 40.96
3.1.3.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100977 | M3 | 72.24 | 8.09 | 10.05 | 726.01 | 8.09 | 8.09
3.1.3.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ O ATERRO LICENCIADO PELA PJF: 11,00KM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 794.64 | 3.05 | 3.79 | 3011.69 | 3.05 | 3.05
3.1.3.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | COTAÇÃO | M3 | 72.24 | 23.7 | 27.68 | 1999.6 | 23.7 | 23.7
3.1.4 | PILARES | [5 empty] | 50955.31
3.1.4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92263 | M2 | 141.9 | 171.44 | 212.98 | 30221.86 | 171.44 | 171.44 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92762 | KG | 559.696 | 10.77 | 13.38 | 7488.73 | 10.77 | 10.77 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | KG | 205.07 | 14.24 | 17.69 | 3627.69 | 14.24 | 14.24 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.4.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 96557 | M3 | 10.236 | 756.28 | 939.53 | 9617.03 | 756.28 | 756.28 | < QUANT. IGNÁCIO
3.1.5 | LAJES | [5 empty] | 148822.64
3.1.5.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+6). | CP-40655022 | M2 | 412 | 290.77 | 361.22 | 148822.64 | 290.77 | 290.77
3.1.6 | DIVERSOS | [5 empty] | 12908.25
3.1.6.1 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | ED-9903 | M3 | 1.06 | 3416.77 | 4244.65 | 4499.33 | 3416.77 | 3416.77
3.1.6.2 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | ED-9906 | M3 | 1.85 | 3658.83 | 4545.36 | 8408.92 | 3658.83 | 3658.83
3.2 | EQUIPAMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 33281.61
3.2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME/BLOCOS (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 96527 | M3 | 16.95 | 110.9 | 137.77 | 2335.2 | 110.9 | 110.9
3.2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96539 | M2 | 85.16 | 136.58 | 169.67 | 14449.1 | 136.58 | 136.58
3.2.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96544 | KG | 27.88 | 18.32 | 22.76 | 634.55 | 18.32 | 18.32
3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96545 | KG | 4.83 | 16.26 | 20.2 | 97.57 | 16.26 | 16.26
3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96546 | KG | 57.41 | 14.08 | 17.49 | 1004.1 | 14.08 | 14.08
3.2.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 96543 | KG | 64.32 | 20.72 | 25.74 | 1655.6 | 20.72 | 20.72
3.2.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 96557 | M3 | 9.78 | 756.28 | 939.53 | 9188.6 | 756.28 | 756.28
3.2.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 98557 | M2 | 42.58 | 40.96 | 50.88 | 2166.47 | 40.96 | 40.96
3.2.1.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100977 | M3 | 22.04 | 8.09 | 10.05 | 221.5 | 8.09 | 8.09
3.2.1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ O ATERRO LICENCIADO PELA PJF: 11,00KM). AF_07/2020 | 97914 | M3XKM | 242.44 | 3.05 | 3.79 | 918.85 | 3.05 | 3.05
3.2.1.11 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | COTAÇÃO | M3 | 22.04 | 23.7 | 27.68 | 610.07 | 23.7 | 23.7
4 | ALVENARIA E DIVISÕES | [5 empty] | 62915.82
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 103356 | M2 | 788.32 | 64.24 | 79.81 | 62915.82 | 64.24 | 64.24
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 113390.26
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 87905 | M2 | 330.7 | 8.92 | 11.08 | 3664.16 | 8.92 | 8.92
5.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50732 | M2 | 330.7 | 36.8 | 45.72 | 15119.6 | 36.8 | 36.8
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | 87421 | M2 | 1387.74 | 31.69 | 39.37 | 54635.32 | 31.69 | 31.69
5.4 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 96114 | M2 | 382.11 | 74.71 | 92.81 | 35463.63 | 74.71 | 74.71
5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 87265 | M2 | 45.19 | 61.75 | 76.71 | 3466.52 | 61.75 | 61.75
5.6 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-9081 | M2 | 11.14 | 75.22 | 93.45 | 1041.03 | 75.22 | 75.22
6 | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 152413.92
6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 87745 | M2 | 382.11 | 57.8 | 71.8 | 27435.5 | 57.8 | 57.8
6.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 87263 | M2 | 382.11 | 114.76 | 142.57 | 54477.42 | 114.76 | 114.76
6.3 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 87263 | M2 | 23.93 | 114.76 | 142.57 | 3411.7 | 114.76 | 114.76
6.4 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | ED-50547 | M2 | 162.07 | 64.15 | 79.69 | 12915.36 | 64.15 | 64.15
6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 94993 | M2 | 164.96 | 76.07 | 94.5 | 15588.72 | 76.07 | 76.07
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 92396 | M2 | 347.39 | 89.06 | 110.64 | 38435.23 | 89.06 | 89.06
6.7 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | ED-50997 | M2 | 0.4 | 301.84 | 374.98 | 149.99 | 301.84 | 301.84
7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 235735.83
7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90843 | UNID | 28 | 1117.87 | 1388.73 | 38884.44 | 1117.87 | 1117.87
7.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91341 | M2 | 4.84 | 661.82 | 822.18 | 3979.35 | 661.82 | 661.82
7.3 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | ED-50979 | M2 | 14.18 | 431.09 | 535.54 | 7593.96 | 431.09 | 431.09
7.4 | PORTÃO DE GRADE DE FERRO, COM MAÇANETA DE ALAVANCA E TRANCA TETRA CHAVE | ED-50983 | M2 | 10.6 | 430.45 | 534.75 | 5668.35 | 430.45 | 430.45
7.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100674 | M2 | 2.8 | 661.39 | 821.64 | 2300.59 | 661.39 | 661.39
7.6 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 94559 | M2 | 55.84 | 745.34 | 925.94 | 51704.49 | 745.34 | 745.34
7.7 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 99861 | M2 | 55.15 | 644.97 | 801.25 | 44188.94 | 644.97 | 644.97
7.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE FIXA EM FERRO, CONFORME PROJETO. | ED-50951 | M2 | 131.8 | 419.35 | 520.96 | 68662.53 | 419.35 | 419.35
7.9 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | ED-32094 | M | 5 | 852 | 1058.44 | 5292.2 | 852 | 852
7.10 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | ED-32093 | M | 8.05 | 746.06 | 926.83 | 7460.98 | 746.06 | 746.06
8 | PINTURA | [5 empty] | 90544.37
8.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | 43651 | M2 | 389.94 | 6.83 | 8.48 | 3306.69 | 6.83 | 6.83
8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 88495 | M2 | 128.3 | 12.74 | 15.83 | 2030.99 | 12.74 | 12.74
8.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 88494 | M2 | 382.11 | 23.22 | 28.85 | 11023.87 | 23.22 | 23.22
8.4 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50509 | M2 | 888.22 | 20.33 | 25.26 | 22436.44 | 20.33 | 20.33
8.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88489 | M2 | 1170.61 | 13.35 | 16.58 | 19408.71 | 13.35 | 13.35
8.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88488 | M2 | 382.11 | 15.93 | 19.79 | 7561.96 | 15.93 | 15.93
8.7 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | ED-50493 | M2 | 94.08 | 35.96 | 44.67 | 4202.55 | 35.96 | 35.96
8.8 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | ED-50497 | M2 | 456.37 | 36.29 | 45.08 | 20573.16 | 36.29 | 36.29
9 | VIDROS | [5 empty] | 19387.65
9.1 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-29731 | M2 | 55.84 | 279.48 | 347.2 | 19387.65 | 279.48 | 279.48
10 | COBERTURA | [5 empty] | 83036.59
10.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | 104314 | Kg | 2311.3 | 11.01 | 13.68 | 31618.58 | 11.01 | 11.01
10.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PRÉ-PINTADA DE BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94213 | M2 | 481.52 | 57.83 | 71.84 | 34592.4 | 57.83 | 57.83
10.3 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ PINTADA DE BRANCO, E = 0,50 MM | ED-48402 | M | 31.15 | 83.61 | 103.87 | 3235.55 | 83.61 | 83.61
10.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94228 | M | 63.8 | 95.9 | 119.14 | 7601.13 | 95.9 | 95.9
10.5 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ED-50668 | M | 45.12 | 93.55 | 116.22 | 5243.85 | 93.55 | 93.55
10.6 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | ED-49962 | UNID | 12 | 49.98 | 62.09 | 745.08 | 49.98 | 49.98
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 55820.35
11.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86932 | UNID | 4 | 619.89 | 770.09 | 3080.36 | 619.89 | 619.89
11.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 95472 | UNID | 4 | 879.14 | 1092.16 | 4368.64 | 879.14 | 879.14
11.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CP-42848421 | UNID | 42 | 146.39 | 181.86 | 7638.12 | 146.39 | 146.39
11.4 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86909 | UNID | 2 | 127.04 | 157.82 | 315.64 | 127.04 | 127.04
11.5 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86914 | UNID | 1 | 96.29 | 119.62 | 119.62 | 96.29 | 96.29
11.6 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 " | COMP-85359181 | UNID | 8 | 140.17 | 174.13 | 1393.04 | 140.17 | 140.17
11.7 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100860 | UNID | 2 | 111.87 | 138.98 | 277.96 | 111.87 | 111.87
11.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO ALAVANCA | 86942 / 36791 | UNID | 10 | 352.11 | 437.43 | 4374.3 | 352.11 | 352.11
11.9 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86941 | UNID | 5 | 950.9 | 1181.3 | 5906.5 | 950.9 | 950.9
11.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA | 86874 / 86914 86877 / 86883 | UNID | 2 | 768.94 | 955.25 | 1910.5 | 768.94 | 768.94
11.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA SECA DE GRANITO E= 3CM DE 1,50X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE RODABANCA | 86889 ED-48348 | UNID | 1 | 691.48 | 859.03 | 859.03 | 691.48 | 691.48
11.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA DE 1,50X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE CONSOLE E TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | ED-48337/86911 36792/ED-50277 | UNID | 3 | 2127.69 | 2643.23 | 7929.69 | 2127.69 | 2127.69
11.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA DE 1,30X0,60M APOIADA EM CONSOLE DE METALON, INCLUSIVE TORNEIRA COM AREJADOR E ACIONAMENTO ALAVANCA | ED-48337/86911 36792/ED-50277 | UNID | 6 | 1930.6 | 2398.38 | 14390.28 | 1930.6 | 1930.6
11.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | ED-50310 | UNID | 2 | 27.31 | 33.93 | 67.86 | 27.31 | 27.31
11.15 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48167 | UNID | 5 | 183.13 | 227.5 | 1137.5 | 183.13 | 183.13
11.16 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48160 | UNID | 8 | 199.64 | 248.01 | 1984.08 | 199.64 | 199.64
11.17 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86913 | UNID | 1 | 54.12 | 67.23 | 67.23 | 54.12 | 54.12
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 124806.56
12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89356 | M | 180.8 | 25.55 | 31.74 | 5738.59 | 25.55 | 25.55
12.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 103979 | M | 4.4 | 31.34 | 38.93 | 171.29 | 31.34 | 31.34
12.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102609 | UNID | 2 | 1300.32 | 1615.39 | 3230.78 | 1300.32 | 1300.32
12.4 | PRESSURIZADOR 12 MCA (LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR). - BDI = 14,74 | CP-51214927 | UNID | 2 | 822.21 | 1021.43 | 2042.86 | 822.21 | 822.21
12.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94656 | UNID | 52 | 3.67 | 4.56 | 237.12 | 3.67 | 3.67
12.6 | TÊ 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | COMP-05735809 | UNID | 22 | 12.23 | 15.19 | 334.18 | 12.23 | 12.23
12.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89366 | UNID | 3 | 17.11 | 21.26 | 63.78 | 17.11 | 17.11
12.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 90373 | UNID | 31 | 13.77 | 17.11 | 530.41 | 13.77 | 13.77
12.9 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X ½" | COMP-50917191 | UNID | 8 | 16.97 | 21.08 | 168.64 | 16.97 | 16.97
12.10 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89394 | UNID | 11 | 19.58 | 24.32 | 267.52 | 19.58 | 19.58
12.11 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89385 | UNID | 2 | 7.82 | 9.71 | 19.42 | 7.82 | 7.82
12.12 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86886 | UNID | 8 | 61.72 | 76.67 | 613.36 | 61.72 | 61.72
12.13 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86884 | UNID | 42 | 11.97 | 14.87 | 624.54 | 11.97 | 11.97
12.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89987 | UNID | 25 | 149.8 | 186.1 | 4652.5 | 149.8 | 149.8
12.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 89985 | UNID | 3 | 141.99 | 176.39 | 529.17 | 141.99 | 141.99
12.16 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 95657 | UNID | 1 | 351.27 | 436.38 | 436.38 | 351.27 | 351.27
12.17 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 95675 | UNID | 1 | 211.12 | 262.27 | 262.27 | 211.12 | 211.12
12.18 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102609 | UNID | 2 | 1300.32 | 1615.39 | 3230.78 | 1300.32 | 1300.32
12.19 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED-18181 | UNID | 2 | 267.65 | 332.5 | 665 | 267.65 | 267.65
12.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89712 | M | 59.2 | 29.41 | 36.54 | 2163.17 | 29.41 | 29.41
12.21 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 89512 | M | 100.6 | 52.67 | 65.43 | 6582.26 | 52.67 | 52.67
12.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89711 | M | 99.7 | 23.35 | 29.01 | 2892.3 | 23.35 | 23.35
12.23 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 97902 | UNID | 19 | 603.46 | 749.68 | 14243.92 | 603.46 | 603.46
12.24 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104328 | UNID | 32 | 72.09 | 89.56 | 2865.92 | 72.09 | 72.09
12.25 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | COMP-73286112 | UNID | 41 | 19.14 | 23.78 | 974.98 | 19.14 | 19.14
12.26 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86879 | UNID | 41 | 10.75 | 13.35 | 547.35 | 10.75 | 10.75
12.27 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89728 | UNID | 41 | 14.23 | 17.68 | 724.88 | 14.23 | 14.23
12.28 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89810 | UNID | 4 | 31.02 | 38.54 | 154.16 | 31.02 | 31.02
12.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89726 | UNID | 42 | 11.41 | 14.17 | 595.14 | 11.41 | 11.41
12.30 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89732 | UNID | 23 | 16.45 | 20.44 | 470.12 | 16.45 | 16.45
12.31 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89744 | UNID | 6 | 28.79 | 35.77 | 214.62 | 28.79 | 28.79
12.32 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89724 | UNID | 12 | 11.17 | 13.88 | 166.56 | 11.17 | 11.17
12.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | CP-62756517 | UNID | 41 | 14.93 | 18.55 | 760.55 | 14.93 | 14.93
12.34 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | CP-48063637 | UNID | 6 | 49.82 | 61.89 | 371.34 | 49.82 | 49.82
12.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89797 | UNID | 2 | 53.56 | 66.54 | 133.08 | 53.56 | 53.56
12.36 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89785 | UNID | 3 | 27.8 | 34.54 | 103.62 | 27.8 | 27.8
12.37 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89782 | UNID | 4 | 16.14 | 20.05 | 80.2 | 16.14 | 16.14
12.38 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | 103373 | M | 2 | 11.25 | 13.98 | 27.96 | 11.25 | 11.25
12.39 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89380 | UNID | 4 | 10.75 | 13.35 | 53.4 | 10.75 | 10.75
12.40 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | COMP-53484836 | UNID | 4 | 8.74 | 10.86 | 43.44 | 8.74 | 8.74
12.41 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 98104 | UNID | 1 | 388.38 | 482.48 | 482.48 | 388.38 | 388.38
12.42 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 89580 | M | 89.4 | 71.8 | 89.2 | 7974.48 | 71.8 | 71.8
12.43 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 90697 | M | 47.5 | 236.97 | 294.39 | 13983.53 | 236.97 | 236.97
12.44 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 90696 | M | 15.2 | 152.72 | 189.72 | 2883.74 | 152.72 | 152.72
12.45 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 89591 | UNID | 12 | 133.21 | 165.49 | 1985.88 | 133.21 | 133.21
12.46 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 97947 | UNID | 14 | 1880.25 | 2335.83 | 32701.62 | 1880.25 | 1880.25
12.47 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 89590 | UNID | 12 | 136.5 | 169.57 | 2034.84 | 136.5 | 136.5
12.48 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150MM. | COMP-73679458 | UNID | 12 | 104.24 | 129.5 | 1554 | 104.24 | 104.24
12.49 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89798 | M | 96.9 | 14.22 | 17.67 | 1712.22 | 14.22 | 14.22
12.50 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | 53314 | UNID | 17 | 35.11 | 43.62 | 741.54 | 35.11 | 35.11
12.51 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89802 | UNID | 4 | 10.75 | 13.35 | 53.4 | 10.75 | 10.75
12.52 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89801 | UNID | 22 | 9.98 | 12.4 | 272.8 | 9.98 | 9.98
12.53 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | COMP-36698712 | UNID | 21 | 14.88 | 18.49 | 388.29 | 14.88 | 14.88
12.54 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89827 | UNID | 2 | 20.2 | 25.09 | 50.18 | 20.2 | 20.2
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 70210.89
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | ED-20583 | UNID | 1 | 3035.07 | 3770.47 | 3770.47 | 3035.07 | 3035.07
13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91927 | M | 2100.16 | 5.19 | 6.45 | 13546.03 | 5.19 | 5.19
13.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91929 | M | 603.74 | 7.65 | 9.5 | 5735.53 | 7.65 | 7.65
13.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91931 | M | 120.37 | 10.81 | 13.43 | 1616.57 | 10.81 | 10.81
13.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91935 | M | 7.43 | 27.07 | 33.63 | 249.87 | 27.07 | 27.07
13.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 101563 | M | 29.72 | 37.73 | 46.87 | 1392.98 | 37.73 | 37.73
13.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMP-00005600 | M | 12.4 | 65.36 | 81.2 | 1006.88 | 65.36 | 65.36
13.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91860 | M | 51.4 | 12.61 | 15.67 | 805.44 | 12.61 | 12.61
13.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91855 | M | 444.1 | 12.07 | 14.99 | 6657.06 | 12.07 | 12.07
13.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91837 | M | 236.4 | 25.62 | 31.83 | 7524.61 | 25.62 | 25.62
13.11 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2.1/2" | 61087 | M | 2 | 60.47 | 75.12 | 150.24 | 60.47 | 60.47
13.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 93015 | UNID | 5 | 31.56 | 39.21 | 196.05 | 31.56 | 31.56
13.13 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 65mm 2.1/2" | 59543 | M | 1 | 139.04 | 172.73 | 172.73 | 139.04 | 139.04
13.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CP-65808298 | UNID | 1 | 1026.43 | 1275.13 | 1275.13 | 1026.43 | 1026.43
13.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101895 | UNID | 1 | 521.22 | 647.51 | 647.51 | 521.22 | 521.22
13.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93668 | UNID | 1 | 88.87 | 110.4 | 110.4 | 88.87 | 88.87
13.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93654 | UNID | 14 | 14.6 | 18.14 | 253.96 | 14.6 | 14.6
13.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93655 | UNID | 1 | 15.67 | 19.47 | 19.47 | 15.67 | 15.67
13.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93664 | UNID | 2 | 78.4 | 97.4 | 194.8 | 78.4 | 78.4
13.20 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | COMP-30114614 | UNID | 4 | 104.44 | 129.75 | 519 | 104.44 | 104.44
13.21 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | 61610 | UNID | 9 | 294.36 | 365.68 | 3291.12 | 294.36 | 294.36
13.22 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A | 64720 | UNID | 2 | 164.2 | 203.99 | 407.98 | 164.2 | 164.2
13.23 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91940 | UNID | 111 | 20.17 | 25.06 | 2781.66 | 20.17 | 20.17
13.24 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91937 | UNID | 94 | 17.86 | 22.19 | 2085.86 | 17.86 | 17.86
13.25 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91979 | UNID | 1 | 51.93 | 64.51 | 64.51 | 51.93 | 51.93
13.26 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91955 | UNID | 11 | 37.77 | 46.92 | 516.12 | 37.77 | 37.77
13.27 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91961 | UNID | 2 | 60.63 | 75.32 | 150.64 | 60.63 | 60.63
13.28 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91957 | UNID | 3 | 53.79 | 66.82 | 200.46 | 53.79 | 53.79
13.29 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91953 | UNID | 15 | 30.99 | 38.5 | 577.5 | 30.99 | 30.99
13.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92023 | UNID | 6 | 52.74 | 65.52 | 393.12 | 52.74 | 52.74
13.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91959 | UNID | 3 | 47.05 | 58.45 | 175.35 | 47.05 | 47.05
13.32 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92005 | UNID | 53 | 62.57 | 77.73 | 4119.69 | 62.57 | 62.57
13.33 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91996 | UNID | 3 | 36.72 | 45.62 | 136.86 | 36.72 | 36.72
13.34 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | 60193 | UNID | 94 | 76.02 | 94.44 | 8877.36 | 76.02 | 76.02
13.35 | LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA IP68 E LAMPADA 50 W | 60045 | UNID | 4 | 24.82 | 30.83 | 123.32 | 24.82 | 24.82
13.36 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | COMP-87283400 | UNID | 2 | 41.57 | 51.64 | 103.28 | 41.57 | 41.57
13.37 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 1". | COMP-24804486 | UNID | 3 | 3.92 | 4.87 | 14.61 | 3.92 | 3.92
13.38 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 101632 | UNID | 2 | 36.36 | 45.17 | 90.34 | 36.36 | 36.36
13.39 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97595 | UNID | 2 | 103.19 | 128.19 | 256.38 | 103.19 | 103.19
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 39698.54
14.1 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | COMP-19484916 | M | 216.15 | 6.27 | 7.79 | 1683.81 | 6.27 | 6.27
14.2 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98297 | M | 782.99 | 8.23 | 10.22 | 8002.16 | 8.23 | 8.23
14.3 | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 20 | 63036 | M | 71.02 | 33.4 | 41.49 | 2946.62 | 33.4 | 33.4
14.4 | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm | 62535 | UNID | 56 | 3.97 | 4.93 | 276.08 | 3.97 | 3.97
14.5 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" | 63612 | UNID | 17 | 9.77 | 12.14 | 206.38 | 9.77 | 9.77
14.6 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 | 63745 | UNID | 2 | 71.52 | 88.85 | 177.7 | 71.52 | 71.52
14.7 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | 63542 | UNID | 2 | 33.76 | 41.94 | 83.88 | 33.76 | 33.76
14.8 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | 63747 | UNID | 32 | 7.97 | 9.9 | 316.8 | 7.97 | 7.97
14.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91835 | M | 107 | 20.39 | 25.33 | 2710.31 | 20.39 | 20.39
14.10 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98307 | UNID | 36 | 54.97 | 68.29 | 2458.44 | 54.97 | 54.97
14.11 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | COMP-98071490 | UNID | 36 | 29.06 | 36.1 | 1299.6 | 29.06 | 29.06
14.12 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98302 | UNID | 2 | 1206.97 | 1499.42 | 2998.84 | 1206.97 | 1206.97
14.13 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. - BDI = 14,74 | 59252 | UNID | 3 | 2764.9 | 3434.84 | 10304.52 | 2764.9 | 2764.9
14.14 | RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | 68550 | UNID | 1 | 1293.89 | 1607.4 | 1607.4 | 1293.89 | 1293.89
14.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91940 | UNID | 36 | 20.17 | 25.06 | 902.16 | 20.17 | 20.17
14.16 | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | 61359 | UNID | 144 | 20.82 | 25.86 | 3723.84 | 20.82 | 20.82
15 | INCÊNDIO | [5 empty] | 2602.2
15.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 101909 | UNID | 4 | 204.27 | 253.76 | 1015.04 | 204.27 | 204.27
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 101905 | UNID | 4 | 182.08 | 226.2 | 904.8 | 182.08 | 182.08
15.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | COMP-50318293 | UNID | 6 | 16.09 | 19.99 | 119.94 | 16.09 | 16.09
15.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | COMP-27273409 | UNID | 13 | 16.79 | 20.86 | 271.18 | 16.79 | 16.79
15.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97599 | UNID | 12 | 19.54 | 24.27 | 291.24 | 19.54 | 19.54
16 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA | [5 empty] | 178530.68
16.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Sáb. e Domingo = 17h/dia) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno: Seg. a Sexta entre 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO (Noturno: Seg. a Segunda entre 22h às 05h = 7h/dia) (OBS.: PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS MEDIÇÕES) (LIMITADO A 8,87% DO VALOR TOTAL DA OBRA) | 90778/93572 100289/88326 | % | 100% | 143709.8 | 178530.68 | 178530.68 | 143709.8 | 143709.8 | 8.858%
17 | EQUIPAMENTOS PARA PARQUINHO | [5 empty] | 74289.68
17.1 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103210 | UNID | 1 | 2323.64 | 2886.66 | 2886.66 | 2323.64 | 2323.64
17.2 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103187 | UNID | 1 | 4886.72 | 6070.77 | 6070.77 | 4886.72 | 4886.72
17.3 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103209 | UNID | 1 | 2840.13 | 3528.29 | 3528.29 | 2840.13 | 2840.13
17.4 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103185 | UNID | 1 | 6167.69 | 7662.12 | 7662.12 | 6167.69 | 6167.69
17.5 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103186 | UNID | 1 | 6492.63 | 8065.79 | 8065.79 | 6492.63 | 6492.63
17.6 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 103205 | UNID | 1 | 4114.44 | 5111.37 | 5111.37 | 4114.44 | 4114.44
17.7 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | 103191 | UNID | 1 | 2394.87 | 2975.15 | 2975.15 | 2394.87 | 2394.87
17.8 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | COTAÇÃO | UNID | 1 | 30580 | 37989.53 | 37989.53 | 30580 | 30580
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 16344.89
18.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | ED-50393 | % | 0.3% | 2015535.67 | 2503899.96 | 7511.7 | 2015535.67 | 2015535.67 |  | 2015535.67
18.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | ED-50435 | M2 | 151 | 23.56 | 29.27 | 4419.77 | 23.56 | 23.56
18.3 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | M2 | 426.83 | 8.32 | 10.34 | 4413.42 | 8.32 | 8.32

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PARQUE INDEPENDÊNCIA | [17 empty] | JUIZ DE FORA/MG |  |  | DATA: 28/10/2025
PROPONENTE:
Item | Descrição | Total (R$) | Início | 1.º Mês | 2.º Mês | 3.º Mês | 4.º Mês | 5.º Mês | 6.º Mês | 7.º Mês | 8.º Mês | 9.º Mês | 10.º Mês | 11.º Mês | 12.º Mês | 13.º Mês | 14.º Mês | 15.º Mês | 16.º Mês | 17.º Mês | 18.º Mês | Totais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | Físico
|  | 5.074% | % | 1.47% | 8.078% | 9.533% | 9.203% | 10.86% | 6.92% | 6.325% | 4.278% | 4.278% | 3.875% | 3.875% | 4.35% | 4.121% | 4.121% | 3.32% | 3.545% | 3.968% | 7.877% | 100%
|  | 111327.26 | R$ | 1636.9928 | 8992.681 | 10612.9027 | 10245.0729 | 12094.1579 | 7704.2845 | 7041.362 | 4762.5617 | 4762.5617 | 4313.6 | 4313.6 | 4842.9568 | 4587.3085 | 4587.3085 | 3696.2388 | 3946.6308 | 4417.6501 | 8769.3896 | 111327.26
2 | REATERRO / COMPACTAÇÃO |  | Físico
|  | 0.5533% | % | 70% | 30% | [16 empty] | 100%
|  | 12140.52 | R$ | 8498.364 | 3642.156 | [16 empty] | 12140.52
3 | ESTRUTURA (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJES) |  | Físico
|  | 34.22% | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [11 empty] | 100%
|  | 750870.34 | R$ |  | 150174.068 | 150174.068 | 150174.068 | 150174.068 | 75087.034 | 75087.034 | [11 empty] | 750870.34
4 | ALVENARIA E DIVISÕES |  | Físico
|  | 2.868% | % |  |  | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 100%
|  | 62915.82 | R$ |  |  | 18874.746 | 12583.164 | 6291.582 | 6291.582 | 6291.582 | 6291.582 | 6291.582 | [9 empty] | 62915.82
5 | REVESTIMENTOS |  | Físico
|  | 5.168% | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
|  | 113390.26 | R$ |  |  |  |  | 22678.052 | 22678.052 | 11339.026 | 11339.026 | 11339.026 | 11339.026 | 11339.026 | 11339.026 | [6 empty] | 113390.26
6 | PISOS E RODAPÉS |  | Físico
|  | 6.947% | % |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | 152413.92 | R$ |  |  |  |  | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 | 15241.392 |  |  |  |  | 152413.92
7 | ESQUADRIAS |  | Físico
|  | 10.74% | % | [9 empty] | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  | 235735.83 | R$ | [9 empty] | 23573.583 | 23573.583 | 23573.583 | 47147.166 | 47147.166 | 47147.166 | 23573.583 |  |  | 235735.83
8 | PINTURA |  | Físico
|  | 4.127% | % | [11 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 90544.37 | R$ | [11 empty] | 9054.437 | 9054.437 | 9054.437 | 9054.437 | 18108.874 | 18108.874 | 18108.874 | 90544.37
9 | VIDROS |  | Físico
|  | 0.8836% | % | [15 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 19387.65 | R$ | [15 empty] | 4846.9125 | 9693.825 | 4846.9125 | 19387.65
10 | COBERTURA |  | Físico
|  | 3.785% | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
|  | 83036.59 | R$ | [7 empty] | 16607.318 | 16607.318 | 16607.318 | 16607.318 | 16607.318 | [6 empty] | 83036.59
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | Físico
|  | 2.544% | % | [15 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 55820.35 | R$ | [15 empty] | 13955.0875 | 27910.175 | 13955.0875 | 55820.35
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Físico
|  | 5.688% | % | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | [9 empty] | 100%
|  | 124806.56 | R$ | 12480.656 |  | 12480.656 | 12480.656 | 12480.656 | 12480.656 | 12480.656 | 24961.312 | 24961.312 | [9 empty] | 124806.56
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | 3.2% | % | 10% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
|  | 70210.89 | R$ | 7021.089 | [6 empty] | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 | 7021.089 |  |  | 70210.89
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | Físico
|  | 1.809% | % | [16 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 39698.54 | R$ | [16 empty] | 19849.27 | 19849.27 | 39698.54
15 | INCÊNDIO |  | Físico
|  | 0.1186% | % | [17 empty] | 100% | 100%
|  | 2602.2 | R$ | [17 empty] | 2602.2 | 2602.2
16 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E VIGILÂNCIA |  | Físico
|  | 8.137% | % | 1.47% | 8.078% | 9.533% | 9.203% | 10.86% | 6.92% | 6.325% | 4.278% | 4.278% | 3.875% | 3.875% | 4.35% | 4.121% | 4.121% | 3.32% | 3.545% | 3.968% | 7.877% | 100%
|  | 178530.68 | R$ | 2625.174 | 14421.171 | 17019.4499 | 16429.5773 | 19394.8744 | 12355.0257 | 11291.9256 | 7637.5128 | 7637.5128 | 6917.5325 | 6917.5325 | 7766.4389 | 7356.467 | 7356.467 | 5927.4973 | 6329.0399 | 7084.3931 | 14063.0883 | 178530.68
17 | EQUIPAMENTOS PARA PARQUINHO |  | Físico
|  | 3.386% | % | [17 empty] | 100% | 100%
|  | 74289.68 | R$ | [17 empty] | 74289.68 | 74289.68
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | 0.745% | % | [17 empty] | 100% | 100%
|  | 16344.89 | R$ | [17 empty] | 16344.89 | 16344.89
| TOTAL | 2194066.35 | 100% | 32262.2758 | 177230.076 | 209161.8226 | 201912.5382 | 238354.7823 | 151838.0262 | 138772.9776 | 93861.7935 | 93861.7935 | 85013.5404 | 85013.5404 | 95446.2407 | 90407.8595 | 90407.8595 | 72846.4281 | 77781.2167 | 87064.1872 | 172829.3919 | 2194066.35
PERCENTUAL MENSAL - % |  |  |  | 1.47% | 8.078% | 9.533% | 9.203% | 10.86% | 6.92% | 6.325% | 4.278% | 4.278% | 3.875% | 3.875% | 4.35% | 4.121% | 4.121% | 3.32% | 3.545% | 3.968% | 7.877% | 100%
TOTAL MENSAL - R$ |  |  |  | 32262.2758 | 177230.076 | 209161.8226 | 201912.5382 | 238354.7823 | 151838.0262 | 138772.9776 | 93861.7935 | 93861.7935 | 85013.5404 | 85013.5404 | 95446.2407 | 90407.8595 | 90407.8595 | 72846.4281 | 77781.2167 | 87064.1872 | 172829.3919 | 2194066.35
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 32262.2758 | 209492.3518 | 418654.1744 | 620566.7126 | 858921.4949 | 1010759.5211 | 1149532.4987 | 1243394.2921 | 1337256.0856 | 1422269.626 | 1507283.1664 | 1602729.4071 | 1693137.2666 | 1783545.1261 | 1856391.5542 | 1934172.7709 | 2021236.9581 | 2194066.35 | 2194066.35
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | 1.47% | 9.548% | 19.08% | 28.28% | 39.15% | 46.07% | 52.39% | 56.67% | 60.95% | 64.82% | 68.7% | 73.05% | 77.17% | 81.29% | 84.61% | 88.15% | 92.12% | 100% | 100%

## BDI Onerado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI ONERADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UAPS NO BAIRRO PARQUE INDEPENDÊNCIA
PROPONENTE:
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.4%
B - Despesas Financeiras | 1.23%
C - Risco | 1.27%
D - Seguro e Garantia | 1%
7.9%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.4%
7.4%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI DIFERENCIADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UAPS NO BAIRRO PARQUE INDEPENDÊNCIA
PROPONENTE:
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 5.84%
5.84%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | -
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
3.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%