## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS - JUIZ DE FORA/MG |  |  |  |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
PROPONENTE: | [5 empty] | DESCONTO PROPOSTO:
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE SINAPI 07/2026 SICRO 04/2026 ONERADA | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
VALOR TOTAL (TRECHOS: 1 + 2) COM BDI ONERADO = 24,23% | [7 empty] | 2092707.29 | 49840.95
A | TRECHO 1 | [6 empty] | 1070032.42 | 26547.3
1.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 796072.31
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Proporcional à evolução financeira da obra no período) | [6 empty] | 72230.28
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | COMPOSIÇÃO | 1 | MÊS | 2.55 | 22800.93 | 28325.6 | 72230.28 |  | 22800.93 | 22800.93
1.2 | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2803.83 |  | 0
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (3,6 x 1,8 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA | SINAPI | 103689 | M2 | 6.48 | 348.3 | 432.69 | 2803.83 |  | 348.3 | 348.3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO DA VIA | [6 empty] | 721038.2 |  | 0
1.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | 100576 | M2 | 5540.64 | 3.05 | 3.79 | 20999.03 |  | 3.05 | 3.05
1.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM | SINAPI | 92404 | M2 | 5540.64 | 92.94 | 115.46 | 639722.29 |  | 92.94 | 92.94
1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | 97914 | M3xKM | 9973.2 | 3.32 | 4.12 | 41089.58 |  | 3.32 | 3.32
1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | SINAPI | 97915 | M3xKM | 6715.29 | 1.27 | 1.58 | 10610.16 |  | 1.27 | 1.27
1.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | 97914 | M3xKM | 1662.3 | 3.32 | 4.12 | 6848.68 |  | 3.32 | 3.32
1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | SINAPI | 97915 | M3xKM | 1119.28 | 1.27 | 1.58 | 1768.46 |  | 1.27 | 1.27
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 273960.11 |  | 0
2.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO - MFC-05 | [6 empty] | 153277.63 |  | 0
2.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | SINAPI | 94273 | M | 1798.4 | 68.61 | 85.23 | 153277.63 |  | 68.61 | 68.61
2.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA | [6 empty] | 111662.2 |  | 0
2.2.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | SINAPI | 101616 | M2 | 539.52 | 8.82 | 10.96 | 5913.14 |  | 8.82 | 8.82
2.2.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | SINAPI | 94281 | M | 1786 | 47.66 | 59.21 | 105749.06 |  | 47.66 | 47.66
2.3 | EXECUÇÃO DE SAIDAS D'ÁGUA | [6 empty] | 9020.28 |  | 0
2.3.1 | EXECUÇÃO DE ENTRADA PARA SAIDA D'AGUA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - PADRÃO DNIT EDA 4A | SICRO | 2003109 | UN | 6 | 198.07 | 246.06 | 1476.36 |  | 198.07 | 198.07
2.3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - PADRÃO DNIT STC 100-20 | SICRO | 2003257 | M | 18 | 60.82 | 75.56 | 1360.08 |  | 60.82 | 60.82
2.3.3 | EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA EM CONCRETO USINADO E PEDRA DE MÃO, MOLDADO IN LOCO - PADRÃO DNIT DES 100-300 | SICRO | 2003237 | UN | 6 | 829.62 | 1030.64 | 6183.84 |  | 829.62 | 829.62
B | TRECHO 2 | [6 empty] | 1022674.87 | 23293.65 | 0
1.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 753994.24 |  | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 46453.98 |  | 0
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | COMPOSIÇÃO | 1 | MÊS | 1.64 | 22800.93 | 28325.6 | 46453.98 |  | 22800.93 | 22800.93
1.2 | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1947.11 |  | 0
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (3,0 x 1,5 M) E ESTRUTURA DE MADEIRA | SINAPI | 103689 | M2 | 4.5 | 348.3 | 432.69 | 1947.11 |  | 348.3 | 348.3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO DA VIA | [6 empty] | 705593.15 |  | 0
1.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | 100576 | M2 | 5426.11 | 3.05 | 3.79 | 20564.96 |  | 3.05 | 3.05
1.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM | SINAPI | 92404 | M2 | 5426.11 | 92.94 | 115.46 | 626498.66 |  | 92.94 | 92.94
1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | 97914 | M3xKM | 9767.1 | 3.32 | 4.12 | 40240.45 |  | 3.32 | 3.32
1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | SINAPI | 97915 | M3xKM | 6283.5 | 1.27 | 1.58 | 9927.93 |  | 1.27 | 1.27
1.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | 97914 | M3xKM | 1627.8 | 3.32 | 4.12 | 6706.54 |  | 3.32 | 3.32
1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | SINAPI | 97915 | M3xKM | 1047.22 | 1.27 | 1.58 | 1654.61 |  | 1.27 | 1.27
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 268680.63 |  | 0
2.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO | [6 empty] | 147637.11 |  | 0
2.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | SINAPI | 94273 | M | 1732.22 | 68.61 | 85.23 | 147637.11 |  | 68.61 | 68.61
2.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA | [6 empty] | 107513.1 |  | 0
2.2.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | SINAPI | 101616 | M2 | 519.67 | 8.82 | 10.96 | 5695.58 |  | 8.82 | 8.82
2.2.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | SINAPI | 94281 | M | 1719.6 | 47.66 | 59.21 | 101817.52 |  | 47.66 | 47.66
2.3 | EXECUÇÃO DE SAIDAS D'ÁGUA | [6 empty] | 13530.42 |  | 0
2.3.1 | EXECUÇÃO DE ENTRADA PARA SAIDA D'AGUA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - PADRÃO DNIT EDA 4A | SICRO | 2003109 | UN | 9 | 198.07 | 246.06 | 2214.54 |  | 198.07 | 198.07
2.3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - PADRÃO DNIT STC 100-20 | SICRO | 2003257 | M | 27 | 60.82 | 75.56 | 2040.12 |  | 60.82 | 60.82
2.3.3 | EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA EM CONCRETO USINADO E PEDRA DE MÃO, MOLDADO IN LOCO - PADRÃO DNIT DES 100-300 | SICRO | 2003237 | UN | 9 | 829.62 | 1030.64 | 9275.76 |  | 829.62 | 829.62
Note on J8: Dif.: Atualização de Data-Base p/ 09/2025
Note on J9: Dif.: Atualização de Data-Base p/ 09/2025
Note on J32: Dif.: Atualização de Data-Base p/ 09/2025

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS - JUIZ DE FORA / MG
PROPONENTE: | 0
A | TRECHO 1
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | TOTAL | FINANC. | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | VALOR TOTAL COM BDI
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | Físico
|  | 6.75% | % | 38.73% | 31.52% | 29.75% | 100%
|  | 72230.28 | R$ | 27974.7874 | 22766.9843 | 21488.5083 | 72230.28
1.2 | PLACA DE OBRA |  | Físico
|  | 0.262% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 2803.83 | R$ | 2803.83 |  |  | 2803.83
1.3 | PAVIEMENTAÇÃO DA VIA |  | Físico
|  | 67.38% | % | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 721038.2 | R$ | 144207.64 | 288415.28 | 288415.28 | 721038.2
2.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO |  | Físico
|  | 14.32% | % | 90% | 10% |  | 100%
|  | 153277.63 | R$ | 137949.867 | 15327.763 |  | 153277.63
2.2 | EXECUÇÃO DA SARJETA |  | Físico
|  | 10.44% | % | 90% | 10% |  | 100%
|  | 111662.2 | R$ | 100495.98 | 11166.22 |  | 111662.2
2.3 | EXECUÇÃO DE SAIDAS D'ÁGUA |  | Físico
|  | 0.843% | % |  |  | 100% | 100%
|  | 9020.28 | R$ |  |  | 9020.28 | 9020.28
VALOR TOTAL (TRECHO 1) COM BDI |  | 1070032.42 | R$ | 413432.1044 | 337676.2473 | 318924.0683 | 1070032.42
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 38.64% | 31.56% | 29.81% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 413432.1044 | 337676.2473 | 318924.0683 | 1070032.42
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 413432.1044 | 751108.3517 | 1070032.42 | 1070032.42
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 38.64% | 70.2% | 100% | 100%
B | TRECHO 2
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | TOTAL | FINANC. | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | VALOR TOTAL COM BDI
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | Físico
|  | 4.542% | % | 38.39% | 32.31% | 29.29% | 100%
|  | 46453.98 | R$ | 17835.6897 | 15011.2831 | 13607.0072 | 46453.98
1.2 | PLACA DE OBRA |  | Físico
|  | 0.1904% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 1947.11 | R$ | 1947.11 |  |  | 1947.11
1.3 | PAVIEMENTAÇÃO DA VIA |  | Físico
|  | 68.99% | % | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 705593.15 | R$ | 141118.63 | 282237.26 | 282237.26 | 705593.15
2.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO |  | Físico
|  | 14.44% | % | 90% | 10% |  | 100%
|  | 147637.11 | R$ | 132873.399 | 14763.711 |  | 147637.11
2.2 | EXECUÇÃO DA SARJETA |  | Físico
|  | 10.51% | % | 90% | 10% |  | 100%
|  | 107513.1 | R$ | 96761.79 | 10751.31 |  | 107513.1
2.3 | EXECUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA |  | Físico
|  | 1.323% | % | 10% | 60% | 30% | 100%
|  | 13530.42 | R$ | 1353.042 | 8118.252 | 4059.126 | 13530.42
VALOR TOTAL (TRECHO 2) COM BDI |  | 1022674.87 | R$ | 391889.6607 | 330881.8161 | 299903.3932 | 1022674.87
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 38.32% | 32.35% | 29.33% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 391889.6607 | 330881.8161 | 299903.3932 | 1022674.87
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 391889.6607 | 722771.4768 | 1022674.87 | 1022674.87
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 38.32% | 70.67% | 100% | 100%
VALOR TOTAL (TRECHOS 1+2) COM BDI: |  | 2092707.29 | R$ | 805321.7652 | 668558.0634 | 618827.4615 | 2092707.29
PERCENTUAL MENSAL (TRECHOS 1+2) (%) |  |  |  | 38.48% | 31.95% | 29.57% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (TRECHOS 1+2) (R$) |  |  |  | 805321.7652 | 668558.0634 | 618827.4615 | 2092707.29
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (TRECHOS 1+2) (R$) |  |  |  | 805321.7652 | 1473879.8285 | 2092707.29 | 2092707.29
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (TRECHOS 1+2) (%) |  |  |  | 38.48% | 70.43% | 100% | 100%

## COMP. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS - JUIZ DE FORA / MG
PROPONENTE: | 0
1) SEGURO E GARANTIA - (0,32 a 0,74%)
0.74
2) RISCO - (0,50 A 0,97%)
0.97
3) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,02 A 1,21%)
1.21
4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,80 A 4,67%)
3.9
5) LUCRO - (6,64 a 8,69%)
8.5
6) TRIBUTOS
| COFINS= | 3 | PIS= | 0.65 | ISS= | 3 | CPRB= | 0
|  | BDI ONERADO = |  |  | 24.23%
LIMITE DO BDI COM INCIDÊNCIA DE 4,5% SOBRE A RENDA BRUTA (ONERADO)
|  | BDI DESONERADO = |  |  | 24.23%