## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA GERALDO ALBANO |  |  |  | DATA: ABRIL/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL) |  | QUANT. SEM ARRED
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [7 empty] | 3160589.1494
1 |  |  | META 1 - RUA GERALDO ALBANO |  |  |  |  | 3160589.1494
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 159796.66 |  | 0.050559
1.1.1 | Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | %CT | 1 | 128629.69 | 159796.66 | 159796.66 | 128629.691 |  | 4
1.2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS |  |  |  |  | 25569.91 |  |  | 7.2
1.2.1 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 4 | 1480.18 | 1838.83 | 7355.32 | 1480.18 |  | 57.9
1.2.2 | SETOP | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | UN | 3 | 1352.47 | 1680.17 | 5040.51 | 1352.47 |  | 6
1.2.3 | SETOP | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | UN | 2 | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 1202
1.2.4 | SETOP | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | UN | 3 | 592.48 | 736.04 | 2208.12 | 592.48 |  | 25
1.2.5 | SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m2 | 925.19 | 0.87 | 1.08 | 999.21 | 0.87 |  | 423.77
1.2.6 | SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 60 | 79.09 | 98.25 | 5895 | 79.09 |  | 423.77
1.2.7 | SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 873.6 | 1085.27 | 1085.27 | 873.6 |  | 38.35
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 65470.8 |  |  | #REF!
1.3.1 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1010 | 1179.68 | 9437.44 | 1010 |  | #REF!
1.3.2 | SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1262.5 | 1474.6 | 11796.8 | 1262.499 |  | 70.19
1.3.3 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 137.26 | 170.52 | 341.04 | 137.26 |  | 70.19
1.3.4 | SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 1.93 | 1978.05 | 2457.33 | 4742.65 | 1978.05 |  | 4.5
1.3.5 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 237.86 | 85.28 | 105.94 | 25198.89 | 85.28
1.3.6 | SINAPI | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 5676.76 | 7052.24 | 7052.24 | 5676.76 |  | 315.32
1.3.7 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 865.32 | 1074.99 | 1074.99 | 865.32 |  | 1744.02
1.3.8 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 504.07 | 626.21 | 4057.84 | 504.07 |  | 660.81
1.3.9 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 592.94 | 736.61 | 736.61 | 592.94 |  | 269.72
1.3.10 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 830.96 | 1032.3 | 1032.3 | 830.96 |  | 194.37
1.4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 80124.22
1.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 925.19 | 0.73 | 0.91 | 841.92 | 0.73 |  | 511.92
1.4.2 | SINAPI | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 614.45 | 26.31 | 32.68 | 20080.23 | 26.31 |  | 541.2
1.4.3 | SINAPI | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 41.59 | 69.08 | 85.82 | 3569.25 | 69.08 |  | 44
1.4.4 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 744.72 | 6.88 | 8.55 | 6367.36 | 6.88
1.4.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10500.55 | 2.2 | 2.73 | 28666.5 | 2.2 |  | 10.53
1.4.6 | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 744.72 | 23.68 | 27.66 | 20598.96 | 23.68 |  | 12
1.5 |  |  | CONTENÇÃO |  |  |  |  | 1435936.9
1.5.1 |  |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 1212781.6 |  |  | 3
1.5.1.1 | Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 697.74 | 234.27 | 291.03 | 203063.27 | 234.27 |  | 3
1.5.1.2 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 466 | 28.56 | 35.48 | 16533.68 | 28.56
1.5.1.3 | SINAPI | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 2796 | 285.1 | 354.18 | 990287.28 | 285.1 |  | 2
1.5.1.4 | Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 81 | 28.79 | 35.77 | 2897.37 | 28.79 |  | 1
1.5.2 |  |  | MURO DE CONCRETO ARMADO ESTAQUEADO |  |  |  |  | 223155.3 |  |  | 1744.02
1.5.2.1 | SICRO | 2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m | 44.5 | 587.48 | 729.83 | 32477.44 | 587.48 |  | 312.55
1.5.2.2 | SICRO | 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 33.7 | 108 | 134.17 | 4521.53 | 108 |  | 1
1.5.2.3 | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 391 | 30.58 | 37.99 | 14854.09 | 30.58 |  | 0.48
1.5.2.4 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1265.22 | 15.45 | 19.19 | 24279.57 | 15.45 |  | 0.9
1.5.2.5 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2149.09 | 12.49 | 15.52 | 33353.88 | 12.49 |  | 312.55
1.5.2.6 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 57.52 | 679.93 | 844.68 | 48585.99 | 679.93 |  | 3
1.5.2.7 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 462.46 | 43.12 | 53.57 | 24773.98 | 43.12 |  | 6
1.5.2.8 | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 | 30000 | 37269 | 37269 | 30000 |  | 6
1.5.2.9 | SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 202.79 | 12.07 | 14.99 | 3039.82 | 12.07 |  | 60
1.6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 767640.3094 |  |  | 1 | 0
1.6.1 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 359.15 | 63.14 | 78.44 | 28171.73 | 63.14 |  | 50
1.6.2 | SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 286.87 | 300.35 | 373.12 | 107036.93 | 300.35 |  | 7
1.6.3 | SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 700.27 | 161.11 | 200.15 | 140159.03 | 161.114
1.6.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 141.7 | 163.29 | 202.86 | 28745.26 | 163.29
1.6.5 | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 313.591 | 11.14 | 13.84 | 4340.0994 | 11.1449
1.6.6 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 548.12 | 18.91 | 23.49 | 12875.34 | 18.91
1.6.7 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 27.64 | 827.05 | 1027.44 | 28398.44 | 827.05
1.6.8 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 93.78 | 46.83 | 58.18 | 5456.12 | 46.83
1.6.9 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 353.7599 | 55.79 | 69.31 | 24519.1 | 55.794
1.6.10 | SICRO | 2003379 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 180.25 | 32.08 | 39.85 | 7182.96 | 32.08
1.6.11 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 534.01 | 1.87 | 2.32 | 1238.9 | 1.87
1.6.12 | SICRO | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3 | 966.31 | 1200.45 | 3601.35 | 966.31
1.6.13 | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 185.521 | 11.14 | 13.84 | 2567.61 | 11.14
1.6.14 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 48.18 | 95.92 | 119.16 | 5741.13 | 95.92
1.6.15 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 457.26 | 6.88 | 8.55 | 3909.57 | 6.88
1.6.16 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6447.36 | 2.2 | 2.73 | 17601.29 | 2.2
1.6.17 | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 457.26 | 23.68 | 27.66 | 12647.81 | 23.68
1.6.18 | SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 22 | 18 | 22.36 | 491.92 | 18
1.6.19 | SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 22 | 511.49 | 597.42 | 13143.24 | 511.49
1.6.20 | SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 139 | 3.98 | 4.94 | 686.66 | 3.98
1.6.21 | SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 139 | 345.82 | 403.92 | 56144.88 | 345.82
1.6.22 | SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 144.88 | 144.26 | 179.21 | 25963.94 | 144.26
1.6.23 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3379.54 | 2.2 | 2.73 | 9226.14 | 2.2
1.6.24 | SICRO | 0804089 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3 | 772.22 | 959.33 | 2877.99 | 772.22
1.6.25 | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 12 | 4657.36 | 5785.84 | 69430.08 | 4657.36
1.6.26 | SICRO | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 2 | 5720.49 | 7106.56 | 14213.12 | 5720.49
1.6.27 | SICRO | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 4 | 6738.98 | 8371.83 | 33487.32 | 6738.98
1.6.28 | SICRO | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 1 | 7695.73 | 9560.41 | 9560.41 | 7695.73
1.6.29 | SICRO | 2003549 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais | un | 2 | 8927.68 | 11090.86 | 22181.72 | 8927.68
1.6.30 | SICRO | 2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais | m | 4.2 | 658.28 | 817.78 | 3434.68 | 658.28
1.6.31 | SICRO | 2003403 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais | m | 19.35 | 733.9 | 911.72 | 17641.77 | 733.896
1.6.32 | SICRO | 2003365 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais | m | 13.5 | 1052.22 | 1307.17 | 17646.8 | 1052.22
1.6.33 | SICRO | 5505766 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | M3 | 48.18 | 383.1 | 475.93 | 22930.31 | 383.1
1.6.34 | SICRO | 2003316 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 105.42 | 109.85 | 136.47 | 14386.66 | 109.85
1.7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 533706.16
1.7.1 | SICRO | 4915660 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm | M3 | 1.6 | 56.38 | 70.04 | 112.06 | 56.38
1.7.2 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 490.41 | 9.28 | 11.53 | 5654.43 | 9.28
1.7.3 | SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 375.64 | 7.85 | 9.75 | 3662.49 | 7.85
1.7.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6914.78 | 2.2 | 2.73 | 18877.35 | 2.2
1.7.5 | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 490.41 | 23.68 | 27.66 | 13564.74 | 23.68
1.7.6 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2086.9 | 2.87 | 3.57 | 7450.23 | 2.87
1.7.7 | SINAPI | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 208.69 | 286.07 | 355.38 | 74164.25 | 286.07
1.7.8 | Composição | 01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025) | M2 | 2086.9 | 7.99 | 9.93 | 20722.92 | 7.99
1.7.9 | Composição | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 2086.9 | 2.49 | 3.09 | 6448.52 | 2.49
1.7.10 | SINAPI-I | 41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 213.24 | 618.17 | 767.95 | 163757.66 | 618.17
1.7.11 | Composição | 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996 SINAPI 11/2024) | M3 | 83.47 | 88.05 | 109.38 | 9129.95 | 88.05
1.7.12 | SINAPI-I | 34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 200.34 | 691.52 | 859.08 | 172108.09 | 691.52
1.7.13 | Composição | 07 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996 SINAPI 11/2024) | M3 | 83.48 | 122.09 | 151.67 | 12661.41 | 122.09
1.7.14 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 32.98 | 1.42 | 1.76 | 58.04 | 1.42
1.7.15 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3143.21 | 1.49 | 1.85 | 5814.94 | 1.49
1.7.16 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 152.16 | 103.26 | 128.28 | 19519.08 | 103.26
1.8 |  |  | ACESSO |  |  |  |  | 92344.19
1.8.1 | SETOP | ED-32096 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | m | 57.48 | 657.39 | 816.68 | 46942.77 | 657.39
1.8.2 | Composição | 04 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM TALUDE 1,5M DE LARGURA POR 8CM DE ESPESSURA, COM ARMADURA | M | 68.18 | 507.46 | 630.42 | 42982.04 | 507.46
1.8.3 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 46.96 | 13.33 | 16.56 | 777.66 | 13.33
1.8.4 | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 93.92 | 14.07 | 17.48 | 1641.72 | 14.07
Note on I7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA GERALDO ALBANO
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 1.5%
B - Despesas Financeiras | 0.85%
C - Risco | 0.85%
D - Seguro e Garantia | 0.48%
3.68%
LUCRO | %
E - Lucro | 5.14%
5.14%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA GERALDO ALBANO | [14 empty] | Data: Abril/ 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | TOTAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO | Físico
|  | 5.056% | % |  |  |  | 15% | 11% | 18% | 10% | 7% | 10% | 9% | 20% | 100%
|  | 159796.66 | R$ |  |  |  | 23969.499 | 17577.6326 | 28763.3988 | 15979.666 | 11185.7662 | 15979.666 | 14381.6994 | 31959.332 | 159796.66
1.2 | PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS | Físico
|  | 0.809% | % |  | 27.3% | 20.32% | 48.48% | [6 empty] | 3.9% | 100%
|  | 25569.91 | R$ |  | 6980.5854 | 5195.8057 | 12396.2924 | [6 empty] | 997.2265 | 25569.91
1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico
|  | 2.071% | % |  |  |  | 72.13% | 3.49% | 5.84% | 3.45% | 2.19% | 3.28% | 2.92% | 6.7% | 100%
|  | 65470.8 | R$ |  |  |  | 47224.088 | 2284.9309 | 3823.4947 | 2258.7426 | 1433.8105 | 2147.4422 | 1911.7474 | 4386.5436 | 65470.8
1.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | 2.535% | % |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 80124.22 | R$ |  |  |  | 80124.22 | [7 empty] | 80124.22
1.5 | CONTENÇÃO | Físico
|  | 45.43% | % |  |  |  | 22.99% | 22.99% | 38.48% | 15.54% |  |  |  |  | 100%
|  | 1435936.9 | R$ |  |  |  | 330121.8933 | 330121.8933 | 552548.5191 | 223144.5943 |  |  |  |  | 1435936.9
1.6 | DRENAGEM | Físico
|  | 24.29% | % | [6 empty] | 13.38% | 26.59% | 35.81% | 24.22% |  | 100%
|  | 767640.3094 | R$ | [6 empty] | 102710.2734 | 204115.5583 | 274891.9948 | 185922.4829 |  | 767640.3094
1.7 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 16.89% | % | [10 empty] | 100% | 100%
|  | 533706.16 | R$ | [10 empty] | 533706.16 | 533706.16
1.8 | ACESSO | Físico
|  | 2.922% | % | [9 empty] | 100% |  | 100%
|  | 92344.19 | R$ | [9 empty] | 92344.19 |  | 92344.19
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 3160589.1494 | 100% | 0 | 6980.5854 | 5195.8057 | 493835.9927 | 349984.4568 | 585135.4126 | 344093.2763 | 216735.135 | 293019.1031 | 294560.1197 | 571049.2621 | 3160589.1494 | 3160589.1494
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 0% | 0.2209% | 0.1644% | 15.62% | 11.07% | 18.51% | 10.89% | 6.857% | 9.271% | 9.32% | 18.07% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 6980.5854 | 5195.8057 | 493835.9927 | 349984.4568 | 585135.4126 | 344093.2763 | 216735.135 | 293019.1031 | 294560.1197 | 571049.2621 | 3160589.1494
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 6980.5854 | 12176.3911 | 506012.3839 | 855996.8407 | 1441132.2533 | 1785225.5296 | 2001960.6646 | 2294979.7676 | 2589539.8874 | 3160589.1494 | 3160589.1494
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 0% | 0.2209% | 0.3853% | 16.01% | 27.08% | 45.6% | 56.48% | 63.34% | 72.61% | 81.93% | 100% | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS | [10 empty] | 3160589.1524
CURVA ABC
OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA GERALDO ALBANO
REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA
SINAPI | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 2796 | 285.1 | 354.18 | 990287.28 | 31.33% | 31.33% | A
Composição | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 697.74 | 234.27 | 291.03 | 203063.27 | 6.425% | 37.76%
SINAPI-I | 34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 200.34 | 691.52 | 859.08 | 172108.09 | 5.445% | 43.2%
SINAPI-I | 41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 213.24 | 618.17 | 767.95 | 163757.66 | 5.181% | 48.38%
Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | %CT | 1 | 128629.69 | 159796.66 | 159796.66 | 5.056% | 53.44%
SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 700.27 | 161.11 | 200.15 | 140159.03 | 4.435% | 57.87%
SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 286.87 | 300.35 | 373.12 | 107036.93 | 3.387% | 61.26%
SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27242.23 | 2.2 | 2.73 | 74371.29 | 2.353% | 63.61%
SINAPI | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 208.69 | 286.07 | 355.38 | 74164.25 | 2.347% | 65.96%
SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 12 | 4657.36 | 5785.84 | 69430.08 | 2.197% | 68.16%
SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 139 | 345.82 | 403.92 | 56144.88 | 1.776% | 69.93%
SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 57.52 | 679.93 | 844.68 | 48585.99 | 1.537% | 71.47%
SETOP | ED-32096 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | m | 57.48 | 657.39 | 816.68 | 46942.77 | 1.485% | 72.96%
Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 1692.39 | 23.68 | 27.66 | 46811.51 | 1.481% | 74.44%
Composição | 04 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM TALUDE 1,5M DE LARGURA POR 8CM DE ESPESSURA, COM ARMADURA | M | 68.18 | 507.46 | 630.42 | 42982.04 | 1.36% | 75.8%
SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 | 30000 | 37269 | 37269 | 1.179% | 76.98%
SICRO | 2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 4 | 6738.98 | 8371.83 | 33487.32 | 1.06% | 78.04%
SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2149.09 | 12.49 | 15.52 | 33353.88 | 1.055% | 79.09%
SICRO | 2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m | 44.5 | 587.48 | 729.83 | 32477.44 | 1.028% | 80.12%
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 141.7 | 163.29 | 202.86 | 28745.26 | 0.9095% | 81.03% | B
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 27.64 | 827.05 | 1027.44 | 28398.44 | 0.8985% | 81.93%
SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 359.15 | 63.14 | 78.44 | 28171.73 | 0.8913% | 82.82%
SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 144.88 | 144.26 | 179.21 | 25963.94 | 0.8215% | 83.64%
SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 237.86 | 85.28 | 105.94 | 25198.89 | 0.7973% | 84.44%
SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 462.46 | 43.12 | 53.57 | 24773.98 | 0.7838% | 85.22%
SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 353.7599 | 55.79 | 69.31 | 24519.1 | 0.7758% | 86%
SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1265.22 | 15.45 | 19.19 | 24279.57 | 0.7682% | 86.76%
SICRO | 5505766 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | M3 | 48.18 | 383.1 | 475.93 | 22930.31 | 0.7255% | 87.49%
SICRO | 2003549 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais | un | 2 | 8927.68 | 11090.86 | 22181.72 | 0.7018% | 88.19%
Composição | 01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025) | M2 | 2086.9 | 7.99 | 9.93 | 20722.92 | 0.6557% | 88.85%
SINAPI | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 614.45 | 26.31 | 32.68 | 20080.23 | 0.6353% | 89.48%
SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 152.16 | 103.26 | 128.28 | 19519.08 | 0.6176% | 90.1%
SICRO | 2003365 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais | m | 13.5 | 1052.22 | 1307.17 | 17646.8 | 0.5583% | 90.66%
SICRO | 2003403 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais | m | 19.35 | 733.9 | 911.72 | 17641.77 | 0.5582% | 91.22%
SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 466 | 28.56 | 35.48 | 16533.68 | 0.5231% | 91.74%
SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 391 | 30.58 | 37.99 | 14854.09 | 0.47% | 92.21%
SICRO | 2003316 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 105.42 | 109.85 | 136.47 | 14386.66 | 0.4552% | 92.67%
SICRO | 2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 2 | 5720.49 | 7106.56 | 14213.12 | 0.4497% | 93.12%
SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 22 | 511.49 | 597.42 | 13143.24 | 0.4158% | 93.53%
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 548.12 | 18.91 | 23.49 | 12875.34 | 0.4074% | 93.94%
Composição | 07 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996 SINAPI 11/2024) | M3 | 83.48 | 122.09 | 151.67 | 12661.41 | 0.4006% | 94.34%
SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1262.5 | 1474.6 | 11796.8 | 0.3732% | 94.71%
SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1201.98 | 6.88 | 8.55 | 10276.93 | 0.3252% | 95.04%
SICRO | 2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 1 | 7695.73 | 9560.41 | 9560.41 | 0.3025% | 95.34%
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 1010 | 1179.68 | 9437.44 | 0.2986% | 95.64%
Composição | 06 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996 SINAPI 11/2024) | M3 | 83.47 | 88.05 | 109.38 | 9129.95 | 0.2889% | 95.93%
SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2086.9 | 2.87 | 3.57 | 7450.23 | 0.2357% | 96.16% | C
SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 4 | 1480.18 | 1838.83 | 7355.32 | 0.2327% | 96.4%
SICRO | 2003379 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 180.25 | 32.08 | 39.85 | 7182.96 | 0.2273% | 96.62%
SINAPI | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 5676.76 | 7052.24 | 7052.24 | 0.2231% | 96.85%
SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 499.11 | 11.14 | 13.84 | 6907.6824 | 0.2186% | 97.06%
Composição | 02 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 2086.9 | 2.49 | 3.09 | 6448.52 | 0.204% | 97.27%
SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 60 | 79.09 | 98.25 | 5895 | 0.1865% | 97.46%
SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3143.21 | 1.49 | 1.85 | 5814.94 | 0.184% | 97.64%
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 48.18 | 95.92 | 119.16 | 5741.13 | 0.1816% | 97.82%
SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 490.41 | 9.28 | 11.53 | 5654.43 | 0.1789% | 98%
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 93.78 | 46.83 | 58.18 | 5456.12 | 0.1726% | 98.17%
SETOP | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | UN | 3 | 1352.47 | 1680.17 | 5040.51 | 0.1595% | 98.33%
SINAPI | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 1.93 | 1978.05 | 2457.33 | 4742.65 | 0.1501% | 98.48%
SICRO | 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 33.7 | 108 | 134.17 | 4521.53 | 0.1431% | 98.63%
SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 504.07 | 626.21 | 4057.84 | 0.1284% | 98.75%
SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 375.64 | 7.85 | 9.75 | 3662.49 | 0.1159% | 98.87%
SICRO | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3 | 966.31 | 1200.45 | 3601.35 | 0.1139% | 98.98%
SINAPI | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 41.59 | 69.08 | 85.82 | 3569.25 | 0.1129% | 99.1%
SICRO | 2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais | m | 4.2 | 658.28 | 817.78 | 3434.68 | 0.1087% | 99.2%
SICRO | 2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 202.79 | 12.07 | 14.99 | 3039.82 | 0.09618% | 99.3%
SETOP | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | UN | 2 | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 0.09449% | 99.4%
Composição | 05 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 81 | 28.79 | 35.77 | 2897.37 | 0.09167% | 99.49%
SICRO | 0804089 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3 | 772.22 | 959.33 | 2877.99 | 0.09106% | 99.58%
SETOP | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | UN | 3 | 592.48 | 736.04 | 2208.12 | 0.06986% | 99.65%
SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 93.92 | 14.07 | 17.48 | 1641.72 | 0.05194% | 99.7%
SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 534.01 | 1.87 | 2.32 | 1238.9 | 0.0392% | 99.74%
SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 873.6 | 1085.27 | 1085.27 | 0.03434% | 99.77%
SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 865.32 | 1074.99 | 1074.99 | 0.03401% | 99.81%
SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 830.96 | 1032.3 | 1032.3 | 0.03266% | 99.84%
SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m2 | 925.19 | 0.87 | 1.08 | 999.21 | 0.03161% | 99.87%
SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 925.19 | 0.73 | 0.91 | 841.92 | 0.02664% | 99.9%
SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 46.96 | 13.33 | 16.56 | 777.66 | 0.0246% | 99.92%
SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 592.94 | 736.61 | 736.61 | 0.02331% | 99.95%
SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 139 | 3.98 | 4.94 | 686.66 | 0.02173% | 99.97%
SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 22 | 18 | 22.36 | 491.92 | 0.01556% | 99.98%
SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 137.26 | 170.52 | 341.04 | 0.01079% | 99.99%
SICRO | 4915660 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm | M3 | 1.6 | 56.38 | 70.04 | 112.06 | 0.003546% | 100%
SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 32.987 | 1.42 | 1.76 | 58.06 | 0.001837% | 100%
TOTAL | [6 empty] | 3160589.1524 | 100%