## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA |  |  |  | DATA: Março/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [7 empty] | 18506491.33
1 |  |  | META 1 - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA
1.1. |  |  | SONDAGEM |  |  |  |  | 4950.36
1.1.1. | SICOR | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M2 | 40 | 79.09 | 98.25 | 3930 | 79.09
1.1.2. | SICOR | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1 | 873.6 | 1020.36 | 1020.36 | 873.6
1.2. | SINAPI |  | PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 9194.15 | 0
1.2.1. | SICOR | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Prancha A1) | UN | 5 | 1480.18 | 1838.83 | 9194.15 | 1480.18
1.3. | SINAPI |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 6720.68
1.3.1. | SICOR | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (Prancha A1) | UN | 4 | 1352.47 | 1680.17 | 6720.68 | 1352.47
1.4. | SINAPI |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 4458.56
1.4.1. | SICOR | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA (Prancha A1) | UN | 2 | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 1202
1.4.2. | SICOR | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES (Prancha A1) | UN | 2 | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | 592.48
1.5. | SINAPI |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 726.4 | 0
1.5.1. | SICOR | CO-4089 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA / PAVIMENTAÇÃO (Prancha A1) | UN | 1 | 584.72 | 726.4 | 726.4 | 584.72
1.6. |  |  | PROJETO DE URBANISMO |  |  |  |  | 661.24 | 0
1.6.1. | SICOR | CO-27423 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQ./URB. (Prancha A1) | UN | 1 | 532.27 | 661.24 | 661.24 | 532.27
1.7. |  |  | ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS / MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  | 380.66 | 0
1.7.1. | SICOR | CO-27439 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | M2 | 3460.56 | 0.09 | 0.11 | 380.66 | 0.09
1.8. |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 2491.6 | 0
1.8.1. | SICOR | CO-27372 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2 | M2 | 3460.56 | 0.58 | 0.72 | 2491.6 | 0.58
1.9. |  |  | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) |  |  |  |  | 3737.4
1.9.1. | SICOR | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 3460.56 | 0.87 | 1.08 | 3737.4 | 0.87
1.10. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 709275.98 | 0
1.10.1. | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENG. PLENO / ENCARREGADO / VIGILÂNCIA INTEGRAL) (OBS.: R$570.937,80/100% = R$5.709,38 (1%) CONVERTIDO P/ %CT) | %CT | 100 | 5709.3776 | 7092.76 | 709275.98 | 5709.3776
1.11. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 78470 | 0
1.11.1. | COMPOSIÇÃO | 06 | INST. DE OBRA: LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO E SANITÁRIO, TAPUME, PLACA DE OBRA, LIGAÇÃO PROVÍSÓRIA DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA (OBS.: R$63.164,52/100 = R$631,65 (1%) CONVERTIDO P/ %CT) | %CT | 100 | 631.6452 | 784.7 | 78470 | 631.6452
1.12. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 643695.4
1.12.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 3460.56 | 5.17 | 6.42 | 22216.8 | 5.17
1.12.2. | SICOR | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3460.56 | 5.77 | 7.17 | 24812.22 | 5.77
1.12.3. | SINAPI | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 205.45 | 15.01 | 18.65 | 3831.64 | 15.01
1.12.4. | SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 0.46 | 14.07 | 17.48 | 8.04 | 14.07
1.12.5. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 0.69 | 12.65 | 15.72 | 10.85 | 12.65
1.12.6. | SICRO | 1513940 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 1328.27 | 337.78 | 419.62 | 557368.66 | 337.78
1.12.7. | SICRO | 4915774 | RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 573.76 | 25.59 | 31.79 | 18239.83 | 25.59
1.12.8. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 265.94 | 7.18 | 8.92 | 2372.18 | 7.18
1.12.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2553.02 | 2.53 | 3.14 | 8016.48 | 2.53
1.12.10. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 265.94 | 21.95 | 25.64 | 6818.7 | 21.95
1.13. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 1: ESTACA RAIZ |  |  |  |  | 456457.6
1.13.1. | SICRO | 2306064 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 1488 | 156.29 | 194.16 | 288910.08 | 156.29
1.13.2. | SINAPI | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10722.821 | 8.3 | 10.31 | 110552.28 | 8.3
1.13.3. | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1867.2797 | 14.37 | 17.85 | 33330.94 | 14.37
1.13.4. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.5 | 30000 | 35040 | 17520 | 30000
1.13.5. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 94.96 | 7.18 | 8.92 | 847.04 | 7.18
1.13.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 911.619 | 2.53 | 3.14 | 2862.48 | 2.53
1.13.7. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 94.9601 | 21.95 | 25.64 | 2434.78 | 21.95
1.14. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 1: MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 1118576.46 | 0
1.14.1. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 690 | 30.58 | 37.99 | 26213.1 | 30.58 | #REF!
1.14.2. | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 20943.12 | 12.49 | 15.52 | 325037.22 | 12.49
1.14.3. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 17470.591 | 9.58 | 11.9 | 207900.03 | 9.58
1.14.4. | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 323.82 | 679.93 | 844.68 | 273524.28 | 679.93
1.14.5. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.16 | 477.25 | 592.89 | 6616.65 | 477.25
1.14.6. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 1712.0699 | 43.12 | 53.57 | 91715.58 | 43.12
1.14.7. | SINAPI | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1380 | 109.41 | 135.92 | 187569.6 | 109.41
1.15. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 1: CORTINA ATIRANTADA |  |  |  |  | 4231996.16 | 0
1.15.1. | SICRO | 5605938 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 8928 | 32.73 | 40.66 | 363012.48 | 32.73
1.15.2. | SICRO | 5605963 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 8928 | 315.02 | 391.35 | 3493972.8 | 315.02
1.15.3. | SICRO | 5605946 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 496 | 598 | 742.9 | 368478.4 | 598
1.15.4. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 100.96 | 7.18 | 8.92 | 900.56 | 7.18
1.15.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 969.199 | 2.53 | 3.14 | 3043.28 | 2.53
1.15.6. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 100.961 | 21.95 | 25.64 | 2588.64 | 21.95
1.16. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 1: SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 6743751.95 | 0
1.16.1. | COMPOSIÇÃO | 08 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE, EXCETO DRENO BARBACÃ (SINAPI 91070) | M2 | 1967.08 | 200.97 | 249.67 | 491120.87 | 200.97
1.16.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1967 | 28.56 | 35.48 | 69789.16 | 28.56
1.16.3. | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (SINAPI 93971) | M | 23604.0002 | 207.09 | 257.27 | 6072601.12 | 207.09
1.16.4. | COMPOSIÇÃO | 02 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 80 | 28.78 | 35.75 | 2860 | 28.78
1.16.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 480 | 188.85 | 220.58 | 105878.4 | 188.85
1.16.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 120 | 10.72 | 12.52 | 1502.4 | 10.72
1.17. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 2: ESTACA RAIZ |  |  |  |  | 107785 | 0
1.17.1. | SICRO | 2306064 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 306 | 156.29 | 194.16 | 59412.96 | 156.29
1.17.2. | SINAPI | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2205.1 | 8.3 | 10.31 | 22734.58 | 8.3
1.17.3. | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 384 | 14.37 | 17.85 | 6854.4 | 14.37
1.17.4. | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 0.5 | 30000 | 35040 | 17520 | 30000
1.17.5. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 19.52 | 7.18 | 8.92 | 174.12 | 7.18
1.17.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 187.4 | 2.53 | 3.14 | 588.44 | 2.53
1.17.7. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 19.5201 | 21.95 | 25.64 | 500.5 | 21.95
1.18. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 2: MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 255624.54
1.18.1. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 240 | 30.58 | 37.99 | 9117.6 | 30.58
1.18.2. | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 4442.7001 | 12.49 | 15.52 | 68950.71 | 12.49
1.18.3. | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 3919.079 | 9.58 | 11.9 | 46637.04 | 9.58
1.18.4. | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 77.97 | 679.93 | 844.68 | 65859.69 | 679.93
1.18.5. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.28 | 477.25 | 592.89 | 1351.8 | 477.25
1.18.6. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 428.0699 | 43.12 | 53.57 | 22931.7 | 43.12
1.18.7. | SINAPI | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 300 | 109.41 | 135.92 | 40776 | 109.41
1.19. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 2: CORTINA ATIRANTADA |  |  |  |  | 870289.32 | 0
1.19.1. | SICRO | 5605938 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 1836 | 32.73 | 40.66 | 74651.76 | 32.73
1.19.2. | SICRO | 5605963 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 1836 | 315.02 | 391.35 | 718518.6 | 315.02
1.19.3. | SICRO | 5605946 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 102 | 598 | 742.9 | 75775.8 | 598
1.19.4. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20.7577 | 7.18 | 8.92 | 185.16 | 7.18
1.19.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 199.275 | 2.53 | 3.14 | 625.72 | 2.53
1.19.6. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 20.7599 | 21.95 | 25.64 | 532.28 | 21.95
1.20. | SINAPI |  | CONTENÇÃO 2: SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 1607856.72 | 0
1.20.1. | SINAPI | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 1304.5601 | 208.11 | 258.54 | 337280.96 | 208.11
1.20.2. | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 580 | 28.56 | 35.48 | 20578.4 | 28.56
1.20.3. | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (SINAPI 93971) | M | 4640 | 207.09 | 257.27 | 1193732.8 | 207.09
1.20.4. | COMPOSIÇÃO | 02 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 65.0002 | 28.78 | 35.75 | 2323.76 | 28.78
1.20.5. | SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 240 | 188.85 | 220.58 | 52939.2 | 188.85
1.20.6. | SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 80 | 10.72 | 12.52 | 1001.6 | 10.72
1.21. | SINAPI |  | DRENAGEM: CANALETAS COM ANCORAGEM |  |  |  |  | 734023.76 | 0
1.21.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 338.76 | 95.92 | 119.16 | 40366.64 | 95.92
1.21.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 757.54 | 7.38 | 9.17 | 6946.64 | 7.38
1.21.3. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 757.54 | 43.12 | 53.57 | 40581.42 | 43.12
1.21.4. | SINAPI | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 187.76 | 754.55 | 937.38 | 176002.46 | 754.55
1.21.5. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10489.4 | 9.85 | 12.24 | 128390.26 | 9.85
1.21.6. | COMPOSIÇÃO | 07 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM), INCLUSIVE GRELHA DE CONCRETO ARMADO, E=0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 102991 / SUDECAP 80.40.25) | M | 167.82 | 264.53 | 328.63 | 55150.68 | 264.53
1.21.7. | SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 638.64 | 83.03 | 103.15 | 65875.72 | 83.03
1.21.8. | SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 299.36 | 161.11 | 200.15 | 59916.9 | 161.11
1.21.9. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 40.12 | 163.29 | 202.86 | 8138.74 | 163.29
1.21.10. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3056 | 18.91 | 23.49 | 71785.44 | 18.91
1.21.11. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 40.12 | 827.05 | 1027.44 | 41220.9 | 827.05
1.21.12. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 133.6999 | 46.83 | 58.18 | 7778.66 | 46.83
1.21.13. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 492.54 | 7.18 | 8.92 | 4393.46 | 7.18
1.21.14. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4728.382 | 2.53 | 3.14 | 14847.12 | 2.53
1.21.15. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 492.5399 | 21.95 | 25.64 | 12628.72 | 21.95
1.22. | SINAPI |  | DRENAGEM: REDE PEAD / CAIXA COLETORA / BSTC / PV / DISSIPADOR |  |  |  |  | 717217.8
1.22.1. | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 641.561 | 11.144 | 13.84 | 8879.2 | 11.144
1.22.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 497.6799 | 95.92 | 119.16 | 59303.54 | 95.92
1.22.3. | SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 276 | 511.49 | 597.42 | 164887.92 | 511.49
1.22.4. | SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 276 | 18 | 22.36 | 6171.36 | 18
1.22.5. | SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 103 | 345.82 | 403.92 | 41603.76 | 345.82
1.22.6. | SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 103 | 3.98 | 4.94 | 508.82 | 3.98
1.22.7. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 350.16 | 43.27 | 53.75 | 18821.1 | 43.27
1.22.8. | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 382.5 | 148.94 | 185.03 | 70773.98 | 148.94
1.22.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2333.26 | 2.53 | 3.14 | 7326.44 | 2.53
1.22.10. | SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 603.7799 | 20.1 | 24.97 | 15076.38 | 20.1
1.22.11. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 877.24 | 7.18 | 8.92 | 7824.98 | 7.18
1.22.12. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8421.504 | 2.53 | 3.14 | 26443.52 | 2.53
1.22.13. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 877.2404 | 21.954 | 25.64 | 22492.44 | 21.954
1.22.14. | SICRO | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8 | 4657.36 | 5785.84 | 46286.72 | 4657.36
1.22.15. | SICRO | 2003485 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 5720.49 | 7106.56 | 14213.12 | 5720.49
1.22.16. | SICRO | 2003493 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 6738.98 | 8371.83 | 50230.98 | 6738.98
1.22.17. | SICRO | 2003501 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 13 | 7695.73 | 9560.41 | 124285.33 | 7695.73
1.22.18. | SICRO | 0804377 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 1115.67 | 1386 | 1386 | 1115.67
1.22.19. | SICRO | 2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 2180.79 | 2709.2 | 5418.4 | 2180.79
1.22.20. | SICRO | 2003692 | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4 | 2536.41 | 3150.98 | 12603.92 | 2536.41
1.22.21. | SICRO | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 1540.08 | 1913.24 | 11479.44 | 1540.08
1.22.22. | SICRO | 2003453 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 966.31 | 1200.45 | 1200.45 | 966.31
1.23. | SINAPI |  | PAV. ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 198149.59 | 0
1.23.1. | SICRO | 4413986 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 892.45 | 0.08 | 0.1 | 89.25 | 0.08
1.23.2. | SICOR | RO-00337 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O TRANSPORTE) | M3 | 133.87 | 122.32 | 151.96 | 20342.89 | 122.32
1.23.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 816.61 | 2.53 | 3.14 | 2564.16 | 2.53
1.23.4. | COMPOSIÇÃO | 04 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025) | M2 | 892.45 | 7.94 | 9.86 | 8799.56 | 7.94
1.23.5. | COMPOSIÇÃO | 05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 892.45 | 2.45 | 3.04 | 2713.05 | 2.45
1.23.6. | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 22.31 | 1685.14 | 2093.45 | 46704.87 | 1685.14
1.23.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 22.31 | 1946.42 | 2418.04 | 53946.47 | 1946.42
1.23.8. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 44.62 | 7.18 | 8.92 | 398.01 | 7.18
1.23.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1325.21 | 2.53 | 3.14 | 4161.16 | 2.53
1.23.10. | SICRO | 2003373 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 175.21 | 64.03 | 79.54 | 13936.2 | 64.03
1.23.11. | SICRO | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 381.59 | 55.79 | 69.31 | 26448 | 55.79
1.23.12. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 556.8 | 1.87 | 2.32 | 1291.78 | 1.87
1.23.13. | SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 178.49 | 7.85 | 9.75 | 1740.28 | 7.85
1.23.14. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 232.04 | 7.18 | 8.92 | 2069.8 | 7.18
1.23.15. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2227.58 | 2.53 | 3.14 | 6994.6 | 2.53
1.23.16. | Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 232.04 | 21.95 | 25.64 | 5949.51 | 21.95
Note on I7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 1.5%
B - Despesas Financeiras | 0.85%
C - Risco | 0.85%
D - Seguro e Garantia | 0.48%
3.68%
LUCRO | %
E - Lucro | 5.14%
5.14%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 16.8%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA | [18 empty] | Data: Março/ 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAIS
1.1. | SONDAGEM | Físico
|  | 0.02675% | % | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 4950.36 | R$ | 4950.36 | [14 empty] | 4950.36
1.2. | PROJETO ESTRUTURAL | Físico
|  | 0.04968% | % | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 9194.15 | R$ | 9194.15 | [14 empty] | 9194.15
1.3. | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico
|  | 0.03632% | % | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 6720.68 | R$ | 6720.68 | [14 empty] | 6720.68
1.4. | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Físico
|  | 0.02409% | % | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 4458.56 | R$ | 4458.56 | [14 empty] | 4458.56
1.5. | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 0.003925% | % | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 726.4 | R$ | 726.4 | [14 empty] | 726.4
1.6. | PROJETO DE URBANISMO | Físico
|  | 0.003573% | % |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  | 661.24 | R$ |  | 661.24 | [13 empty] | 661.24
1.7. | ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS / MEMORIAL DESCRITIVO | Físico
|  | 0.002057% | % |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  | 380.66 | R$ |  | 380.66 | [13 empty] | 380.66
1.8. | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Físico
|  | 0.01346% | % |  |  | 100% | [12 empty] | 100%
|  | 2491.6 | R$ |  |  | 2491.6 | [12 empty] | 2491.6
1.9. | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) | Físico
|  | 0.0202% | % | [14 empty] | 100% | 100%
|  | 3737.4 | R$ | [14 empty] | 3737.4 | 3737.4
1.10. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico
|  | 3.833% | % |  |  |  | 7.84% | 6.32% | 9.69% | 9.69% | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 8.36% | 8.6% | 7.28% | 9.39% | 10% | 100%
|  | 709275.98 | R$ |  |  |  | 55607.2368 | 44826.2419 | 68728.8425 | 68728.8425 | 53975.9021 | 53975.9021 | 53975.9021 | 59295.4719 | 60997.7343 | 51635.2913 | 66601.0145 | 70927.598 | 709275.98
1.11. | CANTEIRO DE OBRAS | Físico
|  | 0.424% | % |  |  |  | 7.84% | 6.32% | 9.69% | 9.69% | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 8.36% | 8.6% | 7.28% | 9.39% | 10% | 100%
|  | 78470 | R$ |  |  |  | 6152.048 | 4959.304 | 7603.743 | 7603.743 | 5971.567 | 5971.567 | 5971.567 | 6560.092 | 6748.42 | 5712.616 | 7368.333 | 7847 | 78470
1.12. | MOVIMENTO DE TERRA | Físico
|  | 3.478% | % |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 643695.4 | R$ |  |  |  | 643695.4 | [11 empty] | 643695.4
1.13. | CONTENÇÃO 1: ESTACA RAIZ | Físico
|  | 2.466% | % |  |  |  | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 456457.6 | R$ |  |  |  | 228228.8 | 228228.8 | [10 empty] | 456457.6
1.14. | CONTENÇÃO 1: MURO DE CONTENÇÃO | Físico
|  | 6.044% | % |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | [8 empty] | 100%
|  | 1118576.46 | R$ |  |  |  |  | 372821.5341 | 372821.5341 | 372933.3918 | [8 empty] | 1118576.46
1.15. | CONTENÇÃO 1: CORTINA ATIRANTADA | Físico
|  | 22.87% | % |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | 100%
|  | 4231996.16 | R$ |  |  |  | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 | 528999.52 |  |  |  |  | 4231996.16
1.16. | CONTENÇÃO 1: SOLO GRAMPEADO | Físico
|  | 36.44% | % | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100%
|  | 6743751.95 | R$ | [5 empty] | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 | 842968.9938 |  |  | 6743751.95
1.17. | CONTENÇÃO 2: ESTACA RAIZ | Físico
|  | 0.5824% | % | [10 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 107785 | R$ | [10 empty] | 53892.5 | 53892.5 |  |  |  | 107785
1.18. | CONTENÇÃO 2: MURO DE CONTENÇÃO | Físico
|  | 1.381% | % | [12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | 255624.54 | R$ | [12 empty] | 85199.6592 | 85199.6592 | 85225.2216 | 255624.54
1.19. | CONTENÇÃO 2: CORTINA ATIRANTADA | Físico
|  | 4.703% | % | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 870289.32 | R$ | [11 empty] | 217572.33 | 217572.33 | 217572.33 | 217572.33 | 870289.32
1.20. | CONTENÇÃO 2: SOLO GRAMPEADO | Físico
|  | 8.688% | % | [11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 1607856.72 | R$ | [11 empty] | 401964.18 | 401964.18 | 401964.18 | 401964.18 | 1607856.72
1.21. | DRENAGEM: CANALETAS COM ANCORAGEM | Físico
|  | 3.966% | % | [13 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 734023.76 | R$ | [13 empty] | 367011.88 | 367011.88 | 734023.76
1.22. | DRENAGEM: REDE PEAD / CAIXA COLETORA / BSTC / PV / DISSIPADOR | Físico
|  | 3.875% | % | [13 empty] | 31.38% | 68.62% | 100%
|  | 717217.8 | R$ | [13 empty] | 225062.9456 | 492154.8544 | 717217.8
1.23. | PAV. ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO | Físico
|  | 1.071% | % | [14 empty] | 100% | 100%
|  | 198149.59 | R$ | [14 empty] | 198149.59 | 198149.59
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 18506491.33 | 100% | 26050.15 | 1041.9 | 2491.6 | 1462683.0048 | 1179835.4001 | 1821122.6333 | 1821234.491 | 1431915.9828 | 1431915.9828 | 1431915.9828 | 1491716.5777 | 1584144.158 | 1605053.0703 | 1370780.3423 | 1844590.054 | 18506491.33 | 18506491.33
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 0.1408% | 0.00563% | 0.01346% | 7.904% | 6.375% | 9.84% | 9.841% | 7.737% | 7.737% | 7.737% | 8.061% | 8.56% | 8.673% | 7.407% | 9.967% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 26050.15 | 1041.9 | 2491.6 | 1462683.0048 | 1179835.4001 | 1821122.6333 | 1821234.491 | 1431915.9828 | 1431915.9828 | 1431915.9828 | 1491716.5777 | 1584144.158 | 1605053.0703 | 1370780.3423 | 1844590.054 | 12393661.5412
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 26050.15 | 27092.05 | 29583.65 | 1492266.6548 | 2672102.0549 | 4493224.6882 | 6314459.1792 | 7746375.162 | 9178291.1448 | 10610207.1277 | 12101923.7054 | 13686067.8634 | 15291120.9337 | 16661901.276 | 18506491.33 | 18506491.33
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 0.1408% | 0.1464% | 0.1599% | 8.063% | 14.44% | 24.28% | 34.12% | 41.86% | 49.59% | 57.33% | 65.39% | 73.95% | 82.63% | 90.03% | 100% | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
OBRA: CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA
REF. ONERADA SINAPI 07/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA
COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (SINAPI 93971) | M | 28244 | 207.09 | 257.27 | 7266333.88 | 39.26% | 39.26% | A
SICRO | 5605963 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 10764 | 315.02 | 391.35 | 4212491.4 | 22.76% | 62.03%
COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENG. PLENO / ENCARREGADO / VIGILÂNCIA INTEGRAL) (OBS.: R$570.937,80/100% = R$5.709,38 (1%) CONVERTIDO P/ %CT) | %CT | 100 | 5709.3776 | 7092.76 | 709275.98 | 3.833% | 65.86%
SICRO | 1513940 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 1328.27 | 337.78 | 419.62 | 557368.66 | 3.012% | 68.87%
COMPOSIÇÃO | 08 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE, EXCETO DRENO BARBACÃ (SINAPI 91070) | M2 | 1967.08 | 200.97 | 249.67 | 491120.87 | 2.654% | 71.52%
SICRO | 5605946 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 598 | 598 | 742.9 | 444254.2 | 2.401% | 73.92%
SICRO | 5605938 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM | M | 10764 | 32.73 | 40.66 | 437664.24 | 2.365% | 76.29%
SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 25385.82 | 12.49 | 15.52 | 393987.93 | 2.129% | 78.42%
SICRO | 2306064 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO | M | 1794 | 156.29 | 194.16 | 348323.04 | 1.882% | 80.3% | B
SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 401.79 | 679.93 | 844.68 | 339383.98 | 1.834% | 82.13%
SINAPI | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 1304.5601 | 208.11 | 258.54 | 337280.96 | 1.823% | 83.96%
SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 21389.67 | 9.58 | 11.9 | 254537.07 | 1.375% | 85.33%
SINAPI | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1680 | 109.41 | 135.92 | 228345.6 | 1.234% | 86.57%
SINAPI | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 187.76 | 754.55 | 937.38 | 176002.46 | 0.951% | 87.52%
SINAPI-I | 41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 276 | 511.49 | 597.42 | 164887.92 | 0.891% | 88.41%
SINAPI | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 720 | 188.85 | 220.58 | 158817.6 | 0.8582% | 89.27%
SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 2897.68 | 43.12 | 53.57 | 155228.72 | 0.8388% | 90.11%
SINAPI | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 12927.92 | 8.3 | 10.31 | 133286.86 | 0.7202% | 90.83%
SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10489.4 | 9.85 | 12.24 | 128390.26 | 0.6938% | 91.52%
SICRO | 2003501 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 13 | 7695.73 | 9560.41 | 124285.33 | 0.6716% | 92.19%
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 836.44 | 95.92 | 119.16 | 99670.19 | 0.5386% | 92.73%
SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 2547 | 28.56 | 35.48 | 90367.56 | 0.4883% | 93.22%
COMPOSIÇÃO | 06 | INST. DE OBRA: LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO E SANITÁRIO, TAPUME, PLACA DE OBRA, LIGAÇÃO PROVÍSÓRIA DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA (OBS.: R$63.164,52/100 = R$631,65 (1%) CONVERTIDO P/ %CT) | %CT | 100 | 631.6452 | 784.7 | 78470 | 0.424% | 93.64%
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24673.071 | 2.53 | 3.14 | 77473.44 | 0.4186% | 94.06%
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3056 | 18.91 | 23.49 | 71785.44 | 0.3879% | 94.45%
SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 382.5 | 148.94 | 185.03 | 70773.98 | 0.3824% | 94.83%
SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 638.64 | 83.03 | 103.15 | 65875.72 | 0.356% | 95.19% | C
SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 299.36 | 161.11 | 200.15 | 59916.9 | 0.3238% | 95.51%
COMPOSIÇÃO | 07 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM), INCLUSIVE GRELHA DE CONCRETO ARMADO, E=0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 102991 / SUDECAP 80.40.25) | M | 167.82 | 264.53 | 328.63 | 55150.68 | 0.298% | 95.81%
SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 22.31 | 1946.42 | 2418.04 | 53946.47 | 0.2915% | 96.1%
Cotação | CT01 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 2103.96 | 21.95 | 25.64 | 53945.53 | 0.2915% | 96.39%
SICRO | 2003493 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 6738.98 | 8371.83 | 50230.98 | 0.2714% | 96.66%
SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 22.31 | 1685.14 | 2093.45 | 46704.87 | 0.2524% | 96.92%
SICRO | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8 | 4657.36 | 5785.84 | 46286.72 | 0.2501% | 97.17%
SINAPI-I | 44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 103 | 345.82 | 403.92 | 41603.76 | 0.2248% | 97.39%
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 40.12 | 827.05 | 1027.44 | 41220.9 | 0.2227% | 97.61%
SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2251.28 | 14.37 | 17.85 | 40185.35 | 0.2171% | 97.83%
SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 930 | 30.58 | 37.99 | 35330.7 | 0.1909% | 98.02%
SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 | 30000 | 35040 | 35040 | 0.1893% | 98.21%
SICRO | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 381.59 | 55.79 | 69.31 | 26448 | 0.1429% | 98.35%
SICOR | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3460.56 | 5.77 | 7.17 | 24812.22 | 0.1341% | 98.49%
SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 3460.56 | 5.17 | 6.42 | 22216.8 | 0.12% | 98.61%
SICOR | RO-00337 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O TRANSPORTE) | M3 | 133.87 | 122.32 | 151.96 | 20342.89 | 0.1099% | 98.72%
SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2148.579 | 7.18 | 8.92 | 19165.32 | 0.1036% | 98.82%
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 350.16 | 43.27 | 53.75 | 18821.1 | 0.1017% | 98.92%
SICRO | 4915774 | RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 573.76 | 25.59 | 31.79 | 18239.83 | 0.09856% | 99.02%
SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 603.7799 | 20.1 | 24.97 | 15076.38 | 0.08147% | 99.1%
SICRO | 2003485 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 5720.49 | 7106.56 | 14213.12 | 0.0768% | 99.18%
SICRO | 2003373 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 175.21 | 64.03 | 79.54 | 13936.2 | 0.0753% | 99.25%
SICRO | 2003692 | POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4 | 2536.41 | 3150.98 | 12603.92 | 0.06811% | 99.32%
SICRO | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6 | 1540.08 | 1913.24 | 11479.44 | 0.06203% | 99.38%
SICOR | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Prancha A1) | UN | 5 | 1480.18 | 1838.83 | 9194.15 | 0.04968% | 99.43%
SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 641.561 | 11.144 | 13.84 | 8879.2 | 0.04798% | 99.48%
COMPOSIÇÃO | 04 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025) | M2 | 892.45 | 7.94 | 9.86 | 8799.56 | 0.04755% | 99.53%
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 40.12 | 163.29 | 202.86 | 8138.74 | 0.04398% | 99.57%
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13.44 | 477.25 | 592.89 | 7968.44 | 0.04306% | 99.62%
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 133.6999 | 46.83 | 58.18 | 7778.66 | 0.04203% | 99.66%
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 757.54 | 7.38 | 9.17 | 6946.64 | 0.03754% | 99.7%
SICOR | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (Prancha A1) | UN | 4 | 1352.47 | 1680.17 | 6720.68 | 0.03632% | 99.73%
SINAPI | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 276 | 18 | 22.36 | 6171.36 | 0.03335% | 99.77%
SICRO | 2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 2180.79 | 2709.2 | 5418.4 | 0.02928% | 99.8%
COMPOSIÇÃO | 02 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 145 | 28.78 | 35.75 | 5183.75 | 0.02801% | 99.82%
SICOR | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M2 | 40 | 79.09 | 98.25 | 3930 | 0.02124% | 99.84%
SINAPI | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 205.45 | 15.01 | 18.65 | 3831.64 | 0.0207% | 99.87%
SICOR | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M2 | 3460.56 | 0.87 | 1.08 | 3737.4 | 0.0202% | 99.89%
SICOR | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA (Prancha A1) | UN | 2 | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | 0.01614% | 99.9%
COMPOSIÇÃO | 05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) | M2 | 892.45 | 2.45 | 3.04 | 2713.05 | 0.01466% | 99.92%
SINAPI | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 200 | 10.72 | 12.52 | 2504 | 0.01353% | 99.93%
SICOR | CO-27372 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2 | M2 | 3460.56 | 0.58 | 0.72 | 2491.6 | 0.01346% | 99.94%
SINAPI | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 178.49 | 7.85 | 9.75 | 1740.28 | 0.009404% | 99.95%
SICOR | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES (Prancha A1) | UN | 2 | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | 0.007954% | 99.96%
SICRO | 0804377 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 1115.67 | 1386 | 1386 | 0.007489% | 99.97%
SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 556.8 | 1.87 | 2.32 | 1291.78 | 0.00698% | 99.98%
SICRO | 2003453 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 966.31 | 1200.45 | 1200.45 | 0.006487% | 99.98%
SICOR | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1 | 873.6 | 1020.36 | 1020.36 | 0.005514% | 99.99%
SICOR | CO-4089 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA / PAVIMENTAÇÃO (Prancha A1) | UN | 1 | 584.72 | 726.4 | 726.4 | 0.003925% | 99.99%
SICOR | CO-27423 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQ./URB. (Prancha A1) | UN | 1 | 532.27 | 661.24 | 661.24 | 0.003573% | 99.99%
SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 103 | 3.98 | 4.94 | 508.82 | 0.002749% | 100%
SICOR | CO-27439 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | M2 | 3460.56 | 0.09 | 0.11 | 380.66 | 0.002057% | 100%
SICRO | 4413986 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 892.45 | 0.08 | 0.1 | 89.25 | 0.0004823% | 100%
SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 0.69 | 12.65 | 15.72 | 10.85 | 5.863e-05% | 100%
SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 0.46 | 14.07 | 17.48 | 8.04 | 4.344e-05% | 100%
TOTAL | [6 empty] | 18506491.33 | 100%