## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | DATA: Maio/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 22.4%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 17.87%
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. NÃO DESONERADO SINAPI MG 03/2026 SICRO MG 01/2026 SBC MG JF 03/2026 SETOP 01/2026 ORSE 02/2026 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 22.40%, EXCETO ITENS: 8.1.2, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.10, 8.2.4 E 8.2.6, COM BDI DIFERENCIADO = 17,87%: | [7 empty] | 258400.19
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 20444.64
1.1 | COMP.01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 5567.72 | 6814.88 | 20444.64 | 5567.72
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 27311.52
2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 175.56 | 87.11 | 106.62 | 18718.2 | 87.11
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 365.55 | 447.43 | 2899.34 | 365.55
2.3 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 615.2 | 753 | 753 | 615.2
2.4 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 951.38 | 1164.48 | 1164.48 | 951.38
2.5 | 105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 145.38 | 177.94 | 177.94 | 145.38
2.6 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 980 | 1199.52 | 3598.56 | 980
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 8588.6
3.1 | CPU2682 | Próprio | Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica, exclusive transporte. (REF. 1619006 - SICRO 10/2025) | m³ | 17.92 | 35.82 | 43.84 | 785.61 | 35.82
3.2 | CPU2683 | Próprio | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica, exclusive transporte. (REF. 1619003 - SICRO 10/2025) | m³ | 0.578 | 43 | 52.63 | 30.42 | 43
3.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.3 | 55.66 | 68.12 | 565.39 | 55.66
3.4 | CPU2710 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO S/ REAPROVEITAMENTO (REF. 022964 - SBC 03/2026) | M | 56.46 | 24.59 | 30.09 | 1698.88 | 24.59
3.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 37.49 | 10.41 | 12.74 | 477.62 | 10.41
3.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 446.05 | 3.46 | 4.23 | 1886.79 | 3.46
3.7 | COMP06 | Próprio | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | m³ | 37.48 | 21.95 | 26.86 | 1006.71 | 21.95
3.8 | CPU2711 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCA DE JORNAL CHUMBADA EM PISO DE CONCRETO, COM DESMONTE E RETIRADA DA ESTRUTURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | UN | 1 | 926.45 | 1133.97 | 1133.97 | 926.45
3.9 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.66 | 4.18 | 5.11 | 64.69 | 4.18
3.10 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.18 | 17.02 | 20.83 | 899.43 | 17.02
3.11 | CPU2714 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA DE ABRIGO DE ÔNIBUS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 1 | 31.94 | 39.09 | 39.09 | 31.94
4 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 6669.25
4.1 | 5501706 | SICRO3 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 39.42 | 7.34 | 8.98 | 353.99 | 7.34
4.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 51.25 | 10.41 | 12.74 | 652.92 | 10.41
4.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 609.88 | 3.46 | 4.23 | 2579.79 | 3.46
4.4 | COMP06 | Próprio | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | m³ | 51.25 | 21.95 | 26.86 | 1376.57 | 21.95
4.5 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 358.4 | 3.89 | 4.76 | 1705.98 | 3.89
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISOS |  |  |  |  | 70604.17
5.1 |  |  | PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 29555.83
5.1.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 106.24 | 94.64 | 115.83 | 12305.77 | 94.64
5.1.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 27.52 | 111.51 | 136.48 | 3755.92 | 111.51
5.1.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 53.71 | 3.46 | 4.23 | 227.19 | 3.46
5.1.4 | CPU2684 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. (REF. 96622 - SINAPIA 01/2026) | m³ | 6.69 | 267.23 | 327.08 | 2188.16 | 267.23
5.1.5 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.03 | 273.27 | 334.48 | 2685.87 | 273.27
5.1.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 130.95 | 3.46 | 4.23 | 553.91 | 3.46
5.1.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 91.3 | 70.15 | 85.86 | 7839.01 | 70.15
5.2 |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  |  | 6621.2
5.2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 4.24 | 729.77 | 893.23 | 3787.29 | 729.77
5.2.2 | CPU2684 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. (REF. 96622 - SINAPIA 01/2026) | m³ | 7.77 | 267.23 | 327.08 | 2541.41 | 267.23
5.2.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 69.15 | 3.46 | 4.23 | 292.5 | 3.46
5.3 |  |  | PISO EMBORRACHADO |  |  |  |  | 31613.7
5.3.1 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 49.5 | 459.67 | 562.63 | 27850.18 | 459.67
5.3.2 | CPU2684 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. (REF. 96622 - SINAPIA 01/2026) | m³ | 2.48 | 267.23 | 327.08 | 811.15 | 267.23
5.3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 22.03 | 3.46 | 4.23 | 93.18 | 3.46
5.3.4 | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 2.475 | 943.82 | 1155.23 | 2859.19 | 943.82
5.4 |  |  | PISO PODOTÁTIL E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 2813.44
5.4.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 12.25 | 165.85 | 203 | 2486.75 | 165.85
5.4.2 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 1.93 | 138.3 | 169.27 | 326.69 | 138.3
6 |  |  | CANTEIROS DE PAISAGISMO |  |  |  |  | 30678.69
6.1 |  |  | CANTEIRO COM SERVIDÃO |  |  |  |  | 23324.48
6.1.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.77 | 239.52 | 293.17 | 225.74 | 239.52
6.1.2 | 1107888 | SICRO3 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.77 | 468.7 | 573.68 | 441.73 | 468.7
6.1.3 | CPU2690 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (REF. ED-48214 - SETOP 01/2026) | m² | 49.49 | 231.92 | 283.87 | 14048.72 | 231.92
6.1.4 | CPU2685 | Próprio | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (REF. 93204 - SINAPI 01/2026) | M | 36.86 | 113.59 | 139.03 | 5124.64 | 113.59
6.1.5 | CPU2691 | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 25 MM, COM MATERIAL DRENANTE. | UN | 18.43 | 10.4 | 12.72 | 234.42 | 10.4
6.1.6 | 0903789 | SICRO3 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual | m² | 62.66 | 33.21 | 40.64 | 2546.5 | 33.21
6.1.7 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 31.33 | 18.33 | 22.43 | 702.73 | 18.33
6.2 |  |  | CANTEIRO COM BANCO |  |  |  |  | 7354.21
6.2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.5225 | 239.52 | 293.17 | 153.18 | 239.52
6.2.2 | 1107888 | SICRO3 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.5225 | 468.7 | 573.68 | 299.74 | 468.7
6.2.3 | CPU2690 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (REF. ED-48214 - SETOP 01/2026) | m² | 10 | 231.92 | 283.87 | 2838.7 | 231.92
6.2.4 | CPU2685 | Próprio | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (REF. 93204 - SINAPI 01/2026) | M | 17.5 | 113.59 | 139.03 | 2433.02 | 113.59
6.2.5 | CPU2694 | Próprio | EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, E=10 CM, SEM ENCOSTO (REF. 93204 - SINAPI 01/2026) | m² | 3.375 | 176.6 | 216.15 | 729.5 | 176.6
6.2.6 | CPU2691 | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 25 MM, COM MATERIAL DRENANTE. | UN | 12.5 | 10.4 | 12.72 | 159 | 10.4
6.2.7 | 0903789 | SICRO3 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual | m² | 11.75 | 33.21 | 40.64 | 477.52 | 33.21
6.2.8 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 11.75 | 18.33 | 22.43 | 263.55 | 18.33
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 12847.74
7.1 | CPU2698 | Próprio | POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 6,00 M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO Ø75 MM E E=5 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO E LUMINÁRIA EM LED COM POTÊNCIA DE ATÉ 100 W | UN | 3 | 2073.06 | 2537.42 | 7612.26 | 2073.06
7.2 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 233.8 | 286.17 | 858.51 | 233.8
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 186 | 5.3 | 6.48 | 1205.28 | 5.3
7.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.5 | 11.48 | 14.05 | 147.52 | 11.48
7.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 89.61 | 109.68 | 329.04 | 89.61
7.6 | CP42-03 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. (REF. 98111/2026) | UN | 3 | 98.11 | 120.08 | 360.24 | 98.11
7.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.93 | 17.05 | 17.05 | 13.93
7.8 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 62 | 9.52 | 11.65 | 722.3 | 9.52
7.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.112 | 98.41 | 120.45 | 1217.99 | 98.41
7.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.92 | 31.1 | 38.06 | 377.55 | 31.1
8 |  |  | MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 76356.64
8.1 |  |  | PARQUINHO |  |  |  |  | 40014.73
8.1.1 | CPU2699 | Próprio | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE SOLO. (REF. 103199 - SINAPI 01/2026) | UN | 1 | 372.55 | 456 | 456 | 372.55
8.1.2 | COT.05 | Próprio | Gangorra Eucalipto Dupla Com Pneus Para Amortecimento NO SOLO – MEA02 (COTAÇÃO 03/2026) | UN | 1 | 3910 | 4608.71 | 4608.71 | 3910
8.1.3 | COMP.11 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_(REF. 103199 - 10/2021) | UN | 2 | 373.87 | 457.61 | 915.22 | 373.87
8.1.4 | COT.4 | Próprio | BALANÇO VAI E VEM PCD CADEIRANTE COM ACOMPANHANTE FRONTAL - PLAYCAD02 (COTAÇÃO 03/2026) | UN | 1 | 17600 | 20745.12 | 20745.12 | 17600
8.1.5 | CPU2700 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. - SEM FORNECIMENTO. (REF. 103200 - SINAPI 08/2024)) | UN | 1 | 95.67 | 117.1 | 117.1 | 95.67
8.1.6 | 021654 | SBC | PRACA - ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, 2,20 x 0,60 x 2,00m SEM FRETE | UN | 1 | 1799 | 2120.48 | 2120.48 | 1799
8.1.7 | CPU2708 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ÁRVORE ALFA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO - COM FORNECIMENTO | UN | 1 | 177.95 | 217.81 | 217.81 | 177.95
8.1.8 | COT.5 | Próprio | ESCADA ARVORE ALFA - ME01 | UN | 1 | 3920 | 4620.5 | 4620.5 | 3920
8.1.9 | CPU2709 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TORAS DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO | UN | 1 | 161.94 | 198.21 | 198.21 | 161.94
8.1.10 | COT.06 | Próprio | TORAS DE EUCALIPTO - SEM FRETE | UN | 1 | 1500 | 1768.05 | 1768.05 | 1500
8.1.11 | CPU2715 | Próprio | GRADIL METALICO, EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO H= 1,53M, SOLDADO, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO 4,3MM, FIXADOS EM POSTE DE ACO GALVANIZADO 40X40MM, BASE PARAFUSADA , PINTURA ESMALTE, FORN. E INST. (REF. EMOP) | M | 15 | 221.9 | 271.6 | 4074 | 221.9
8.1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.25 | 98.41 | 120.45 | 30.11 | 98.41
8.1.13 | 1107888 | SICRO3 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.25 | 468.7 | 573.68 | 143.42 | 468.7
8.2 |  |  | ACADEMIA |  |  |  |  | 17771.33
8.2.1 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2637.62 | 3228.44 | 3228.44 | 2637.62
8.2.2 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2850.14 | 3488.57 | 3488.57 | 2850.14
8.2.3 | CPU2701 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUI DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE - SEM FORNECIMENTO (REF. 103185 - SINAPI 11/2025) | UN | 1 | 102.94 | 125.99 | 125.99 | 102.94
8.2.4 | 79855 | SIURB | ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO | Un | 1 | 5068.4 | 5974.12 | 5974.12 | 5068.4
8.2.5 | CPU2702 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE - SEM FORNECIMENTO. (REF. 103187 - SINAPI 01/2026)) | UN | 1 | 70.41 | 86.18 | 86.18 | 70.41
8.2.6 | 9442 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado | un | 1 | 4130 | 4868.03 | 4868.03 | 4130
8.3 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 18570.58
8.3.1 | CPU2704 | Próprio | BANCO RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, APOIOS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIO E BASE DE CONCRETO, 2,00 x 0,45 x 0,45 (C x L x H) | UN | 2 | 558.86 | 684.04 | 1368.08 | 558.86
8.3.2 | CPU2706 | Próprio | BANCO RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, APOIOS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIO E BASE DE CONCRETO, 6,00 x 0,45 x 0,45 (C x L x H) | UN | 1 | 1210.47 | 1481.61 | 1481.61 | 1210.47
8.3.3 | CPU2707 | Próprio | BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, com assento de diâmetro 45 cm, apoiado em elemento central de diâmetro 10 cm, assentado sobre base de concreto, incluindo execução e acabamento. | UN | 12 | 49.06 | 60.04 | 720.48 | 49.06
8.3.4 | CPU2718 | Próprio | MESA DE JOGOS COM TABULEIRO 40x40MM COM TAMPO EM GRANITO 65x65x70MM (CxLxH)_E=3MM, BORDA EM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO 30x30MM, ESTRUTURA METÁLICA E BASE FIXADA EM PILARETE DE CONCRETO | UN | 3 | 508.01 | 621.8 | 1865.4 | 508.01
8.3.5 | CPU2717 | Próprio | ABRIGO DE ÔNIBUS METÁLICO 4,00 x 1,85 x 2,35 (C x L x H) - PADRÃO AV. RIO BRANCO | UN | 1 | 10731.22 | 13135.01 | 13135.01 | 10731.22
9 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4898.94
9.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 83.6 | 18.99 | 23.24 | 1942.86 | 18.99
9.2 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 4 | 396.46 | 485.26 | 1941.04 | 396.46
9.3 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 83.6 | 5.71 | 6.98 | 583.52 | 5.71
9.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 117.52 | 143.84 | 431.52 | 117.52
Note on I7: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SANTA EFIGÊNIA
COMPOSIÇÃO BDI PROPONENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.17%
B - Despesas Financeiras | 1.14%
C - Risco | 0.64%
D - Seguro e Garantia | 0.48%
6.43%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.3%
7.3%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 22.4%
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 2%
B - Despesas Financeiras | 0.85%
C - Risco | 0.56%
D - Seguro e Garantia | 0.52%
3.93%
LUCRO | %
E - Lucro | 5.84%
5.84%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 17.87%

## Cronograma Proponente
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SANTA EFIGÊNIA | [6 empty] | Data: Maio/ 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAIS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Físico
|  | 7.912% | % | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | 20444.64 | R$ | 6814.1985 | 6814.1985 | 6816.243 | 20444.64
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico
|  | 10.57% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 27311.52 | R$ | 27311.52 |  |  | 27311.52
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO | Físico
|  | 3.324% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 8588.6 | R$ | 8588.6 |  |  | 8588.6
4 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | Físico
|  | 2.581% | % | 100% |  |  | 100%
|  | 6669.25 | R$ | 6669.25 |  |  | 6669.25
5 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | Físico
|  | 27.32% | % | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | 70604.17 | R$ | 23532.3699 | 23532.3699 | 23539.4303 | 70604.17
6 | CANTEIROS DE PAISAGISMO | Físico
|  | 11.87% | % |  | 50% | 50% | 100%
|  | 30678.69 | R$ |  | 15339.345 | 15339.345 | 30678.69
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | Físico
|  | 4.972% | % |  | 50% | 50% | 100%
|  | 12847.74 | R$ |  | 6423.87 | 6423.87 | 12847.74
8 | MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Físico
|  | 29.55% | % |  | 30% | 70% | 100%
|  | 76356.64 | R$ |  | 22906.992 | 53449.648 | 76356.64
9 | PAISAGISMO | Físico
|  | 1.896% | % |  |  | 100% | 100%
|  | 4898.94 | R$ |  |  | 4898.94 | 4898.94
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 258400.19 | 100% | 72915.9384 | 75016.7754 | 110467.4763 | 258400.19 | 258400.19
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 28.22% | 29.03% | 42.75% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 72915.9384 | 75016.7754 | 110467.4763 | 258400.19
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 72915.9384 | 147932.7137 | 258400.19 | 258400.19
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 28.22% | 57.25% | 100% | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
|  |  | DATA: Maio/ 2026 |  | BDI ONERADO: |  | 22.4%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 17.87%
DESCONTO CONCEDIDO:
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SANTA EFIGÊNIA
REF. ONERADA SINAPI 12/2025 SEINFRA 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 49.5 | 459.67 | 562.63 | 27850.18 | 10.78% | 10.78% | A | 43.27 | 53.75 | 20348.68 | 7501.5
COT.4 | Próprio | BALANÇO VAI E VEM PCD CADEIRANTE COM ACOMPANHANTE FRONTAL - PLAYCAD02 (COTAÇÃO 03/2026) | UN | 1 | 17600 | 20745.12 | 20745.12 | 8.028% | 18.81% |  | 163.29 | 202.86 | 1841.96 | 18903.16
COMP.01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 5567.72 | 6814.88 | 20444.64 | 7.912% | 26.72% |  | 285.1 | 354.18 | 1124875.68 | -1104431.04
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 175.56 | 87.11 | 106.62 | 18718.2 | 7.244% | 33.96% |  | 234.2 | 290.95 | 32755.16 | -14036.96
CPU2690 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (REF. ED-48214 - SETOP 01/2026) | m² | 59.49 | 231.92 | 283.87 | 16887.42 | 6.535% | 40.5% |  | 808.68 | 1004.62 | 11954.98 | 4932.44
CPU2717 | Próprio | ABRIGO DE ÔNIBUS METÁLICO 4,00 x 1,85 x 2,35 (C x L x H) - PADRÃO AV. RIO BRANCO | UN | 1 | 10731.22 | 13135.01 | 13135.01 | 5.083% | 45.58%
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 106.24 | 94.64 | 115.83 | 12305.77 | 4.762% | 50.34% |  | 79.09 | 98.25 | 23580 | -11274.23
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 91.3 | 70.15 | 85.86 | 7839.01 | 3.034% | 53.38% |  | 9.58 | 11.9 | 4703.36 | 3135.65
CPU2698 | Próprio | POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 6,00 M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO Ø75 MM E E=5 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO E LUMINÁRIA EM LED COM POTÊNCIA DE ATÉ 100 W | UN | 3 | 2073.06 | 2537.42 | 7612.26 | 2.946% | 56.32% |  | 15.01 | 18.65 | 5215.66 | 2396.6
CPU2685 | Próprio | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (REF. 93204 - SINAPI 01/2026) | M | 54.36 | 113.59 | 139.03 | 7557.67 | 2.925% | 59.25% |  | 1978.05 | 2457.33 | 5946.71 | 1610.96
79855 | SIURB | ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO | Un | 1 | 5068.4 | 5974.12 | 5974.12 | 2.312% | 61.56% |  | 9.27 | 11.52 | 95.85 | 5878.27
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1331.765 | 3.46 | 4.23 | 5633.36 | 2.18% | 63.74% |  | 64.03 | 79.54 | 26650.68 | -21017.32
CPU2684 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. (REF. 96622 - SINAPIA 01/2026) | m³ | 16.94 | 267.23 | 327.08 | 5540.73 | 2.144% | 65.88% |  | 1540.08 | 1913.24 | 7652.96 | -2112.23
9442 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado | un | 1 | 4130 | 4868.03 | 4868.03 | 1.884% | 67.77% |  | 1.19 | 1.48 | 1.1 | 4866.93
COT.5 | Próprio | ESCADA ARVORE ALFA - ME01 | UN | 1 | 3920 | 4620.5 | 4620.5 | 1.788% | 69.56% |  | 70.53 | 87.62 | 1156.58 | 3463.92
COT.05 | Próprio | Gangorra Eucalipto Dupla Com Pneus Para Amortecimento NO SOLO – MEA02 (COTAÇÃO 03/2026) | UN | 1 | 3910 | 4608.71 | 4608.71 | 1.784% | 71.34% |  | 3.98 | 4.94 | 1284.4 | 3324.31
CPU2715 | Próprio | GRADIL METALICO, EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO H= 1,53M, SOLDADO, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO 4,3MM, FIXADOS EM POSTE DE ACO GALVANIZADO 40X40MM, BASE PARAFUSADA , PINTURA ESMALTE, FORN. E INST. (REF. EMOP) | M | 15 | 221.9 | 271.6 | 4074 | 1.577% | 72.92% |  | 1.87 | 2.32 | 998.36 | 3075.64
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 4.24 | 729.77 | 893.23 | 3787.29 | 1.466% | 74.38% |  | 1010 | 1179.68 | 12976.48 | -9189.19
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 27.52 | 111.51 | 136.48 | 3755.92 | 1.454% | 75.84% |  | 12.07 | 14.99 | 2141.18 | 1614.74
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 980 | 1199.52 | 3598.56 | 1.393% | 77.23% |  | 94.87 | 117.86 | 141574.61 | -137976.05
103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2850.14 | 3488.57 | 3488.57 | 1.35% | 78.58% |  | 14.07 | 17.48 | 394.87 | 3093.7
103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2637.62 | 3228.44 | 3228.44 | 1.249% | 79.83% |  | 12.65 | 15.72 | 532.59 | 2695.85
0903789 | SICRO3 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual | m² | 74.41 | 33.21 | 40.64 | 3024.02 | 1.17% | 81% | B | 11.14 | 13.84 | 3599.5 | -575.48
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 365.55 | 447.43 | 2899.34 | 1.122% | 82.12% |  | 3643.5558 | 4526.39 | 452639 | -449739.66
87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 2.475 | 943.82 | 1155.23 | 2859.19 | 1.106% | 83.23% |  | 4657.36 | 5785.84 | 11571.68 | -8712.49
100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.03 | 273.27 | 334.48 | 2685.87 | 1.039% | 84.27% |  | 3.07 | 3.81 | 10280.9 | -7595.03
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 12.25 | 165.85 | 203 | 2486.75 | 0.9624% | 85.23% |  | 18.91 | 23.49 | 15973.2 | -13486.45
COMP06 | Próprio | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | m³ | 88.73 | 21.95 | 26.86 | 2383.28 | 0.9223% | 86.15% |  | 7695.73 | 9560.41 | 57362.46 | -54979.18
021654 | SBC | PRACA - ESCORREGADOR PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO, 2,20 x 0,60 x 2,00m SEM FRETE | UN | 1 | 1799 | 2120.48 | 2120.48 | 0.8206% | 86.97% |  | 592.94 | 736.61 | 736.56 | 1383.92
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 83.6 | 18.99 | 23.24 | 1942.86 | 0.7519% | 87.72%
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 4 | 396.46 | 485.26 | 1941.04 | 0.7512% | 88.47%
CPU2718 | Próprio | MESA DE JOGOS COM TABULEIRO 40x40MM COM TAMPO EM GRANITO 65x65x70MM (CxLxH)_E=3MM, BORDA EM PERFIL METÁLICO GALVANIZADO 30x30MM, ESTRUTURA METÁLICA E BASE FIXADA EM PILARETE DE CONCRETO | UN | 3 | 508.01 | 621.8 | 1865.4 | 0.7219% | 89.2%
COT.06 | Próprio | TORAS DE EUCALIPTO - SEM FRETE | UN | 1 | 1500 | 1768.05 | 1768.05 | 0.6842% | 89.88% |  | 133.23 | 165.51 | 1059.26 | 708.79
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 358.4 | 3.89 | 4.76 | 1705.98 | 0.6602% | 90.54% |  | 144.26 | 179.21 | 38673.52 | -36967.54
CPU2710 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO S/ REAPROVEITAMENTO (REF. 022964 - SBC 03/2026) | M | 56.46 | 24.59 | 30.09 | 1698.88 | 0.6575% | 91.2% |  | 30000 | 37269 | 9317.25 | -7618.37
CPU2706 | Próprio | BANCO RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, APOIOS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIO E BASE DE CONCRETO, 6,00 x 0,45 x 0,45 (C x L x H) | UN | 1 | 1210.47 | 1481.61 | 1481.61 | 0.5734% | 91.77%
CPU2704 | Próprio | BANCO RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, APOIOS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIO E BASE DE CONCRETO, 2,00 x 0,45 x 0,45 (C x L x H) | UN | 2 | 558.86 | 684.04 | 1368.08 | 0.5294% | 92.3%
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 10.3702 | 98.41 | 120.45 | 1249.09 | 0.4834% | 92.78% |  | 7.85 | 9.75 | 2691 | -1441.91
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 186 | 5.3 | 6.48 | 1205.28 | 0.4664% | 93.25% |  | 5.17 | 6.42 | 4455.93 | -3250.65
ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 951.38 | 1164.48 | 1164.48 | 0.4506% | 93.7% |  | 188.85 | 220.58 | 8823.2 | -7658.72
CPU2711 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCA DE JORNAL CHUMBADA EM PISO DE CONCRETO, COM DESMONTE E RETIRADA DA ESTRUTURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | UN | 1 | 926.45 | 1133.97 | 1133.97 | 0.4388% | 94.14% |  | 156.29 | 194.16 | 13591.2 | -12457.23
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 88.74 | 10.41 | 12.74 | 1130.54 | 0.4375% | 94.58% |  | 6738.98 | 8371.83 | 66974.64 | -65844.1
95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 43.08 | 18.33 | 22.43 | 966.28 | 0.3739% | 94.95% |  | 2906.35 | 3610.56 | 10831.68 | -9865.4
COMP.11 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_(REF. 103199 - 10/2021) | UN | 2 | 373.87 | 457.61 | 915.22 | 0.3542% | 95.31% | C | 2386.93 | 2965.28 | 1897.78 | -982.56
104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.18 | 17.02 | 20.83 | 899.43 | 0.3481% | 95.65% |  | 148.94 | 185.03 | 54038.01 | -53138.58
1107888 | SICRO3 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.542 | 468.7 | 573.68 | 884.61 | 0.3423% | 96% |  | 2180.79 | 2709.2 | 10836.8 | -9952.19
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 233.8 | 286.17 | 858.51 | 0.3322% | 96.33% |  | 1202 | 1493.24 | 2986.48 | -2127.97
CPU2682 | Próprio | Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica, exclusive transporte. (REF. 1619006 - SICRO 10/2025) | m³ | 17.92 | 35.82 | 43.84 | 785.61 | 0.304% | 96.63% |  | 231.41 | 270.29 | 70275.4 | -69489.79
ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 615.2 | 753 | 753 | 0.2914% | 96.92% |  | 229.62 | 285.26 | 36513.28 | -35760.28
CPU2694 | Próprio | EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, E=10 CM, SEM ENCOSTO (REF. 93204 - SINAPI 01/2026) | m² | 3.375 | 176.6 | 216.15 | 729.5 | 0.2823% | 97.21% |  | 61.33 | 76.19 | 8213.28 | -7483.78
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 62 | 9.52 | 11.65 | 722.3 | 0.2795% | 97.49% |  | 592.48 | 736.04 | 1472.08 | -749.78
CPU2707 | Próprio | BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, com assento de diâmetro 45 cm, apoiado em elemento central de diâmetro 10 cm, assentado sobre base de concreto, incluindo execução e acabamento. | UN | 12 | 49.06 | 60.04 | 720.48 | 0.2788% | 97.76%
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 83.6 | 5.71 | 6.98 | 583.52 | 0.2258% | 97.99%
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.3 | 55.66 | 68.12 | 565.39 | 0.2188% | 98.21% |  | 660.69 | 820.78 | 18286.98 | -17721.59
CPU2699 | Próprio | INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE SOLO. (REF. 103199 - SINAPI 01/2026) | UN | 1 | 372.55 | 456 | 456 | 0.1765% | 98.39% |  | 830.96 | 1032.3 | 1032.33 | -576.33
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 117.52 | 143.84 | 431.52 | 0.167% | 98.55%
CPU2691 | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 25 MM, COM MATERIAL DRENANTE. | UN | 30.93 | 10.4 | 12.72 | 393.42 | 0.1523% | 98.7% |  | 5.77 | 7.17 | 6675.27 | -6281.85
96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.29 | 239.52 | 293.17 | 378.18 | 0.1464% | 98.85% |  | 5676.76 | 7052.24 | 7052.22 | -6674.04
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.92 | 31.1 | 38.06 | 377.55 | 0.1461% | 99% |  | 1811.3 | 2250.18 | 2250.18 | -1872.63
CP42-03 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. (REF. 98111/2026) | UN | 3 | 98.11 | 120.08 | 360.24 | 0.1394% | 99.14% |  | 10.72 | 12.52 | 250.4 | 109.84
5501706 | SICRO3 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 39.42 | 7.34 | 8.98 | 353.99 | 0.137% | 99.27% |  | 5720.49 | 7106.56 | 7106.56 | -6752.57
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 89.61 | 109.68 | 329.04 | 0.1273% | 99.4% |  | 90.55 | 112.49 | 3675.05 | -3346.01
105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 1.93 | 138.3 | 169.27 | 326.69 | 0.1264% | 99.53% |  | 15.45 | 19.19 | 14675.54 | -14348.85
CPU2708 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ÁRVORE ALFA DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO - COM FORNECIMENTO | UN | 1 | 177.95 | 217.81 | 217.81 | 0.08429% | 99.61% |  | 33.76 | 41.94 | 1224.64 | -1006.83
CPU2709 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TORAS DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO | UN | 1 | 161.94 | 198.21 | 198.21 | 0.07671% | 99.69% |  | 74.28 | 92.28 | 322.98 | -124.77
105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1 | 145.38 | 177.94 | 177.94 | 0.06886% | 99.76% |  | 9.11 | 11.32 | 32437.57 | -32259.63
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.5 | 11.48 | 14.05 | 147.52 | 0.05709% | 99.81% |  | 18 | 22.36 | 3689.4 | -3541.88
CPU2701 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUI DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE - SEM FORNECIMENTO (REF. 103185 - SINAPI 11/2025) | UN | 1 | 102.94 | 125.99 | 125.99 | 0.04876% | 99.86% |  | 85.39 | 106.08 | 106.08 | 19.91
CPU2700 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. - SEM FORNECIMENTO. (REF. 103200 - SINAPI 08/2024)) | UN | 1 | 95.67 | 117.1 | 117.1 | 0.04532% | 99.91% |  | 46.83 | 58.18 | 1730.86 | -1613.76
CPU2702 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE - SEM FORNECIMENTO. (REF. 103187 - SINAPI 01/2026)) | UN | 1 | 70.41 | 86.18 | 86.18 | 0.03335% | 99.94% |  | 8.88 | 11.03 | 29.79 | 56.39
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.663 | 4.18 | 5.11 | 64.7 | 0.02504% | 99.97% |  | 85.28 | 105.94 | 26977.61 | -26912.91
CPU2714 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA OU DE MADEIRA DE ABRIGO DE ÔNIBUS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 1 | 31.94 | 39.09 | 39.09 | 0.01513% | 99.98% |  | 23.69 | 27.67 | 8028.45 | -7989.36
CPU2683 | Próprio | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica, exclusive transporte. (REF. 1619003 - SICRO 10/2025) | m³ | 0.578 | 43 | 52.63 | 30.42 | 0.01177% | 99.99% |  | 9446.3 | 11735.14 | 82145.98 | -82115.56
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.93 | 17.05 | 17.05 | 0.006598% | 100% |  | 28.78 | 35.75 | 357.5 | -340.45
TOTAL | [6 empty] | 258400.19 | 100%