## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBJETO: Realização de diagnóstico da situação atual, estudo de viabilidade, elaboração de projeto básico e de projetos executivos de engenharia, visando a implantação do novo Hospital de Pronto Socorro no edifício destinado ao Hospital Regional em Juiz de Fora/MG | [5 empty] | BDI ONERADO: |  | 25,89%
[6 empty] | DATA: |  | 2025-10-29
LOCAL: RUA DR. HENRIQUE BURNIER, 677 - BAIRRO MARIANO PROCÓPIO - JUIZ DE FORA/MG
DESCONTO CONCEDIDO:
ITEM | REF. ONERADA SINAPI - 07/2025 SBC - 08/2025 SICRO3 - 04/2025 SETOP - 04/2025 SUDECAP - 04/2025 |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 25,89% | [7 empty] | 4647738.25
1 |  |  | LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS |  |  |  |  | 1706495.02
1.1 | SETOP | CO-27384 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 M2 ATÉ 60.000 M2 | m² | 44000 | 0.53 | 0.66 | 29040 | 0.53
1.2 | Próprio | CPEC03 | Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos de viabilidade - Similar a SCO (CE 04.05.0050) | h | 528 | 173.85 | 218.85 | 115552.8 | 173.85
1.3 | SUDECAP | 43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 3 | 20515.8 | 25827.34 | 77482.02 | 20515.8
1.4 | SUDECAP | 43.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - PROJETO | MES | 3 | 19761.05 | 24877.18 | 74631.54 | 19761.05
1.5 | Próprio | CPV05 | RELATÓRIO TÉCNICO - FOTOGRÁFICO (ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E A VISTORIA) | UN | 1 | 41785.7 | 52604.01 | 52604.01 | 41785.7
1.6 | Próprio | CPV06 | VISTORIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TELECOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, REDE DE TV, CFTV, SINALIZAÇÃO HOSPITALAR, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ATERRAMENTO E SPDA DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 91920.08 | 115718.18 | 115718.18 | 91920.08
1.7 | Próprio | CPV06-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TELECOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, REDE DE TV, CFTV, SINALIZAÇÃO HOSPITALAR, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ATERRAMENTO E SPDA DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 68139.66 | 85781.01 | 85781.01 | 68139.66
1.8 | Próprio | CPV07 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO, DRENAGEM), SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 61712.59 | 77689.97 | 77689.97 | 61712.59
1.9 | Próprio | CPV07-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO, DRENAGEM), SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 40431.1 | 50898.71 | 50898.71 | 40431.1
1.10 | Próprio | CPV08 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 35580 | 44791.66 | 44791.66 | 35580
1.11 | Próprio | CPV08-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 27621.05 | 34772.13 | 34772.13 | 27621.05
1.12 | Próprio | CPV09 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO, ELEVADORES, SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E GASES (MEDICINAIS E GLP) DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 84446.49 | 106309.68 | 106309.68 | 84446.49
1.13 | Próprio | CPV09-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO, ELEVADORES, SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E GASES (MEDICINAIS E GLP) DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 69326.22 | 87274.77 | 87274.77 | 69326.22
1.14 | Próprio | CPV10 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL DE OBRA PARALISADA E DA ESTABILIDADE DO SOLO | UN | 1 | 76394.19 | 96172.64 | 96172.64 | 76394.19
1.15 | Próprio | CPV10-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL DE OBRA PARALISADA E DA ESTABILIDADE DO SOLO | UN | 1 | 77533.01 | 97606.3 | 97606.3 | 77533.01
1.16 | Próprio | CPV11 | EXECUÇÃO ESCANEAMENTO A LASER EM BIM - Tour 360º, com instalações | M² | 29670 | 15 | 18.88 | 560169.6 | 15
2 |  |  | PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO |  |  |  |  | 2128609.15
2.1 | SETOP | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | PR A1 | 174 | 2027.82 | 2552.82 | 444190.68 | 2027.82
2.2 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 126 | 1493 | 1879.53 | 236820.78 | 1493
2.3 | SBC | 000262 | PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL | m² | 29670 | 18.9 | 23.79 | 705849.3 | 18.9
2.4 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 42 | 2164.38 | 2724.73 | 114438.64 | 2164.38
2.5 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 90 | 1779.78 | 2240.56 | 201650.4 | 1779.78
2.6 | SETOP | CO-27475 | PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | PR A1 | 8 | 1641.7 | 2066.73 | 16533.84 | 1641.7
2.7 | SETOP | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 67 | 1702.56 | 2143.35 | 143604.45 | 1702.56
2.8 | SETOP | CO-27429 | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO | PR A1 | 18 | 1779.78 | 2240.56 | 40330.08 | 1779.78
2.9 | SETOP | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 1702.56 | 2143.35 | 4286.7 | 1702.56
2.10 | SETOP | CO-3953 | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV | PR A1 | 6 | 1747.81 | 2200.31 | 13201.86 | 1747.81
2.11 | SETOP | CO-3952 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO | PR A1 | 16 | 1607.67 | 2023.89 | 32382.24 | 1607.67
2.12 | SETOP | CO-27478 | PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE | PR A1 | 20 | 1297.05 | 1632.85 | 32657 | 1297.05
2.13 | SETOP | CO-27477 | PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA | PR A1 | 30 | 1548.31 | 1949.16 | 58474.8 | 1548.31
2.14 | SETOP | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 4 | 618.28 | 778.35 | 3113.4 | 618.28
2.15 | SETOP | CO-4090 | PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INTERNA, HORIZONTAL E VERTICAL (ESTACIONAMENTO) | PR A1 | 2 | 1286.26 | 1619.27 | 3238.54 | 1286.26
2.16 | SETOP | CO-27480 | PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS | PR A1 | 14 | 1426.22 | 1795.46 | 25136.44 | 1426.22
2.17 | SETOP | CO-27487 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 | m² | 8500 | 2.82 | 3.55 | 30175 | 2.82
2.18 | SETOP | CO-27349 | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ACIMA DE 10.000 M2 | m² | 8500 | 0.15 | 0.18 | 1530 | 0.15
2.19 | SETOP | CO-27447 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ACIMA DE 10.000 M2 | m² | 8500 | 0.52 | 0.65 | 5525 | 0.52
2.20 | SETOP | CO-27404 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 | m² | 8500 | 1.45 | 1.82 | 15470 | 1.45
3 |  |  | GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO |  |  |  |  | 812634.08
3.1 | SUDECAP | 61.11.10 | ARQUITETO COORDENADOR | H | 1584 | 188.52 | 237.32 | 375914.88 | 188.52
3.2 | SUDECAP | 61.11.03 | ENGENHEIRO COORDENADOR | H | 1396 | 188.52 | 237.32 | 331298.72 | 188.52
3.3 | SETOP | CO-33082 | ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 528 | 158.6 | 199.66 | 105420.48 | 158.6
Note on I8: ====== ID#AAABxlW_rbw Delson (2025-12-16 17:07:32) OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA

## BDI
Prefeitura de Juiz de Fora CNPJ: 18.338.178/0001-02
Composição de BDI
| Objeto: | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Realização de diagnóstico da situação atual, estudo de viabilidade, elaboração de projeto básico e de projetos executivos de engenharia, visando a implantação do novo Hospital de Pronto Socorro no edifício destinado ao Hospital Regional em Juiz de Fora/MG | SINAPI - 07/2025 - Minas Gerais SBC - 08/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2025 - Minas Gerais SETOP - 04/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais | 25,89% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13)
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central (3,00 a 5,50) |  |  |  | 5,50%
| Total do Grupo |  |  |  | 5,50%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos (0,97 a 1,27) |  |  |  | 1.27%
| Total do Grupo |  |  |  | 1.27%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco (0,80 a 1,00) |  |  |  | 1,00%
| Total do Grupo |  |  |  | 1,00%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras (0,59 a 1,39) |  |  |  | 1,36%
| Total do Grupo |  |  |  | 1,36%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro (6,16 a 8,96) |  |  |  | 8,16%
| Total do Grupo |  |  |  | 8,16%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  |  | 2,50%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  | 0.65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  | 0,00%
| Total do Grupo |  |  |  | 6,15%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  |  | 25,89%

## CURVA ABC
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
OBJETO: Realização de diagnóstico da situação atual, estudo de viabilidade, elaboração de projeto básico e de projetos executivos de engenharia, visando a implantação do novo Hospital de Pronto Socorro no edifício destinado ao Hospital Regional em Juiz de Fora/MG |  | DATA: 29/10/2025 |  | BDI ONERADO: |  | 25,89%
REF. ONERADA SINAPI 08/2025 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % | % acum. | FAIXA
000262 | PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL | m² | 29670 | 18.9 | 23.79 | 705849.3 | 15.19% | 15.19% | A
CPV11 | EXECUÇÃO ESCANEAMENTO A LASER EM BIM - Tour 360º, com instalações | M² | 29670 | 15 | 18.88 | 560169.6 | 12.05% | 27.24%
CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | PR A1 | 174 | 2027.82 | 2552.82 | 444190.68 | 9.557% | 36.8%
61.11.10 | ARQUITETO COORDENADOR | H | 1584 | 188.52 | 237.32 | 375914.88 | 8.088% | 44.88%
61.11.03 | ENGENHEIRO COORDENADOR | H | 1396 | 188.52 | 237.32 | 331298.72 | 7.128% | 52.01%
CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 126 | 1493 | 1879.53 | 236820.78 | 5.095% | 57.11%
CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 90 | 1779.78 | 2240.56 | 201650.4 | 4.339% | 61.45%
CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 67 | 1702.56 | 2143.35 | 143604.45 | 3.09% | 64.54%
CPV06 | VISTORIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TELECOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, REDE DE TV, CFTV, SINALIZAÇÃO HOSPITALAR, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ATERRAMENTO E SPDA DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 91920.08 | 115718.18 | 115718.18 | 2.49% | 67.03%
CPEC03 | Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos de viabilidade - Similar a SCO (CE 04.05.0050) | h | 528 | 173.85 | 218.85 | 115552.8 | 2.486% | 69.51%
CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 42 | 2164.38 | 2724.73 | 114438.64 | 2.462% | 71.97%
CPV09 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO, ELEVADORES, SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E GASES (MEDICINAIS E GLP) DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 84446.49 | 106309.68 | 106309.68 | 2.287% | 74.26%
CO-33082 | ENGENHEIRO AMBIENTAL, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 528 | 158.6 | 199.66 | 105420.48 | 2.268% | 76.53%
CPV10-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL DE OBRA PARALISADA E DA ESTABILIDADE DO SOLO | UN | 1 | 77533.01 | 97606.3 | 97606.3 | 2.1% | 78.63%
CPV10 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL DE OBRA PARALISADA E DA ESTABILIDADE DO SOLO | UN | 1 | 76394.19 | 96172.64 | 96172.64 | 2.069% | 80.7%
CPV09-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO, ELEVADORES, SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E GASES (MEDICINAIS E GLP) DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 69326.22 | 87274.77 | 87274.77 | 1.878% | 82.58% | B
CPV06-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TELECOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, REDE DE TV, CFTV, SINALIZAÇÃO HOSPITALAR, AUTOMAÇÃO PREDIAL, ATERRAMENTO E SPDA DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 68139.66 | 85781.01 | 85781.01 | 1.846% | 84.42%
CPV07 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO, DRENAGEM), SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 61712.59 | 77689.97 | 77689.97 | 1.672% | 86.09%
43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 3 | 20515.8 | 25827.34 | 77482.02 | 1.667% | 87.76%
43.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - PROJETO | MES | 3 | 19761.05 | 24877.18 | 74631.54 | 1.606% | 89.37%
CO-27477 | PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA | PR A1 | 30 | 1548.31 | 1949.16 | 58474.8 | 1.258% | 90.63%
CPV05 | RELATÓRIO TÉCNICO - FOTOGRÁFICO (ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E A VISTORIA) | UN | 1 | 41785.7 | 52604.01 | 52604.01 | 1.132% | 91.76%
CPV07-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO, DRENAGEM), SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 40431.1 | 50898.71 | 50898.71 | 1.095% | 92.85%
CPV08 | VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA OBRA PARALISADA | UN | 1 | 35580 | 44791.66 | 44791.66 | 0.9637% | 93.82%
CO-27429 | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO | PR A1 | 18 | 1779.78 | 2240.56 | 40330.08 | 0.8677% | 94.68%
CPV08-2 | LAUDO TÉCNICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE OBRA PARALISADA | UN | 1 | 27621.05 | 34772.13 | 34772.13 | 0.7482% | 95.43%
CO-27478 | PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE | PR A1 | 20 | 1297.05 | 1632.85 | 32657 | 0.7026% | 96.14% | C
CO-3952 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO | PR A1 | 16 | 1607.67 | 2023.89 | 32382.24 | 0.6967% | 96.83%
CO-27487 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 | m² | 8500 | 2.82 | 3.55 | 30175 | 0.6492% | 97.48%
CO-27384 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 M2 ATÉ 60.000 M2 | m² | 44000 | 0.53 | 0.66 | 29040 | 0.6248% | 98.11%
CO-27480 | PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS | PR A1 | 14 | 1426.22 | 1795.46 | 25136.44 | 0.5408% | 98.65%
CO-27475 | PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | PR A1 | 8 | 1641.7 | 2066.73 | 16533.84 | 0.3557% | 99%
CO-27404 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2 | m² | 8500 | 1.45 | 1.82 | 15470 | 0.3329% | 99.34%
CO-3953 | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV | PR A1 | 6 | 1747.81 | 2200.31 | 13201.86 | 0.284% | 99.62%
CO-27447 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ACIMA DE 10.000 M2 | m² | 8500 | 0.52 | 0.65 | 5525 | 0.1189% | 99.74%
CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 1702.56 | 2143.35 | 4286.7 | 0.09223% | 99.83%
CO-4090 | PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INTERNA, HORIZONTAL E VERTICAL (ESTACIONAMENTO) | PR A1 | 2 | 1286.26 | 1619.27 | 3238.54 | 0.06968% | 99.9%
CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 4 | 618.28 | 778.35 | 3113.4 | 0.06699% | 99.97%
CO-27349 | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ACIMA DE 10.000 M2 | m² | 8500 | 0.15 | 0.18 | 1530 | 0.03292% | 100%
TOTAL | [5 empty] | 4647738.25 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBJETO: Realização de diagnóstico da situação atual, estudo de viabilidade, elaboração de projeto básico e de projetos executivos de engenharia, visando a implantação do novo Hospital de Pronto Socorro no edifício destinado ao Hospital Regional em Juiz de Fora/MG
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS | Físico
|  | 36.72% | % | 30% | 35% | 35% | [9 empty] | 100%
|  | 1706495.02 | R$ | 511948.506 | 597273.257 | 597273.257 | [9 empty] | 1706495.02
2 | PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO | Físico
|  | 45.8% | % |  |  |  | 11% | 11.2% | 11.2% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 100%
|  | 2128609.15 | R$ |  |  |  | 234147.0065 | 238404.2248 | 238404.2248 | 236275.6156 | 236275.6156 | 236275.6156 | 236275.6156 | 236275.6156 | 236275.6156 | 2128609.15
3 | GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO | Físico
|  | 17.48% | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.3% | 8.33% | 8.3% | 8.43% | 100%
|  | 812634.08 | R$ | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67692.4189 | 67448.6286 | 67692.4189 | 67448.6286 | 68505.0529 | 812634.08
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 4647738.25 | 100% | 579640.9249 | 664965.6759 | 664965.6759 | 301839.4254 | 306096.6437 | 306096.6437 | 303968.0345 | 303968.0345 | 303724.2443 | 303968.0345 | 303724.2443 | 304780.6686 | 4647738.25 | 4647738.25
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 12.47% | 14.31% | 14.31% | 6.494% | 6.586% | 6.586% | 6.54% | 6.54% | 6.535% | 6.54% | 6.535% | 6.558% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 579640.9249 | 664965.6759 | 664965.6759 | 301839.4254 | 306096.6437 | 306096.6437 | 303968.0345 | 303968.0345 | 303724.2443 | 303968.0345 | 303724.2443 | 304780.6686 | 4647738.25
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 579640.9249 | 1244606.6007 | 1909572.2766 | 2211411.702 | 2517508.3456 | 2823604.9893 | 3127573.0238 | 3431541.0583 | 3735265.3026 | 4039233.3371 | 4342957.5814 | 4647738.25 | 4647738.25
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 12.47% | 26.78% | 41.09% | 47.58% | 54.17% | 60.75% | 67.29% | 73.83% | 80.37% | 86.91% | 93.44% | 100% | 100%