## Planilha PROPONETE
| PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [8 empty] | 122.6% | BDI
| SECRETARIA DE OBRAS | [8 empty] | 116.8% | BDI
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
| OBRA: | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK |  |  |  | BDI: |  | 22.65%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO:
| ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 719330.48 |  | 32.56% | 100%
| 1 |  | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK |  |  |  |  | 63797.44
SUBTOTAL | 1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 63797.44 |  | 8.869%
| 1.1.0.1 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 4 | 13003.9593 | 15949.36 | 63797.44 | 55167.03 |  | 8.869%
| 1.2 |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  |  |  |  | 209879.24
SUBTOTAL | 1.2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1478.45 |  | 0.2055% | 0%
| 1.2.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1205.42 | 1478.45 | 1478.45 | 1205.42 |  | 0.2055%
SUBTOTAL | 1.2.2 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇOES |  |  |  |  | 7357.57 |  | 1.023% | 0%
| 1.2.2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 139.71 | 3.85 | 4.72 | 659.43 | 3.85 |  | 0.09167%
| 1.2.2.2 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.86 | 57.19 | 70.14 | 200.6 | 57.19 |  | 0.02789%
| 1.2.2.3 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 107.41 | 2.68 | 3.29 | 353.38 | 2.68 |  | 0.04913%
| 1.2.2.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 107.41 | 11.14 | 13.66 | 1467.22 | 11.14 |  | 0.204%
| 1.2.2.5 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 80.95 | 3.22 | 3.95 | 319.75 | 3.22 |  | 0.04445%
| 1.2.2.6 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 841.93 | 2.21 | 2.71 | 2281.63 | 2.21 |  | 0.3172%
| 1.2.2.7 | COT.1 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 80.95 | 21.95 | 25.64 | 2075.56 | 21.95 |  | 0.2885%
SUBTOTAL | 1.2.3 |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 161550.54 |  | 22.46% | 0%
| 1.2.3.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 139.71 | 164.16 | 201.34 | 28129.21 | 164.16 |  | 3.91%
| 1.2.3.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 102.97 | 2.54 | 3.12 | 321.27 | 2.54 |  | 0.04466%
| 1.2.3.3 | 96397 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 102.97 | 286.25 | 351.09 | 36151.74 | 286.25 |  | 5.026%
| 1.2.3.4 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 102.97 | 166.76 | 204.53 | 21060.45 | 166.76 |  | 2.928%
| 1.2.3.5 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJESOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 102.97 | 34.29 | 42.06 | 4330.92 | 34.29 |  | 0.6021%
| 1.2.3.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 103.37 | 10.98 | 13.47 | 1392.39 | 10.98 |  | 0.1936%
| 1.2.3.7 | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 103.37 | 14.25 | 17.48 | 1806.91 | 14.25 |  | 0.2512%
| 1.2.3.8 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NAHORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 28.57 | 86.19 | 105.71 | 3020.13 | 86.19 |  | 0.4199%
| 1.2.3.9 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 48.29 | 81.11 | 99.48 | 4803.89 | 81.11 |  | 0.6678%
| 1.2.3.10 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 153.72 | 5.29 | 6.49 | 997.64 | 5.29 |  | 0.1387%
| 1.2.3.11 | 104976 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ- DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 153.72 | 33.19 | 40.71 | 6257.94 | 33.19 |  | 0.87%
| 1.2.3.12 | COMP.2 | VENEZIANA EM POLICABORNATO ALVEOLAR NA COR BRANCO LEITOSO 4MM COM PROTEÇÃO UV, PERFIS DA VENEZIANA EM AÇO GALVALUME 0,50MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. RUFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVALUME 0,50 MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. | M2 | 23.94 | 512.48 | 628.56 | 15047.73 | 512.48 |  | 2.092%
| 1.2.3.13 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.72 | 1056.77 | 1296.13 | 933.21 | 1056.77 |  | 0.1297%
| 1.2.3.14 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.25 | 12.4 | 15.21 | 368.84 | 12.4 |  | 0.05128%
| 1.2.3.15 | 408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | KG | 1043.46 | 10.85 | 13.31 | 13888.45 | 10.85 |  | 1.931%
| 1.2.3.16 | ED-20303 | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE:POLEGADAS¦MATERIAL: AÇO¦LARGURA: 1/2" OU 12,70MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM¦MASSA LINEAR: 0,55KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 142.86 | 5.08 | 6.23 | 890.02 | 5.08 |  | 0.1237%
| 1.2.3.17 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 976.73 | 1197.96 | 2395.92 | 976.73 |  | 0.3331%
| 1.2.3.18 | ED-32033 | JANELA BASCULANTE (JF), CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ14), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, VIDRO ESP. 3MM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 0.48 | 1083.5 | 1328.91 | 637.88 | 1083.5 |  | 0.08868%
| 1.2.3.19 | ED-50753 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 32.25 | 110.19 | 135.15 | 4358.59 | 110.19 |  | 0.6059%
| 1.2.3.20 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.08 | 90.22 | 110.65 | 340.8 | 90.22 |  | 0.04738%
| 1.2.3.21 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 45.83 | 9.98 | 12.24 | 560.96 | 9.98 |  | 0.07798%
| 1.2.3.22 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 195.15 | 57.89 | 71 | 13855.65 | 57.89 |  | 1.926%
SUBTOTAL | 1.2.4 |  | AGUA E ESGOTO |  |  |  |  | 17473.74 |  |  | 0%
| 1.2.4.1 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 502.22 | 615.97 | 615.97 | 502.22 |  | 0.08563%
| 1.2.4.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13 | 13.19 | 16.18 | 210.34 | 13.19 |  | 0.02924%
| 1.2.4.3 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 22.11 | 27.12 | 216.96 | 22.11 |  | 0.03016%
| 1.2.4.4 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 27.2 | 33.36 | 33.36 | 27.2 |  | 0.004638%
| 1.2.4.5 | COMP.3 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN | 2 | 12.64 | 15.5 | 31 | 12.64 |  | 0.00431%
| 1.2.4.6 | COMP.5 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40x 25mm | UN | 1 | 25.79 | 31.63 | 31.63 | 25.79 |  | 0.004397%
| 1.2.4.7 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 57.5 | 70.52 | 70.52 | 57.5 |  | 0.009804%
| 1.2.4.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 62.55 | 76.72 | 306.88 | 62.55 |  | 0.04266%
| 1.2.4.9 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 132.59 | 162.62 | 162.62 | 132.59 |  | 0.02261%
| 1.2.4.10 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.55 | 9.26 | 18.52 | 7.55 |  | 0.002575%
| 1.2.4.11 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.54 | 16.61 | 166.1 | 13.54 |  | 0.02309%
| 1.2.4.12 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.57 | 10.51 | 31.53 | 8.57 |  | 0.004383%
| 1.2.4.13 | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.33 | 12.67 | 12.67 | 10.33 |  | 0.001761%
| 1.2.4.14 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.81 | 9.58 | 38.32 | 7.81 |  | 0.005327%
| 1.2.4.15 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.02 | 7.38 | 22.14 | 6.02 |  | 0.003078%
| 1.2.4.16 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6.47 | 7.94 | 47.64 | 6.47 |  | 0.006623%
| 1.2.4.17 | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.79 | 10.78 | 21.56 | 8.79 |  | 0.002997%
| 1.2.4.18 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 18.92 | 23.21 | 23.21 | 18.92 |  | 0.003227%
| 1.2.4.19 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 20.21 | 24.79 | 24.79 | 20.21 |  | 0.003446%
| 1.2.4.20 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 36.53 | 44.8 | 44.8 | 36.53 |  | 0.006228%
| 1.2.4.21 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 248.46 | 304.74 | 304.74 | 248.46 |  | 0.04236%
| 1.2.4.22 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 260.18 | 319.11 | 638.22 | 260.18 |  | 0.08872%
| 1.2.4.23 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 83.33 | 102.2 | 102.2 | 83.33 |  | 0.01421%
| 1.2.4.24 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 135.62 | 166.34 | 332.68 | 135.62 |  | 0.04625%
| 1.2.4.25 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 558.14 | 684.56 | 1369.12 | 558.14 |  | 0.1903%
| 1.2.4.26 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 42.55 | 52.19 | 104.38 | 42.55 |  | 0.01451%
| 1.2.4.27 | COMP.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1715.3 | 2103.82 | 2103.82 | 1715.3 |  | 0.2925%
| 1.2.4.28 | COMP.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 400.15 | 490.78 | 981.56 | 400.15 |  | 0.1365%
| 1.2.4.29 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 40.86 | 50.11 | 400.88 | 40.86 |  | 0.05573%
| 1.2.4.30 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.85 | 13.31 | 13.31 | 10.85 |  | 0.00185%
| 1.2.4.31 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.64 | 13.05 | 39.15 | 10.64 |  | 0.005443%
| 1.2.4.32 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.29 | 11.39 | 113.9 | 9.29 |  | 0.01583%
| 1.2.4.33 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 31.76 | 38.95 | 77.9 | 31.76 |  | 0.01083%
| 1.2.4.34 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.12 | 32.04 | 32.04 | 26.12 |  | 0.004454%
| 1.2.4.35 | ED-50035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4 | 27.35 | 33.54 | 134.16 | 27.35 |  | 0.01865%
| 1.2.4.36 | 50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 | 30.56 | 37.48 | 299.84 | 30.56 |  | 0.04168%
| 1.2.4.37 | ED-8847 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 31.95 | 39.19 | 1175.7 | 31.95 |  | 0.1634%
| 1.2.4.38 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 17.54 | 21.51 | 64.53 | 17.54 |  | 0.008971%
| 1.2.4.39 | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.43 | 12.79 | 12.79 | 10.43 |  | 0.001778%
| 1.2.4.40 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 77.13 | 94.6 | 283.8 | 77.13 |  | 0.03945%
| 1.2.4.41 | COT.2 | Fossa Séptica Biodigestor 1.500l com caixa de secagem | UN | 1 | 3060 | 3753.09 | 3753.09 | 3060 |  | 0.5217%
| 1.2.4.42 | ED-49170 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 450.01 | 551.94 | 551.94 | 450.01 |  | 0.07673%
| 1.2.4.43 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | M3 | 21 | 72.57 | 89.01 | 1869.21 | 72.57 |  | 0.2599%
| 1.2.4.44 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 21 | 22.68 | 27.82 | 584.22 | 22.68 |  | 0.08122%
SUBTOTAL | 1.2.5 |  | MOBILIARIO |  |  |  |  | 22018.94 |  |  | 0%
| 1.2.4.1 | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UN | 4 | 359.06 | 440.39 | 1761.56 | 359.06 |  | 0.2449%
| 1.2.4.2 | ED-50689 | PRATELEIRA EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, ESP. 4CM, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA | m2 | 7.43 | 289.8 | 355.44 | 2640.92 | 289.8 |  | 0.3671%
| 1.2.4.3 | COMP.10 | Banquetas em concreto armado pré-moldado in loco | UN | 13 | 449.9 | 551.8 | 7173.4 | 449.9 |  | 0.9972%
| 1.2.4.4 | COMP.8 | Balcão em concreto armado pré-moldado in loco | UN | 7 | 974.92 | 1195.74 | 8370.18 | 974.92 |  | 1.164%
| 1.2.4.5 | COMP.7 | Mesa em concreto armado pré-moldado in loco | UN | 1 | 470.78 | 577.41 | 577.41 | 470.78 |  | 0.08027%
| 1.2.4.6 | COMP.11 | Sofa em concreto armado pré-moldado in loco | UN | 1 | 711.08 | 872.14 | 872.14 | 711.08 |  | 0.1212%
| 1.2.4.7 | COMP.12 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1 | 508.22 | 623.33 | 623.33 | 508.22 |  | 0.08665%
| 1.3 |  | BICA |  |  |  |  | 17142.7
SUBTOTAL | 1.3.1 |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 17142.7 |  |  | 0%
| 1.3.1 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 5.08 | 650.7 | 798.08 | 4054.25 | 650.7 |  | 0.5636%
| 1.3.2 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 35.58 | 175.75 | 215.56 | 7669.62 | 175.75 |  | 1.066%
| 1.3.3 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 35.58 | 75.34 | 92.4 | 3287.59 | 75.34 |  | 0.457%
| 1.3.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7 | 64.2 | 78.74 | 551.18 |  |  | 0.07662%
| 1.3.5 | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.89 | 432.49 | 530.45 | 472.1 |  |  | 0.06563%
| 1.3.6 | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 1 | 767.92 | 941.85 | 941.85 |  |  | 0.1309%
| 1.3.7 | COMP.15 | CANALETA EM U PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 80X25 COM 5 CM ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | M2 | 1.67 | 81.1 | 99.47 | 166.11 |  |  | 0.02309%
| 1.4 |  | JARDIM DE CHUVA |  |  |  |  | 13292.23
SUBTOTAL | 1,4.1 |  | ARQUITETURA E PAISAGSMO |  |  |  |  | 13292.23 |  |  | 0%
| 1.4.1.1 | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6.24 | 106.56 | 130.7 | 815.57 | 106.56 |  | 0.1134%
| 1.4.1.2 | COMP.13 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | UN | 31.2 | 85.23 | 104.53 | 3261.34 | 85.23 |  | 0.4534%
| 1.4.1.3 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 31.2 | 59.3 | 72.73 | 2269.18 | 59.3 |  | 0.3155%
| 1.4.1.4 | ED-50671 | BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA | M | 2.64 | 33.99 | 41.69 | 110.06 | 33.99 |  | 0.0153%
| 1.4.1.5 | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL | M3 | 13.14 | 171.42 | 210.25 | 2762.69 | 171.42 |  | 0.3841%
| 1.4.1.6 | 4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | 110.77 | 11.04 | 13.54 | 1499.83 | 11.04 |  | 0.2085%
| 1.4.1.7 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 4.38 | 131.56 | 161.36 | 706.76 | 131.56 |  | 0.09825%
| 1.4.1.8 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.19 | 140 | 171.71 | 376.04 | 140 |  | 0.05228%
| 1.4.1.9 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 31.21 | 38.28 | 459.36 | 31.21 |  | 0.06386%
| 1.4.1.10 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 22.64 | 27.77 | 499.86 | 22.64 |  | 0.06949%
| 1.4.1.11 | COT.3 | RUSSELA - FLOR DE CORAL | UN | 36 | 2.5 | 3.07 | 110.52 | 2.5 |  | 0.01536%
| 1.4.1.12 | COMP.6 | CAPIM DOS PAMPAS INCLUSO PLANTIO E FORNECIMENTO | UN | 9 | 38.14 | 46.78 | 421.02 | 38.14 |  | 0.05853%
| 1.5 |  | PISTA DE PUMPTRACK |  |  |  |  | 415218.87
SUBTOTAL | 1.5.1 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 19439.26 |  |  | 0%
| 1.5.1.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 103.91 | 49.14 | 60.27 | 6262.66 | 49.14 |  | 0.8706%
| 1.5.1.2 | COMP.17 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m com grelha | UN | 6 | 818.63 | 1004.05 | 6024.3 | 818.63 |  | 0.8375%
| 1.5.1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 51.96 | 89.55 | 109.83 | 5706.77 | 89.55 |  | 0.7933%
| 1.5.1.4 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 51.96 | 22.68 | 27.82 | 1445.53 | 22.68 |  | 0.201%
SUBTOTAL | 1.5.2 |  | DEMOLIÇOES E REMOÇOES |  |  |  |  | 76383.22 |  |  | 0%
| 1.5.2.1 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 119.41 | 213.81 | 262.24 | 31314.08 | 213.81 |  | 4.353%
| 1.5.2.2 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | M2 | 1740.41 | 0.58 | 0.71 | 1235.69 | 0.58 |  | 0.1718%
| 1.5.2.3 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 1740.41 | 2.68 | 3.29 | 5725.95 | 2.68 |  | 0.796%
| 1.5.2.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1740.41 | 11.14 | 13.66 | 23774 | 11.14 |  | 3.305%
| 1.5.2.5 | COMP.18 | REMOÇÃO DE ESCULTURA | UN | 3 | 264.29 | 324.15 | 972.45 | 264.29 |  | 0.1352%
| 1.5.2.6 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 226.25 | 3.22 | 3.95 | 893.69 | 3.22 |  | 0.1242%
| 1.5.2.7 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2353.03 | 2.21 | 2.71 | 6376.71 | 2.21 |  | 0.8865%
| 1.5.2.8 | COT.1 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 226.25 | 21.95 | 26.92 | 6090.65 | 21.95 |  | 0.8467%
SUBTOTAL | 1.5.3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 307452.76 |  |  | 0%
| 1.5.3.1 | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 76.08 | 16.06 | 19.7 | 1498.78 | 16.06 |  | 0.2084%
| 1.5.3.2 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 76.08 | 1774.51 | 2176.44 | 165583.56 | 1774.51 |  | 23.02%
| 1.5.3.3 | RO-00390 | Pintura de ligação - emulsão com polímero (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 76.08 | 0.31 | 0.38 | 28.91 | 0.31 |  | 0.004019%
| 1.5.3.4 | RO-00387 | Imprimação com asfalto diluído (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 76.08 | 0.37 | 0.45 | 34.24 | 0.37 |  | 0.00476%
| 1.5.3.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 8.4 | 82.73 | 101.47 | 852.35 | 82.73 |  | 0.1185%
| 1.5.3.6 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 798 | 75.21 | 92.25 | 73615.5 | 75.21 |  | 10.23%
| 1.5.3.7 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 173.2 | 56.82 | 69.69 | 12070.31 | 56.82 |  | 1.678%
| 1.5.3.8 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 433.64 | 64.2 | 78.74 | 34144.81 | 64.2 |  | 4.747%
| 1.5.3.9 | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 25.36 | 290.74 | 356.59 | 9043.12 | 290.74 |  | 1.257%
| 1.5.3.10 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4541.28 | 1.9 | 2.33 | 10581.18 | 1.9 |  | 1.471%
SUBTOTAL | 1.5.4 |  | MOBILIARIO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 11943.63 |  |  | 0%
| 1.5.4.1 | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UN | 5 | 359.06 | 440.39 | 2201.95 | 359.06 |  | 0.3061%
| 1.5.4.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 493 | 16.11 | 19.76 | 9741.68 | 16.11 |  | 1.354%
Note on J7: INSERIR AQUI O PERCENTUAL DE DESCONTO
INSERIR NA CÉLULA AO LADO O PERCENTUAL DE DESCONTO

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÕES PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
0 | COMPOSIÇÃO 0 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 | UN | ED-16358 ED-16342 | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | #REF!
| 88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | #REF! | #REF!
| 91934 | CABO COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16MM², 70ºC, 450/750v | M | 15 | #REF! | #REF!
| 88264 | ELETRICISTA | H | 0.25 | #REF! | #REF!
0 | COMPOSIÇÃO 0 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) | UN | ED-16361 ED-16343 ED-16342 | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | #REF!
| 102623 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA , TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 0.2 | #REF! | #REF!
| 90694 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM ( 4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | #REF! | #REF!
| 89355 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 | #REF! | #REF!
| 103047 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/ 2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 0.2 | #REF! | #REF!
| 94795 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UNID | 0.2 | #REF! | #REF!
| 88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | #REF! | #REF!
| 91934 | CABO COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16MM², 70ºC, 450/750v | M | 15 | #REF! | #REF!
| 88264 | ELETRICISTA | H | 0.25 | #REF! | #REF!
1 | COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10H/MÊS) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 13003.9593
| 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.95 | 191.5592 | 948.218
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 12055.7413 | 12055.7413
| 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) | H |  | #REF! | #REF!
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SÁBADO E DOMINGO: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA)
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H |  | #REF! | #REF!
| COMP.2 | VENEZIANA EM POLICABORNATO ALVEOLAR NA COR BRANCO LEITOSO 4MM COM PROTEÇÃO UV, PERFIS DA VENEZIANA EM AÇO GALVALUME 0,50MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. RUFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVALUME 0,50 MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. | M2 |  |  | 512.485
| 1000 | VENEZIANA EM POLICABORNATO ALVEOLAR NA COR BRANCO LEITOSO 4MM COM PROTEÇÃO UV, PERFIS DA VENEZIANA EM AÇO GALVALUME 0,50MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. RUFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVALUME 0,50 MM. PRÉ PINTADO BRANCO UMA FACE. | m2 | 1 | 431.71 | 431.71
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.64 | 33.96
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 31.21 | 46.815
| COMP.3 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN |  |  | 12.64
| 1176 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN | 1 | 12.64 | 12.64
| COMP.4 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN |  |  | 5.76
| 1158 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 1 | 5.76 | 5.76
| COMP.5 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40x 25mm | UN |  |  | 25.79
| 3147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40x 25mm | un | 1 | 25.79 | 25.79
| COMP.6 | CAPIM DOS PAMPAS INCLUSO PLANTIO E FORNECIMENTO | Unid |  |  | 38.14
| 2397 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | Unid | 1 | 38.14 | 38.14
| COMP.7 | Mesa em concreto armado pré-moldado in loco | UN |  |  | 470.8097
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.1845 | 17.12 | 157.2386
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.2874 | 549.13 | 157.82
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.6203 | 175.75 | 109.0177
| 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.6203 | 75.34 | 46.7334
| COMP.8 | Balcão em concreto armado pré-moldado in loco | UN |  |  | 974.9408
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2838 | 17.12 | 415.7387
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.4642 | 549.13 | 254.9061
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1.2119 | 175.75 | 212.9914
| 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.2119 | 75.34 | 91.3045
| COMP.10 | Banquetas em concreto armado pré-moldado in loco | un |  |  | 449.915
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.7175 | 17.12 | 29.4036
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.358 | 549.13 | 196.5885
| 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | M2 | 0.942 | 162.37 | 152.9525
| 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.942 | 75.34 | 70.9703
| COMP.11 | Sofa em concreto armado pré-moldado in loco | UN |  |  | 711.105
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.087 | 17.12 | 275.4094
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.4302 | 549.13 | 236.2357
| 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | M2 | 0.635 | 162.37 | 103.105
| 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | 0.635 | 151.74 | 96.3549
| COMP.12 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN |  |  | 508.2295
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1721 | 31.21 | 36.5812
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7814 | 22.64 | 17.6909
| 4629 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 2.04 | 218.27 | 445.2708
| 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.6406 | 13.56 | 8.6865
| COMP.13 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | un |  |  | 85.2609
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.392 | 31.21 | 12.2343
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.196 | 22.64 | 4.4374
| 8637 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 1 | 51.01 | 51.01
| 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.006 | 518.1 | 3.1086
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.02 | 38.14 | 0.7628
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.373 | 36.75 | 13.7078
| COMP.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 1715.326
| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3844 | 36.37 | 13.9806
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.92 | 5.52
| 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 3.53 | 456.07 | 1609.9271
| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0154 | 81.62 | 1.2569
| 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 3 | 0 | 0
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9209 | 32.5 | 62.4293
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9811 | 22.64 | 22.2121
| COMP.15 | CANALETA EM U PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 80X25 COM 5 CM ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | M2 |  |  | 81.1337
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2812 | 31.21 | 8.7763
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2812 | 22.64 | 6.3664
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 710.86 | 1.4217
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.155 | 129.48 | 20.0694
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.06 | 549.13 | 32.9478
| 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.155 | 74.53 | 11.5521
| COMP.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  | 400.1769
| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3844 | 36.37 | 13.9806
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.92 | 5.52
| 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.4 | 456.07 | 182.428
| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0154 | 81.62 | 1.2569
| 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 37.45 | 112.35
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9209 | 32.5 | 62.4293
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9811 | 22.64 | 22.2121
| COMP.17 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m com grelha | UN |  |  | 818.63
| 2799 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | Unid | 1 | 631.05 | 631.05
| 3199 | Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm | Unid | 1 | 187.58 | 187.58
| COMP.18 | REMOÇÃO DE ESCULTURA | UN |  |  | 264.3029
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.6636 | 22.64 | 150.8639
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6347 | 31.21 | 113.439

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | ADIMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico
|  | 8.869% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  | 63797.44 | R$ | 15949.36 | 15949.36 | 15949.36 | 15949.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63797.44
2 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Físico
|  | 29.18% | % | 12.54% | 76.97% | 10.49% | [9 empty] | 100%
|  | 209879.24 | R$ | 26318.8567 | 161544.051 | 22016.3323 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 209879.24
3 | BICA | Físico
|  | 2.383% | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 17142.7 | R$ | 17142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17142.7
4 | SERVIÇOS | Físico
|  | 1.848% | % |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  | 13292.23 | R$ | 0 | 0 | 6646.115 | 6646.115 | [8 empty] | 13292.23
5 | PISTA DE PUMPTRACK | Físico
|  | 57.72% | % | 13.08% | 10% | 37.02% | 39.9% | [8 empty] | 100%
|  | 415218.87 | R$ | 54310.6282 | 41521.887 | 153714.0257 | 165672.3291 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 415218.87
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 719330.48 | 100% | 113721.5449 | 219015.298 | 198325.833 | 188267.8041 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 719330.48
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 15.81% | 30.45% | 27.57% | 26.17% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 113721.5449 | 219015.298 | 198325.833 | 188267.8041 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 719330.48
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 113721.5449 | 332736.8429 | 531062.6759 | 719330.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 15.81% | 46.26% | 73.83% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0

## BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: PROJETO URBANÍSTICO ¦ AV. JUSCELINO KUBTISCHECK ¦ BARREIRA DO TRIUNFO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.01%
Seguro e Garantia | SG | 0.4%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.65%
LDI 1 ONERADO: | LDI | 22.65%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 3.04%
Seguro e Garantia | SG | 0.3%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 3.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.8%
LDI 2 DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%

## Cotação (hidden)
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COTAÇÃO
OBRA: | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK |  |  |  | DATA: | 30/07/2024
COT.1 | GIRA GIRA ¦ 02 UNIDADES | UND | KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA |  |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.1 | GIRA GIRA ¦ 02 UNIDADES | UND | 10406 |  |  | 10406
COT.2 | ESCORREGADOR INDIVIDUAL ¦ 03 UNIDADES | UND | KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA |  |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.2 | ESCORREGADOR INDIVIDUAL ¦ 03 UNIDADES | UND | 17949 |  |  | 17949
COT.3 | GANGORRAS COM CAPACIDADE PARA 06 LUGARES ¦ 03 UNIDADES | UND | KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA |  |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.3 | GANGORRA DUPLA ¦ CUSTO CONSIDERADO PARA 03 GANGORRAS PARA CAPACIDADE DE 06 PESSOAS | UND | 16875 |  |  | 16875
COT.4 | BALANÇO ¦ 02 UNIDADES | UND | KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA |  |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.4 | BALANÇO TRIPLO ¦ CUSTO CONSIDERADO PARA 02 BALANÇOS PARA CAPACIDADE DE 06 PESSOAS | UND | 9490 |  |  | 9490
COT.5 | BARRA DE ALONGAMENTO | UND | TRYANON EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE | LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTI VOS E RECREAÇÃO |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.5 | BARRA DE ALONGAMENTO | UND | 3794.2 | 2368.8 |  | 2368.8
COT.6 | SIMULADOR DE CAMINHADA (DUPLO) | UND | TRYANON EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE | LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTI VOS E RECREAÇÃO |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.6 | SIMULADOR DE CAMINHADA (DUPLO) | UND | 6521.09 | 3658.8 |  | 3658.8
COT.7 | SIMULADOR DE ESQUI (DUPLO) | UND | TRYANON EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE | LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTI VOS E RECREAÇÃO |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.7 | SIMULADOR DE ESQUI (DUPLO) | UND | 8319.26 | 4498.8 |  | 4498.8
COT.8 | #REF! | UND | VAPTBR | ZAVVOR LTDA | AÇOS POSITANO TUBOS E VÁLVULAS INDUSTRIAIS LTDA. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.8 | #REF! | UND | 419.89 | 476.32 | 402.5 | 402.5
COT.9 | #REF! | UND | SUL PISCINAS - COMERCIO DE PISCINAS E LAZER LTDA | VERÃO PISCINAS | CASA E PISCINAS | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
COT.9 | #REF! | UND | 127.81 | 114.33 | 146.48 | 114.33

## Cronograma Referencial (hidden)
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | TOTAIS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico
|  | #VALUE! | % | 1: 100% | 100%
|  | 63797.44 | R$ | 63797.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63797.44
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | #VALUE! | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1478.45 | R$ | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 147.845 | 1478.45
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇOES | Físico
|  | #VALUE! | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 7357.57 | R$ | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 735.757 | 7357.57
4 | #VALUE! | Físico
|  | #VALUE! | % | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | #VALUE! | R$ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | Físico
|  | #VALUE! | % |  | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5% | 100%
|  | #VALUE! | R$ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | Físico
|  | #VALUE! | % |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
|  | #VALUE! | R$ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | Físico
|  | #VALUE! | % | 10: 100% | 100%
|  | #VALUE! | R$ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## LDI Referencial (hidden)
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: REQUALIFICAÇÃO PARQUE DA LAJINHA - PISTA DE PUMPTRACK
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.38%
Seguro e Garantia | SG | 0.74%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24.22%
LDI 1 ONERADO: | LDI | 24.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 1.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.3%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 3.92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 11.34%
LDI 2 DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%