## Crono Geral
Nº OPERAÇÃO 969551-24 |  | Nº TGOV . | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE JUIZ DE FORA |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA (Padrão II) |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Casa da Mulher Brasileira no município de Juiz de Fora/MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 02/26 | 2 03/26 | 3 04/26 | 4 05/26 | 5 06/26 | 6 07/26 | 7 08/26 | 8 09/26 | 9 10/26 | 10 11/26 | 11 12/26 | 12 01/27
1. CASA DA MULHER BRASILEIRA- JUIZ |  | 7203054.88 | % Período: | 9.99% | 7.49% | 6.94% | 14.46% | 14.88% | 16.64% | 19.72% | 9.88%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 421165 | % Período: | 8.54% | 7.57% | 7.13% | 14.46% | 15.26% | 17.12% | 19.68% | 10.24%
1.3. SERVIÇOS PRELIM. / LIG. PROVISÓRIA |  | 53021.76 | % Período: | 100%
1.4. CANTEIRO DE OBRAS: LOCAÇÃO DE |  | 21654.73 | % Período: | 8.5% | 7.62% | 7.13% | 14.5% | 15.25% | 17.12% | 19.62% | 10.25%
1.5. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E O |  | 16468.81 | % Período: | 8.54% | 7.57% | 7.13% | 14.46% | 15.26% | 17.12% | 19.68% | 10.24%
1.6. LOCAÇÃO DE OBRA |  | 17150.77 | % Período: | 100%
1.7. PISO (PARTE 1) |  | 82937.96 | % Período: |  | 100%
1.8. PISO (PARTE 2) |  | 82937.96 | % Período: |  |  | 100%
1.9. CINTAS BALDRAME - FORMA E CONC |  | 74238.11 | % Período: |  | 100%
1.10. ESCAVAÇÃO E ARMAÇÃO DE CINTAS |  | 45122.99 | % Período: |  | 100%
1.11. LAJES (PARTE 1) |  | 132423.63 | % Período: |  | 100%
1.12. LAJES (PARTE 2) |  | 132423.5 | % Período: |  |  | 100%
1.13. LAJES (PARTE 3) |  | 176564.25 | % Período: |  |  |  | 100%
1.14. PILARES (PARTE 1) |  | 16030.07 | % Período: |  | 100%
1.15. PILARES (PARTE 2) |  | 16030.07 | % Período: |  |  | 100%
1.16. VIGAS (PARTE 1) |  | 62894.28 | % Período: |  | 100%
1.17. VIGAS (PARTE 2) |  | 62894.28 | % Período: |  |  | 100%
1.18. VIGAS (PARTE 3) |  | 62894.28 | % Período: |  |  |  | 100%
1.19. ARMADURA DE PILARES E VIGAS (PA |  | 35202.92 | % Período: |  | 100%
1.20. ARMADURA DE PILARES E VIGAS (PA |  | 35202.44 | % Período: |  |  | 100%
1.21. COBERTURA (PARTE 1) |  | 79668.98 | % Período: |  |  |  | 100%
1.22. COBERTURA (PARTE 2) |  | 79668.98 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.23. COBERTURA (PARTE 3) |  | 79668.98 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.24. PAREDES E PAINÉIS (PARTE 1) |  | 283789.58 | % Período: |  |  |  | 100%
1.25. PAREDES E PAINÉIS (PARTE 2) |  | 356412.35 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.26. PAREDES E PAINÉIS (PARTE 3) |  | 263612.11 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.27. IMPERMEABILIZAÇÃO (PARTE 1) |  | 50023.4 | % Período: |  |  |  | 100%
1.28. IMPERMEABILIZAÇÃO (PARTE 2) |  | 100047.32 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.29. IMPERMEABILIZAÇÃO (PARTE 3) |  | 49968.48 | % Período: |  |  |  |  | 1.7% | 98.3%
1.30. REVESTIMENTO DE PAREDE (PARTE |  | 22075.17 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.31. REVESTIMENTO DE PAREDE (PARTE |  | 22075.17 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.32. PORTAS DE MADEIRA (PARTE 1) |  | 40893.68 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.33. PORTAS DE MADEIRA (PARTE 2) |  | 35209.3 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.34. PORTAS DE MADEIRA (PARTE 3) |  | 36590.32 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.35. PORTAS DE VIDRO (PARTE 1) |  | 13958.6 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.36. PORTAS DE VIDRO (PARTE 2) |  | 13958.6 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.37. PORTAS DE VIDRO (PARTE 3) |  | 16166.2 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.38. VIDRAÇARIA (PARTE 1) |  | 39846.88 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.39. VIDRAÇARIA (PARTE 2) |  | 29851.7 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.40. VIDRAÇARIA (PARTE 3) |  | 32124.98 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.41. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PARTE 1) |  | 23646.08 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.42. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PARTE 2) |  | 32705.91 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.43. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PARTE 3) |  | 23646.08 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.44. ESQUADRIAS DE FERRO - CELA/AUDI |  | 16577.57 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.45. ESQUADRIAS DE FERRO - CELA/AUDI |  | 3720.87 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.46. ESQUADRIAS DE FERRO - CELA/AUDI |  | 1893.01 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.47. REVESTIMENTOS DE PISO (PARTE 1) |  | 47464.48 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.48. REVESTIMENTOS DE PISO (PARTE 2) |  | 47464.48 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.49. REVESTIMENTOS DE PISO (PARTE 3) |  | 23725.38 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.50. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (PA |  | 20151.93 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.51. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (PA |  | 20151.93 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.52. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (PA |  | 10075.96 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.53. RODAPÉ / SOLEIRA / PEITORIL (PART |  | 19358.92 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.54. RODAPÉ / SOLEIRA / PEITORIL (PART |  | 19358.92 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.55. FORRO / TETO (PARTE 1) |  | 35007.47 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.56. FORRO / TETO (PARTE 2) |  | 35007.47 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.57. DIVISÓRIA (PARTE 1) |  | 10364.68 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.58. DIVISÓRIA (PARTE 2) |  | 10364.68 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.59. CARPINTARIA E MARCENARIA (PARTE |  | 5174.22 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.60. CARPINTARIA E MARCENARIA (PARTE |  | 5174.22 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.61. PINTURA (PARTE 1) |  | 77521.63 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.62. PINTURA (PARTE 2) |  | 75265.75 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.63. PINTURA (PARTE 3) |  | 37631.72 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.64. ELETROCALHA E ACESSÓRIOS (PART |  | 10832 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.65. ELETROCALHA E ACESSÓRIOS (PART |  | 10832 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.66. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (PAR |  | 10749.05 | % Período: |  |  |  | 100%
1.67. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (PAR |  | 10749.05 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.68. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (PAR |  | 10749.05 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.69. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (PAR |  | 10749.05 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.70. CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIO |  | 1205.67 | % Período: |  |  |  | 100%
1.71. CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIO |  | 1312.97 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.72. CABOS DE COBRE E ALIMENTADORE |  | 55485.61 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.73. CABOS DE COBRE E ALIMENTADORE |  | 55485.61 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.74. CABOS DE COBRE E ALIMENTADORE |  | 55485.61 | % Período: |  |  |  | 100%
1.75. CABOS DE COBRE E ALIMENTADORE |  | 55485.61 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.76. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJU |  | 18992.11 | % Período: |  |  |  | 100%
1.77. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJU |  | 2833.4 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.78. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJU |  | 2833.4 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.79. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJU |  | 2621.92 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.80. LUMINÁRIAS E REFLETORES (PARTE |  | 43111.44 | % Período: |  |  |  | 100%
1.81. LUMINÁRIAS E REFLETORES (PARTE |  | 43111.44 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.82. LUMINÁRIAS E REFLETORES (PARTE |  | 43111.44 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.83. LUMINÁRIAS E REFLETORES (PARTE |  | 43523.08 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.84. TOMADAS E INTERRUPTORES (PART |  | 5037.42 | % Período: |  |  |  | 100%
1.85. TOMADAS E INTERRUPTORES (PART |  | 4644.5 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.86. TOMADAS E INTERRUPTORES (PART |  | 4644.5 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.87. TOMADAS E INTERRUPTORES (PART |  | 4372.28 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.88. ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO CEM |  | 29288.94 | % Período: |  |  | 100%
1.90. PAREDES (CASA DE BOMBAS) (PARTE |  | 7787.14 | % Período: |  |  |  | 100%
1.91. PAREDES (CASA DE BOMBAS) (PARTE |  | 10383.84 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.92. PAREDES (CASA DE BOMBAS) (PARTE |  | 7787.14 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.93. PINTURA (CASA DE BOMBAS) (PARTE |  | 1791.04 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.94. PINTURA (CASA DE BOMBAS) (PARTE |  | 1791.04 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.95. PORTA (CASA DE BOMBAS) |  | 3720.87 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.97. COBERTURA (CASA DE BOMBAS) (PA |  | 15681.5 | % Período: |  |  |  |  | 94.85% | 5.15%
1.98. COBERTURA (CASA DE BOMBAS) (PA |  | 15681.5 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.99. PISO: (CONCRETO ARMADO) / SOLEIR |  | 1750.63 | % Período: |  |  | 100%
1.100. | PISO: (CONCRETO ARMADO) / SOLEIR | 2058.51 | % Período: |  |  |  | 100%
1.101. | VIGAS BALDRAME (CASA DE BOMBAS | 3783.29 | % Período: |  | 100%
1.102. | ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAME (CAS | 1741.93 | % Período: |  | 100%
1.103. | PILARES (CASA DE BOMBAS) (PARTE | 592.09 | % Período: |  | 100%
1.104. | PILARES (CASA DE BOMBAS) (PARTE | 592.09 | % Período: |  |  | 100%
1.105. | VIGAS E CALHA (CASA DE BOMBAS) ( | 6216.31 | % Período: |  | 100%
1.106. | VIGAS E CALHA (CASA DE BOMBAS) ( | 6216.31 | % Período: |  |  | 100%
1.107. | ELÉTRICO (CASA DE BOMBAS) | 3486.5 | % Período: |  |  | 100%
1.108. | ATERRAMENTO E SPDA (CASA DE BO | 3991.72 | % Período: |  | 100%
1.109. | EQUIPAMENTOS | 64847.59 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.110. | ATERRAMENTO E SPDA | 59429.29 | % Período: |  |  | 100%
1.111. | AR CONDICIONADO INVERTER E VEN | 228449.15 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.112. | AR CONDICIONADO INVERTER E VEN | 129509.55 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.113. | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO (PARTE | 3641.1 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.114. | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO (PARTE | 1477.95 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.115. | DETECÇÃO E ALARME (PARTE 1) | 19263.23 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.116. | DETECÇÃO E ALARME (PARTE 2) | 12272.06 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.117. | REDE DE HIDRANTES (PARTE 1) | 45954.45 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.118. | REDE DE HIDRANTES (PARTE 2) | 34668.28 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.119. | FECHADURA MAGNÉTICA | 18658.5 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.120. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 8550.93 | % Período: |  | 100%
1.121. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 8369.12 | % Período: |  |  | 100%
1.122. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 119838.16 | % Período: |  |  |  | 100%
1.123. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 9121.97 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.124. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 3813.12 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.125. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (PARTE | 17303.88 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.126. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 1) | 12019.57 | % Período: |  | 100%
1.127. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 2) | 12019.57 | % Período: |  |  | 100%
1.128. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 3) | 12019.57 | % Período: |  |  |  | 100%
1.129. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 4) | 10348.72 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.130. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 5) | 10348.72 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.131. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO (PARTE 6) | 7603.47 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.132. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 18727.05 | % Período: |  | 100%
1.133. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 16498.27 | % Período: |  |  | 100%
1.134. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 16498.27 | % Período: |  |  |  | 100%
1.135. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 19629.51 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.136. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 11880.33 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.137. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (P | 11440.94 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.138. | LOUÇAS E METAIS (PARTE 1) | 14293.93 | % Período: |  |  |  | 100%
1.139. | LOUÇAS E METAIS (PARTE 2) | 18398.66 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.140. | LOUÇAS E METAIS (PARTE 3) | 19807.77 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.141. | LOUÇAS E METAIS (PARTE 4) | 19513.64 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.142. | ACESSÓRIOS (PARTE 1) | 15097.75 | % Período: |  |  |  | 100%
1.143. | ACESSÓRIOS (PARTE 2) | 17924.96 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.144. | ACESSÓRIOS (PARTE 3) | 17924.96 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.145. | ACESSÓRIOS (PARTE 4) | 25198.41 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.146. | ENTRADA DE TELECOM (PARTE 1) | 4077.74 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.147. | ENTRADA DE TELECOM (PARTE 2) | 7406.77 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.148. | INFRAESTRUTURA: ELETROCALHA, E | 45441.22 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.149. | INFRAESTRUTURA: ELETROCALHA, E | 45737.79 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.150. | EQUIPAMENTOS PARA O CPD (PARTE | 29508.24 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.151. | EQUIPAMENTOS PARA O CPD (PARTE | 27052.72 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.152. | EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS E CFT | 15216.04 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.153. | EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS E CFT | 33659.82 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.154. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 25397.73 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.155. | LIMPEZA GERAL AO FINAL DA OBRA | 16233.42 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.156. | ÁREA EXTERNA: MURO DE ALVENARI | 117210.31 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.157. | ÁREA EXTERNA: BALDRAME DO MUR | 44473.56 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.158. | ÁREA EXTERNA: DEMOLIÇÃO E REMO | 197704.52 | % Período: | 100%
1.159. | ÁREA EXTERNA: PAVIMENTAÇÃO EXT | 230660.06 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.160. | ÁREA EXTERNA: GRADIL (AM.02), POR | 103683.94 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.161. | ÁREA EXTERNA: MURETA SOB O GRA | 4252.76 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.162. | ÁREA EXTERNA: BALDRAME DO GRA | 20386.53 | % Período: | [5 empty] | 100%
1.163. | ÁREA EXTERNA: PAISAGISMO / "AS B | 74139.4 | % Período: | [7 empty] | 100%
1.164. | ÁREA EXTERNA: DRENAGEM PLUVIAL | 84604.57 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.165. | FUNDAÇÃO PROFUNDA (EDIFICAÇÃO | 350102.43 | % Período: | 100%
1.166. | FUNDAÇÃO RASA (CASA DE BOMBAS | 62491.93 | % Período: | 100%
1.167. | ÁREA EXTERNA: MOBILIÁRIO DE ALVE | 14347.26 | % Período: | [6 empty] | 100%
1.168. | ÁREA EXTERNA: ILUMINAÇÃO EXTER | 130281.17 | % Período: | [6 empty] | 100%
Total: R$ 7.203.054,88 | Período: | %: |  | 9.99% | 7.49% | 6.94% | 14.46% | 14.88% | 16.64% | 19.72% | 9.88%
|  | Repasse: |  | 712489.2 | 533860.4 | 494886.39 | 1031121.47 | 1060929.27 | 1186796 | 1406293.56 | 704648.04
|  | Contrapartida: |  | 7196.86 | 5392.53 | 4998.85 | 10415.37 | 10716.46 | 11987.84 | 14204.98 | 7117.66
|  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 719686.06 | 539252.93 | 499885.24 | 1041536.84 | 1071645.73 | 1198783.84 | 1420498.54 | 711765.7
| Acumulado: | %: |  | 9.99% | 17.48% | 24.42% | 38.88% | 53.76% | 70.4% | 90.12% | 100%
|  | Repasse: |  | 712489.2 | 1246349.6 | 1741235.99 | 2772357.46 | 3833286.73 | 5020082.73 | 6426376.29 | 7131024.33
|  | Contrapartida: |  | 7196.86 | 12589.39 | 17588.24 | 28003.61 | 38720.07 | 50707.91 | 64912.89 | 72030.55
|  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Investimento: 719.686,06 |  |  | 1258938.99 | 1758824.23 | 2800361.07 | 3872006.8 | 5070790.64 | 6491289.18 | 7203054.88
|  | Administração Local: 8,54% |  |  | 16.11% | 23.24% | 37.7% | 52.96% | 70.08% | 89.76% | 100%

## Crono Repasse+PJF
CRONOGRAMA
OBJETO: | Construção da Casa da Mulher Brasileira no município de Juiz de Fora/MG
Nº OPERAÇÃO 969551-24
Item | Descrição | 1 03/26 | 2 04/26 | 3 05/26 | 4 06/26 | 5 07/26 | 6 08/26 | 7 09/26 | 8 10/26
1 | Construção e Equipagem Casa da Mulher Brasileira | 6.995% | 15.2% | 30.77% | 45.11% | 59.59% | 70.63% | 85.69% | 100%
2 | Execução Prefeitura Juiz de Fora
2.1 | Demolições | 100%
2.2 | Reconstruções | [7 empty] | 100%
| Juiz de Fora, 05 de fevereiro de 2026. |  |  | Delson Lage Sereno
CAU: A30947-8
RRT: 15930753
Responsável Técnico

## Table 4
Item Descrição Valor (R$) |  |  | Parcelas: | 1 02/26 | 2 03/26 | 3 04/26 | 4 05/26 | 5 06/26 | 6 07/26 | 7 08/26 | 8 09/26 | 9 10/26 | 10 11/26 | 11 12/26 | 12 01/27
1.159. ÁREA EXTERNA: PAVIMENTAÇÃO EXT 230.660,06 |  |  | % Período: | [6 empty] | 100%
1.160. ÁREA EXTERNA: GRADIL (AM.02), POR 103.683,94 |  |  | % Período: | [7 empty] | 100%
1.161. ÁREA EXTERNA: MURETA SOB O GRA 4.252,76 |  |  | % Período: | [5 empty] | 100%
1.162. ÁREA EXTERNA: BALDRAME DO GRA 20.386,53 |  |  | % Período: | [5 empty] | 100%
1.163. ÁREA EXTERNA: PAISAGISMO / "AS B 74.139,40 |  |  | % Período: | [7 empty] | 100%
1.164. ÁREA EXTERNA: DRENAGEM PLUVIAL 84.604,57 |  |  | % Período: | [6 empty] | 100%
1.165. FUNDAÇÃO PROFUNDA (EDIFICAÇÃO 350.102,43 |  |  | % Período: | 100%
1.166. FUNDAÇÃO RASA (CASA DE BOMBAS 62.491,93 |  |  | % Período: | 100%
1.167. ÁREA EXTERNA: MOBILIÁRIO DE ALVE 14.347,26 |  |  | % Período: | [6 empty] | 100%
1.168. ÁREA EXTERNA: ILUMINAÇÃO EXTER 130.281,17 |  |  | % Período: | [6 empty] | 100%
Total: R$ 7.203.054,88 | Período: | %: |  | 9.99% | 7.49% | 6.94% | 14.46% | 14.88% | 16.64% | 19.72% | 9.88%
|  | Repasse: |  | 712489.2 | 533860.4 | 494886.39 | 1031121.47 | 1060929.27 | 1186796 | 1406293.56 | 704648.04
|  | Contrapartida: |  | 7196.86 | 5392.53 | 4998.85 | 10415.37 | 10716.46 | 11987.84 | 14204.98 | 7117.66
|  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 719686.06 | 539252.93 | 499885.24 | 1041536.84 | 1071645.73 | 1198783.84 | 1420498.54 | 711765.7
| Acumulado: | %: |  | 9.99% | 17.48% | 24.42% | 38.88% | 53.76% | 70.4% | 90.12% | 100%
|  | Repasse: |  | 712489.2 | 1246349.6 | 1741235.99 | 2772357.46 | 3833286.73 | 5020082.73 | 6426376.29 | 7131024.33
|  | Contrapartida: |  | 7196.86 | 12589.39 | 17588.24 | 28003.61 | 38720.07 | 50707.91 | 64912.89 | 72030.55
|  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Investimento: 719.686,06 |  |  | 1258938.99 | 1758824.23 | 2800361.07 | 3872006.8 | 5070790.64 | 6491289.18 | 7203054.88
|  | Administração Local: 8,54% |  |  | 16.11% | 23.24% | 37.7% | 52.96% | 70.08% | 89.76% | 100%