## Planilha Lote 1
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: SINAPI 12/21 - DESONERADA
OBRA: | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | LOCAL: Juiz de Fora/MG |  | 2022-03-11
ITEM | DESCRIÇÃO | Refência | UNID | QTD | PREÇO UNITÁRIO SEM LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI | %
1 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAÇÃO. | COMP 01 | M³ | 852.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 93590 | M ³ X KM | 61380 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M³ | 11.625 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 93590 | M ³ X KM | 348.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 96396 | M³ | 794.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M³ | 794.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 93590 | M ³ X KM | 11995.5679 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93572 | Mês | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93565 | Mês | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL | [5 empty] | 0

## MC Lote 1
Memória de Cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID | QTD
1 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
1.1 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAÇÃO. | [5 empty] | m³ | 852.5
| Volume Diário (t) | Dias ùteis/mês | Meses | Volume (t) | Peso Específico | Volume (m³)
a) | 31 | 22 | 3 | 2046 | 2.4 | 852.5
[9 empty] | 12.9167 | 258.3333 | 25.8333
1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | tx km | 61380
Transporte de CBUQ - Usina x Trecho
| Volume (m³) | DMT (km) |  | Volume Transporte (t x km)
a) | 2046 | 30 |  | 61380
1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | m³ | 11.625
Carga da demolição do requadro do pavimento
| Estimativa de Área recuperada / mês | Estimativa de demolição de pavimento por área reacuperada 30% | Espessura | Volume por mês (m³) | Meses | Volume (m³)
a) | 258.3333 | 77.5 | 0.05 | 3.875 | 3 | 11.625
1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | m³ x km | 348.75
| Volume (m³) | DMT (km) |  | Volume Transporte (t x km)
a) | 11.625 | 30 |  | 348.75
1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | m³ | 794.64
| Volume Diário (m³) | Dias ùteis/mês | Meses | Volume (m³)
a) | 12.04 | 22 | 3 | 794.64
1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | m³ | 794.64
Volume (m³)
a) | 794.64
1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | m³ x km | 11995.5679
| Volume (m³) | DMT (km) |  | Volume Transporte (t x km)
a) | 794.64 | 15.0956 |  | 11995.5679
2 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | mês | 3
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | mês | 3

## Crono Lote 1
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM DESONERAÇÃO)
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | TOTAL | FINANC. | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | TOTAL
1 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO |  | FÍSICO
|  | 100% | % | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | FÍSICO
|  | 100% | % | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | % | 30% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | % | 30% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0