## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.25 | BDI DESONERADO
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI DIFERENCIADO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG | [5 empty] | DATA: 26/05/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. ONERADA SINAPI 04/2023 e COTAÇÕES | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO SEM LDI | PREÇO UNITÁRIO COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS DE CÓRREGOS | [5 empty] | 0
1.1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.1 | 60 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14 T, COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.2 | 120 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.3 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | CT1.3 | 24 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.4 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500 KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | CT1.4 | 60 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.5 | RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | CT1.5 | 24 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.6 | CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.6 | 170 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.7 | CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.7 | 180 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.8 | CAMINHÃO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO 15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.8 | 24 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.9 | CAMINHÃO TOCO DE 6 M3 COM MÓDULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.9 | 20 | DIAS TRABALHADOS |  | 0 | 0
1.10 | CAMINHÃO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA), INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | CT1.10 | 40 | VIAGEM |  | 0 | 0
1.11 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR | CT1.11 | 50 | H |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
2.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO | [5 empty] | 0
2.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | 94990 | 75 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0
2.2.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANÇAMENTO) | 94964 | 20 | M3 |  | 0 | 0
2.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 103670 | 20 | M3 |  | 0 | 0
2.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 96542 | 70 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | [5 empty] | 0
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | 94273 | 100 | M |  | 0 | 0
2.4 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO | [5 empty] | 0
2.4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 96396 | 200 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | REMODELAÇÃO DE REDE PLUVIAL | [5 empty] | 0
2.5.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92221 | 10 | M |  | 0 | 0
2.5.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92223 | 10 | M |  | 0 | 0
2.5.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92226 | 10 | M |  | 0 | 0
2.6 | REMODELAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | [5 empty] | 0
2.6.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 90695 | 10 | M |  | 0 | 0
2.6.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 90696 | 10 | M |  | 0 | 0
2.6.3 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 90698 | 10 | M |  | 0 | 0
2.7 | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO | [5 empty] | 0
2.7.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M | 97956 | 10 | UNID |  | 0 | 0
2.8 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO | [5 empty] | 0
2.8.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | 99837 | 50 | M |  | 0 | 0
2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | [5 empty] | 0
2.9.1 | TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | COTAÇÃO | 18000 | M3 |  | 0 | 0
2.10 | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0
2.10.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | 500 | H |  | 0 | 0

## CRONOG
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG | [7 empty] | DATA: 26/05/2023
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | VALOR TOTAL
01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: REMODELAÇÃO DE REDE PLUVIAL | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: REMODELAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS | - | Físico
|  | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES TOTAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!